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Пояснительная информация к отчету о ходе реализации 
муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» на 2026 год 
по итогам I квартала 2026 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Экономическое развитие» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 11.12.2018 № 1385. 
На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 
600462,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 462,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I квартала 2026 года составило 
96356,21 тыс. рублей (из них 39,21 тыс. рублей сводной бюджетной росписью).
Муниципальная программа «Экономическое развитие» включает в себя следующие структурные элементы:
Комплекс процессных мероприятий – «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций»;
Комплекс процессных мероприятий - «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе»;
Комплекс процессных мероприятий - «Развитие туризма в Красносулинском районе»;
Комплекс процессных мероприятий - «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе».
В рамках муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» в 2026 году предусмотрено достижение 4 показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на конец года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 277,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 277,0 тыс.рублей. По итогам I квартала 2026 года средства не освоены.
Плановые значения показателей на конец 2026 года:
- Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах 108,0%;
- Объем частных инвестиций в основной капитал 8117,38 млн.рублей;
- Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) 28,1624 млрд.рублей;
- Объем частных инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя 74,241 тыс.рублей;
- Совокупный объем экспорта товарной продукции (к 2017 году) 14,0%.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» в 2026 году предусмотрено 4 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» оценивается на основании 16 контрольных точек.
По итогам I квартала 2026 года достигнуто 4 контрольные точки ранее запланированного срока. Исполнение 2 контрольных точек перенесено на II  квартал 2026г.
- Инвестиционная деятельность освещена на оф.сайте Администрации Красносулинского района по ссылке: https://ksrayon.donland.ru/activity/2865/ (Контрольная точка 1.1.2.);
- Реестр инвестиционных площадок на территории Красносулинского района размещен на официальном сайте Администрации Красносулинского района по ссылке: https://ksrayon.donland.ru/activity/2866/ (Контрольная точка 2.1.1.);
- Размещена информация об инвестиционных площадках в программном комплексе «Фактор-Инвест» (Контрольная точка 2.1.2.);
- Проведен совет по инвестициям в I квартале, Протокол №1 от 20.02. 2026г (Контрольная точка 2.2.1.).
Достижение 12 контрольных точек запланировано на второе полугодие 2026 года.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 600145,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 145,0 тыс.рублей. По итогам I квартала 2026 года средства не освоены.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» в 2026 году предусмотрено 3 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» оценивается на основании 24 контрольных точек.
По итогам I квартала 2026 года достигнуто 8 контрольных точек: 3 ранее запланированного срока, 5- в установленный срок. Исполнение 1 контрольной точки перенесено на II  квартал 2026г.
	- Итоги проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых актов направлены в министерство экономического развития Ростовской области (Контрольная точка 1.1.1.);
- 13.02.2026 состоялось заседание районной межведомственной комиссии по снижению административных барьеров на пути развития предпринимательства, 13.02.2026  состоялся семинар в Администрации Красносулинского района,  с представителями: АНО МФК «РРАПП», Гарантийный фонд РЛК (Контрольная точка 1.1.2.);
- Организована ежедневная работа телефона «горячей линии» для оперативного консультирования субъектов МСП. За 1 квартал 2026 года оказано 34 консультации (Контрольная точка 2.2.1.);
- Ведется консультационная и  информационная  работа   субъектов МСП  Красносулинского района, по вопросам льготного кредитования  в  РРАП, ФОНД местного развития и поддержки предпринимательства Красносулинского района  (Контрольная точка 3.1.1.);
- 13.02.2026  состоялся семинар, в Администрации Красносулинского района  с представителями: АНО МФК «РРАПП», Гарантийным фондом, региональным фондом, с бизнес сообществом Красносулинского района (Контрольная точка 3.1.3.);
- Информация о российских экспортных центрах на официальном сайте Администрации Красносулинского района  по ссылкеhttps://ksrayon.donland.ru/activity/1106/?nav-news=page-5    (Контрольная точка 3.2.1.);
- На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещен перечень муниципального имущества  по ссылке https://ksrayon.donland.ru/documents/active/378531/ (Контрольная точка 4.1.1.);
- Протокол № 1 от 11.02.2026   (Контрольная точка 4.1.3.).
Достижение 16 контрольных точек запланировано на второе полугодие 2026 года.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие туризма в Красносулинском районе» в 2026 году муниципальной программой финансирование не предусмотрено.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие туризма в Красносулинском районе» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результата), завершение которого запланирован на конец 2026 года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие туризма в Красносулинском районе» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам I квартала 2026 года достигнуты 2 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 1, в установленный срок – 1. 
- Электронный календарь событийных мероприятий размещен на официальном сайте Администрации Красносулинского района по ссылке 
https://ksrayon.donland.ru/presscenter/news/ (Контрольная точка 1.1.1.);
- 10.04.2026г. Администрацией Красносулинского района, доведена до сведения руководителей предоставляющих гостиничные услуги, информация о выполнении обязательных требований в части антитеррористической безопасности, в том числе о необходимости гостевым домам прохождения самооценки в нац.системе аккредитации (Контрольная точка 1.1.3.).
Достижение 2 контрольных точек запланировано на второе полугодие 2026 года. 

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 40,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 40,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств по итогам I квартала 2026 года составило 39,21 тыс. рублей, или 98,0%.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результата), выполнение которого запланировано на конец года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам I квартала 2026 года достигнута досрочно 1 контрольная точка.
- Проведен муниципальный художественный конкурс «Защита прав потребителей глазами молодого поколения». Информация об итогах Муниципального конкурса размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района https://ksrayon.donland.ru/presscenter/news/341019/ (Контрольная точка 1.1.1.).
Достижение 3 контрольных точек запланировано на конец отчетного года.
В ходе анализа исполнения муниципальной программы установлено несоблюдение сроков исполнения 3 контрольных точек.
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