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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2021 № 581
г. Красный Сулин
Об утверждении отчета 
о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. 
Глава Администрации 

Красносулинского района
Н.А. Альшенко

Постановление вносит
отдел инвестиционного развития

и поддержки предпринимательства
Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 14.05.2021 № 581
Отчет

о реализации муниципальной программы

Красносулинского района «Экономическое развитие» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для устойчивого роста экономики Красносулинского района, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 11.12.2018 № 1385 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1) улучшены условия для роста частных инвестиций в экономику Красносулинского района:

проведено 4 заседания Совета по инвестициям Красносулинского района;
постановлением Администрации Красносулинского от 19.08.2019 № 931 создана рабочая группа, которая осуществляет подготовку предложений о содействии реализации новых инвестиционных проектов;

размещено 16 видеосюжетов об инвестиционном развитии Красносулинского района в эфире МАУ КТРК «Сулин» и в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»;

завершены инвестиционные проекты: 
«Каменско-Красносулинская ВЭС - Южная площадка. Ветряная электрическая станция» Управляющей компанией ООО «Ветропарки ФРВ» ООО «Второй ветропарк»;

«ВЭС - Гуково-1» Управляющей компанией ООО «Ветропарки ФРВ» ООО «Третий ветропарк»;

ведется строительство предприятия по производству щебня строительного, 350 тыс. тонн реализуемое компанией ООО «Донской камень»;
расширяется семейная животноводческая ферма по разведению крупного рогатого скота молочного направления индивидуальным предпринимателем Санниковым В.Н.
2) улучшены условия для увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства:

банковскими учреждениями предоставлено кредитных средств на сумму 300506,1 тыс. рублей субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) Красносулинского района;

микрокредитной компанией «Фонд местного развития Красносулинского района» предоставлено займов субъектам МСП на сумму 10000,0 тыс. рублей;

с целью пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности проведено 3 мероприятия с участием субъектов МСП;

24.05.2020 проведено торжественное награждение предпринимателей, добившихся значительных успехов в развитии своего дела; 

22.12.2020 состоялся итоговый форум предпринимателей, где благодарственными письмами и памятными подарками были награждены 33 предпринимателя;

в рамках личного приема, первым заместителем главы Администрации Красносулинского района оказано 53 консультации субъектам МСП, 188 разовых консультации оказано НП «КАПМСБ»;

в результате проведенных мероприятий, организовали собственное дело 17 человека, из числа бывших безработных; 

проведено 5 заседаний Совета по предпринимательству и 2 заседания МВК;

для учащихся образовательных учреждений проведено 8 мероприятий в формате презентаций, классных часов, выставок, деловых игр, с привлечением успешных предпринимателей.

3) улучшены условия для привлечения туристов в Красносулинский район:

в отчетном периоде на официальном сайте Администрации Красносулинского района продолжается работа по размещению информации о 5 туристических объектах и 13 гостиничных комплексах Красносулинского района, в том числе о 3 базах отдыха и 1 лодочной станции;

на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещено 10 информационных материала о туризме и туристическом потенциале Красносулинского района, опубликован календарь событийных мероприятий проводимых на территории Красносулинского района;

Главная задача этого процесса – сохранение и восстановление редких и исчезающих видов животных. В 2020 году в Горненском заказнике на волю выпущено 14 оленей и семь ланей. 
4) улучшены условия для эффективной защиты прав потребителей, в том числе, способствующих увеличению оборота розничной торговли в Красносулинском районе:
на территории Красносулинского района организованы 2 ярмарочные площадки;

подписаны договора на размещение 26 нестационарных торговых объектов на территории Красносулинского района;

подписано 154 заявления о принятии условий пользовательского соглашения об использовании знака соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону»;
в 2020 году начали свою деятельность 2 предприятия общественного питания, столовая «Кукуруза» на территории многофункциональной зоны дорожного сервиса ООО «МАК-Лоджистик» и летнее кафе «Юность» в Красносулинском городском поселении.
проведено 11 семинаров с хозяйствующими субъектами по актуальным вопросам развития торговой деятельности в Красносулинском районе;

проведено 16 мероприятий направленных на популяризацию системы добровольной сертификации «Сделано на Дону»: на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещено 13 информационных материалов; 
проведено 4 заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном образовании «Красносулинский район.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

а также сведения о достижении контрольных событий
муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы. 

В рамках подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район» предусмотрена реализация пяти основных мероприятий и пяти контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Красносулинского района» выполнено:

В результате реализации данного основного мероприятия:

проведено 4 заседания Совета по инвестициям Красносулинского района;

систематически обновляется информация об имеющихся резервах индустриального парка, с целью привлечения потенциальных инвесторов;

на постоянной основе ведется взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области и Региональной корпорацией развития Ростовской области;
размещено 16 видеосюжетов об инвестиционном развитии Красносулинского района в эфире МАУ КТРК «Сулин» и в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Основное мероприятие 1.2 «Создание условий для реализации инвестиционных проектов» выполнено. По результатам выполнения данного основного мероприятия:

оказано 14 консультаций заинтересованным лицам (частным инвесторам), в том числе, по вопросам, связанным с государственно-частным и муниципально - частным партнерствах (далее - ГЧП и МЧП);

 осуществляется ведение реестра инвестиционных проектов, реализуемых в Красносулинском районе, в т.ч. входящих в «100 Губернаторских проектов»;

осуществлялось ведение реестра инвестиционных проектов, ежеквартальное проведение мониторинга инвестиций в Красносулинском районе, актуализация базы данных по индустриальному парку и имеющимся свободным производственным мощностям;

проводилось поддержание контакта с представителями инвесторов с целью выявления имеющихся проблем и содействия в их решении;

проведено 14 встреч с потенциальными инвесторами с целью их привлечения на территорию Красносулинского района;

постановлением Администрации Красносулинского от 19.08.2019 № 931 создана рабочая группа, которая осуществляет подготовку предложений о содействии реализации новых инвестиционных проектов;
для решения срочных вопросов, касающихся инвестиционной деятельности предусмотрен канал прямой связи с Главой Администрации Красносулинского района, размещенный на официальном сайте Администрации Красносулинского района.
Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Красносулинского района» выполнено. В ходе реализации данного основного мероприятия осуществлялось регулярное взаимодействие и информационный обмен с Агентством инвестиционного развития Ростовской области, освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Красносулинском районе, в средствах массовой информации. Размещена информация о реализуемых в 2020 году инвестиционных проектах. Видео - рубрика «Инвестиционный потенциал Красносулинского района» размещается в социальных сетях. Размещено 16 видеосюжетов об инвестиционном развитии Красносулинского района в эфире МАУ КТРК «Сулин» и в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение мероприятий, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности, формирование благоприятного инвестиционного климата в Красносулинском районе» выполнено. Результаты реализации данного основного мероприятия:

на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещена информация о свободных инвестиционных площадках Красносулинского района, имеющейся инфраструктуре и резервах энергоносителей, а также о мерах государственной поддержки, оказываемой предприятиям, реализующим инвестиционные проекты;

информация о Красносулинском индустриальном парке и инвестиционных проектах размещена на Инвестиционном портале Ростовской области, а также на сайте Администрации Красносулинского района;

в адрес Агентств инвестиционного развития Российской Федерации направлено обращение главы Администрации Красносулинского района об инвестиционной привлекательности Красносулинского района;

проведено торжественное мероприятие с чествованием лучших инвесторов Красносулинского района.
Основное мероприятие 1.5. «Содействие в реализации проектов с применением механизмов ГЧП и МЧП» выполнено. Результаты реализации данного основного мероприятия:

организована методическая консультация поддержки частным инвесторам (инициаторам инвестиционных проектов) по вопросам, связанным с ГЧП;

на постоянной основе проводится работа по привлечению инвесторов к обучению, проводимому на областном и федеральном уровне;

информация о заключенных и (или) планируемых к заключению соглашениях в сфере муниципально - частного партнерства (в т.ч. концессионных соглашениях) размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района.

По подпрограмме 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район» предусмотрено выполнение пяти контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки. 
В рамках подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» предусмотрена реализация пяти основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, к льготному финансированию» выполнено. В рамках данного основного мероприятия достигнуты следующие результаты: 

осуществлено информирование субъектов МСП о банковских продуктах и программах кредитования малого бизнеса;

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области выдано 25 субсидий и грантов на поддержку бизнеса Красносулинского района;

АНО «РРАПП» выделено 10 льготных микрозаймов предпринимателям Красносулинского района;

в 2020 году предоставлены 1002 субсидии из федерального бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства Красносулинского района, вошедшим в перечень видов экономической деятельности в наибольшей степени пострадавших отраслей экономики в условиях распространения COVID-19;

предоставлены банковскими учреждениями кредиты субъектам МСП на сумму 300506,1 тыс. рублей;

предоставлено микрокредитной компанией «Фонд местного развития Красносулинского района» микрозаймов на сумму 10000,0 тыс.рублей;

освещены вопросы развития субъектов МСП в СМИ, размещено 27 информационных материалов; 

проведено 3 мероприятия с участием субъектов МСП.

Основное мероприятие 2.2. «Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, информационное и консультационное сопровождение предпринимателей района» выполнено. В рамках данного основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

Некоммерческое партнерство «Красносулинское агентство поддержки малого и среднего бизнеса» (далее - НП «КАПМСБ») оказано 188 разовых консультации субъектам МСП, предоставлены услуги по подготовке и отправке 501 отчета в ФНС, ПФР, органы статистики и др. 

Основное мероприятие 2.3 «Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи и неработающих в предприниматель​скую деятельность, поощрение лучших предпринимательских инициатив» выполнено. В результате реализации данного основного мероприятия:
24.05.2020 - проведено торжественное мероприятие посвященное дню российского предпринимательства;

22.12.2020 – состоялся итоговый форум предпринимателей, где благодарственными письмами и памятными подарками были награждены 33 предпринимателя;

12.12.2020 проведен «Единый открытый урок по предпринимательству для молодежи», где приняли участие студенты Колледжа Промышленных технологий и ученики школ Красносулинского района, а также успешные действующие предприниматели;

23.12.2020 проведен конкурс «Лучший Бизнес-Проект. Каньон- Уголок мечты моей», направленный на популяризацию предпринимательства среди молодежи и выявлению предпринимательских инициатив. 

Основное мероприятие 2.4 «Создание платформы для субъектов малого и среднего предпринимательства, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнено. Результатом реализации данного основного мероприятии является:

проведено 5 заседаний Совета по предпринимательству и 2 заседания районной межведомственной комиссии по снижению административных барьеров на пути развития предпринимательства;

проведено анкетирование субъектов МСП с целью выявления проблемных вопросов и стимулирования развития приоритетных рынков Красносулинского района;

на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещен информационный материал о торговой площадке Wildberris, о возможности регистрации в качестве поставщика и сотрудничестве;

по услугам «Корпорация МСП» в 2020 году Муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» (далее – МАУ «МФЦ») было зарегистрировано 451 дело по субъектам малого и среднего бизнеса Красносулинского района.

Основное мероприятие 2.5 «Развитие социального предпринимательства» выполнено. По результатам выполнения данного основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

Парк Птиц «Малинки» имеет высокую социальную направленность. За 2020 год, с учетом пандемии, количество посетителей парка составило 150 тыс. человек, 70% из которых дети и льготные (бесплатные) категории граждан;

33 предпринимателя Красносулинского района участвовали в благотворительной акции «Спасибо врачам», предоставив подарочные сертификаты для сотрудников МБУЗ РБ г. Красный Сулин и Красносулинского района;

поддержку в борьбе с новой коронавирусной инфекцией МБУЗ «РБ» г. Красного Сулина и Красносулинского района оказали руководители МСБ Красносулинского района на сумму более 3,0 млн. руб.;

Более 10 субъектов малого и среднего предпринимательства оказали гуманитарную поддержку пострадавшим при пожаре жителям ст. Замчалово;

Филиалом ООО «Завод Техно» оказана спонсорская помощь в приобретении новогодних подарков, детям с ограниченными возможностями в рамках благотворительной акции «Мы вместе»;

Государственным казенным учреждением Ростовской области «Центр занятости населения города Красный Сулин» организована временная занятость 217 подростков в возрасте от 14 до 18 лет в дни школьных каникул, организовано собственное дело 17 человек, трудоустроены 596 безработных.

По подпрограмме 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» предусмотрено выполнение пяти контрольных событий. Все контрольные события достигнуты в установленные сроки. 
В рамках подпрограммы 3 «Развитие туризма в Красносулинском районе» предусмотрена реализация трех основных мероприятий и трех контрольных событий.

Основное мероприятие 3.1 «Совершенствование и развитие инфраструктуры сферы туризма на территории Красносулинского района» выполнено. Результатом реализации данного основного мероприятия явилось

размещение информации о 5 туристических объектах и 13 гостиничных комплексах Красносулинского района, в том числе о 3 базах отдыха и 1 лодочной станции, на официальном сайте Администрации Красносулинского района.

Основное мероприятие 3.2 «Создание туристического бренда Красносулинского района, обеспечение широкого распространения информации о туристическом потенциале и туристических продуктах Красносулинского района» выполнено. В результате реализации данного основного мероприятия, на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещены 13 информационных материалов о туризме и туристическом потенциале Красносулинского района.

В Красносулинском районе в 2016 году был образован Южный парк птиц «Малинки», проект направленный на поддержание и развитие природного богатства, а также туризма Юга России За короткий срок парк стал очень популярным и известным далеко за пределами Ростовской области. Это самый крупный парк птиц на юге России, в котором содержится более 260 видов птиц (в том числе краснокнижных). Южный парк птиц «Малинки» состоит в союзе зоопарков и аквариумов (СОЗАР), а также является Ассоциированным членом ЕАРАЗА- евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов. 

В 2021 году, посещение Южного парка птиц «Малинки» войдет в программу участников и гостей всемирной конференции WAZA, которая в дальнейшем пройдет в России.

Основное мероприятие 3.3 «Совершенствование объектов показа, расположенных на территории Красносулинского района» выполнено. В рамках реализации данного основного мероприятия на официальном сайте Администрации Красносулинского района, во вкладке «Туризм», размещена информация с активными ссылками на электронные карты к двум туристическим объектам: Южный Парк Птиц Малинки и государственному природному заказнику «Горненский».

По подпрограмме 3 «Развитие туризма в Красносулинском районе» предусмотрено выполнение трех контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 4 «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе» предусмотрена реализация пяти основных мероприятий и пяти контрольных событий.

Основное мероприятие 4.1 «Создание новых объектов розничной торговли» выполнено. В результате реализации данного основного мероприятия:

на территории Красносулинского района в 2020 году работали 2 сельскохозяйственные ярмарки вдоль трассы М4 «Дон»;

 подписано 26 договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Красносулинского района.
Основное мероприятие 4.2 «Содействие в создании на территории Красносулинского района новых объектов общественного питания» выполнено. По результатам реализации данного основного мероприятия:

начали свою деятельность 2 предприятия общественного питания, столовая «Кукуруза» на территории многофункциональной зоны дорожного сервиса ООО «МАК-Лоджистик» и летнее кафе «Юность» в Красносулинском городском поселении.
Основное мероприятие 4.3 «Содействие в расширении спектра бытовых услуг, предоставляемых на территории Красносулинского района» выполнено. Результатом реализации данного основного мероприятия является размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района перечень МСП, оказывающих бытовые услуги населению. 

Основное мероприятие 4.4 «Организация мероприятий, направленных на обеспечение населения Красносулинского района качественными товарами, работами и услугами» выполнено. Результатом реализации данного основного мероприятия явилось:

проведение 11 семинаров с хозяйствующими субъектами и 14 семинаров для потребителей по актуальным вопросам развития торговой деятельности в Красносулинском районе;

подписание 154 заявлений о принятии условий пользовательского соглашения об использовании знака соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону»;

размещение 13-и материалов в средствах массовой информации, по вопросам популяризации системы добровольной сертификации «Сделано на Дону»;

проведение 16-и мероприятий направленных на популяризацию системы добровольной сертификации «Сделано на Дону».

Основное мероприятие 4.5 «Создание эффективной системы межведомственного взаимодействия, направленного на защите прав потребителей» выполнено. По результатам выполнения данного основного мероприятия: 

проведено 11 семинаров для хозяйствующих субъектов по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей;

проведено 11 открытых уроков для учащихся образовательных учреждений, а также организовано 22 конкурсов, акций, викторин по вопросам защиты прав потребителей;

на официальном сайте Администрации Красносулинского района опубликован 21 материал по тематикам защита прав потребителей, на официальном сайте департамента потребительского рынка Ростовской области размещено семь материалов по вопросам защиты прав потребителей.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

Сложная экономическая ситуация связанная с ограничительными мероприятиями в связи с распространением коронавирусной инфекции в Красносулинском районе и в целом по стране затронула практически все сферы торговли и услуг малого и среднего бизнеса. Ухудшились финансовые показатели малого и среднего предпринимательства. Несмотря на комплекс мер господдержки в кризис: отсрочка уплаты налогов, или их отмена; предоставление субсидий/финансовой поддержки со стороны государства; арендные и кредитные каникулы; беспроцентные кредиты на поддержание бизнеса; снижение или отсрочка обязательных взносы в ФСС, экономика к настоящему моменту не достигла стабилизации. Субъекты предпринимательства продолжают испытывать негативное влияние последствий кризисной ситуации, сложившейся в экономике страны. Рост цен на энергоносители, повышение закупочных цен на сырье, материалы, комплектующие и иные товары, повлекло за собой рост отпускных цен, при этом наблюдается снижение покупательной способности населения. Эти явления оказывают отрицательное воздействие на финансово-экономическое состояние значительной части бизнес-сообщества, повлекло за собой оптимизацию производств и сокращение численности работающих;

изменение федерального и налогового законодательства, касающегося ведения бизнеса. Внедрение новых механизмов контроля деятельности субъектов предпринимательства (отмена ЕНВД и переход на альтернативные системы налогообложения, обязательная маркировка: обуви, верхней одежды, рабочей одежды, белья, трикотажных изделий и др.) повлекли за собой, с одной стороны, снижение «серой экономики» на предприятиях малого и микро бизнеса, а с другой стороны - прекращение деятельности некоторых субъектов МСП; 

развитие федеральных торговых сетей, интернет торговли (Wildberries, Citilink, Lamoda, Ozon, Kupivip, Aliexpress, Otto, Joom и др.), которые составляют значительную конкуренцию и вытесняют с рынка мелкие торговые предприятия Красносулинского района, работающие в офлайн торговле. 
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 300450,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 450,0 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 0,0 тыс. рублей. 

внебюджетные источники – 300 000,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 28.12.2020 № 441 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2019 № 440 «О бюджете Красносулинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в 2020 году составил 450,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 450,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 450,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 310931,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 425,0 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 0,0 тыс. рублей. 

внебюджетные источники – 310506,1 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 25,0 тыс. рублей. Экономия в результате проведения закупок.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 13 показателей, по 10 показателям фактические значения превышают плановые, по 3 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах»: плановое значение - 114,5 %; фактическое значение – 184,3 %. Перевыполнение показателя связано с реализацией 2 инвестиционных проектов «Каменско-Красносулинская ВЭС - Южная площадка. Ветряная электрическая станция» и «ВЭС - Гуково-1» Управляющей компанией ООО «Ветропарки ФРВ».
Показатель 2. «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей»: плановое значение - 3,7 тыс. человек; фактическое значение 5,1 тыс. человек. Перевыполнение показателя связано с созданием благоприятного климата для развития предпринимательской деятельности в муниципальном образовании «Красносулинский район». 

Показатель 3. «Объем туристского потока в Красносулинский район»: плановое значение 6,8 тыс. человек; фактическое значение 150,0 тыс. человек. Перевыполнение планового значения показателя связано с активной реализацией инвестиционного проекта Южный Парк Птиц Малинки, за 2020 год место отдыха посетило 150 тыс. человек. На территории Красносулинского района расположен скальный массив «Зайцевка» за 2020 год его посетило 162 человек. 

Показатель 4. «Оборот розничной торговли»: плановое значение - 10864,3 млн. рублей; фактическое значение – 11565,7 млн. рублей. Перевыполнение планового значения показателя связано с открытием второй МФЗ ООО «МАК-Лоджистик», на которой расположено 60 торговых точек, 8 пунктов по продаже общественного питания и 1 кафе, открыта АЗС, также в Красносулинском городском поселении начала работать летнее кафе «Юность».

Показатель 1.1. «Объем частных инвестиций в основной капитал»: плановое значение – 3879,87 млн. рублей; фактическое значение – 8080,0 млн. рублей. Перевыполнение планового показателя связано с вложением денежных средств в реализацию 2 инвестиционных проектов: «Каменско-Красносулинская ВЭС - Южная площадка. Ветряная электрическая станция» Управляющей компанией ООО «Ветропарки ФРВ» ООО «Второй ветропарк» и «ВЭС - Гуково-1» Управляющей компанией ООО «Ветропарки ФРВ» ООО «Третий ветропарк».

Показатель 2.1. «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения»: плановое значение – 337,13 единиц; фактическое значение – 340,22 единицы. 
Показатель 2.2. «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций»: плановое значение - 19,49%; фактическое значение - 20,43%. 
Показатель 2.3. «Доля численности занятых на малых и средних предприятиях по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в общей численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей)»: плановое значение – 16,7%; фактическое значение – 43,1%. Перевыполнение планового значения показателя, обусловлено тем, что 100% средних предприятий Красносулинского района занято в сфере обрабатывающего производства, а также снижение численности занятых в сфере МСП. 

Показатель 2.4. «Доля численности занятых на малых и средних предприятиях социально ориентированных видов экономической деятельности в общей численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей)»: плановое значение - 2,9%; фактическое значение - 1,80%. Невыполнение планового значения показателя обусловлено недостаточным количеством социально ориентированных предприятий.

Показатель 3.1. «Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)»: плановое значение – 9,44%; фактическое значение – 7,45%. Невыполнение данного показателя связано с ограничительными мерами, принятыми с целью борьбы с COVID-19.
Показатель 4.1. «Темп роста оборота розничной торговли»: плановое значение - 105,4%; фактическое значение - 85%. Невыполнение планового показателя связано с соблюдением ограничительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на предприятиях потребительского рынка.
Показатель «4.2. Темп роста оборота общественного питания в Красносулинском районе»: плановое значение - 102,5%; фактическое значение - 104,7%. 
Показатель 4.3. «Объем платных услуг населению по всем каналам реализации»: плановое значение 2260,8 млн. рублей; фактическое значение – 2297,7 млн. рублей. 
Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,6;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,4;

степень достижения целевого показателя 3 – 22,1;

степень достижения целевого показателя 4 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 2,1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 2,6;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 0,62;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 0,8;

степень достижения целевого показателя 4.1 – 0,8;

степень достижения целевого показателя 4.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 4.3 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,77 (10/13), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, которая оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (18/18), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (3/3).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

425,0 тыс. рублей / 450,0 тыс. рублей = 0,95.

3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1 / 0,95 = 1 в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,77 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 0,89 в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

По результатам реализации основных мероприятий муниципальной программы сложилась экономия в сумме 25,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района, в том числе по: основному мероприятию основному мероприятию 1,4 «Стимулирование инвестиционной деятельности в Красносулинском районе» - 9,5 тыс. рублей; основному мероприятию 3,2 «Создание туристического бренда Красносулинского района, обеспечение широкого распространения информации о туристическом потенциале и туристических продуктах Красносулинского района» - 10,0 тыс. рублей; основному мероприятию 4.4 «Повышение качества продукции, поступающей на потребительский рынок Красносулинского района» - 0,5; основному мероприятию 4.5 «Защита прав потребителей Красносулинского района» - 5,0 тыс. рублей.
Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации 
муниципальной программы.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы:

распоряжением Администрации Красносулинского района от 25.12.2020 № 283 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» на 2021 год;

решением Собрания депутатов Красносулинского района от 28.12.2020 № 110 «О бюджете Красносулинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены плановые бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2021-2023 годах.
Управляющий делами

Администрации района

И.Ю. Кишкинова
Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы

Красносулинского района «Экономическое развитие»
за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 год
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник 
(должность/ ФИО
	Плановый срок оконча-ния реализа-ции
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не
реализации/ реализации не вполном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
	X
	X
	X
	Реализация пяти основных мероприятий
	Все основные мероприятия выполнены в полном объеме
	

	2.
	Основное мероприятие 1.1.
«Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Красносулинского района»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	1. Осуществление работы Совета по инвестициям Красносулинского района.

2. Организация инвестиционного процесса и привлечение инвестиций.
3. Взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области и Региональной корпорацией развития Ростовской области по совместному привлечению инвесторов на территорию Красносулинского района
	1. Проведено 4 заседания Совета по инвестициям Красносулинского района.

2. Систематически обновляется информация об имеющихся резервах индустриального парка с целью привлечения потенциальных инвесторов. В адрес Агентств инвестиционного развития Российской Федерации направлено обращение главы Администрации Красносулинского района об инвестиционной привлекательности Красносулинского района.
Завершены инвестиционные проекты: «Каменско-Красносулинская ВЭС - Южная площадка. Ветряная электрическая станция» Управляющей компанией ООО «Ветропарки ФРВ» ООО «Второй ветропарк»;

«ВЭС - Гуково-1» Управляющей компанией ООО «Ветропарки ФРВ» ООО «Третий ветропарк»;

Строительство предприятия по производству щебня строительного, 350 тыс. тонн реализуемое компанией ООО «Донской камень»;
Создание семейной животноводческой фермы по разведению крупного рогатого скота молочного направления индивидуальным предпринимателем Санниковым В.Н.

3. На постоянной основе ведется взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области и Региональной корпорацией развития Ростовской области
	

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
	31.12.2020
	X
	31.12.2020
	Проведение 4 заседаний Совета по инвестициям Красносулинского района
	Проведено 4 заседания Совета по инвестициям Красносулинского района
	

	4.
	Основное мероприятие 1.2.
«Создание условий для реализации инвестиционных проектов»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. 
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	1. Формирование и ведение реестра инвестиционных проектов муниципального образования.

2. Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Красносулинского района.

3. Актуализация банка данных инвестиционных площадок

	1. Проводится мониторинг инвестиций в районе, актуализируется база данных по индустриальному парку и имеющимся свободным производственным мощностям.

2. Поддерживается контакт с представителями инвесторов, с целью выявления имеющихся проблем и содействия в их решении.

3. Проводятся встречи с потенциальными инвесторами с целью привлечения на территорию Красносулинского района. 
4. Ведется реестр инвестиционных проектов, реализуемых в Красносулинском районе, в т.ч. входящих в «100 Губернаторских проектов».
5. Проводятся заседания рабочей группы, осуществляющей подготовку предложений о содействии реализации новых инвестиционных проектов
	

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. 
	31.12.2020
	X
	31.12.2020
	Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района реестра инвестиционных проектов
	На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещен реестр инвестиционных проектов, обновлена база данных по индустриальному парку
	

	6.
	Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа» Красносулинского района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. 
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	1.Взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области.

2. Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Красносулинском районе, в средствах массовой информации.

3. Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов; организация коллективных экспозиций/стендов Красносулинского района в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций, презентаций, фестивалей, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Красносулинского района
	1.Осуществляется регулярное взаимодействие и информационный обмен с Агентством инвестиционного развития Ростовской области.
2. На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещены отчеты. Размещена информация о реализуемых в 2020 году инвестиционных проектах.

3.Инвестиционная привлекательность Красносулинского района формируется путем размещения информации на официальном сайте Администрации Красносулинского района. Ведется видео - рубрика «Инвестиционный потенциал Красносулинского района» размещается в социальных сетях и на инвестиционном портале Ростовской области.
	

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. 
	31.12.2020
	X
	31.12.2020
	Публикация в СМИ 4 информационных материалов об инвестиционной деятельности Красносулинского района
	Размещено 16 видеосюжетов об инвестиционном развитии Красносулинского района в эфире ТРК «Сулин». Проведено торжественное мероприятие с чествованием лучших инвесторов Красносулинского района. Размещено 4 отчета о деятельности Совета по инвестициям Красносулинского района на официальном сайте Администрации Красносулинского района
	

	8.
	Основное мероприятие 1.4. «Стимулирование инвестиционной деятельности в Красносулинском районе»
	Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства)
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	1. Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района информации о мерах государственной поддержки, оказываемой предприятиям, реализующим инвестиционные проекты;

2.Обеспечение публичности информации об инвестиционном потенциале Красносулинского района посредством различных интернет-ресурсов.

3. Поощрение инициаторов инвестиционных проектов и предприятий, достигших значительных результатов в освоении инвестиций
	1. Информация о мерах государственной поддержки, оказываемой предприятиям, реализующим инвестиционные проекты размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района. Осуществляется регулярное взаимодействие и информационный обмен инвесторов с Агентством инвестиционного развития Ростовской области.
2. Информация об инвестиционном потенциале Красносулинского района размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района и в социальных сетях. 
3. Проведено торжественное мероприятие с чествованием лучших инвесторов Красносулинского района.
	

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
	31.12.2020
	X
	31.12.2020
	Проведение торжественного мероприятия с вручением памятных подарков инициаторам инвестиционных проектов и руководителям предприятий, достигших значительных результатов в освоении инвестиций

	24.12.2020 проведено торжественное мероприятие с вручением памятных подарков инициаторам инвестиционных проектов и руководителям предприятий, достигших значительных результатов в освоении инвестиций
	

	10.
	Основное мероприятие 1.5. «Содействие в реализации проектов с применением механизмов ГЧП и МЧП»
	Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства)
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	1. Организация оказания методической, консультационной поддержки частным инвесторам (инициаторам инвестиционных проектов) 

по вопросам, связанным с 

ГЧП.

2.Формирование реестра проектных инициатив, возможных к реализации с применением механизма ГЧП И МЧП.

3. Привлечение потенциальных инвесторов к обучению, проводимому на областном и федеральном уровне, по вопросам применения механизмов ГЧП
	1. Организация оказания методической, консультационной поддержки частным инвесторам (инициаторам инвестиционных проектов) по вопросам, связанным с ГЧП.

2. Информация о заключенных и (или) планируемых к заключению соглашениях в сфере 

муниципально-частного партнерства (в т.ч. концессионных соглашениях) размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района.

3. На постоянной основе проводится работа по привлечению инвесторов к обучению, проводимому на областном и федеральном уровне
	

	11.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
	31.12.2020
	X
	31.12.2020
	Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района реестра проектных инициатив, возможных к реализации с применением механизма ГЧП И МЧП
	Информация о заключенных и (или) планируемых к заключению соглашениях в сфере муниципально-частного партнерства (в т.ч. концессионных соглашениях) размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района
	

	12.
	Подпрограмма 2.
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
	X
	X
	X
	Реализация пяти основных мероприятий
	Все основные мероприятия выполнены в полном объеме
	

	13.
	Основное мероприятие 2.1. Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, к льготному финансированию
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А., управляющие филиалами банков,

МФО Фонд Местного Развития – директор Мирошниченко С.М.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	1.Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Красносулинского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, НКО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания Фонд местного развития Красносулинского района);

2. Содействие в развитии системы кооперации и субконтрактации малых и средних предприятий с целью оптимизации процесса производства и повышения конкурентоспособности, как на уровне предприятия, так и на уровне региона

	1. На официальном сайте на постоянной основе размещается информация о программах льготного кредитования АНО РРАПП, АО «Региональная лизинговая компания», НКО «Гарантийный фонд РО» для субъектов МСП, а также о Микрокредит-ной компании «Фонд местного развития Красносулинского района».

2. На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещена информация о кооперации и субконтрактации малых и средних предприятий

	

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.
	31.12.2020
	X 
	31.12.2020
	Предоставление банковскими учреждениями кредитных ресурсов субъектам МСП в сумме 300000,0 руб.
	За 12 месяцев 2020 года банковскими учреждениями выдано кредитов субъектам МСП на сумму 300506,1 тыс. руб., Микрокредитной компанией «Фонд местного развития Красносулинского района» за 12 месяцев 2020 г. Было выдано 10 микрозаймов на сумму 10000,0 тыс. руб., что в общей сумме составило 310506,1 тыс. руб. А также Министерством сельского хозяйства и продовольствия ростовской области выдано 25 субсидий и грантов на поддержку бизнеса Красносулинского района;

АНО «РРАПП» выделено 10 льготных микрозаймов предпринимателям красносулинского района;

в 2020 году 1002 субсидии из федерального бюджета предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства Красносулинского района вошедшим в перечень видов экономической деятельности в наибольшей степени пострадавших отраслей экономики в условиях распространения COVID-19
	

	15.
	Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, информационное и консультационное сопровождение предпринимателей района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А., Некоммерческое Партнерство «Красносулинское агентство поддержки малого и среднего предпринимательства» - директор Корнеева Н.В.

	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	1. Расширение доступа субъектов МСП к консультацион-ным услугам

2. Обеспечение правовой защиты субъектов МСП

3. Оказание содействия в организации собственного дела молодежи и гражданам, испытывающим проблемы с трудоустройством

4. Правовая помощь субъектам малого и среднего бизнеса
	1. НП «КАПМСБ» оказано 188 разовых консультаций 18 СМП, в том числе 1 - ООО, 17 - ИП. Из них осуществляющих деятельность в сферах деятельности: розничная торговля – 14, бытовые услуги населения – 3, оптовая торговля – 1. Предоставлены услуги по подготовке и отправке отчетности в Налоговую службу, Пенсионный фонд, органы статистики и др. – 501 отчет. 
2. В соответствии с постановле-нием Администрации Красносулинского района № 269 от 30.06.2015 «Об утверждении порядков проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Красносулинского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» ведется работа по снижению давления на бизнес нормативно- правовых барьеров.

3.Организовали собственное дело из числа обратившихся в ГКУРО «Центр занятости населения г. Красный Сулин» 17 человек по видам деятельности: предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (6 человек), торговля розничная пищевыми продуктами и непродовольственными товарами (8 человек), деятельность автомобильного грузового транспорта (3 человека).
Администрацией Красносулинского района за 12 месяцев 2020 г. было оказано 305 консультаций МСП.

 26- По вопросу дистанционной торговли, 45- по вопросу проведения ярмарочных мероприятий, 32- по вопросу организации работы согласно постановления Правительства РО № 272 от 05.04.2020, 12- по вопросу снятия ограничений ведения деятельности, 18- по вопросам поддержки бизнеса, 43- по выдаче пропуска для въезда в г. Ростов-на-Дону, 5- по субсидиям для наиболее пострадавших отраслей экономики, 26- по возобновлению деятельности МСП, 60- по подписанию деклараций и чек листов, 12- по льготному кредитованию,17- по вопросам организации работы, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, 8- по вопросам ужесточения масочного режима.
4. Размещение информации о консультировании СМСП Красносулинского района институтами развития МСП Ростовской области
	

	16.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
	31.12.2020
	X 
	31.12.2020
	Оказание не менее 200 консультаций субъектам МСП
	За 2020 год субъектам МСП на базе НП «КАПМСБ», в том числе Администрацией Красносулинского района было оказано 493 консультации. По услугам «Корпорация МСП» в 2020 году Муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» (далее – МАУ «МФЦ») было зарегистрировано 451 дело по субъектам малого и среднего бизнеса Красносулинского района
	

	17.
	Основное мероприятие 2.3.

Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи и неработающих в предприниматель-скую деятельность, поощрение лучших предприниматель-ских инициатив

	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А., Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Красный Сулин» - и.о. директора Деревянченко Л.А.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	1. Популяризация предпринимательской деятельности (в том числе через семинары, круглые столы, конференции, выставки).
2. Формирование положительного образа предпринимателя и спроса населения района на товары и услуги, производимые предприятиями района.
3. Стимулирование молодежного предпринимательства и активного участия молодежи в работе предпринимательского сектора района.
4. Пропаганда легального предпринимательства и сокращение неформальной занятости.
5. Популяризация самозанятости
	1. За 2020 год Администрацией Красносулинского района было организовано 3 мероприятия с представителями бизнес- сообщества, с целью пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности. 
2. Взаимодействие Администрации Красносулинского района с товаропроизводителями, осуществляющими свою деятельность на территории Красносулинского района, с целью получения сертификата «Сделано на Дону».
3. В муниципальном образовании «Красносулинский район» 02.12.2020 с целью популяризации предпринимательской деятельности среди молодежи Красносулинского района совместно с преподавателями РИНХ проведен «Единый открытый урок по предпринимательству для молодежи». Администрацией Красносулинского района проведен конкурс «Лучший Бизнес-Проект. Каньон- Уголок мечты моей» направленный на популяризацию предпринимательства среди молодежи и выявление предпринимательских компетенций, (победители конкурса были награждены дипломами и памятными подарками). 
4. Организованна работа телефона «Горячей линии», с целью получения информации о теневом бизнесе. На официальных сайтах Администраций городских и сельских поселений размещена информация о «теневом бизнесе».

5. На главной странице официального сайта Администрации Красносулинского района размещена активная ссылка на сайт Федеральной налоговой службы «Регистрация Самозанятых».

Информационная поддержка и методическая помощь безработным гражданам на стадии организации предпринимательской деятельности оказывается на постоянной основе. За 2020 год организовали свое дело 17 человек
	

	18.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
	31.12.2020
	X 
	31.12.2020
	Проведение торжественного мероприятия ко Дню предпринимательства с поощрением лучших субъектов МСП
	 24.05.2020 - проведено торжественное мероприятие посвященное дню российского предпринимательства.

22.12.2020 – состоялся итоговый форум предпринимателей, где благодарственными письмами и памятными подарками были награждены 33 предпринимателя Красносулинского района
	

	19.
	Основное мероприятие 2.4. 

Создание платформы для субъектов малого и среднего предприниматель-ства, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предприниматель-ства
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А., Муниципальное автономное учреждение «МФЦ Красносулинского района» - директор Силакова Е.А., Некоммерческое Партнерство «Красносулинское агентство поддержки малого и среднего предпринимательства» - директор Корнеева Н.В.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	1.Содействие в актуализации данных в аналитической системе для малого и среднего бизнеса «Бизнес-навигатор МСП».
2.Развитие механизма предоставления государственных услуг по принципу одного окна


	1.На главной странице официального сайта Администрации Красносулинского района размещена активная ссылка на «Федеральный портал малого и среднего предпринимательства», с площадкой В2В, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе размещена активная ссылка на «Бизнес-навигатор МСП».
2. НП «КАПСМБ» предоставляются консультации по телефону «горячей линии». На сайте Администрации Красносулинского района размещена активная ссылка на портал «Госуслуги»

	

	20.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.4.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
	31.12.2020
	X 
	31.12.2020
	Предоставление не менее 20 услуг для субъектов МСП посредством МФЦ
	По услугам «Корпорация МСП» в 2020 году Муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» (далее – МАУ «МФЦ») было зарегистрировано 451 дело по субъектам малого и среднего бизнеса Красносулинского района
	

	21.
	Основное мероприятие 2.5. 

Развитие социального предприниматель-ства
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А., Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Красный Сулин» - и.о. директора Деревянченко Л.А.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	1. Взаимодействие с институтами развития в сфере социального предпринима-тельства (Общероссийская общественная организация МСП «Опора России»).
2. Популяризация социального предпринима-тельства;
3. Привлечение субъектов МСП к участию в благотворительных акциях;

4.Повышение качества бизнес – среды.
	Привлечено более 15 субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в благотворительной акции «День добрых дел». 
1- Размещение на постоянной основе на официальном сайте Администрации Красносулинского района информации о мерах поддержки социального предпринимательства, а также размещена информация о получении статуса «социальное предприятие».

2- На официальном сайте Администрации Красносулин-ского района размещены критерии отнесения субъектов МСП к социальным предпри-ятиям и социальному предпри-нимательству, в том числе формы финансовой поддержки социальному  бизнесу
	

	22.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.5
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
	31.12.2020

	X
	31.12.2020

	Публикация 4 информационных материалов по теме социального предпринимательства
	На официальном сайте Администрации Красносулин-ского района размещено 5 информационных публикаций о социальном бизнесе и материалах затрагивающих интересы социального предпринимательства
	 

	23.
	Подпрограм-ма 3. «Развитие туризма в Красносулинском районе»
	X
	X
	X
	X
	Реализация трех основных мероприятий
	Все основные мероприятия выполнены в полном объеме
	

	24.
	Основное мероприятие 3.1. Совершенствование и развитие инфраструктуры сферы туризма на территории Красносулинского района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	1. Привлечение инвестиций для реконструкции и создания новых туристических объектов.
2. Вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в сферу туризма и сервиса.
3. Развитие сети предприятий общественного питания на территории Красносулинского района.
4.Реализация комплекса мер по совершенствованию гостиничного комплекса Красносулинского района, включая внедрение системы онлайн-бронирования
	1. Привлечение внимания к району, посредством продвижения его уникальности на официальном сайте Красносулинского района, размещение информации о достопримечательностях. Привлечение организаций в сфере туризма для участия в семинарах. 
2. На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещена информация о 5 туристических объектах и 13 гостиничных комплексах Красносулинского района, в том числе о 3 базах отдыха и 1 лодочной станции.

3. В 2020 году 
начала свою работу вторая МФЗ дорожного сервиса ООО «МАК-Лоджистик», на которой расположены пункты по продаже общественного питания и кафе «Кукуруза».
4. На территории Красносулинского района более 80% гостиничных комплексов оснащены системой онлайн- бронирования
	

	25.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
	31.12.2020
	X
	31.12.2020
	Функционирование не менее 4 туристических объектов в Красносулинском районе
	На территории Красносулинского района функционируют 5 туристических объекта: Государственный природный заказник «Горненский», Южный Парк Птиц Малинки, Зайцевские (Хмелевские) скалы, Скелеватые скалы и 1 объект туристической привлекательности - «Каньон»
	

	26.
	Основное мероприятие 3.2. Создание туристичес-кого бренда Красносулинского района, обеспечение широкого распространения информации о туристическом потенциале и туристических продуктах Красносулинского района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	1. Привлечение внимания к Красносулинскому району, посредством продвижения его уникальности в средствах массовой информации.
2. Организация участия Красносулинского района в международных выставках, инфо- и пресс-турах.
3. Маркетинговое и рекламное продвижение районных туристических продуктов, в том числе посредством современных средств коммуникации и привлечения лидеров мнений.
4. Изготовление и размещение указателей к туристическим объектам Красносулинского района.

5. Наполнение информацией о Красносулинском районе разделов турпортала Ростовской области «Тихий Дон».
6. Составление электронного календаря событийных мероприятий
	1. Информация о туристическо- значимых и перспективных объектах туристической привлекательности размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района. Парк птиц «Малинки» самый крупный парк птиц на юге России, в котором содержится более 260 видов птиц (в том числе краснокнижных). Южный парк птиц «Малинки» состоит в союзе зоопарков и аквариумов (СОЗАР), а также является Ассоциированным членом ЕАРАЗА- евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов. 

В 2021 году, посещение Южного парка птиц «Малинки» войдет в программу участников и гостей всемирной конференции WAZA, которая в следующем году пройдет в России.

2. В 2020 году информация о проведении международных выставок и пресс-турах не поступала. Выставки и пресс-туры не проводились в связи с угрозой распространения COVID-19.

3. Администрацией Краносулин-ского района ведется работа с руководством Южного Парка Птиц Малинки о создании туристического бренда Красносулинского района. 

4. К трем туристическим объектам Красносулинского района установлены указатели.

5. Информация о «Голубом озере» Каньоне, расположенном в черте Красносулинского городского поселения, была направлена в адрес туристического портала Ростовской области «Тихий Дон» с целью его наполнения. На портале «Тихий Дон» размещена информация о государственном природном заказнике «Горненский», расположенном на территории Красносулинского района.

6. Календарь событийных мероприятий размещен на официальном сайте Администрации Красносулинского района

	

	27.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
	31.12.2020
	X 
	31.12.2020
	Публикация 4 информационных материалов в СМИ о развитии туризма и туристическом потенциале Красносулинского района
	На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещены 13 информационных материала о туризме и туристическом потенциале Красносулинского района
	

	28.
	Основное мероприятие 3.3. Совершенствование объектов показа, расположенных на территории Красносулинского района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	1. Привлечение внебюджетных средств для проведения капитальных ремонтов памятников истории и культуры.
2. Благоустройство природоохраняемых объектов, расположенных на территории Красносулинского района.
3. Разработка электронных карт и приложений с использование дополненной реальности для продвижения достопримечательностей Красносулинского района.

4. Оцифровка существующих туристических маршрутов, разработка аудиогидов и их размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
	Для создания инфраструктуры экологического туризма. На экотропах в государственном природном заказнике «Горненский» обустроены места отдыха, установлены беседки, информационные стенды, указатели.

Электронные карты существуют к двум туристическим объектам, расположенным на территории Красносулинского района - Южный Парк Птиц Малинки и Государственный природный заказник «Горненский». Они размещены на официальном сайте Администрации Красносулинского района во вкладке «Туризм»
	

	29.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.3.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
	
	
	
	Создание не менее двух туристических маршрутов по территории Красносулинского района и размещение их на сайте Администрации Красносулинского района
	На официальном сайте Администрации Красносулинского района в разделе «Туризм» размещено два туристических муршрута в Южный Парк Птиц Малинки и Государственный природный заказник «Горненский»
	

	30.
	Подпрограмма 4. «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
	X
	X
	X
	Реализация пяти основных мероприятий
	Все основные мероприятия выполнены в полном объеме
	

	31.
	Основное мероприятие 4.1. Создание новых объектов розничной торговли
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	1. Создание «банка идей», включающих информацию о свободных бизнес-нишах в сфере потребительского рынка.

2. Развитие локальных торговых сетей.

3. Стимулирование развития торговли в малых и отдаленных населенных пунктах.

4. Сохранение и развитие формата розничных рынков и ярмарок
	1. На официально сайте Администрации Красносулинского района размещен календарь проведения ярмарок на территории Красносулинского района в 2020 году.
2. Организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, для реализации товаров в 2020 году было предоставлено 20 торговых мест для реализации товаров. 

3. В 2020 году осуществляли свою деятельность 2 ярмарочные площадки вдоль трассы М4 «Дон». 
4. За период 2020 года подписаны договора на размещение 26 нестационарных торговых объектов на территории Красносулинского района
	

	32.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.1.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
	31.12.2020
	X
	31.12.2020
	Публикация на официальном сайте перечня проектных инициатив в сфере потребительского рынка
	В Красносулинском районе организованы и работают ярмарочные площадки в Пролетарском сельском поселении и Комиссаровском сельском поселении
	

	33.
	Основное мероприятие 4.2. Содействие в создании на территории Красносулинского района новых объектов общественного питания.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	1. Поддержка инвестиционных проектов в открытии предприятий, осуществляющих доставку продукции собственного производства по заказам потребителей; 

2. Поиск и развитие новых, более эффективных методов обслуживания населения, таких, как организация бизнес-ланчей, реализация готовой продукции через отделы кулинарии;

3. Развитие сферы общественного питания в сегменте кафе и ресторанов средней ценовой категории, а также фаст-фудов
	1. В 2020 году открыта новая столовая «Кукуруза.
2. В Красносулинском городском поселении в парке «Юность» открыто летнее кафе. 
3. Начала функционировать вторая МФЗ ООО «МАК-Лоджистик», на которой расположено 8 пунктов по продаже общественного питания и 1 кафе
	

	34.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.2
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
	31.12.2020
	X
	31.12.2020
	Привлечение на территорию Красносулинского района не менее 1 сетевого предприятия общественного питания
	В 2020 году начали свою деятельность 2 предприятия общественного питания, столовая «Кукуруза» на территории многофункциональной зоны дорожного сервиса ООО «МАК-Лоджистик» и летнее кафе «Юность» в Красносулинском городском поселении
	

	35.
	Основное мероприятие 4.3.

Содействие в расширении спектра бытовых услуг, предоставляемых на территории Красносулинского района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Формирование перечня приоритетных и востребованных направлений в развитии предприятий бытового обслуживания, направление адресных предложений потенциальным инвесторам и заинтересованным лицам
	Данные по предприятиям (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям), оказывающим бытовые услуги населению в Красносулинском районе сформированы и размещены на официальном сайте Администрации Красносулинского района
	

	36.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.3.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.

	31.12.2020
	X 
	31.12.2020
	Публикация на официальном сайте Администрации Красносулинского района перечня «свободных ниш» Красносулинского района в сфере бытового обслуживания
	Перечень СМП, оказывающих бытовые услуги населению, размещен на официальном сайте Администрации Красносулинского района
	

	37.
	Основное мероприятие 4.4.

Организация мероприятий, направленных на обеспечение населения Красносулинского района качественными товарами, работами и услугами
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Проведение мероприятий по выявлению контрафактной продукции, продаваемой в Красносулинском районе, пресечение несанкционированной торговли на территории Красносулинского района. 
2. Популяризация бренда «Сделано на Дону».
3. Привлечение предприятий и организаций Красносулинского района к прохождению добровольной сертификации «Сделано на Дону»
	1. Главами Администраций городских и сельских поселений Красносулинского района и Администрацией Красносулинского района проведено 11 семинаров с хозяйствующими субъектами и 14 семинаров для потребителей по актуальным вопросам развития торговой деятельности в Красносулинском районе.
2. Подписано 154 заявления о принятии условий пользовательского соглашения об использовании знака соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону».

3. Размещено 13 материалов в СМИ по вопросам популяризации системы добровольной сертификации «Сделано на Дону». Проведено 16 мероприятий направленных на популяризацию системы добровольной сертификации «Сделано на Дону».
	

	38.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.4.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
	31.12.2020
	X 
	31.12.2020
	Проведение 

4 заседаний Комиссии

по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном образовании «Красносулинский район»
	За период 2020 года проведено 4 заседания

Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном образовании «Красносулинский район»:

№ 1 от 16.03.2020 г.

№ 2 от 03.06.2020 г.

№ 3 от 08.09.2020 г.

№ 4 от 29.10.2020 г.

	

	39.
	Основное мероприятие 4.5. Создание эффективной системы межведомственного взаимодействия, направленного на защите прав потребителей
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А., Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, г. Гуково, г. Зверево, г. Красном Сулине, Красносулинском, Каменском районах – начальник 
Садовская Т.Н., управление образования Красносулинского района - начальник Дремина М.П.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	1. Организация работы общественной приемной по защите прав потребителей в Красносулинском районе.

2. Проведение мероприятий, направленных на повышение информированности потребителей о своих правах.

3. Проведение семинаров для субъектов МСП по вопросам соблюдения законодательства по ЗПП, с приглашением представителей Роспотребнадзора.
4. Привлечение учащихся Красносулинского района к участию в конкурсах и олимпиадах по тематике защиты прав потребителей
	1. В Департамент потребительского рынка Ростовской области направлено письмо о создании на территории Красносулинского района общественной приемной по защите прав потребителей. 2. На территории Красносулинского района проведены мероприятия, согласно утвержденного плана, посвященные Всемирному дню защиты прав потребителей под девизом: «темам «Защита прав потребителей. Рациональный потребитель».
3. За 2020 год проведено 11 семинаров с хозяйствующими субъектами и 14 семинаров для потребителей по актуальным вопросам развития торговой деятельности в Красносулинском районе.

4. Организовано 11 открытых уроков для учащихся образовательных учреждений, а также проведено 22 конкурсов, акций, викторин по вопросам защиты прав потребителей 
	

	40.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.5.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Публикация в СМИ не менее 4 материалов по защите прав потребителей
	В СМИ Красносулинского района за 2020 год опубликован 21 материал по тематикам защита прав потребителей, а также на официальном сайте департамента потребительского рынка Ростовской области размещено 8 материалов по вопросам защиты прав потребителей
	


Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

 об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы за 2020 год
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. руб.),
предусмотренных:
	Фактические 
расходы 
(тыс. руб.)

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Красносулинского района «Экономическое развитие»
	всего
	300450,0
	450,0
	310931,1

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	450,0
	450,0
	425,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	Х
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	300000,0
	Х
	310506,1

	Подпрограмма 1.
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район»
	всего
	100,0
	100,0
	90,5

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	100,0
	100,0
	90,5

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	Х
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 1.3. «Формирование благоприятного инвестиционного имиджа Красносулинского района»
	всего
	22,6
	22,6
	22,6

	Основное мероприятие 1.4. «Стимулирование инвестиционной деятельности в Красносулинском районе»
	всего
	77,4
	77,4
	67,9

	Подпрограмма 2.
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе»
	всего
	300330,0
	330,0
	310836,1

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	330,0
	330,0
	330,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	Х
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	300000,0
	Х
	310506,1

	Основное мероприятие 2.1.
«Упрощение доступа субъектов малого и среднего предприни-мательства, включая индиви-дуальных предпринимателей к льготному финансированию»
	всего
	300000,0
	0,0
	310506,1

	Основное мероприятие 2.3. 

«Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи и неработающих в предпринимательскую деятельность, поощрение лучших предпринимательских инициатив»

	всего
	330,0
	330,0
	330,0

	Подпрограмма 3.
 «Развитие туризма в Красносулинском районе»
	всего
	10,0
	10,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	10,0
	10,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 3.2. Создание туристического бренда Красносулинского района, обеспечение широкого распространения информации о туристическом потенциале и туристических продуктах Красносулинского района

	всего
	10,0
	10,0
	0,0

	Подпрограмма 4.
«Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе»
	всего
	10,0
	10,0
	4,5

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	10,0
	10,0
	4,5

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 4.4. Повышение качества продукции, поступающей на потребительский рынок Красносулинского района


	всего
	5,0
	5,0
	4,5

	Основное мероприятие 4.5. Защита прав потребителей Красносулинского района
	всего
	5,0
	5,0
	0,0


Приложение № 3
к отчету о реализации

муниципальной программы

Красносулинского района

«Экономическое развитие»
за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей 
	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений
 значений показателя на конец
 отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2019
	2020
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Экономическое развитие»

	1. 
	Показатель 1. 

Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах
	процентов
	113,7
	114,5
	184,3
	перевыполнение планового значения показателя связано с активной стадией реализации отдельных инвестиционных проектов в Красносулинском районе, а именно «Каменско-Красносулинская ВЭС - Южная площадка. Ветряная электрическая станция» Управляющей компанией ООО «Ветропарки ФРВ» ООО «Второй ветропарк» и «ВЭС - Гуково-1» Управляющей компанией ООО«Ветропарки ФРВ» ООО «Третий ветропарк»

	2. 
	Показатель 2. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
	тыс. человек
	4,5
	3,7
	5,1
	перевыполнение показателя связано с созданием благоприятного климата для развития предпринимательской деятельности в муниципальном образовании «Красносулинский район»

	3.
	Показатель 3. Объем туристского потока в Красносулинский район
	тыс. человек
	137,5
	6,8
	150,0
	перевыполнение планового значения показателя связано с активной реализацией инвестиционного проекта Южный Парк Птиц Малинки, за 2020 год место отдыха посетило 150 тыс. человек. На территории Красносулинского района расположен скальный массив «Зайцевка» за 2020 год его посетило 162 человек

	4.
	Показатель 4. Оборот розничной торговли 
	млн. рублей
	10679,8
	10864,3
	11565,7
	перевыполнение планового значения показателя связано с открытием второй МФЗ ООО «МАК-Лоджистик», на которой расположено 60 торговых точек, 8 пунктов по продаже общественного питания и 1 кафе, открыта АЗС, также в Красносулинском городском поселении начала работать летнее кафе «Юность»

	 Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район»

	5.
	Показатель 1.1. Объем частных инвестиций в основной капитал
	млн. рублей
	3547,2
	3879,87
	8080,0
	перевыполнение планового показателя связано с вложением денежных средств в реализацию 2 инвестиционных проектов: «Каменско-Красносулинская ВЭС - Южная площадка. Ветряная электрическая станция» Управляющей компанией ООО «Ветропарки ФРВ» ООО «Второй ветропарк» и «ВЭС - Гуково-1» Управляющей компанией ООО «Ветропарки ФРВ» ООО «Третий ветропарк»

	 Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе»

	6.
	Показатель 2.1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства 
в расчете на 10 тыс. населения
	единиц
	334,23
	337,13
	 340,22
	перевыполнение планового значения показателя произошло из-за увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальных предпринимателей

	7.
	Показатель 2.2. Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
	процентов
	20,03
	19,49
	20,43
	перевыполнение планового значения показателя связано с реализацией крупного инвестиционного проекта ООО «Южсталь», основным видом деятельности которого является производство стали в слитках


	8.
	Показатель 2.3. Доля численности занятых на малых и средних предприятиях по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в общей численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей)

	процентов
	16,2
	16,7
	43,1
	перевыполнение планового значения показателя, обусловлено тем, что 100% средних предприятий Красносулинского района занято в сфере обрабатывающего производства, а также снижение численности занятых в сфере МСП


	9.
	Показатель 2.4. 

Доля численности занятых на малых и средних предприятиях социально ориентированных видов экономической деятельности в общей численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей)
	процентов
	1,8
	2,82
	1,8 
	невыполнение показателя обусловлено недостаточным количеством социально ориентированных предприятий


	Подпрограмма 3. «Развитие туризма в Красносулинском районе»

	10.
	Показатель 3.1. Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)
	процентов
	9,3
	9,44
	7,45
	невыполнение данного показателя связано с ограничительными мерами, принятыми с целью борьбы с COVID-19

	Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе»

	11.
	Показатель 4.1. Темп роста оборота розничной торговли 
	процентов
	106,6
	105,2
	 85,0
	невыполнение планового показателя связано с соблюдением ограничительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на предприятиях потребительского рынка

	12.
	Показатель 4.2. Темп роста оборота общественного питания в Красносулинском районе
	процентов
	104,7
	102,5
	104,7
	перевыполнение планового значения показателя связано с открытием на территории Красносулинского района летнего кафе «Юность» и столовой «Кукуруза» на территории МФЗ ООО «МАК-Лоджистик»

	13.
	Показатель 4.3. Объем платных услуг населению по всем каналам реализации
	млн. рублей
	2179,1
	2260,8
	2297,7
	перевыполнение планового значения показателя связано с увеличением услуг туристического показа на территории Красносулинского района


