РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2026 № 267

г. Красный Сулин

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Салимову В.Н.

Глава Красносулинского района	И.С. Кирпичков

Постановление вносит

отдел по взаимодействию

со средствами массовой информации

и институтами гражданского общества

с функцией муниципального центра управления

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 30.03.2026 № 267

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год.

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижения уровня преступности, противодействия терроризму и экстремизму, коррупции, незаконному обороту наркотиков и доведения уровня доли граждан, положительно оценивающих уровень правопорядка в Красносулинском районе не менее 75 процентов в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1368 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

проведен мониторинг общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере общегосударственной системы противодействия терроризму на территории Красносулинского района;

вышло более 2 000 материалов, направленных на информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму;

организовано проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района и их проектов;

проведены обучающие мероприятия по предупреждению нарушений, в том числе по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в Красносулинском районе;

проведена работа по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек;

доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 94,0 процента.

2. Сведения о результатах выполнения

(достижения) мероприятий (результатов) и контрольных точек

структурных элементов муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 8 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» выполнено.

В муниципальных средствах массовой информации Красносулинского района вышло более 1000 материалов, направленных на информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму. Проведены профилактические мероприятия в форме тематических лекций, разговоров о важном, семинары и викторины, кинопоказы, направленные на разъяснение преступной сущности террористических, украинских националистических и неонацистских организаций с охватом более 9 000 человек.

Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечение выполнения функций по реализации комплекса антитеррористических мероприятий муниципальными бюджетными учреждениями» выполнено.

Во всех образовательных учреждениях Красносулинского района разработаны планы по предотвращению террористических актов, согласно которым:

составляются графики и организовывается проведение постоянных проверок уязвимости и целостности периметра территорий учреждений, вспомогательных помещений, хозяйственных построек, а также иных сооружений, находящихся на балансе учреждения;

проводятся учения и тренировки действий при эвакуации, применении средств индивидуальной и коллективной защиты в местах сбора при эвакуации;

осуществляются проверки сроков действия контрактов на охранные услуги с целью исключения периодов отсутствия охраны в учреждениях, в случае необходимости заключения нового контракта ведется контроль за соответствием оказываемых охранных услуг условиям заключенных контрактов;

осуществляется контроль пропускного режима в учреждениях, а также соблюдение дополнительных мер антитеррористической безопасности при посещении учреждений посторонними лицами.

Управлением образования Красносулинского района реализуются меры по обеспечению комплексной безопасности образовательных учреждений Красносулинского района в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня знаний, Дню Победы и т.д.

По комплексу процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском район» предусмотрено выполнение 
8 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 8.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Противодействие коррупции в Красносулинском районе» предусмотрена реализация 
5 мероприятий (результатов) и 22 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции, в том числе по вопросам деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе» выполнено.

Внесены изменения в состав комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Красносулинском районе (04.06.2025, 08.07.2025, 05.12.2025).

Мероприятие (результат) 1.2. «Профилактика коррупции среди муниципальных служащих Администрации Красносулинского района ее отраслевых (функциональных) органов» выполнено.

Проведено более 30 мероприятий по антикоррупционному просвещению среди муниципальных служащих Администрации Красносулинского района и ее отраслевых (функциональных) органов. Осуществлено проведение открытых конкурсных процедур на замещение вакантных должностей муниципальной службы с включением вопросов на знание антикоррупционного законодательства и проверке сведений, представляемых гражданами. Проведены инструктажи в целях доведения основ положений антикоррупционного законодательства, ограничений и запретов, требований к служебному поведению с лицами, впервые поступившими на муниципальную службу.

Мероприятие (результат) 2.1. «Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Красносулинском районе» выполнено.

В июне 2025 года Администрацией Красносулинского района организовано проведение ежегодного социологического исследования оценки населением уровня коррупции в Красносулинском районе на основании Методики проведения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.2019 № 662. Опрос проведен на территории 15 муниципальных образований Красносулинского района. Согласно социологическому опросу работу органов местного самоуправления Красносулинского района по противодействию коррупции опрошенные граждане оценили следующим образом: «положительно» и «скорее положительно» – 44,0 процента опрошенных жителей района; «скорее отрицательно» или «отрицательно» – 29,7 процента опрошенных жителей района. В целом население района удовлетворено результатами обращений в органы местного самоуправления. Максимальный уровень удовлетворенности характерен для ситуаций, связанных с регистрацией сделок с недвижимостью, получением регистрации по месту жительства и поступлением в дошкольные учреждения. Максимальный уровень неудовлетворенности связан с ситуацией обращения в полицию. В наиболее типичных ситуациях, 11,0 процента опрошенных указали на то, что им приходилось попадать в ситуации, когда они знали, предполагали, что для решения той или иной проблемы необходимы неформальное вознаграждение, взятка. В «бытовой коррупции» можно выделить следующие зоны риска: с точки зрения востребованности – оказание медицинской помощи, получение услуг по ремонту, эксплуатации жилья, пенсии; с точки зрения неудовлетворенности результатом работы служб – обращение за помощью и защитой в полицию. В «деловой» коррупции зона риска – взаимодействие с представителями налоговых органов, органов противопожарного надзора, МЧС. Для 32,0 процента опрошенных причиной отказа от дачи взятки являются внешние преграды – дороговизна, неумение давать взятку, страх наказания. При этом, в случае острой необходимости 
83,0 процента опрошенных потенциально готовы дать взятку. Итоги опроса размещены на официальной сайте Администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции».

Мероприятие (результат) 3.1. «Участие в обеспечении профессионального развития муниципальных служащих в Красносулинском районе в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции» выполнено.

Проведено 20 инструктивно-методических семинара, с должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, на которых были рассмотрены наиболее актуальные вопросы в области применения законодательства о противодействии коррупции. Участие в семинарах приняли 106 специалистов органов местного самоуправления района.

Мероприятие (результат) 3.2. «Проведен районный конкурс социальной рекламы «Чистые руки» выполнено.

Проведен районный конкурс социальной рекламы «Чистые руки».

В рамках комплекса процессных мероприятий 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту» предусмотрена реализация 4 мероприятия (результата) и 16 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами» выполнено.

Проведено обучение педагогических работников, реализующих мероприятия по программам продвижения здорового образа жизни в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности).

Мероприятие (результат) 1.2. «Организованы и проведены информационно-пропагандистские, спортивные и культурно-массовые мероприятия, направленные на профилактику наркомании» выполнено.

Проведено более 130 мероприятий по популяризации здорового образа жизни, культуры безопасности, в том числе мероприятия профилактического и спортивного характера с целью пресечения злоупотребления психоактивными веществами.

Мероприятие (результат) 2.1. «Организованы и проведены профилактические мероприятия с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации» выполнено.

В соответствии с планом совместных мероприятий сотрудниками ПДН, волонтерами, общественной организацией «Молодая гвардия Единой России», Молодежным парламентом, Молодежной Администрацией Красносулинского района проведено 179 лекций и 43 родительских собрания на темы 
привлечения к административной ответственности несовершеннолетних, употребляющих наркотические вещества, а также выявление взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотических веществ. Проведено 11 профилактических рейдов, в ходе которых выявлено 
8 несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки 
(4 несовершеннолетних в возрасте от 16-18 лет, 4 несовершеннолетних 
до 16 лет).

Мероприятие 3.1. «Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков» выполнено.

В рамках акции «Единый день борьбы с коноплей», проведено 3 рейда (28.06.2025, 26.07.2025, 30.08.2025), выявлено и уничтожено произрастание наркосодержащих растений на площади 431,0 кв. м, весом 612,7 кг.

По комплексу процессных мероприятий 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту» предусмотрено выполнение 16 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 16.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

проведение Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции на территории Украины. В непосредственной близости к новым территориям ЛНР и ДНР находятся три муниципальных образования Красносулинского района: Киселевское сельское поселение (х. Черников, с. Павловка, с. Ребриковка, х. Коминтерн), Ковалевское сельское поселение (х. Платово, х. Верхняя Ковалевка, ст. Замчалово, х. Нижняя Ковалевка, х. Ясный), Гуково-Гнилушевское сельское поселение (х. Коминтерн, х. Новоровенецкий, х. Васецкий, х. Розы Люксембург, п. Малый);

риск диверсий и атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекты транспортной инфраструктуры и топливо-энергетического комплекса остается высоким. Атаки БПЛА фиксируются на территории Красносулинского района Ростовской области и приобретают все более выраженный, целенаправленный характер, они реально превращаются в опасный для населения угрозообразующий фактор. Основными целями атак противника являлись объекты транспортного, топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов, задействованные в интересах специальной военной операции, а также гражданской инфраструктуры и места массового пребывания людей;

активизация пропагандистской и вербовочной работы противника в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленной на вовлечение в террористическую деятельность жителей Красносулинского района, в том числе несовершеннолетних.

Проведение СВО на территории, граничащей с Красносулинским районом, увеличивает риски возрастания объема незаконного оборота оружия.

Кроме того, отмечается увеличение количества совершенных диверсионно-террористических актов из корыстных побуждений гражданами Российской Федерации, подвергшимися через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» идеологической обработке спецслужбами и националистическими структурами Украины, путем поджогов с использованием самодельных зажигательных устройств технологического оборудования нефтепроводов, объектов энергетики и железных дорог в целях создания аварий и катастроф.

Данные факторы негативно влияют на показатель «Количество зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом».

Близость расположения Красносулинского района к территории проведения СВО создает повышенную эмоциональную нагрузку на лиц с проблемами психического здоровья и может влиять на увеличение числа потребителей психоактивных веществ.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 5420,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 5420,1 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2025 № 443 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 
«О бюджете Красносулинского района на 2025 год и плановый период 
2026 и 2027 годов» составил 5420,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 5420,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 5420,1 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
5420,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет –0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 5420,1 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования за средств бюджета Красносулинского района на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы исполнены в полном объеме.

Средства бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района и внебюджетных источников на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в 2025 году не привлекались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых

и фактических значений показателей муниципальной программы

и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 15 показателей, по 12 из которых фактические значения соответствуют плановым значениям, по 2 показателям фактические значения превышают плановые значения, по 1 показателю плановые значения не достигнуты .

Показатели муниципальной программы:

Показатель 1. «Доля жителей Красносулинского района, столкнувшихся с проявлениями коррупции»: плановое значение – 25,5 процента; фактическое значение – 25,5 процента.

Показатель 2. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве»: плановое значение – 4,0 процента; фактическое значение – 4,0 процентов.

Показатель 3. «Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания»: плановое значение – 178,0 процента: фактическое значение – 178,0 процента.

Показатель 4. «Количество зарегистрированных преступлений» плановое значение – 820 единиц, фактическое значение – 926 единиц. Увеличение значения показателя связано с увеличением количества преступлений, связанных с распространением наркотических веществ.

Показатели комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе»:

Показатель 1.1. «Количество зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом»: плановое значение – 0,0 процента; фактическое значение – 0,0 процента.

Показатель 1.2. «Доля муниципальных бюджетных учреждений, имеющих ограждение территории по периметру»: плановое значение – 
100,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.3. «Доля муниципальных бюджетных учреждений, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации»: плановое значение – 
100,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента.

Показатели комплекса процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Красносулинском районе»:

Показатель 2.1. «Количество муниципальных служащих Красносулинского района и муниципальных служащих поселений, входящих в состав Красносулинского района, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе обученных по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции»: плановое значение – 23 человека; фактическое значение – 23 человека.

Показатель 2.2. «Доля проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы от количества проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу»: плановое значение – 96,0 процента; фактическое значение – 
96,0 процента.

Показатель 2.3. «Доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района»: плановое значение – 47,7 процента; фактическое значение – 47,7 процента.

Показатель 2.4. «Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)»: плановое значение – 439 человек, фактическое значение – 439 человек.

Показатель 2.5. «Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)»: плановое значение – 37 человек, фактическое значение – 37 человек.

Показатели комплекса процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»:

Показатель 3.1. «Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее двух лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию»: плановое значение – 7,7 процента; фактическое значение – 
7,7 процента.

Показатель 3.2. «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию»: плановое значение – 59,9 процента; фактическое значение – 99,8 процента. Отклонение (увеличение) планового значения связано с увеличением охвата обучающихся и воспитанников при проведении социально-психологического тестирования.

Показатель 3.3. «Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом»: плановое значение – 
92,1 процента; фактическое значение – 94,0 процента.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период УДмпi рассчитывается по формуле:

УДмпi=0,5∙УДп+0,5∙УДстр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год составляет 97,2 (100,0 + 100,0 + 100,0 + 88,6 /4).

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 100 (средневзвешенное значение уровней достижения всех трех структурных элементов.

Уровень достижения муниципальной программы (УДмп) за 2025 год составляет 98,6 (0,5 х 97,2 + 0,5 х 100,0).

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ОПмп рассчитывается по формуле:

ОПмп=0,7∙ОПпМП+0,3∙ОПпСЭ

где:

ОПпМП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпМП) за 2025 год составляет 72,2 (100,0 + 100,0 + 100,0 +(-11,4))/4.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы ОПпСЭ за 2025 год составляет 
100 (100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 +100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 +100,0 +100,0+100,0))/11.

Оценка динамики прироста значений показателей ОПмпза 2025 год составляет 80,5 (0,7 × 72,2 + 0,3 × 100).

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1Nwi∙EPi∙100

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

EPi – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 4-х критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет 100 ((1 × 0,25 + 1 × 0,25 + 1 × 0,25+ 1 × 0,25) × 100).

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

0,8∙УДмпi+0,1∙ОПмп+0,1∙ФинУп=ИОиЭфмп

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет 96,9 (0,8 × 98,6 + 0,1 × 80,5 + 0,1 × 100), 
в связи с чем, реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

Средства бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района и внебюджетных источников на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в 2025 году не привлекались.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Предложений по корректировке значений показателей, результатов мероприятий муниципальной программы, а также по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий (результатов) муниципальной программы не имеется.

С учетом сложившихся результатов реализации муниципальной программы за 2025 год предлагается продолжить ее реализацию 
и в последующие годы.

Управляющий делами

Администрации района	 И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Красносулинского района

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района

от 07.12.2018 № 1368, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной программы Красносулинского района

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» | 29.12.2025 | 29.12.2025 | процентов | 100 | 100 | начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Нестеренко О.М. | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. «Разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов» | 01.04.2025 | 01.04.2025 | Х | Х | разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов, во всех учреждениях образования подготовлены и утверждены планы мероприятий по предотвращению террористических актов, составлены графики и организовано проведение постоянных проверок уязвимости и целостности периметра территорий учреждений | начальник управления образования Красносулинского района, Дремина М.П.; начальник Отела культуры и искусства Красносулинского района, Захарова Л.Х. | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Проведены лекции и беседы, в образовательных организациях, направленные на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства» | 25.07.2025 | 25.07.2025 | Х | Х | проведены лекции и беседы, в образовательных организациях, направленные на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства, контрольная точка достигнута в установленный срок, проведено 159 лекций и бесед | начальник управления образования Красносулинского района, Дремина М.П. | - |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. «Проведены культурно-просветительские и воспитательные мероприятия, направленные на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи, а также на воспитание молодого поколения в духе межнациональной и межрелигиозной толерантности» | 10.01.2025 | 10.01.2025 | Х | Х | проведены культурно-просветительские и воспитательные мероприятия, направленные на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи, а также на воспитание молодого поколения в духе межнациональной и межрелигиозной толерантности контрольная точка достигнута в установленный срок, проведено 3662 воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей | начальник управления образования Красносулинского района, Дремина М.П.; начальник Отела культуры и искусства Красносулинского района, Захарова Л.Х. | - |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. «Проведены мероприятия с обучающимися образовательных организаций, по вопросу соблюдения правовых норм и этических правил общения с лицами различной национальности» | 10.03.2025 | 10.03.2025 | Х | Х | проведено 1326 мероприятий с обучающимися образовательных организаций, по вопросу соблюдения правовых норм и этических правил общения с лицами различной национальности | начальник управления образования Красносулинского района, Дремина М.П. | - |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечение выполнения функций по реализации комплекса антитеррористических мероприятий муниципальными бюджетными учреждениями» | 29.12.2025 | 29.12.2025 | процентов | 100 | 100 | начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Нестеренко О.М. | - |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1.1. «Обеспечено выполнение функций по реализации комплекса антитеррористических мероприятий муниципальными бюджетными учреждениями культуры» | 29.12.2025 | 29.12.2025 | Х | Х | Обеспечено проведение 52 мероприятий по изучению состояния антитеррористической защищенности учреждений культуры (проверки, обследования, осмотры) | начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района, Нестеренко О.М.; начальник Отела культуры и искусства Красносулинского района, Захарова Л.Х. | - |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.2. «Произведено обслуживание кнопки тревожной сигнализации в муниципальных бюджетных организациях общего и среднего образования» | 29.12.2025 | 29.12.2025 | Х | Х | проведено обслуживание 68 кнопок тревожной сигнализации в муниципальных бюджетных организациях общего и среднего образования | начальник управления образования Красносулинского района, Дремина М.П. | - |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.1.3. «Произведено обслуживание кнопки тревожной сигнализации в муниципальных бюджетных организациях дошкольного образования» | 29.12.2025 | 29.12.2025 | Х | Х | проведено обслуживание кнопки тревожной сигнализации в муниципальных бюджетных организациях дошкольного образования | начальник управления образования Красносулинского района, Дремина М.П. | - |
| 2.1.4. | Контрольная точка 2.1.4. «Произведено обслуживание кнопки тревожной сигнализации в муниципальных бюджетных организациях дополнительного образования» | 29.12.2025 | 29.12.2025 | Х | Х | проведено обслуживание кнопки тревожной сигнализации в муниципальных бюджетных организациях дополнительного образования | начальник управления образования Красносулинского района, Дремина М.П. | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Красносулинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции, в том числе по вопросам деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе» | 01.12.2025 | 01.12.2025 | условных единиц | 1 | 1 | управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю. | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. «Внесение изменений в правовые акты, распорядительные, организационные документы Красносулинском районе, касающиеся совершенствования правового регулирования деятельности комиссии» | 01.12.2025 | 01.12.2025 | Х | Х | внесены 3 изменения в НПА, касающиеся совершенствования правового регулирования деятельности комиссии» | начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции, Волкова Н.В. | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Проведены заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» | 28.12.2025 | 28.12.2025 | Х | Х | поведено 1 заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции, Волкова Н.В. | - |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. «Проведено заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в I квартале 2025 года» | 02.03.2025 | 28.03.2025 | Х | Х | проведено 1 заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе 28.03.2025 | начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции, Волкова Н.В. | заседание комиссии проведено в I квартале позже намеченного срока по согласованию с Правительством РО |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. «Проведено заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции во II квартале 2025 года» | 01.06.2025 | 03.06.2025 | Х | Х | проведено 1 заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе 03.06.2025 | начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции, Волкова Н.В. | заседание комиссии проведено во II квартале позже намеченного срока по согласованию с Правительством РО |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.1.5. «Проведено заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в III квартале 2025 года» | 01.09.2025 | 18.09.2025 | Х | Х | проведено 1 заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе 18.09.2025 | начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции, Волкова Н.В. | заседание комиссии проведено в III квартале позже намеченного срока по согласованию с Правительством РО |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.1.6. «Проведено заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в IV квартале 2025 года» | 01.12.2025 | 01.12.2025 | Х | Х | проведено 1 заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе 01.12.2025 | начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции, Волкова Н.В. | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Профилактика коррупции среди муниципальных служащих Администрации Красносулинского района ее отраслевых (функциональных) органов» | Х | Х | условных единиц | 1 | 1 | управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю. | - |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1. «Проведена кампания по предоставлению муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и своих супругов и несовершеннолетних детей, в том числе проведен анализ вышеуказанных сведений» | 30.07.2025 | 30.07.2025 | Х | Х | в установленный срок проведен анализ представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 63 муниципальных служащих, в том числе: 58 – муниципального служащего Администрации района; 5 – руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации района | начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции, Волкова Н.В. | - |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2. «Осуществлен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение отдельных муниципальных должностей в Красносулинском районе, должностей муниципальной службы должностей в Красносулинском районе, и лицами, замещающими указанные должности, проведение антикоррупционных проверок при наличии правовых оснований» | 30.09.2025 | 30.09.2025 | Х | Х | в установленный срок проведен анализ представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 63 муниципальных служащих, в том числе: 58 – муниципального служащего Администрации района; 5 – руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации района | начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции, Волкова Н.В. | - |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.2.3. «Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Красносулинском районе, а также проведение мониторинга участия лиц, замещающих отдельные муниципальные должности Красносулинском районе, в управлении коммерческими и некоммерческими организациями» | 28.12 2025 | 28.12 2025 | Х | Х | фактов конфликта интересов на муниципальной службе Красносулинском районе не выявлено | начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции, Волкова Н.В. | - |
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.2.4. «Внесение изменений в правовые акты, распорядительные, организационные документы Красносулинском районе, касающиеся совершенствования правового регулирования деятельности по предоставлению муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и своих супругов и несовершеннолетних детей» | 28.12 2025 | 28.12 2025 | Х | Х | внесено 1 изменение в НПА, касающиеся совершенствования правового регулирования деятельности по предоставлению муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и своих супругов и несовершеннолетних детей» | начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции, Волкова Н.В. | - |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. «Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Красносулинском районе | 28.12 2025 | 28.12 2025 | единиц | 1 | 1 | управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю. | - |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1.1. Проведен анализ полученных в разных формах обращений граждан и организаций о совершении муниципальными служащими в Красносулинском районе коррупционных правонарушений» | 28.12 2025 | 28.12 2025 | Х | Х | коррупционных правонарушений по итогам 2025 года не поступало | начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции, Волкова Н.В. | - |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.2. «Привлечение институтов гражданского общества и граждан к участию в мероприятиях по противодействию коррупции для повышения эффективности взаимодействия» | 28.12 2025 | 28.12 2025 | Х | Х | на заседании Общественной палаты Красносулинского района (протокол от 18.06.2025 № 2) был заслушан отчет Администрации Красносулинского района о противодействии коррупции. | начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции, Волкова Н.В. | - |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.1.3. «Обеспечено размещение на официальном сайте администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции» актуальной информации об антикоррупционной деятельности» | 28.12 2025 | 28.12 2025 | Х | Х | в средствах массовой информации и информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» размещено: 32 статей; 6 видеороликов; 22 информационных материалов | начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции, Волкова Н.В. | - |
| 2.1.4. | Контрольная точка 2.1.4. «Обеспечено размещение социальной рекламы по противодействию коррупции» | 28.12 2025 | 28.12 2025 | Х | Х | ежемесячно актуализируется информация на официальном сайте Администрации Красносулинского района | начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции, Волкова Н.В. | - |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3.1. «Участие в обеспечении профессионального развития муниципальных служащих муниципальных образований в Красносулинском районе в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции» | 28.12 2025 | 28.12 2025 | единиц | 1 | 1 | управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю. | - |
| 3.1.1. | Контрольная точка 3.1.1. «Проведен обучающий семинар для муниципальных служащих по вопросам соблюдения требований действующего антикоррупционного законодательства» | 30.09.2025 | 30.09.2025 | Х | Х | проведено 20 инструктивно-методических семинара, с должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, на которых были рассмотрены наиболее актуальные вопросы в области применения законодательства о противодействии коррупции. Участие в семинарах приняли 106 специалистов органов местного самоуправления района | начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции, Волкова Н.В. | - |
| 3.1.2. | Контрольная точка 3.1.2. «Организация профессионального развития муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции» | 01.08.2025 | 01.08.2025 | Х | Х | в целях повышения правовой грамотности, оказания консультационной, правовой и методической помощи, а также снижения количества нарушений при осуществлении закупок, для сотрудников Управления и Заказчиков проводятся обучающие мероприятия. За 2025 год осуществлено 153 закупки, из них: аукцион в электронной форме – 138 закупок; открытый конкурс в электронной форме – 1 закупка; запрос котировок в электронной форме – 14 закупок. Кроме того, 87 закупок осуществлено у субъектов малого и среднего предпринимательства | начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции, Волкова Н.В. | - |
| 3.1.3. | Контрольная точка. 3.1.3. «Проведен мониторинг практики административного производства за нарушения в сфере закупок» | 28.12 2025 | 28.12 2025 | Х | Х | вся информация о закупках публикуется на Официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru, чем обеспечивается гласность и прозрачность всей закупочной деятельности | начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции, Волкова Н.В. | - |
| 3.1.4. | Контрольная точка. 3.1.4. «Обеспечена разработка типовых форм документов по закупкам, их своевременная корректировка в соответствии с действующим законодательством, многоступенчатая проверка документации и извещений о закупках» | 08.12 2025 | 08.12 2025 | Х | Х | разрабатываются и совершенствуются типовые формы документов по закупкам, их своевременная корректировка в соответствии с действующим законодательством, осуществляется многоступенчатая проверка документации и извещений о закупках | начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции, Волкова Н.В. | - |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 3.2. «Проведение районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки» | Х | Х | единиц | 1 | 1 | управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю. |  |
| 3.2.1. | Контрольная точка 3.2.1. «Подготовлен и согласован проект технического задания для проведения закупки товаров, работ, услуг» | 01.06.2025 | 01.06.2025 | Х | Х | подготовлен и согласован проект технического задания | начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции, Волкова Н.В. | - |
| 3.2.2. | Контрольная точка 3.2.2. «Подготовлен и согласован проект муниципального контракта для проведения закупки товаров, работ, услуг» | 01.08.2025 | 01.08.2025 | Х | Х | был подготовлен и согласован проект муниципального контракта для проведения закупки товаров. Контракт был согласован и подписан 15 октября 2025 года | начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции, Волкова Н.В. | - |
| 3.2.3. | Контрольная точка 3.2.3. «Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12 2025 | 25.12 2025 | Х | Х | проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции, Волкова Н.В. | - |
| 3.2.4. | Контрольная точка 3.2.4. «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12 2025 | 30.12 2025 | Х | Х | проведена оплата поставленных товаров | начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции, Волкова Н.В. | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами» | 28.12.2025 | 28.12.2025 | человек | 35 | 35 | начальник управления образования Красносулинского района, Дремина М.П. | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Повышение медиаграмотности и цифровых компетенций обучающихся, обучение способам противодействия актуальным информационным угрозам и противоправному контенту в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 28.11.2025 | 28.11.2025 | Х | Х | в общеобразовательных 20 учреждениях Красносулинского района произведена установка оборудования АПКШ «Континент» 3.9 Криптошлюз, которое подтверждает корректную работу компонента услуги «Ограничения доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию» | начальник управления образования Красносулинского района, Дремина М.П. | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Обучение представителей общественных объединений, занимающихся профилактикой наркомании, методам и формам ведения профилактической работы Красносулинского района» | 28.12.2025 | 28.12.2025 | Х | Х | проведены 3 обучающих семинара для представителей общественных объединений по методам и формам ведения профилактической работы по наркомании. | начальник управления образования Красносулинского района, Дремина М.П. | - |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. «Проведено обучение педагогов образовательных организаций на территории Красносулинского района по программе продвижения здорового образа жизни» | 28.12.2025 | 28.12.2025 | Х | Х | проведено обучение педагогических работников, реализующих мероприятия по программам продвижения здорового образа жизни в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | начальник управления образования Красносулинского района, Дремина М.П. | - |
| 1.1.4. | Контрольная точка.1.1.4. «Организован цикл публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения» | 28.12.2025 | 28.12.2025 | Х | Х | в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено: 116 постов, 13 видеороликов; 11 информационных материалов размещены на официальном сайте Администрации Красносулинского района; проведено 179 лекций, 43 родительских собраний | начальник управления образования Красносулинского района, Дремина М.П. | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании» | 28.11.2025 | 28.11.2025 | единиц | 75 | 75 | начальник управления образования Красносулинского района, Дремина М.П. | - |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1. «Закупка включена в план-график закупок» | 17.01.2025 | 17.01.2025 | Х | Х | закупка включена в план-график закупок в установленный срок | начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Нестеренко О.М. | - |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2. «Заключен муниципальный контракт на поставку товаров» | 28.03.2025 | 28.03.2025 | Х | Х | заключен муниципальный контракт на поставку товаров» | начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Нестеренко О.М. | - |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.2.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 20.11.2025 | 20.11.2025 | Х | Х | произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Нестеренко О.М. | - |
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.2.4. «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 28.11.2025 | 28.11.2025 | Х | Х | произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Нестеренко О.М. | - |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. «Организованы и проведены профилактические мероприятия с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации» | 28.12.2025 | 28.12.2025 | единица | 15 | 15 | начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Нестеренко О.М. | - |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1.1. «Проведение информационно-пропагандистской антинаркотической профилактической работы среди обучающихся муниципальных общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в том числе при проведении «Дней большой профилактики» с участием работников здравоохранения, сотрудников правоохранительных органов» | 28.12.2025 | 28.12.2025 | Х | Х | два раза в год общеобразовательные организации участвуют в социально-гуманитарном проекте «Дни правового просвещения в Ростовской области». Проект является традиционной формой правового просвещения, в рамках которого проводятся открытые лекции, круглые столы, семинары ведущих специалистов в различных областях права, открытые уроки по правовой тематике в общеобразовательных организациях, бесплатные юридические консультации и другие мероприятия, направленные на повышение правовой культуры и правовой грамотности жителей района | начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Нестеренко О.М. | - |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.2. «Проведена акция по уничтожению рекламы наркотиков «Очистим наши улицы!» с привлечением общественных и волонтерских организаций» | 25.07.2025 | 25.07.2025 | Х | Х | С 05.06.2025 по 07.06.2025 проведены мероприятия по выявлению и удалению надписей, пропагандирующих употребление наркотиков «Очистим наши улицы!», удалено 148 надписи | начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Нестеренко О.М. | - |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.1.3. «Проведение семейных культурно-досуговых мероприятий и праздников» | 08.07.2025 | 08.07.2025 | Х | Х | в целях повышения эффективности профилактической работы в период с 12.05.2025 по 16.05.2025 в общеобразовательных организациях проведена декада мероприятий «Жизнь без наркотиков», направленных на противодействие преступлений подростков, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В период с 23 по 27 июня 2025 года учащиеся общеобразовательных организаций приняли участие в мероприятиях, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией, проведены антинаркотические мероприятия, пропагандирующие ответственное отношение к себе, своим близким, формирование поведения, направленного на неприятие наркотиков: беседы, лекции, классные часы, тренинги и ролевые игры, уроки здоровья, спортивные соревнования, конкурсы рисунков и плакатов, акции, флешмобы, интернет-челенджи, вебинары. Всего в 415 профилактических мероприятиях приняло участие более 3000 несовершеннолетних | начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Нестеренко О.М. | - |
| 2.1.4. | Контрольная точка 2.1.4. «Выявление несовершеннолетних, входящих в «группу риска» немедицинского потребления наркотиков, вовлечения в употребление психоактивных веществ, проведение с ними индивидуальной коррекционной и профилактической работы, психолого-педагогического сопровождения» | 28.12.2025 | 28.12.2025 | Х | Х | в 2025 году в школах и в Красносулинском колледже промышленных технологий проведено социально-психологическое тестирование, в котором приняли участие 2 378 школьника и 723 студента. По результатам обработки данных отнесены к группе с явной рискогенностью социально-психологических условий 15 школьников и 10 студентов. По результатам СПТ скорректированы профилактические программы, планы воспитательной работы образовательных учреждений с учетом полученных результатов СПТ, обеспечена организация системной профилактической работы с учащимися и осуществлен контроль за организацией профилактической работы | начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Нестеренко О.М. | - |
| 3.1. | Мероприятие 3.1. «Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | единица | 4 | 4 | начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Нестеренко О.М. | - |
| 3.1.1. | Контрольная точка 3.1.1. «Проведен мониторинг засоренности сельскохозяйственных угодий дикорастущей коноплей и эффективности деятельности по ее уничтожению» | 25.08.2025 | 28.06.2025 26.07.2025 30.08.2025 | Х | Х | совместно с ЮКО «Сулинский Юрт» проведено 3 рейда в рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей» (28.06.2025, 26.07.2025, 30.08.2025). За 2025 год по Красносулинскому району, с учётом выездов рабочих групп, выявлено и уничтожено произрастание наркосодержащих растений на площади 431,0 кв. м, весом 612,7 кг. | начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Нестеренко О.М. | - |
| 3.1.2. | Контрольная точка 3.1.2. «Проведены мероприятия по выявлению возможных фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений и очагов произрастания» | 28.09.2025 | 28.09.2025 | Х | Х | совместно с ЮКО «Сулинский Юрт» проведен рейда в рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей» (30.08.2025) | начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Нестеренко О.М. | - |
| 3.1.3. | Контрольная точка 3.1.3. «Проведен мониторинг публикаций в средствах массовой информации» | 28.11.2025 | 28.11.2025 | Х | Х | проведен мониторинг публикаций в средствах массовой информации, публикаций не выявлено | начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Нестеренко О.М. | - |
| 3.1.4. | Контрольная точка 3.1.4. «Проведено информирование населения Красносулинского района о способах противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено: 116 постов, 13 видеороликов; 11 информационных материалов размещены на официальном сайте Администрации Красносулинского района | начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Нестеренко О.М. | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Красносулинского района

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района

от 07.12.2018 № 1368, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2025 год

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | всего | 5420,1 | 5420,1 | 5420,1 | 100,0 | - |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | бюджет района | 5420,1 | 5420,1 | 5420,1 | 100,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма Красносулинском районе» | всего | 5385,8 | 5385,8 | 5385,8 | 100,0 | - |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | бюджет района | 5385,8 | 5385,8 | 5385,8 | 100,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Красносулинском районе» | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | - |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | бюджет района | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | всего | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 100,0 | - |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | бюджет района | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 100,0 | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Красносулинского района

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района

от 07.12.2018 № 1368, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости/ динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  | 80,5 | Х |
| Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 72,2 | Х |
| 1.1. | Доля жителей Красносулинского района, столкнувшихся с проявлениями коррупции | процентов | динамический наследуемый показатель | убывания | 26,0 | 25,5 | 25,5 | 100,0 | - |
| 1.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процентов | динамический наследуемый показатель | убывания | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100,0 | - |
| 1.3. | Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания | человек / 100 тыс. населения | динамический наследуемый показатель | убывания | 178,5 | 178 | 178 | 100,0 | - |
| 1.4. | Количество зарегистрированных преступлений | единиц | динамический наследуемый показатель | убывания | 821 | 820 | 926 | -11,3 | Отклонение (увеличение) значения показателя связано с увеличением количества преступлений, связанных с распространением наркотических веществ |
| 2.Показатели структурных элементов муниципальной (комплексной) программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе» |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Х |
| 2.1.1. | Количество зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом | единиц | динамический наследуемый показатель | убывания | 0 | 0 | 0 | 100,0 | - |
| 2.1.2. | Доля муниципальных бюджетных учреждений, имеющих ограждение территории по периметру | процентов | динамический наследуемый показатель | возрастания | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2.1.3. | Доля муниципальных бюджетных учреждений, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации | процентов | динамический наследуемый показатель | возрастания | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Красносулинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Количество муниципальных служащих Красносулинского района и муниципальных служащих поселений, входящих в состав Красносулинского района, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе обученных по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | процентов | динамический наследуемый показатель | возрастания | 23 | 23 | 23 | 100,0 | - |
| 2.2.2. | Доля проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы от количества проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу | процентов | динамический наследуемый показатель | возрастания | 95,0 | 96,0 | 96,0 | 100,0 | - |
| 2.2.3. | Доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района | процентов | динамический наследуемый показатель | возрастания | 47,1 | 47,7 | 47,7 | 100,0 | - |
| 2.2.4. | Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | человек | динамический наследуемый показатель | возрастания | 439 | 439 | 439 | 100,0 | - |
| 2.2.5. | Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | человек | динамический наследуемый показатель | возрастания | 37 | 37 | 37 | 100,0 | - |
| 2.3. Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее двух лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | процентов | динамический наследуемый показатель | возрастания | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 100,0 | - |
| 2.3.2. | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию | процентов | динамический наследуемый показатель | возрастания | 59,3 | 59,9 | 99,8 | 100,0 | Отклонение (увеличение) планового значения связано с увеличением охвата обучающихся и воспитанников при проведении социально-психологического тестирования |
| 2.3.3. | Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | динамический наследуемый показатель | возрастания | 92,0 | 92,1 | 94,0 | 100,0 | Отклонение (увеличение) планового значения связано с увеличением числа обучающихся систематически занимающихся физической культурой и спортом |