Пояснительная информация 
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района  «Развитие здравоохранения» 
за 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие здравоохранения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 №1446. 
На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 255487,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 255112,5 тыс. рублей.
Фактическое освоение бюджетных средств по состоянию на 01.10.2025 составило 133643,0 тыс. рублей, что составляет 53,1 %, предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.	
Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:
Комплекс процессных мероприятий «Организация профилактических и диагностических мероприятий» (далее – КПМ 1);
Комплекс процессных мероприятий «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения» (далее – КПМ 2).
Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы» (далее – КПМ 3).
На реализацию КМП 1 в 2025 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 4626,8 тыс. рублей за счет средств бюджета района. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 4626,8  тыс. рублей. 
Финансовое освоение средств по состоянию на 01.10.2025 составило 2202,9 тыс. рублей или 47,6% предусмотренного сводной бюджетной росписью объема. 
В рамках КПМ 1 в 2025 году предусмотрено 2 показателя, исполнение которых запланировано в срок до 31.12.2025 года.
В рамках КМП 1 в 2025 году предусмотрено 2 мероприятие (результат), завершение которого запланировано в срок до 31.12.2025 года.
Достижение задач КМП 1 оценивается на основании 9 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 5 контрольных точек, из них: в установленный срок – 4,  раньше установленного срока-1.
01.01.2025 предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период  (контрольная точка 1.1);
15.01.2025 закупка включена в план-график закупок (контрольная точка 1.2).
Заключен муниципальный контракт (№0358300008424000164 от 06.12.2025, №0358300008425000098 от 06.06.2025) на транспортировку пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно (контрольная точка 1.3).
На реализацию КМП 2 в 2025 году бюджетные ассигнования не запланированы. 
В рамках КПМ 2 в 2025 году предусмотрено 2 показателя, достижение которых запланировано в срок до 31.12.2025 года.
В рамках КМП 2 в 2025 году предусмотрено 2 мероприятий (результат), завершение которых запланировано в срок до 31.12.2025 года.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий оценивается на основании 8 контрольной точки.
По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 6 контрольных точек, из них: в установленный срок – 6.
Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.
30.01.2025 выполнен запрос в ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе для получения списков медицинских работников, прибывших в Красносулинский район  (контрольная точка 1.1);
15.03.2025 утверждены списки медицинских работников, прибывших в Красносулинский район Администрацией Красносулинского района для осуществления единовременной выплаты (контрольная точка 1.2);
20.04.2025 написаны заявления медицинскими работниками, прибывшими в Красносулинский район на имя Главы Красносулинского района (контрольная точка 1.3);
 01.07.2025 разработан проект постановления о единовременной выплате медицинским работникам, прибывшим в Красносулинский район (контрольная точка 1.4);
28.08.2025 выполнен запрос в ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе для получения списков медицинских работников, для награждения  (контрольная точка 1.5);
15.10.2025 Утверждены списки медицинских работников для награждения Администрацией Красносулинского района (контрольная точка 1.6);
На реализацию КМП 3 в 2025 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 249861,0 тыс. рублей в том числе за счет средств областного бюджета 230438,1, средств бюджета района – 19422,9 Финансовое освоение средств по состоянию на 01.10.2025 составило 131440,1 тыс. рублей или 52,4 % предусмотренного сводной бюджетной росписью объема. 
В рамках КПМ 3 в 2025 году предусмотрено 2 показателя, достижение которых запланировано в срок до 31.12.2025 года.
В рамках КМП 3 в 2025 году предусмотрено 2 мероприятий (результат), завершение которых запланировано в срок до 31.12.2025 года.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий оценивается на основании 9 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 7 контрольных точек, из них: в установленный срок – 6.
Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.
30.01.2025 выполнены электромонтажные работы (контрольная точка 1.1)
30.03.2025 произведены отделочные и иные внутренние работы, в том числе разводки сетей (контрольная точка 1.2)
30.05.2025 строительно-монтажные работы завершены (контрольная точка 1.3)
31.12.2025 (прогнозная дата наступления контрольной точки) объект введен в эксплуатацию (контрольная точка 1.4) 
27.08.2025 предусмотрено выделение денежных средств на реализацию мероприятия (контрольная точка 1.5)
29.08.2025 закупка включена в план закупок (контрольная точка 1.6)
[bookmark: _GoBack]15.09.2025 заключен муниципальный контракт №54 от 10.09.2025 (контрольная точка 1.7) 
В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижения показателей ввиду того, что достижение мероприятий и показателей запланировано на конец 2025 года.



