## реализуемые, вкл 100
РЕЕСТР
инвестиционных проектов на территории Ростовской области
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ,
находящиеся в стадии реализации за 1 квартал 2019 года, по городским
округам и муниципальным районам Ростовской области (включая 100 Губернаторских проектов)
№ по реестру |  | Муниципальное образование, на территории которого реализуется проект | Курирующий отраслевой орган исполнительной власти | Принадлежность к "100 Губернаторских проектов" | Инициатор инвестиционного проекта | Название и суть инвестиционного проекта (в том числе мощность) | Отрасль реализации | Период реализации проекта (годы) |  | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) |  |  | Планируе-мый объем освоения инвестиций в основной капитал в 2019 г. (млн рублей) | Фактически освоено инвестиций (млн. рублей) на 01.04.2019 |  | Колич. новых рабочих мест в результате реализации инвестиц. проекта (человек) | адрес размещения офиса иннициатора проекта (наименование организации, адрес, телефон, факс, e-mail, Ф.И.О. руководителя, контактного лица) | фактический адрес размещения строительной площадки проекта (МО, адрес, Ф.И.О. руководителя, контактного лица) | Информация о текущей реализации инвестиционного проекта (земельный участок, финансирование проекта, ПСД, госэксперртиза, СМР) на 01.04.2019 | Проблемные вопросы по состоянгию на 01.04.2019 | За кем закреплено из специалистов органов власти (ФИО, отдел, тел)
[8 empty] | начало | ввод в эксплуатац | всего | собственные | привлеченные (кредиты банков и средства по уровням бюджета) |  | с начала реализац. проекта | в 2019 г.
| 1 | Красносулинский район | Министерство промышленности и энергетики | да | ООО "Красносулинский Металлургический Комбинат" | Строительство листопрокатного производства объемом до 1 млн. тонн в год | промышленное производство | 2013 | 2020 | 52000 | 10400 | 41600 | 0 | 1093.4 | 0 | 1570 | 346382, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Чичерино п, Советская ул, дом № 1а, Тел.: +7 (863) 207-84-98, e-mail: finans@td-donmarket.ru, Директор Исаев Рамзан Мусаевич | Ростовская обл, Красносулинский р-н, на территории СПК "Клевцово", 6,8 км на юго-восток от г. Красный Сулин, Директор Исаев Рамзан Мусаевич | Руководством компании проведены переговоры с рядом иностранных инвесторов по вопросу финансирования проекта. Началу активной стадии реализации проекта препятствуют сложности в привлечении финансирования | Сложности с привлечением заемных денежных средств в больших объёмах | Иванова Е.В. - заведующий сектором инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района 88636752478
| 2 | Красносулинский район | Министерство промышленности и энергетики | да | ОАО УК "Донуголь" | Строительство по проекту: "Вскрытие, подготовка и отработка шахтой "Шерловская-Наклонная" запасов угля пласта К2 ниже изогипсы -500 в северо-восточной части шахтного поля шахты "Обуховская №1" ОАО "Донуголь" | угольная промышленность | 2013 | 2029 | 3800.9 | 3140.9 | 660 | 498 | 2098.1 | 30.8 | 361 | ОАО "Донуголь" 346513, г.Шахты, пер.Енисейский , 11, тел.8(8636)27-92-60,27-62-61,27-92-62, e-mail-office@donugol@inbox. Ru Генеральный директор Дмитриев Александр Николаевич. Руководитель Прядильщиков Игорь Николаевич | Ростовская область, Красносулинский район, 2,5 км к югу от х.Грязновка Божковского с/п | Осуществляется строительство воздухопадающего ствола № 2 с поверхности и проведение горных выработок в шахте, производится закупка оборудования | Необхходимо проведение ремонта участка автодороги межмуниципального значения М4 - х. Божковка на участке от М4 до станции Божковская (8,85 км), автодорогу местного значения, ведущую вдоль железнодорожной линии "Новомихайловская - Чапаевка-Ростовская" до начала технологической дороги к промплощадке шахты "Шерловская-Наклонная" (6,20 км), а также названную технологическую ДОРОГУ (3,96 КМ). По своим характеристикам эти дороги могут быть отнесены в 4 категории.
| 3 | Красносулинский район | Министерство промышленности и энергетики, Глава Администрации Красносулинского района | нет | ОАО УК "Донуголь" | Техническое перевооружение существующего комплекса приема и рассева АРШ шахты "Шерловская-Наклонная" вне зоны открытого склада угля | угольная промышленность | 2016 | 2019 | 145 | 145 | 0 | 20 | 167.3 | 14 | 10 | ОАО "Донуголь" 346513, г.Шахты, пер.Енисейский , 11, тел.8(8636)27-92-60,27-62-61,27-92-62, e-mail-office@donugol@inbox. Ru Генеральный директор Дмитриев Александр Николаевич. Руководитель Прядильщиков Игорь Николаевич | Ростовская область, Красносулинский район, 2,5 км к югу от х.Грязновка Божковского с/п | Завершаются монтажные работы, ведется закупка материалов и оборудования
| 4 | Красносулинский и Октябрьский р-ны, г.Шахты, г.Новошахтинск Ростовской области | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Роствоской области | да | ООО "Экострой-Дон" | Строительство и эксплуатация Красносулинского Межмуниципального Экологического Отходоперерабатывающего Комплекса в Ростовской области мощностью до 250 000 тонн в год (1-й этап). Проект предполагает создание МЭОК по сортировке и переработке твердых коммунальных (ТКО) и промышленных отходов (ПО), строительство «карты» полигона для захоронения неперерабатываемых отходов, строительство мусороперегрузочных станций, а также оптимизацию логистической схемы по сбору и транспортированию ТКО. | ЖКХ | 2013 | 2019 | 653 | 76.7 | 511.3 | 250 | 99.1 | 37.8 | 241 | ООО "Экострой-Дон". 346500, Ростовская область, г. Шахты, проспект Карла Маркса, дом 110, оф. 301. Тел. +7(8636) 26-32-14. Электронная почта: ecos-don@yandex.ru Директор - Минина Зухра Болатбековна. 84956250639 - Марина секретарь Мининой | Ростовская область, Красносулинский район, примерно 2 км по направлению на Юго-Запад от п. Аютинский | Проект прошел государственную экологическую экспертизу, получено положительное заключение. В январе 2018 проект направлен на государственную строительную экспертизу, получены замечания от экспертов, ведется устранение. Получение заколючения ожидается в конце мая 2019 года.
| 5 | Красносулинский район | Министерство сельского хозяйства РО (отдел сельского хозяйства Красносулинского района), Глава Администрации Красносулинского района | нет | ИП Санников Виктор Николаевич | Вторая очередь реализации проекта по развитию семейной животноводческой фермы по разведению крупного рогатого скота молочного направления (строительство нового корпуса, приобретение оборудования, приобретение 70 голов скота) | Сельское хозяйство | 2018 | 2019 | 30 | 15 | 15 | 20 | 19.8 | 0.2 | 5 | ИП глава К(Ф)Х Санников Виктор Николаевич, 346318, РО, Красносулинский район, х. Холодный Плёс, ул. Строительная, дом 16, кв. 1, 8 863 55 419 83, 89281016101@yandex.ru | 346318, РО, Красносулинский район, х. Холодный Плёс, Санников Виктор Николаевич | Земельный участок находится в собственности, возведено здание еще одного корпуса корпуса. Приобретено дополнительное поголовье крупного рогатого скота. Планируется провести отделочные работы внутри нового корпуса фермы.
| 6 | Красносулинский район | ГК "Автодор", Глава Администрации Красносулинского района | нет | ООО "МАК-Лоджистик" | Строительство многофункциональной зоны дорожного сервиса | Автомобильные дороги | 2015 | 2019 | 313 | 68 | 245 | 110 | 89.4 | 63.7 | 70 | ООО "МАК-Лоджистик",347805 г.Каменск-Шахтинский, ул.Освобождения 16; 8(86365) 4-87-57; macklodgistic@mail.ru; Исаев Расул Саладиевич генеральный директор | Ростовская область, Красносулинский район, в 1 км по направлению на запад от х. Пушкин, контактное лицо Крылов Николай Александрович 8-86365-5-12-44, Кобелев Сергей Николаевич 89281252484 | Земельный участок, расположенный в 1 км по направлению на запад от х. Пушкин, площадью 15,4 га, находится в собственности. Разработана проектно-сметная документация, пройдена строительная эксепртиза. Ведутся строительные работы на земельном участке. | Высокая стоимость получения техусловий на присоединение к сетям водоснабжения
[8 empty] | 2015 | 2019 | 240 | 100 | 140 | 110 | 405 | 73 | 70 |  | Ростовская область, Красносулинский район, в 7,5 км по направлению на юг от х. Пушкин, контактное лицо Крылов Николай Александрович 8-86365-5-12-44, Кобелев Сергей Николаевич 89281252484 | Земельный участок, расположенный в 7,5 км по направлению на юг от х. Пушкин ( в районе п. Аюта) площадью 18,2 га находится в собственности. Инвестором разработана проектно-сметная документация на строительство разноплановых объектов дорожного сервиса. Проект по строительству АЗС прошел государственную экспертизу. Для реализации проекта на данном участке трассы получены необходимые техусловия на присоединение к инженерным сетям. Ведутся строительные работы. Возведено здание торгового комплекса, ведуются работы по созданию АЗС, обустройству прилегающей территории. С наступлением благоприятных погодных условий работы будут продолжены.Ведется поиск арендаторов торговых площадей.
| 7 | Красносулинский район | Глава Администрации Красносулинского района | нет | ИП Исаев И.Р | Строительство магазина с кафе-столовой | Торговля, общественное питание | 2017 | 2019 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3 | 1.3 | 0 | 8 | 346312, Ростовская область, Красносулинский район, поселок Молодежный, территория ДСК | 346312, Ростовская область, Красносулинский район, поселок Молодежный, территория ДСК | Земельный участок в собственности, проведены земляные работы, ведутся строительные работы. В 4 квартале 2018г реализация проекта временно приостановлена в связи со сложностями в финансировании. | Отсутствием свободных собственных денежных средств для финансирования проекта, дорогие кредитные ресурсы.
| 8 | Красносулинский район | Глава Администрации Красносулинского района | нет | ИП Глава КФХ Чернышева Е.Н. | Развитие и расширение действующего парка птиц "Малинки", 2-я очередь | Культурное развитие, туризм, экотуризм, зоопарки | 2017 | 2024 | 980 | 0 | 980 | 100 | 320 | 15 | 150 | Южный парк птиц Малинки (КФХ ИП Чернышева), Ростовская область, Красносулинский район, на территории ПСХ «Соколовское», +79281316678, +79261406644, anjesup@mail.ru, park@malinkibirds.ru, Чернышева Елена Николаевна ( конт. лицо Потанина Анжела Витальевна) | Ростовская область, Красносулинский район, на территории ПСХ «Соколовское», Чернышева Елена Николаевна | На территории действующего парка строятся вольеры для хищных птиц, копытных животных, пингвинов, журавлей. По окончании строительства вольеров будут организованы работы по подведению коммуникаций. Обустраиваются искусственные водоёмы для обитания животных, максимально приближенных к естественным условиям. Проводятся работы по обустройству мест отдыха. Приобретен земельный участок, на котором планируется строиетльство "Сафари-парка" | реконструкции подъезда к Южному парку птиц Малинки от автодороги М-4 (ремонт автодороги); предоставление земельного участка под расширение парка; предоставление земельного участка под парковочные места (парковку)
| 9 | Красносулинский район | Глава Администрации Красносулинского района | нет | ООО "ЮжСталь" | Создание комплекса по производству 720 тыс. тонн литой заготовки в год | промышленное производство | 2018 | 2022 | 3000 | 1500 | 1500 | 10 | 0 | 0 | 186 | Ростовская область, г. красный Сулин, ул. Заводская, 1, генеральный директор Мусадинов Яманша Тасимович 89381312001 | Ростовская область, г. красный Сулин, ул. Заводская, 1, генеральный директор Мусадинов Яманша Тасимович 89381312001 | Руководством предприятия достигнута договоренность с иностранными инвесторами по финансовому участию в реализации проекта. Ведется подготовка договора на открытие кредитной линии. В настоящее время ведется подготовка проектной документации по созданию комплекса.
| 10 | Красносулинский район | Глава Администрации Красносулинского района | нет | ИП Самков С.С. | Фитнес-центр, Площадь 630 м2, Планируется 2 тренажерных зала и 4 зала для групповых занятий, диетолог, 3 раздевалки с душевыми, комнаты отдыха тренеров. | Спорт и здоровье | 2017 | 2019 | 13 | 10 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 | ИП Самков Сергей Станиславович; г.Красный Сулин РО ул.Новоселовская д.38 кв.6; тел.:89064285907, 1977sss.5@mail.ru; Контактное лицо: Самков С.С. | Ростовская область, г.Красный Сулин, ул.Заводская,1 Тел.: 89064285907 Самков С.С. | Подключили коммуникации: газ, электричество, вода и канализация. Провели перепланировку помещений. Ввели в эксплуатацию отопительную систему. Сейчас проводится косметический ремонт, покупка оборудования, идет набор тренеров на работу. | Недостаточно личных средств для покупки тренажеров и спортивного инвентаря
| 11 | Красносулинский район | Глава Администрации Красносулинского района | нет | Дорофеев Д.В. | "Стоматологическая иновационная цифровая лаборатория" на основе системы CEREC MC XL Premium Package. Индивидуальная реставрация зубов полной анатомической формы с использованием 3D моделирования и изготовления коронок, вкладок, накладок, винир, мостов и абатментов. | Медицина | 2019 | 2019 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 7 | 4 | Ростовская область, Красный Сулин, Комарова 10/2, ООО "ВИД" Директор Дорофеев В.И. 89289060530 | Ростовская область, Красный Сулин, Комарова 10/2, ООО "ВИД" Директор Дорофеев В.И. 89289060530 |  | Недостаточно площади земельного участка для ввода в эксплуатацию здания
| 12 | Красносулинский район | Глава Администрации Красносулинского района | нет | Дорофеев Д.В. | Строительство Аптеки в поселке Тополевый | Фармацевтика | 2019 | 2019 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | Ростовская область, Красный Сулин, Комарова 10/2, ООО "ВИД" Директор Дорофеев В.И. 89289060530 | Ростовская область, Красносулинский район. Пос. Тополевый, ООО "ВИД" Директор Дорофеев В.И. 89289060530 |  | Определить участок для строительства с возможностью подключения 15кВт электроэнергии и водоснабжения
|  | :ИТОГО: Красносулинский район | [7 empty] | 61188.4 | 15462.1 | 45661.3 | 1140 | 3209 | 244.5 | 1119
|  | Первый заместитель главы Адмнистрации Красносулинского района |  |  | Хильченко Л.А.
Исп. Иванова Е.В.. 8-86367-5-24-78

## перспективные
Таблица № 2
Инвестиционные проекты, предполагаемые к реализации в перспективе
| № п/п | Муниципальн. образование, на территории которого реализуется проект | Инициатор инвестиционного проекта на территории Ростовской области (наименование организации, адрес, телефон, факс, e-mail, Ф.И.О руководителя, контактного лица / инвестор (в случае отличия), контактные данные) | Наименование инвестиционного проекта | Необходимая инженерно-транспортная инфраструктура (газо-, энерго-, водоснабжение, водоотведение; железнодорожные пути, автодороги) по объектам нового строительства | Предварительный объем инвестиций в проект (млн. рублей) |  |  | Планируемое число новых рабочих мест (человек) | Информация о текущем состоянии переговоров | Предполагаемая заявленная мощность
[6 empty] | всего | собственные | привлеченные |  |  | газ | электроэнергия
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 1 | Красносулинский район (Каменский район) | ООО" Второй ветропарк ФРВ" Управляющая организация: ООО "Ветропарки ФРВ" 123112, г. Москва, Набережная пресненская, д.10, этаж 15, пом.1, тел. (495)и788-32-42 (доб. 2033001), генеральный директор Матвеев А.А. | Реализация проекта "Каменско-Красносулинская ВЭС- Южная площадка. Ветряная электрическая станция. | Получены ТУ на примыкания к автодорогам, ТУ на технологическое присоединение к электрическим сетям. Внешняя автодорожная структура обеспечена. | 10270 | 3081 | 7189 | 5 | Законтрактовано основное оборудование. Выполняется проектироание. | 0 | 98,5 МВт
| 2 | Красносулинский район | ООО "Третий ветропарк ФРВ" , Управляющая организация: ООО "Ветропарки ФРВ" 123112, г. Москва, Набережная пресненская, д.10, этаж 15, пом.1, тел. (495)и788-32-42 (доб. 2033001), генеральный директор Матвеев А.А. | Реализация проекта "ВЭС. Гуково-1" | Получены ТУ на примыкания к автодорогам, ТУ на технологическое присоединение к электрическим сетям. Внешняя автодорожная структура обеспечена. | 9070 | 2721 | 6349 | 11 | Законтрактовано основное оборудование. Выполняется проектироание. | 0 | 98,5 МВт
| Итого: |  |  |  |  | 19340 | 5802 | 13538 | 16

## приостановленные
Таблица № 3
Инвестиционные проекты, приостановленные в текущем году
№ п/п | Местонахождение объекта | Инициатор инвестиционного проекта / наименование объекта | Мощность | Общая стоимость (млн. рублей) | Причины приостановления процесса реализации проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Роствоская область, Красносулинский район, 3,3 км на северо-восток от с. Табунщиково. | ИП Даллари Ромен Оникович | «Развитие оленеводства (маралов) в Красносулинском районе» (750 голов) | 150 | В настоящее время активная стадия реализации проекта по разведению маралов в Красносулинском районе временно приостановлена в связи с тем, что в настоящее время получение права собственности на объекты недвижимости, относящиеся к данному проекту, находятся в стадии судебного разбирательства. Окончательное решение еще не принято.
| Итого: | 1 |  | 150

## завершенные в 2018
РЕЕСТР
инвестиционных проектов на территории Ростовской области
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ,
реализованные в 2018 г , по городским
округам и муниципальным районам Ростовской области (включая 100 Губернаторских проектов)
№ по реестру | Муниципальн. образование, на территории которого реализуется проект | Курирующий отраслевой орган исполнительн. власти | Принадлеж-ность к "100 Губернаторских проектов" | Инициатор инвестиционного проекта | Название и суть инвестиционного проекта (в том числе мощность) | Период реализации проекта (годы) |  | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) |  |  | Фактически освоено инвестиций (млн. рублей) |  | Колич. новых рабочих мест в результате реализации инвестиц. проекта (человек) | адрес размещения офиса иннициатора проекта (наименование организации, адрес, телефон, факс, e-mail, Ф.И.О. руководителя, контактного лица) | фактический адрес размещения строительной площадки проекта (МО, адрес, Ф.И.О. руководителя, контактного лица)
[6 empty] | начало | ввод в эксплуатац | всего | собственные | привлеченные (кредиты банков и средства по уровням бюджета) | с начала реализац. проекта | в текущем году
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Красносулинский район | Глава Администрации Красносулинского района | нет | ООО "Юг-Неруд" | Создание производства по обработке щебня (путем реконструкции заброшенной фабрики) |  | 2019 | 120 | 120 | 0 | 120 |  | 25 | 346397, Ростовская область, Красносулинский район, хутор Обухов N4 директор Сулименко Анатолий Анатольевич | 346397, Ростовская область, Красносулинский район, хутор Обухов N4 директор Сулименко Анатолий Анатольевич