Пояснительная информация

к отчету об исполнению плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за отчетный период 6 месяцев 2019 года

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 12.12.2018 № 1390.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет средств бюджета района предусмотрено 14 452,5 тыс. рублей.  Фактическое освоение на 01.07.2019 составило 5 978,5 тыс. рублей (или 41,4%).

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» состоит из 5-ти подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее –  подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность» (далее подпрограмма – 2);

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» далее – подпрограмма 3).

Подпрограмма 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее подпрограмма – 4).

Подпрограмма 5 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района» далее – подпрограмма 5).

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2019 № 134, распоряжением Администрации Красносулинского района от 17.12.2018 № 328 утвержден план реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 8 880,1 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Фактическое освоение средств на 01.07.2019 года составило 3 754,3 тыс. руб. (или 42,3%).

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам первого полугодия 2019 года достигнуты следующие результаты:

- заключены договора (соглашения) с администрациями городских и сельских поселений ПОО – 15 объектов;

- количество выездов составило – 131;

- спасено пострадавших в ДТП, пожарах и на воде – 112 человек;

- АСФ Красносулинского района среди населения проведена 181 профилактическая беседа по пожарной безопасности проведены ежемесячные, ежеквартальные тренировки по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению чрезвычайных ситуаций: 19.01.2019; 16.02.2019; 21.03.2019; 17.04.2019; 19.05.2019; 21.06.2019.

Службами экстренного реагирования, ЕДДС, ДДС проведены:

- 26.02.2019 тренировка по прогнозированию возможной обстановки во время паводка;

- 19.04.2019 пожарно-тактическое учение по проверке готовности сил и средств органов исполнительной власти и муниципальных образований к ликвидации ЧС обусловленных лесными и ландшафтными пожарами;

- 21.05.2019-23.05.2019 тактико-специальное учение по приведению спасательных служб и АСФ района по ликвидации ЧС на трассе М-4 «Дон»;

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 на в 2019 году бюджетные ассигнования не предусмотрены.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам первого полугодия 2019 года достигнуты следующие результаты:

- в образовательных учреждениях города и района проведено 36 лекций, бесед «по пожарной безопасности»;

- распространено 345 наглядной агитации по пожарной безопасности;

- в СМИ опубликовано 24 заметки и по радио передано 32 сообщения по соблюдению мер пожарной безопасности;

- обеспечено поддержание в постоянной готовности техники, используемой для тушения пожаров.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2019 году бюджетные ассигнования не предусмотрены.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам первого полугодия 2019 года достигнуты следующие результаты:

- проведены беседы в образовательных учреждениях по безопасности на воде: в лицее – 2 беседы, КМК – 3 беседы, школах города и района – 12 бесед;

- опубликовано заметок в СМИ - 24, передано сообщений по радио «Дача» - 34;

- установлены запрещающие знаки на водных объектах, в местах запрещенных для купания;

- проведены занятия с учащимися по теме безопасность жизнедеятельности в лицее – 2 занятия, КМК –3 занятия, школах города и района – 12 занятий;

- с представителями Администраций городских и сельских поселений проведены 3 надзорно-профилактические операции «Зимняя рыбалка – 2019».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 3 392,4 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Фактическое освоение средств на 01.07.2019 года составило 1 504,4 тыс. руб. (или 44,4%).

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 4 по итогам первого полугодия 2019 года достигнуты следующие результаты:

- в ЕДДС Красносулинского района обеспечено постоянное функционирование 2-х автоматизированных рабочих места для бесперебойного приема информации от населения и передачи полученной информации в соответственные службы экстренного реагирования;

- в образовательных учреждениях города и района проведено 8 лекций и бесед на тему: «Правила обращения при возникновении экстренной ситуации на номер 112»;

- в СМИ направлено 6 заметок на тему: «Правила обращения при возникновении экстренной ситуации на номер 112» и передано 18 сообщений по радио «Дача»;

- проведено 70 тренировок с дежурно-диспетчерскими службами с целью повышения уровня оперативности реагирования и сокращения времени оповещения экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 2 400,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Фактическое освоение средств на 01.07.2019 года составило 719,8 тыс. руб. (или 30,0%).

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 5 по итогам первого полугодия 2019 года достигнуты следующие результаты:

- в соответствии с заключенным контрактом с ООО «ГК» Вега от 18.06.2018 № 0358300008418000097 на установку и последующее обслуживание АПК «Безопасный город» обеспечена бесперебойная передача изображения в ЕДДС Красносулинского района с 29 камер видеонаблюдения;

- обеспечен непрерывный режим работы АПК «Безопасный город».

Начальник МКУ «Управление по

делам ГО и ЧС Красносулинского

района Ростовской области»				         		                 А.В. Маляренко

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный период 6 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализа ции | Фактичес кая дата окончания реализации наступле ния контрольного события | Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот рено муниципа льной программ мой | предусмотрено сводной бюджетной роспи сью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В. | Х | Х | Х | 8660,1 | 8660,1 | 3754,3 | 4905,8 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1: Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Красносулинского района, а также координации, регулирования и контроля спасательных подразделений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 8636,9 | 8636,9 | 3754,3 | 4882,6 освоение средств запланировано на 2-е полугодие 2019 года |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Заключение договоров с потенциально опасными объектами. Спасение пострадавших в ДТП, пожарах и на воде. | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | 1.Заключены договора (соглашения) с Администрациями городских и сельских поселений ПОО – 15 объектов. 2. Количество выездов 131. Спасено пострадавших в ДТП, пожарах и на воде – 112 человек. | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Основное мероприятие: 1.2. «Поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Красносулинского района» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Проведение тренировок по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению чрезвычайных ситуаций. | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | По состоянию на 01.07.2019 года проведены ежемесячные, ежеквартальные тренировки по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению чрезвычайных ситуаций: 19.01.2019; 16.02.2019; 21.03.2019; 17.04.2019; 19.05.2019; 21.06.2019. | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Основное мероприятие: 1.3.«Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении ЧС и происшествий на воде | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 Штабная тренировка. Размещение информации на стендах. | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | 1. Службами экстренного реагирования, ЕДДС, ДДС проведены: - 26.02.2019 тренировка по прогнозированию возможной обстановки во время паводка; - 19.04.2019 пожарно-тактическое учение по проверке готовности сил и средств органов исполнительной власти и муниципальных образований к ликвидации ЧС обусловленных лесными и ландшафтными пожарами; - 21.05.2019-23.05.2019 тактико-специальное учение по приведению спасательных служб и АСФ района по ликвидации ЧС на трассе М-4 «Дон». 2. Опубликовано заметок в СМИ - 24, передано сообщений по радио «Дача»-34. | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Основное мероприятие 1.4: Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | Повышение защищенности населения и территории от наводнений и снижение ущерба от негативного воздействия вод. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 23,2 | 23,2 | 0,0 | 23,2 освоение средств запланировано на 2-е полугодие 2019 года |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 1.4 Страхование «ГТС плотина Соколовская» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | Страхование «ГТС плотина Соколовская» запланировано в октябре 2019 года | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 10. | Подпрограмма 2. «Пожарная безопасность» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Основное мероприятие 2.1. Проведение профилактических мероприятий с населением, лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных учреждениях о пожарной безопасности | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | Улучшение оперативных последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасании людей попавших в беду | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 1. Проведение в образовательных учреждениях города и района лекций, бесед «по пожарной безопасности». 2. Распространение наглядной агитации по пожарной безопасности 3. Публикация заметок в СМИ и передача сообщений по радио по соблюдению мер пожарной безопасности | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | 1. Проведено в образовательных учреждениях города и района 36 лекций, бесед «по пожарной безопасности» 2. Распространено 345 наглядной агитации по пожарной безопасности 3. В СМИ опубликовано 24 заметки и по радио передано 32 сообщения по соблюдению мер пожарной безопасности | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 13. | Основное мероприятие 2.2. «Дооснащение АСФ Красносулинского района средствами пожаротушения, поддержание в постоянной готовности техники, используемой для пожаротушения» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | Улучшение оперативных возможностей аварийно-спасательного формирования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 Эффективное осуществление мероприятий при ликвидации пожаров | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | Дооснащение АСФ Красносулинского района средствами пожаротушения, поддержание в постоянной готовности техники, используемой для пожаротушения | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 15. | Подпрограмма 3: «Обеспечение безопасности на воде» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Основное мероприятие: 3.1.«Проведение лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных учреждениях о правилах поведения на воде» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | Улучшение оперативных последствий происшествий и ЧС и спасении людей попавших в беду | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | 1.В школах города и района проведено 10 учебно-тренировочных мероприятий в форме «Дня защиты детей». 2.Проведены беседы в образовательных учреждениях по теме пожарная безопасность и безопасность на воде: в лицее – 2 беседы, КМК – 3 беседы, школах города и района – 12 бесед, 3.Опубликовано заметок в СМИ - 24, передано сообщений по радио «Дача» - 34. 4.Установлены запрещающие знаки на водных объектах, в местах запрещенных для купания. 5. Проведены занятия с учащимися по теме безопасность жизнедеятельности в лицее – 2 занятия, КМК –3 занятия, школах города и района – 12 занятий 6. Проведены с поселениями Красносулинского района надзорно-профилактические операции «Зимняя рыбалка – 2019» -3 мероприятия | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 18. | Подпрограмма 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В. | Х | Х | Х | 3392,4 | 3392,4 | 1504,4 | 1888,0 |
| 19. | Основное мероприятие 4.1: «Обеспечение функционирования ЕДДС-Системы-112 Красносулинского района» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Красносулинского района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3392,4 | 3392,4 | 1504,4 | 1888,0 освоение средств запланировано на 2-е полугодие 2019 года |
| 20. | Контрольное событие муниципальной программы 4.1 1. Проведение в образовательных учреждениях города и района лекций, бесед на тему: «Правила обращения при возникновении экстренной ситуации на номер 112» 2. Установка знаков и распространение информационного материала о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций. 3. Публикация заметок в СМИ и передача сообщений по радио | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | 1.Обеспечено успешное функционирование двух автоматизированных рабочих мест для бесперебойного приема информации от населения и передачи полученной информации в соответственные службы экстренного реагирования. 2. В образовательных учреждениях города и района проведено 8 лекций и бесед на тему: «Правила обращения при возникновении экстренной ситуации на номер 112». 3. В СМИ направлено 6 заметок на тему: «Правила обращения при возникновении экстренной ситуации на номер 112» и передано 18 сообщений по радио «Дача» | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 21. | Основное мероприятие 4.2: «Организация связи между единой дежурно-диспетчерской службой Красносулинского района и дежурно-диспетчерскими службами на основе волоконно-оптических линий связи» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | Своевременное оказание помощи населению при обращении на служебный номер «112» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | Контрольное событие муниципальной программы 4.2 Проведение тренировок с дежурно-диспетчерскими службами с целью повышения уровня оперативности реагирования и сокращения времени оповещения экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | Проведено 70 тренировок с дежурно-диспетчерскими службами с целью повышения уровня оперативности реагирования и сокращения времени оповещения экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112» | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
| 23. | Подпрограмма 5 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В. | Х | Х | Х | 2400,0 | 2400,0 | 719,8 | 1680,2 |
| 24. | Основное мероприятие 5.1: «Содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | Снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на улицах, в общественных местах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2400,0 | 2400,0 | 719,8 | 1680,2 освоение средств запланировано на 2-е полугодие 2019 года |
| 25. | Контрольное событие муниципальной программы 5.1 Оповещение и информирование населения, видеонаблюдение, мониторинг и прогнозирование о возможных угрозах и чрезвычайных ситуациях. | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | 1. Заключен контракт ООО «ГК» Вега» от 18.06.2018 № 0358300008418000097 на установку и последующее обслуживание АПК «Безопасный город» 2. В ЕДДС Красносулинского района установлен сервер с выводом на монитор 29 камер видеонаблюдения | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 26. | Основное мероприятие 5.2. Организация дистанционного управления видеокамерами, информирование о неисправностях компонентов системы видеонаблюдения | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | Повышение эффективности управления силами экстренного реагирования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27. | Контрольное событие муниципальной программы 5.2 Обеспечение режима непрерывной работы АПК «Безопасный город» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | Обеспечение режима непрерывной работы АПК «Безопасный город» | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 28. | Итого по муниципальной программе | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | Х | Х | Х | 14452,5 | 14452,5 | 5978,5 | 8474,0 |

Начальник МКУ «Управление по

делам ГО и ЧС Красносулинского

района Ростовской области»                                                                            				А.В. Маляренко