Пояснительная информация
к отчету об исполнению плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
за отчетный период 6 месяцев 2019 года

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 12.12.2018 № 1390.
На реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет средств бюджета района предусмотрено 14 452,5 тыс. рублей.  Фактическое освоение на 01.07.2019 составило 5 978,5 тыс. рублей (или 41,4%).
	Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» состоит из 5-ти подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее –  подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность» (далее подпрограмма – 2);	
Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» далее – подпрограмма 3).
Подпрограмма 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее подпрограмма – 4).	
Подпрограмма 5 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района» далее – подпрограмма 5).
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2019 № 134, распоряжением Администрации Красносулинского района от 17.12.2018 № 328 утвержден план реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019 год.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 8 880,1 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Фактическое освоение средств на 01.07.2019 года составило 3 754,3 тыс. руб. (или 42,3%). 
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам первого полугодия 2019 года достигнуты следующие результаты:
- заключены договора (соглашения) с администрациями городских и сельских поселений ПОО – 15 объектов;
- количество выездов составило – 131;
- спасено пострадавших в ДТП, пожарах и на воде – 112 человек;
- АСФ Красносулинского района среди населения проведена 181 профилактическая беседа по пожарной безопасности проведены ежемесячные, ежеквартальные тренировки по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению чрезвычайных ситуаций: 19.01.2019; 16.02.2019; 21.03.2019; 17.04.2019; 19.05.2019; 21.06.2019.
Службами экстренного реагирования, ЕДДС, ДДС проведены: 
- 26.02.2019 тренировка по прогнозированию возможной обстановки во время паводка; 
- 19.04.2019 пожарно-тактическое учение по проверке готовности сил и средств органов исполнительной власти и муниципальных образований к ликвидации ЧС обусловленных лесными и ландшафтными пожарами; 
- 21.05.2019-23.05.2019 тактико-специальное учение по приведению спасательных служб и АСФ района по ликвидации ЧС на трассе М-4 «Дон»;
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 на в 2019 году бюджетные ассигнования не предусмотрены. 
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам первого полугодия 2019 года достигнуты следующие результаты:
- в образовательных учреждениях города и района проведено 36 лекций, бесед «по пожарной безопасности»; 
- распространено 345 наглядной агитации по пожарной безопасности;
- в СМИ опубликовано 24 заметки и по радио передано 32 сообщения по соблюдению мер пожарной безопасности;
- обеспечено поддержание в постоянной готовности техники, используемой для тушения пожаров. 
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2019 году бюджетные ассигнования не предусмотрены. 
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам первого полугодия 2019 года достигнуты следующие результаты:
- проведены беседы в образовательных учреждениях по безопасности на воде: в лицее – 2 беседы, КМК – 3 беседы, школах города и района – 12 бесед; 
- опубликовано заметок в СМИ - 24, передано сообщений по радио «Дача» - 34; 
- установлены запрещающие знаки на водных объектах, в местах запрещенных для купания;
- проведены занятия с учащимися по теме безопасность жизнедеятельности в лицее – 2 занятия, КМК –3 занятия, школах города и района – 12 занятий;
- с представителями Администраций городских и сельских поселений проведены 3 надзорно-профилактические операции «Зимняя рыбалка – 2019».
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 3 392,4 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Фактическое освоение средств на 01.07.2019 года составило 1 504,4 тыс. руб. (или 44,4%). 
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 4 по итогам первого полугодия 2019 года достигнуты следующие результаты:
- в ЕДДС Красносулинского района обеспечено постоянное функционирование 2-х автоматизированных рабочих места для бесперебойного приема информации от населения и передачи полученной информации в соответственные службы экстренного реагирования;
- в образовательных учреждениях города и района проведено 8 лекций и бесед на тему: «Правила обращения при возникновении экстренной ситуации на номер 112»;
- в СМИ направлено 6 заметок на тему: «Правила обращения при возникновении экстренной ситуации на номер 112» и передано 18 сообщений по радио «Дача»;
- проведено 70 тренировок с дежурно-диспетчерскими службами с целью повышения уровня оперативности реагирования и сокращения времени оповещения экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112».
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 2 400,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Фактическое освоение средств на 01.07.2019 года составило 719,8 тыс. руб. (или 30,0%). 
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 5 по итогам первого полугодия 2019 года достигнуты следующие результаты:
- в соответствии с заключенным контрактом с ООО «ГК» Вега от 18.06.2018 № 0358300008418000097 на установку и последующее обслуживание АПК «Безопасный город» обеспечена бесперебойная передача изображения в ЕДДС Красносулинского района с 29 камер видеонаблюдения;
- обеспечен непрерывный режим работы АПК «Безопасный город».
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ОТЧЕТ
 об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный период 6 месяцев 2019 года
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность ФИО)
	Результат реализации 
(краткое описание)
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ния контрольного события
	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения
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рено муниципа
льной программ
мой
	предусмотрено сводной бюджетной роспи
сью
	факт на отчетную дату 

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций»
	Заместитель главы
Администрации  Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения
Свердлов Р.В.
	Х
	Х
	Х
	8660,1
	8660,1
	3754,3
	4905,8

	2.
	Основное  мероприятие 1.1: Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Красносулинского района, а также координации, регулирования и контроля  спасательных подразделений
	01.01.2019
	31.12.2019
	8636,9
	8636,9
	3754,3
	4882,6
освоение средств запланировано на 2-е полугодие 2019 года

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1
Заключение договоров с потенциально опасными объектами.
Спасение пострадавших в ДТП, пожарах и на воде.
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	1.Заключены договора (соглашения) с Администрациями городских и сельских поселений ПОО – 15 объектов.
2. Количество выездов 131. Спасено пострадавших в ДТП, пожарах и на воде – 112 человек.
	Х
	31.12.2019

	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Основное мероприятие: 
1.2. «Поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Красносулинского района»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.
Проведение тренировок по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению чрезвычайных ситуаций.
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	По состоянию на 01.07.2019 года проведены ежемесячные, ежеквартальные тренировки по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению чрезвычайных ситуаций: 
19.01.2019;
16.02.2019;
21.03.2019;
17.04.2019;
19.05.2019;
21.06.2019.
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Основное мероприятие: 1.3.«Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении ЧС и происшествий на воде
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3
Штабная тренировка.
Размещение информации на стендах.
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	1. Службами экстренного реагирования, ЕДДС, ДДС проведены:
 - 26.02.2019 тренировка по прогнозированию возможной обстановки во время паводка; 
- 19.04.2019 пожарно-тактическое учение по проверке готовности сил и средств органов исполнительной власти и муниципальных образований к ликвидации ЧС обусловленных лесными и ландшафтными пожарами;
- 21.05.2019-23.05.2019 тактико-специальное учение по приведению спасательных служб и АСФ района по ликвидации ЧС на трассе М-4 «Дон».
2. Опубликовано   заметок в СМИ - 24, передано сообщений по радио «Дача»-34.  
	Х
	31.12.2019

	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Основное  мероприятие 1.4: Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	Повышение защищенности населения и территории от наводнений и снижение ущерба от негативного воздействия вод.
	01.01.2019
	31.12.2019
	23,2
	23,2
	0,0
	23,2
освоение средств запланировано на 2-е полугодие 2019 года

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4
Страхование «ГТС плотина Соколовская»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	Страхование «ГТС плотина Соколовская» запланировано в октябре 2019 года 

	Х
	31.12.2019

	Х
	Х
	Х
	Х

	10.
	Подпрограмма 2. «Пожарная безопасность»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11.
	Основное мероприятие 2.1. Проведение профилактических мероприятий с населением, лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных учреждениях о пожарной безопасности
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	Улучшение оперативных последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасании людей попавших в беду
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1
1. Проведение в образовательных учреждениях города и района лекций, бесед «по  пожарной безопасности».
2. Распространение наглядной агитации по пожарной безопасности 
3. Публикация заметок в СМИ и передача сообщений по радио по соблюдению мер пожарной безопасности
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	1. Проведено в образовательных учреждениях города и района 36 лекций, бесед «по пожарной безопасности» 
2. Распространено 345 наглядной агитации по пожарной безопасности 
3. В СМИ опубликовано 24 заметки и по радио передано 32 сообщения по соблюдению мер пожарной безопасности 
	Х
	31.12.2019

	Х
	Х
	Х
	Х

	13.
	Основное мероприятие 2.2. «Дооснащение АСФ Красносулинского района средствами пожаротушения, поддержание в постоянной готовности техники, используемой для пожаротушения»  
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	Улучшение оперативных возможностей аварийно-спасательного формирования
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2
Эффективное осуществление мероприятий при ликвидации пожаров
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	Дооснащение АСФ Красносулинского района средствами пожаротушения, поддержание в постоянной готовности техники, используемой для пожаротушения  
	Х
	31.12.2019

	Х
	Х
	Х
	Х

	15.
	Подпрограмма 3: «Обеспечение безопасности на воде»
	Заместитель главы
Администрации Красносулинского   района по вопросам жизнеобеспечения  
Свердлов Р.В.
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16.
	Основное мероприятие: 3.1.«Проведение лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных учреждениях о правилах поведения на воде»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	Улучшение оперативных последствий происшествий и ЧС и спасении людей попавших в беду
	01.01.2019
	31.12.2019

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	17.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1. 
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	1.В школах города и района  
проведено 10 учебно-тренировочных мероприятий в форме «Дня защиты детей». 2.Проведены беседы в образовательных учреждениях по теме пожарная безопасность и безопасность на воде: в лицее – 2
беседы, КМК – 3 беседы, школах города и района – 12 бесед, 3.Опубликовано  заметок в СМИ - 24, передано сообщений по радио «Дача» - 34.  
4.Установлены запрещающие знаки на водных объектах, в местах запрещенных для купания.
5. Проведены занятия с учащимися по теме  безопасность жизнедеятельности в лицее – 2 занятия, КМК –3 занятия, школах города и района – 12 занятий 
6. Проведены с поселениями Красносулинского района надзорно-профилактические операции «Зимняя рыбалка – 2019» -3 мероприятия
	Х
	31.12.2019

	Х
	Х
	Х
	Х

	18.
	Подпрограмма 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.
	Х
	Х
	Х
	3392,4
	3392,4
	1504,4
	1888,0

	19.
	Основное мероприятие 4.1: «Обеспечение функционирования ЕДДС-Системы-112 Красносулинского района»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	Обеспечение и поддержание  высокой готовности сил и средств управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Красносулинского района
	01.01.2019
	31.12.2019
	3392,4
	3392,4
	1504,4
	1888,0
освоение средств запланировано на 2-е полугодие 2019 года

	20.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.1
1. Проведение в образовательных учреждениях города и района лекций, бесед на тему: «Правила обращения при возникновении экстренной ситуации на номер 112»
2. Установка знаков и распространение  информационного материала о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций.
3. Публикация заметок в СМИ и передача сообщений по радио
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	1.Обеспечено успешное функционирование двух автоматизированных рабочих мест для бесперебойного приема информации от населения и передачи полученной информации в соответственные службы экстренного реагирования.
2. В образовательных учреждениях города и района проведено 8 лекций и бесед на тему: «Правила обращения при возникновении экстренной ситуации на номер 112». 
3. В СМИ направлено 6 заметок на тему: «Правила обращения при возникновении экстренной ситуации на номер 112» и передано 18 сообщений по радио «Дача»
	Х
	31.12.2019

	Х
	Х
	Х
	Х

	21.
	Основное мероприятие 4.2: «Организация связи между единой дежурно-диспетчерской службой Красносулинского района и дежурно-диспетчерскими службами на основе волоконно-оптических линий связи»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	Своевременное оказание помощи населению при обращении на служебный номер «112»
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	22.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.2
Проведение тренировок с дежурно-диспетчерскими службами с целью повышения уровня оперативности реагирования и сокращения времени оповещения экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	Проведено 70 тренировок с дежурно-диспетчерскими службами с целью повышения уровня оперативности реагирования и сокращения времени оповещения экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112»
	Х
	31.12.2018

	Х
	Х
	Х
	Х

	23.
	Подпрограмма 5 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.
	Х
	Х
	Х
	2400,0
	2400,0
	719,8
	1680,2

	24.
	Основное мероприятие 5.1: «Содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»  на территории Красносулинского района»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	Снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на улицах, в общественных местах
	01.01.2019
	31.12.2019
	2400,0
	2400,0
	719,8
	1680,2
освоение средств запланировано на 2-е полугодие 2019 года 

	25.
	Контрольное событие муниципальной программы 5.1
Оповещение и информирование населения, видеонаблюдение, мониторинг и прогнозирование о возможных угрозах и чрезвычайных ситуациях.
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	1. Заключен контракт ООО «ГК» Вега» от 18.06.2018 № 0358300008418000097 на установку и последующее обслуживание  АПК «Безопасный город»
2. В ЕДДС Красносулинского района установлен сервер с выводом на монитор 29 камер видеонаблюдения 
	Х
	31.12.2019

	Х
	Х
	Х
	Х

	26.
	Основное мероприятие 5.2. Организация дистанционного управления видеокамерами, информирование о неисправностях компонентов системы видеонаблюдения
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	Повышение эффективности управления силами экстренного реагирования
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	27.
	Контрольное событие муниципальной программы 5.2
Обеспечение режима непрерывной работы АПК «Безопасный город»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	Обеспечение режима непрерывной работы АПК «Безопасный город»
	Х
	31.12.2019

	Х
	Х
	Х
	Х

	28.
	 Итого по муниципальной программе    
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	Х
	Х
	Х
	14452,5
	14452,5
	5978,5
	8474,0





Начальник МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС Красносулинского 
района Ростовской области»                                                                            				А.В. Маляренко 
