РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.06.2025 № 72

г. Красный Сулин

О внесении изменений

в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 28.01.2025 № 14

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 04.06.2025 № 277 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1351», от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района, руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 28.01.2025 № 14 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» на 2025 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике.

Глава Красносулинского района 	И.С. Кирпичков

Распоряжение вносит

Управление земельно-имущественных

отношений и муниципального заказа

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 09.06.2025 № 72

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 28.01.2025 № 14

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН

реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурных элементов муниципальной программы Красносулинского района | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование органа местного самоуправления Красносулинского района, организации) | Объем расходов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджеты поселений | Внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Красносулинского района (сектор архитектуры), Бисаинов Алексей Ромазанович – заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор; Управление земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Кияненко Нина Владимировна, заместитель начальника Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района | 1102,8 | 0,0 | 0,0 | 1102,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечены перспективные земельные участки документами планировки территорий с целью формирования территории для жилищного строительства» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Красносулинского района (сектор архитектуры), Бисаинов Алексей Ромазанович – заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор; Управление земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Кияненко Нина Владимировна, заместитель начальника Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района | 1102,8 | 0,0 | 0,0 | 1102,8 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Контрольная точка 1.1. Обеспечен ввод жилья в Красносулинском районе | Х | 30.12.2025 | Бисаинов Алексей Ромазанович, заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Контрольная точка 1.2. Предоставлена отчетность об объеме ввода жилья | Х | 31.03.2025 | Бисаинов Алексей Ромазанович, заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Контрольная точка 1.3. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилых помещений по отношению к базовому значению | Х | 30.12.2025 | Бисаинов Алексей Ромазанович, заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Контрольная точка 1.4. Реализация мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства | Х | 31.03.2025 | Бисаинов Алексей Ромазанович, заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Мероприятие (результат) 2. «Проведены комплексные кадастровые работы» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управление земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района (Кияненко Нина Владимировна, заместитель начальника Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Контрольная точка 2.1. Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету | Х | 01.07.2025 | Кияненко Нина Владимировна, начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9. | Контрольная точка 2.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение комплексных кадастровых работ | Х | 01.09.2025 | Кияненко Нина Владимировна, начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10. | Контрольная точка 2.3. Проведены заседания согласительных комиссий по вопросу согласования местоположения границ земельных участков | Х | 01.10.2025 | Кияненко Нина Владимировна, начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11. | Контрольная точка 2.4. Внесены сведения об объектах недвижимости в ЕГРН | Х | 30.12.2025 | Кияненко Нина Владимировна, начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12. | Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу и реконструкции, снос аварийного фонда» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел территориального развития), – Иванкова Лариса Юрьевна, начальник отдела территориального развития Администрации Красносулинского района | 340555,0 | 0,0 | 317717,5 | 386,0 | 22451,5 | 0,0 |
| 13. | Мероприятие (результат) 1. «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел территориального развития), – Иванкова Лариса Юрьевна, начальник отдела территориального развития Администрации Красносулинского района | 316325,9 | 0,0 | 295448,1 | 0,0 | 20877,8 | 0,0 |
| 14. | Контрольная точка 1.1. Заключены соглашения с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Х | 31.03.2025 | Шарина Анжела Васильевна, главный специалист отдела территориального развития Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15. | Контрольная точка 1.2. Заключены соглашения с администрациями городских и сельских поселений Красносулинского района о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Х | 31.05.2025 | Шарина Анжела Васильевна, главный специалист отдела территориального развития Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 16. | Контрольная точка 1.3. Подготовлены экономические обоснования приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом анализа первичного и вторичного рынков недвижимости в Красносулинском районе | Х | 30.12.2025 | Шарина Анжела Васильевна, главный специалист отдела территориального развития Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 17. | Контрольная точка 1.4. Сформирован перечень домов, подлежащих переселению | Х | 30.12.2025 | Шарина Анжела Васильевна, главный специалист отдела территориального развития Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 18. | Мероприятие (результат) 2. «Снесены дома, расселение которых завершено в полном объеме» | Х | 30.12.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел территориального развития), – Иванкова Лариса Юрьевна, начальник отдела территориального развития Администрации Красносулинского района | 24229,1 | Х | 22269,4 | 386,0 | 1573,7 | Х |
| 19. | Контрольная точка 1.13. Заключены соглашения с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о долевом финансировании мероприятий по сносу расселенных жилых домов | Х | 30.12.2025 | Шарина Анжела Васильевна, главный специалист отдела территориального развития Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 20. | Контрольная точка 1.14. Заключены соглашения с администрациями городских и сельских поселений Красносулинского района о долевом финансировании мероприятий по сносу расселенных жилых домов | Х | 30.12.2025 | Шарина Анжела Васильевна, главный специалист отдела территориального развития Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 21. | Контрольная точка 1.15. Подготовлены экономические обоснования сносу расселенных жилых домов | Х | 30.12.2025 | Шарина Анжела Васильевна, главный специалист отдела территориального развития Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 22. | Контрольная точка 1.16. Сформирован перечень домов, подлежащих сносу расселенных жилых домов | Х | 30.12.2025 | Шарина Анжела Васильевна, главный специалист отдела территориального развития Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 23. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Кияненко Нина Владимировна, заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района | 45511,1 | 1083,6 | 44280,2 | 147,3 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечение жильем молодых семей» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Кияненко Нина Владимировна, заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района | 2231,0 | 1083,6 | 1000,1 | 147,3 | 0,0 | 0,0 |
| 25. | Контрольная точка 1.1. Заключение соглашений о предоставлении субсидии с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | Х | 01.02.2025 | Кияненко Нина Владимировна, заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 26. | Контрольная точка 1.2. Получение свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для вручения молодым семьям | Х | 01.04.2025 | Кияненко Нина Владимировна, заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 27. | Контрольная точка 1.3. Перечисление средств субсидий молодым семьям | Х | 01.09.2025 | Кияненко Нина Владимировна, заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 28. | Контрольная точка 1.4. Направление отчетности в министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о расходовании федерального бюджета, областного бюджета и бюджета района, предоставленных на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Х | 30.12.2025 | Кияненко Нина Владимировна, заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 29. | Мероприятие (результат) 2. «Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Кияненко Нина Владимировна, заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района | 43280,1 | 0,0 | 43280,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30. | Контрольная точка 2.1. Заключение соглашений о предоставлении субвенций из областного бюджета с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | Х | 15.02.2025 | Кияненко Нина Владимировна, заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 31. | Контрольная точка 2.2. Размещение уведомлений о проведении электронных аукционов на приобретение жилых помещений в ЕИС «Закупки» | Х | 15.03.2025 | Кияненко Нина Владимировна, заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 32. | Контрольная точка 2.3. Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений | Х | 15.04.2025 | Кияненко Нина Владимировна, заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 33. | Контрольная точка 2.4. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения | Х | 30.12.2025 | Кияненко Нина Владимировна, заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 34. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» | Х | Х | Кияненко Нина Владимировна, заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района | 21786,2 | 0,0 | 0,0 | 21786,2 | 0,0 | 0,0 |
| 35. | Мероприятие (результат) 1. «Финансовое обеспечение деятельности аппарата Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района» | Х | Х | Кияненко Нина Владимировна, заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района | 21786,2 | 0,0 | 0,0 | 21786,2 | 0,0 | 0,0 |
| 36. | ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГОГРАММЕ | Х | Х | Х | 408955,1 | 1083,6 | 361997,7 | 23422,3 | 22451,5 | 0,0 |
|  |  |  |  | Управление земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Кияненко Нина Владимировна, заместитель начальника Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района | 67297,3 | 1083,6 | 44280,2 | 21933,5 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Администрация Красносулинского района (сектор архитектуры), Бисаинов Алексей Ромазанович – заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор | 1102,8 | 0,0 | 0,0 | 1102,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Администрация Красносулинского района (отдел территориального развития), – Иванкова Лариса Юрьевна, начальник отдела территориального развития Администрации Красносулинского района | 340555,0 | 0,0 | 317717,5 | 386,0 | 22451,5 | 0,0 |

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова