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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.2026 № 324
г. Красный Сулин
Об утверждении отчета
о реализации муниципальной 
программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Глава Красносулинского района	И.С. Кирпичков


Постановление вносит
сектор по молодежной политике 

Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 09.04.2026 № 324

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Развитие физической культуры и спорта» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для обеспечения жителей Красносулинского района возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение эффективности подготовки спортсменов Красносулинского района и увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70,0 процентов 
к 2030 году, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1350 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
проведено135 спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 5000 человек;
каждый 2 житель района ведет активный образ жизни, в 2025 году доля таких граждан увеличилась на 2,7 процента и составила 61,5 процента от общего числа жителей района в возрасте от 3 до 79 лет;
в рамках реализации ВФСК ГТО 1300 человек приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижения) 
мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных 
элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) и ее структурных элементов.
В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красносулинского района» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 4 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 1.1. «Организованы и проведены спортивные мероприятия среди населения Красносулинского района» выполнено.
Проведено 135 массовых спортивных мероприятий.
По комплексу процессных мероприятий 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красносулинского района» предусмотрено выполнение 4контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4.
В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта в Красносулинском районе» предусмотрена реализация 5 мероприятий (результатов) и 20 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным автономным учреждением дополнительного образования спортивная школа «Ника» выполнено.
В результате: муниципальным автономным учреждением дополнительного образования спортивная школа «Ника» обеспечено выполнение муниципального задания в полном объеме.
Мероприятие (результат) 1.2. «Приобретено оборудование и инвентарь для муниципальных организаций, в сфере физической культуры и спорта, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки» выполнено.
В результате: приобретено спортивное оборудование и инвентарь для МАУ ДО СШ «Ника».
Мероприятие (результат) 1.3. «Материально-технически обеспечены муниципальные автономные учреждения спортивной направленности» выполнено.
В результате: возведена малая спортивная площадка ГТО по адресу: г. Красный Сулин, ул. Центральная, 10.
Мероприятие (результат) 1.4. «Осуществлены текущие ремонты в муниципальных автономных учреждениях спортивной направленности» выполнено.
В результате: Осуществлены текущие ремонты МАУ ДО СШ «Ника» по адресу: г. Красный Сулин, ул. Центральная, 19.
Мероприятие (результат) 1.5. «Проведены мероприятия по подготовке к строительству спортивного центра в г. Красный Сулин Ростовской области» выполнено.
В результате: на основании заключенного муниципального контракта от 12.09.2025 № 2025.18638709.07.2025 проведены мероприятия по подготовке к строительству спортивного центра в г. Красный Сулин Ростовской области.
Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации
муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 136269,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 2360,2 тыс. рублей;
областной бюджет – 1241,2 тыс. рублей;
бюджет района – 119887,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 12780,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2025 № 443 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 
«О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 
2026 и 2027 годов» составил –123489,1тыс. рублей, В соответствии со сводной бюджетной росписью – 123489,1тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 2360,2 тыс. рублей;
областной бюджет – 1241,2 тыс. рублей;
бюджет района – 119887,7 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
134656,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 2316,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 1240,6 тыс. рублей;
бюджет района – 118585,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 12514,7 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Красносулинского района и безвозмездных поступлений в бюджет Красносулинского района за счет средств федерального бюджета и областного бюджета составил 1347,4 тыс. рублей, из них:
44,2 тыс. рублей – экономия по фактически сложившимся расходам;
0,6 тыс. рублей – экономия средств за счет округления сумм;
1302,6 тыс. рублей – экономия по результатам проведения закупок.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей
муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, из которых: по 4 показателям фактические значения превышают плановые, по 3 показателям фактические значения соответствуют плановым.
Показатели муниципальной программы:
Показатель 1. «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом»: плановое значение – 59,90 процента; фактическое значение – 61,50 процента.
Показатель 2. «Уровень обеспеченности населения Красносулинского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» плановое значение – 85,71 процента; фактическое значение – 85,73 процента.
Показатели комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Красносулинском районе»:
Показатель 1.1. «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом»: плановое значение – 28,60 процента; фактическое значение – 31,60 процента.
Показатель 1.2. «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов»: плановое значение – 87,90 процента; фактическое значение – 94,00 процента.
Показатели комплекса процессных мероприятий Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта в Красносулинском районе»:
Показатель 1.1. «Доля населения Красносулинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»: плановое значение – 45,20 процента; фактическое значение – 45,20 процента.
Показатель 1.2. «Численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях, осуществляющих подготовку спортивного резерва, с учетом оказания платных образовательных услуг»: плановое значение – 
1050 человек; фактическое значение – 1050 человек;
Показатель 1.3. «Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в организации спортивной направленности, осуществляющих подготовку спортивного резерва»: плановое значение – 5,8 процента; фактическое значение – 5,8 процента.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается как средневзвешенная оценка уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).
1. Уровень достижения муниципальной программы (УДмп)за 2025 год рассчитывается по формуле:

УДмпi= 0,5 х УДп + 0,5 х УДстр.эл.,

где УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;
УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.
Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год составляет 100 (100+ 100) / 2).
Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл) за 2025 год составляет 100(средневзвешенное значение уровней достижения 2 структурных элементов муниципальной программы).
Уровень достижения муниципальной программы (УДмпi) за 2025 год составляет 100(0,5 х 100 + 0,5 х 100).
2. Оценка динамики прироста значений показателей (ОПмп) за 2025 год рассчитывается по формуле:

ОПмп = 0,7 х ОПпмП + 0,3 х ОПпСЭ,

где:
ОПпМП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;
ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.
Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпМП) за 2025 год составляет 100(100+100)/2).
Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 100(100+100+100+100+100 / 5).
Оценка динамики прироста значений показателей (ОПмп) за 2025 год составляет 100 (0,7 х 100 + 0,3 х 100).
3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

N
ФинУп = ∑ wi х E (Pi) х 100,
i = 1

где:
ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;
i – номер критерия;
N – количество критериев;
wi – удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;
E (Pi) – значение i-го критерия.
Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 6-ти критериев.
Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет 98,4((0,93 х 0,166) + (1 х 0,166) + (1 х 0,166) + (1 х 0,166) + 
(1 х 0,166) + (1 х 0,166) х 100).
4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

0,8 х УДмпi + 0,1 х ОПмп + 0,1 х ФинУп = ИОиЭфмп,

0,8 х 100 + 0,1 х 100 + 0,1 х 98,4 = 99,8процента, в связи с чем, реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в 2025 году составил 1347,4 тыс. рублей – экономия по фактически сложившемся расходам.
На реализацию мероприятий (результатов) муниципальной программы 
в 2025 году были привлечены средства, полученные от приносящей доход деятельности в объеме 12514,7тыс. рублей, что составляет 9,3 процента от общего объема средств, направленных на реализацию муниципальной программы.
Средства бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в 2025 году не привлекались.



Управляющий делами
Администрации района	И.Ю. Кишкинова
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к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района
от 06.12.2018 № 1350, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов) а также контрольных точек муниципальной программы Красносулинского района
«Развитие физической культуры и спорта» за 2025 год
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	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки 
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	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 
(должность/ ФИО)
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Красносулинском районе»

	1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Организованы и проведены спортивные мероприятия среди населения Красносулинского района»
	01.01.2025
	30.12.2025
	единиц
	135
	135
	главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района, Мякинченко Е.А.;
директор МАУДО СШ «Ника», Гайдук Д.В.
	-

	2.
	Контрольная точка 1.1.1. 
«Проведены 30 спортивных мероприятий в первом квартале 2025 года»
	31.03.2025
	31.03.2025
	Х
	Х
	По итогам 1 квартала 2025 года проведено 30 спортивных мероприятий
	главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района, Мякинченко Е.А.;
директор МАУДО СШ «Ника», Гайдук Д.В.
	-

	3.
	Контрольная точка 1.1.2. 
«Проведены 70 спортивных мероприятий по итогам шести месяцев 2025 года»

	30.06.2025
	30.06.2025
	Х
	Х
	По итогам 1 полугодия 2025 года проведено 70 спортивных мероприятий
	главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района, Мякинченко Е.А.;
директор МАУДО СШ «Ника», Гайдук Д.В.
	-

	4.
	Контрольная точка 1.1.3. 
«Проведены 110 спортивных мероприятий по итогам девяти месяцев 2025 года»

	30.09.2025
	30.09.2025
	Х
	Х
	По итогам 9 месяцев 2025 года проведено 110 спортивных мероприятий
	главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района, Мякинченко Е.А.;
директор МАУДО СШ «Ника», Гайдук Д.В.
	-

	5.
	Контрольная точка 1.1.4. 
«Проведены 135 спортивных мероприятий по итогам 2025 года»

	30.12.2025
	30.12.2025
	Х
	Х
	По итогам 2025 года проведено 135 спортивных мероприятий
	главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района, Мякинченко Е.А.;
директор МАУДО СШ «Ника», Гайдук Д.В.
	-

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта в Красносулинском районе»

	6.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивной школы «Ника»
	01.01.2025
	30.12.2025
	штук
	1
	1
	начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Каравайцева Е.А.
	-

	7.
	Контрольная точка 1.1.1. «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	01.01.2025
	24.12.2024
	Х
	Х
	решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 «О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
	начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Каравайцева Е.А.
	-

	8.
	Контрольная точка 1.1.2. «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено»
	09.01.2025
	09.01.2025
	Х
	Х
	Муниципальное задание от 09.01.2025 
	начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Каравайцева Е.А.
	-

	9.
	Контрольная точка 1.1.3.
«Заключено соглашение между главным распорядителем средств бюджета района и муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»
	12.01.2025
	12.01.2025
	Х
	Х
	Соглашение от 12.01.2025№2025.1863
	начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Каравайцева Е.А.
	-

	10.
	Контрольная точка 1.1.4. «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 2025 году выполнено»
	30.12.2025
	30.12.2025
	Х
	Х
	Муниципальное задание от 09.01.2025 выполнено
	начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Каравайцева Е.А.
	-

	11.
	Мероприятие (результат) 1.2.
«Приобретено оборудование и инвентарь для муниципальных организаций, в сфере физической культуры и спорта, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки»
	01.01.2025
	15.10.2025
	единиц
	1
	1
	начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Каравайцева Е.А.
	

	12.
	Контрольная точка 1.2.1. 
«Закупка включена в план-график закупок»
	15.01.2025
	15.01.2025
	Х
	Х
	План закупок от 15.01.2025 б/н 
	начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Каравайцева Е.А.
	-

	13.
	Контрольная точка 1.2.2. 
«Согласован перечень спортивного оборудования и инвентаря»
	31.03.2025
	31.03.2025
	Х
	Х
	Утвержден перечень спортивного оборудования Минспорта РО
	директор МАУДО СШ «Ника» Гайдук Д.В.
	-

	14.
	Контрольная точка 1.2.3. 
«Заключен муниципальный контракт»
	31.07.2025
	12.07.2025
	Х
	Х
	Муниципальный контракт 
от 12.07.2025 № 2025.1971
	начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Каравайцева Е.А.
	-


	15.
	Контрольная точка 1.2.4. 
«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	15.12.2025
	29.09.2025
	Х
	Х
	Акт приема-передачи 
от 29.09.2025 № 14/5147 
	начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Каравайцева Е.А.
	-


	16.
	Мероприятие (результат) 1.3.
«Материально-технически обеспечены муниципальные автономные учреждения спортивной направленности»
	30.12.2025
	28.11.2025
	единиц
	1
	1
	начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Каравайцева Е.А.
	-


	17.
	Контрольная точка 1.3.1. «Предусмотрена субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием»
	25.02.2025
	25.02.2025
	Х
	Х
	решение Собрания депутатов Красносулинского района от 25.02.2025 № 349 «О внесении изменений в решение от 24.12.2024 № 313 «О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
	начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Каравайцева Е.А.
	-


	18.
	Контрольная точка 1.3.2. 
«Заключено соглашение на предоставление субсидии»
	01.04.2025
	31.03.2025
	Х
	Х
	Соглашение 
от 31.03.2025 № 17-1340274540
	начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Каравайцева Е.А.
	-


	19.
	Контрольная точка 1.3.3. 
«Перечисление средств, предусмотренных на предоставление субсидии»
	30.06.2025
	30.07.2025
	Х
	Х
	платежное поручение 
от 30.07.2025 № 89/1 
	начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Каравайцева Е.А.
	-


	20.
	Контрольная точка 1.3.4. «Завершены работы по созданию малой спортивной площадки ГТО»
	01.12.2025
	28.11.2025
	Х
	Х
	Акт приема-передачи 
от 28.11.2025 № 18-971 
	начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Каравайцева Е.А.
	-


	21.
	Мероприятие (результат) 1.4. «Осуществлены текущие ремонты в муниципальных автономных учреждениях спортивной направленности»
	30.12.2025
	15.09.2025
	единиц
	1
	1
	начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Каравайцева Е.А.
	-


	22.
	Контрольная точка 1.4.1. «Предусмотрено выделение денежных средств на ремонт учреждений спортивной направленности»
	01.04.2025
	16.04.2025
	Х
	Х
	решение Собрания депутатов Красносулинского района от 16.04.2025 № 365 «О внесении изменений в решение от 24.12.2024 № 313 «О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
	начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Каравайцева Е.А.
	нарушение срока выполнения контрольной точки не повлияло на ход реализации муниципальной программы

	23.
	Контрольная точка 1.4.2. 
«Заключено соглашение на предоставление услуги»
	01.06.2025
	30.05.2025
	Х
	Х
	Соглашение 
от 30.05.2025 № 19-1140845410
	начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Каравайцева Е.А.
	-


	24.
	Контрольная точка 1.4.3. 
«Перечисление средств, предусмотренных на ремонт»
	01.08.2025
	01.08.2025
	Х
	Х
	платежное поручение 
от 01.08.2025 № 112
	начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Каравайцева Е.А.
	-


	25.
	Контрольная точка 1.4.4. 
«Завершение работ по содержанию объектов спортивной инфраструктуры»

	01.12.2025
	15.09.2025
	Х
	Х
	Акт выполненных работ 
от 15.09.2025 № 747 
	начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Каравайцева Е.А.
	-


	26.
	Мероприятие (результат) 1.5.
«Проведены мероприятия по подготовке к строительству спортивного центра в г. Красный Сулин Ростовской области»

	09.07.2025
	01.12.2025
	единиц
	1
	1
	директор МКУ «ОКС» Майоренко А.М.
	-


	27.
	Контрольная точка 1.5.1. «Предусмотрено выделение денежных средств на подготовительные работы к строительству спортивного центра в г. Красный Сулин Ростовской области»
	15.07.2025
	09.07.2025
	Х
	Х
	решение Собрания депутатов Красносулинского района от 08.07.2025 № 390 «О внесении изменений в решение от 24.12.2024 № 313 «О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
	директор МКУ «ОКС» Майоренко А.М.
	нарушение срока выполнения контрольной точки не повлияло на ход реализации муниципальной программы

	28.
	Контрольная точка 1.5.2. 
«Заключен муниципальный контракт»
	01.09.2025
	12.09.2025
	Х
	Х
	Муниципальный контракт 
от 12.09.2025 № 2025.186387
	директор МКУ «ОКС» Майоренко А.М.
	нарушение срока выполнения контрольной точки не повлияло на ход реализации муниципальной программы

	29.
	Контрольная точка 1.5.3. 
«Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг»
	15.12.2025
	15.11.2025
	Х
	Х
	Акт выполненных работ 
от 15.11.2025 № 37/2 
	директор МКУ «ОКС» Майоренко А.М.
	-


	30.
	Контрольная точка 1.5.4. 
«Произведена оплата выполненных работ, оказанных по муниципальному контракту»
	30.12.2025
	01.12.2025
	Х
	Х
	платежное поручение от 01.2.2025 № 124 
	директор МКУ «ОКС» Майоренко А.М.
	-
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Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района
от 06.12.2018 № 1350, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» 
за 2025 год

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы
(тыс. рублей)
	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, %
	Примечания

	
	
	муниципальной программой

	сводной бюджетной росписью
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта»
	всего
	136269,1
	123489,1
	134656,4
	Х
	Х

	
	федеральный бюджет
	2360,2
	2360,2
	2316,0
	98,1
	44,2

	
	областной бюджет
	1241,2
	1241,2
	1240,6
	99,9
	0,6

	
	бюджет района
	119887,7
	119887,7
	118585,1
	98,9
	1302,6

	
	внебюджетные источники
	12 780,0
	Х
	12514,7
	97,9
	265,3

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Красносулинском районе»
	всего
	433,5
	433,5
	433,5
	100,0
	-

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	
	бюджет района
	433,5
	433,5
	433,5
	100,0
	-

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта в Красносулинском районе»
	всего
	135835,6
	123055,6
	134222,9
	Х
	Х

	
	федеральный бюджет
	2360,2
	2360,2
	2316,0
	98,1
	44,2

	
	областной бюджет
	1241,2
	1241,2
	1240,6
	99,9
	0,6

	
	бюджет района
	119454,2
	119454,2
	118151,6
	98,9
	1302,6

	
	внебюджетные источники
	12780,0
	Х
	12514,7
	97,9
	265,3






Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района 
от 06.12.2018 № 1350, за 2025 год

[bookmark: Par1422]СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

	№ п/п
	Номер и наименование

	Единица
измерения
	Критерий
наследуемости/
динамики
	Признак
положительной
тенденции (возрастающий/убывающий)
	Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Оценка
динамики прироста

	Обоснование отклонений  значений показателя на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	



	1
	[bookmark: _GoBack]2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта»
	100
	Х

	Показатели муниципальной программы
	100
	Х

	1.1.
	Показатель 1. Доля населения Красносулинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 79 лет
	процентов
	динамический наследуемый
	возрастающий
	57,9
	59,9
	61,5

	100
	Увеличение показателя связано с ростом численности занимающихся физической культурой и спортом

	1.2.
	Показатель 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
	процентов
	динамический наследуемый
	возрастающий
	81,4
	85,71
	85,73
	100
	Увеличение связано со строительством площадки ГТО по адресу: г. Красный Сулин, ул. Центральная, 10

	Показатели структурных муниципальной программы
	
	Х

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Красносулинском районе»

	2.1.
	Показатель 1.1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом
	процентов
	динамический наследуемый
	возрастающий
	27,6
	28,6
	31,6
	100
	Увеличение показателя связано с ростом численности занимающихся физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья

	2.2.
	Показатель 1.2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов
	процентов
	динамический наследуемый
	возрастающий
	87,5
	87,9
	94,0
	100
	Увеличение показателя связано с ростом учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва,
развитие инфраструктуры спорта в Красносулинском районе»

	2.3.
	Показатель 1.1. Доля населения Красносулинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	процентов
	динамический наследуемый
	возрастающий
	44,75
	45,2
	45,2
	100
	Увеличение показателя связано с ростом населения выполнивших нормативы испытаний комплекса ГТО

	2.4.
	Показатель 1.2. Численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях, осуществляющих подготовку спортивного резерва, с учетом оказания платных образовательных услуг
	человек
	поддерживающий наследуемый
	возрастающий
	1039
	1050
	1050
	100
	-

	2.5.
	Показатель 1.3. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в организации спортивной направленности, осуществляющих подготовку спортивного резерва
	процентов
	поддерживающий наследуемый
	возрастающий
	4,0
	5,8
	5,8
	100
	-
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