РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.02.2026 № 32

г. Красный Сулин

Об утверждении единого

аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка

и профилактика правонарушений» на 2026 год

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», от 04.02.2026 № 34 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1368», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2026 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Салимову В.Н.

Глава Красносулинского района	И.С. Кирпичков

Распоряжение вносит

отдел по взаимодействию

со средствами массовой информации

и институтами гражданского общества

с функцией муниципального центра управления

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 24.02.2026 № 32

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН

реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2026 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Красносулинского района, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе» | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Лада Святославовна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Нестеренко Олеся Михайловна | 5571,7 | 0,0 | 0,0 | 5571,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена воспитательная, пропагандистская работа с населением Красносулинского района, направленная на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Лада Святославовна, начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Нестеренко Олеся Михайловна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов | Х | 01.04.2026 | управление образования Красносулинского района, Дремина Мирослава Петровна – начальник управления образования Красносулинского района; Отдел культуры и искусства Красносулинского района, Захарова Лидия Хамитовна – начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Проведены лекции и беседы, в образовательных организациях, направленные на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства | Х | 25.07.2026 | управление образования Красносулинского района, Дремина Мирослава Петровна – начальник управления образования Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Проведены культурно-просветительские и воспитательные мероприятия, направленные на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи, а также на воспитание молодого поколения в духе межнациональной и межрелигиозной толерантности | Х | 10.01.2026 | управление образования Красносулинского района, Дремина Мирослава Петровна – начальник управления образования Красносулинского района; Отдел культуры и искусства Красносулинского района, Захарова Лидия Хамитовна – начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Проведены мероприятия с обучающимися образовательных организаций, по вопросу соблюдения правовых норм и этических правил общения с лицами различной национальности | Х | 10.03.2026 | управление образования Красносулинского района, Дремина Мирослава Петровна – начальник управления образования Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Усилена антитеррористическая защищенность объектов образовательных организаций, учреждений культуры, спорта и других объектов с массовым пребыванием граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечение выполнения функций по реализации комплекса антитеррористических мероприятий муниципальными бюджетными учреждениями» | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Лада Святославовна | 5571,7 | 0,0 | 0,0 | 5571,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1.1. Обеспечено выполнение функций по реализации комплекса антитеррористических мероприятий муниципальными бюджетными учреждениями культуры | Х | 29.12.2026 | Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко Олеся Михайловна – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района; Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Лидия Хамитовна – начальник Отела культуры и искусства Красносулинского района) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.2. Произведено обслуживание кнопки тревожной сигнализации в муниципальных бюджетных организациях общего и среднего образования | Х | 29.12.2026 | Управление образования Красносулинского района, Дермина Мирослава Петровна – начальник управления образования Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.1.3 Произведено обслуживание кнопки тревожной сигнализации в муниципальных бюджетных организациях дошкольного образования | Х | 29.12.2026 | Управление образования Красносулинского района, Дермина Мирослава Петровна – начальник управления образования Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 2.1.4. Произведено обслуживание кнопки тревожной сигнализации в муниципальных бюджетных организациях дополнительного образования | Х | 29.12.2026 | Управление образования Красносулинского района, Дермина Мирослава Петровна – начальник управления образования Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Красносулинском районе» | 01.01.2025 | 30.12.2026 | Управляющий делами Красносулинского района Кишкинова Ирина Юрьевна | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствовано правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционных мер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции, в том числе по вопросам деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе» | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова Ирина Юрьевна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Внесение изменений в правовые акты, распорядительные, организационные документы Красносулинском районе, касающиеся совершенствования правового регулирования деятельности комиссии» | Х | 01.12.2026 | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка. 1.1.2 «Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» | Х | 28.12.2026 | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. «Проведено заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в I квартале текущего года» | Х | 02.03.2026 | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. «Проведено заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции во II квартале текущего года» | Х | 01.06.2026 | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.1.5. «Проведено заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в III квартале текущего года» | Х | 01.09.2026 | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.1.6. «Проведено заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в IV квартале текущего года» | Х | 01.12.2026 | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Профилактика коррупции среди муниципальных служащих Администрации Красносулинского района ее отраслевых (функциональных) органов» | 01.01.2025 | 30.12.2026 | управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова Ирина Юрьевна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Контрольная точка. 1.2.1. «Проведена кампания по предоставлению муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и своих супругов и несовершеннолетних детей, в том числе проведен анализ вышеуказанных сведений» | Х | 30.07.2026 | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка. 1.2.2. «Осуществлен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение отдельных муниципальных должностей в Красносулинском районе, должностей муниципальной службы должностей в Красносулинском районе, и лицами, замещающими указанные должности, проведение антикоррупционных проверок при наличии правовых оснований» | Х | 30.09.2026 | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка. 1.2.3. «Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Красносулинском районе, а также проведение мониторинга участия лиц, замещающих отдельные муниципальные должности Красносулинском районе, в управлении коммерческими и некоммерческими организациями» | Х | 28.12.2026 | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4. | Контрольная точка. 1.2.4. «Внесение изменений в правовые акты, распорядительные, организационные документы Красносулинском районе, касающиеся совершенствования правового регулирования деятельности по предоставлению муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и своих супругов и несовершеннолетних детей» | Х | 28.12 2026 | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Усилено взаимодействие с институтами гражданского общества, гражданами по вопросам противодействия коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. «Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Красносулинском районе» | 01.01.2025 | 30.12.2026 | управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова Ирина Юрьевна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1.1. «Проведен анализ полученных в разных формах обращений граждан и организаций о совершении муниципальными служащими в Красносулинском районе коррупционных правонарушений» | Х | 28.12 2026 | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.2. «Привлечение институтов гражданского общества и граждан к участию в мероприятиях по противодействию коррупции для повышения эффективности взаимодействия» | Х | 28.12 2026 | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.1.3. «Обеспечено размещение на официальном сайте администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции» актуальной информации об антикоррупционной деятельности» | Х | 28.12 2026 | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 2.1.4. «Обеспечено размещение социальной рекламы по противодействию коррупции» | Х | 28.12 2026 | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность просветительских, образовательных, пропагандистских и иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3.1. «Участие в обеспечении профессионального развития муниципальных служащих муниципальных образований в Красносулинском районе в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции» | 01.01.2026 | 30.12.2026 | управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова Ирина Юрьевна | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1. | Контрольная точка. 3.1.1. «Проведен обучающий семинар для муниципальных служащих по вопросам соблюдения требований действующего антикоррупционного законодательства» | Х | 30.09.2026 | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка. 3.1.2. «Организация профессионального развития муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции» | Х | 01.08.2026 | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольная точка. 3.1.3. «Проведен мониторинг практики административного производства за нарушения в сфере закупок» | Х | 28.12 2026 | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4. | Контрольная точка. 3.1.4. «Обеспечена разработка типовых форм документов по закупкам, их своевременная корректировка в соответствии с действующим законодательством, многоступенчатая проверка документации и извещений о закупках» | Х | 28.12 2026 | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 3.2. «Проведение районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки» | 01.01.2026 | 30.12.2026 | управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова Ирина Юрьевна | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1. | Контрольная точка 3.2.1. «Подготовлен и согласован проект технического задания для проведения закупки товаров, работ, услуг» | Х | 01.06.2026 | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.2. | Контрольная точка 3.2.2. «Подготовлен и согласован проект технического задания для проведения закупки товаров, работ, услуг» | Х | 01.08.2026 | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.3. | Контрольная точка 3.2.3. «Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Х | 25.12 2026 | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.4. | Контрольная точка 3.2.4. «Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Х | 30.12 2026 | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.5. | Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Лада Святославовна | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществлен мониторинг развития наркоситуации в Красносулинском районе, а также сформирована система мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами» | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Лада Святославовна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Повышение медиаграмотности и цифровых компетенций обучающихся, обучение способам противодействия актуальным информационным угрозам и противоправному контенту в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» | Х | 28.11.2026 | Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко Олеся Михайловна – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района; Управление образования Красносулинского района, Дермина Мирослава Петровна – начальник управления образования Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Обучение представителей общественных объединений, занимающихся профилактикой наркомании, методам и формам ведения профилактической работы Красносулинского района» | Х | 28.12.2026 | Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко Олеся Михайловна – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района; Управление образования Красносулинского района, Дермина Мирослава Петровна – начальник управления образования Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. «Проведено обучение педагогов образовательных организаций на территории Красносулинского района по программе продвижения здорового образа жизни» | Х | 28.12.2026 | Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко Олеся Михайловна – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. «Организован цикл публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения» | Х | 28.12.2026 | Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко Олеся Михайловна – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании» | 01.01.2026 | 28.11.2026 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Лада Святославовна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1. «Закупка включена в план-график закупок» | Х | 16.01.2026 | Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко Олеся Михайловна – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2. «Заключен муниципальный контракт на поставку товаров» | Х | 28.03.2026 | Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко Олеся Михайловна – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.2.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Х | 20.11.2026 | Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко Олеся Михайловна – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.2.4. «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Х | 28.11.2026 | Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко Олеся Михайловна – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского район | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено раннее выявление потребителей наркотиков, мотивирование их на участие в программах комплексной реабилитации и развита система наркологической помощи больным наркоманией и их социальной реабилитации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. «Организованы и проведены профилактические мероприятия с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации» | 01.01.2026 | 28.12.2026 | Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко Олеся Михайловна – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1.1. «Проведение информационно-пропагандистской антинаркотической профилактической работы среди обучающихся муниципальных общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в том числе при проведении «Дней большой профилактики» с участием работников здравоохранения, сотрудников правоохранительных органов» | Х | 28.12.2026 | Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко Олеся Михайловна – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.2. «Проведена акция по уничтожению рекламы наркотиков «Очистим наши улицы!» с привлечением общественных и волонтерских организаций» | Х | 25.07.2026 | Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко Олеся Михайловна – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.1.3. «Проведение семейных культурно-досуговых мероприятий и праздников» | Х | 08.07.2026 | Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко Олеся Михайловна – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 2.1.4. «Выявление несовершеннолетних, входящих в «группу риска» немедицинского потребления наркотиков, вовлечения в употребление психоактивных веществ, проведение с ними индивидуальной коррекционной и профилактической работы, психолого-педагогического сопровождения» | Х | 28.12.2026 | Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко Олеся Михайловна – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Приняты меры по устранению условий, способствующих распространению наркомании» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 3.1. «Проведение мониторинга засоренности сельскохозяйственных угодий дикорастущей коноплей и эффективности деятельности по ее уничтожению» | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко Олеся Михайловна – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1. | Контрольная точка 3.1.1. «Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков» | Х | 25.08.2026 | Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко Олеся Михайловна – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 3.1.2. «Проведение мероприятий по выявлению возможных фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений и очагов произрастания» | Х | 28.09.2026 | Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко Олеся Михайловна – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольная точка 3.1.3. «Проведен мониторинг публикаций в средствах массовой информации» | Х | 28.11.2026 | Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко Олеся Михайловна – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4. | Контрольная точка 3.1.4. «Проведено информирование населения Красносулинского района о способах противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Х | 30.12.2026 | Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко Олеся Михайловна – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 5650,7 | 0,0 | 0,0 | 5650,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Х | Х | Ответственный исполнитель – Администрация Красносулинского района (отдел по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Х | Х | Соисполнитель – Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции) | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Х | Х | Соисполнитель – управление образования Красносулинского района | 5571,7 | 0,0 | 0,0 | 5571,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Х | Х | Соисполнитель – Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики) | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 |

Управляющий делами

Администрации района 	И.Ю. Кишкинова