Пояснительная информация
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие»  
                                         за 9 месяцев  2019 года
Муниципальная программа Красносулинского района «Экономическое развитие»  (далее- муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от  11.12.2018 № 1385.
На реализацию  мероприятий муниципальной программы в 2019 году запланировано– 550,0 тыс. рублей за счет средств  бюджета района. Объем средств внебюджетных источников в 2019 году запланирован 260 000, 0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2019 заключено контрактов на сумму 70,3 тыс.рублей. Фактическое освоение средств – 70,3 тыс. рублей. Объем неосвоенных средств составляет 479,7 тыс. рублей – освоение денежных средств запланировано на четвертый квартал 2019 года.
По состоянию на 01.10.2019  выданы кредитные средства субъектам МСП в общем объеме– 238476,4  тыс. рублей.

 В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018  № 134, распоряжением Администрации Красносулинского района от 18.12.2018 № 332 утвержден План реализации муниципальной программы на 2019 год.

В рамках муниципальной программы Красносулинского района реализуется 4 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район» (далее- подпрограмма 1).

По подпрограмме 1 предусмотрена реализация 6 основных мероприятий.

На реализацию подпрограммы 1 в 2019 году запланированы бюджетные средства в объеме 100,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 200,0 тыс.руб. (бюджетные ассигнования увеличены на 100,0 тыс. руб. за счет средств бюджета района). Муниципальная программа будет приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.09.2019 № 420 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 362 «О бюджете Красносулинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» не позднее 1 месяца со дня вступления его в силу. По состоянию на 01.10.2019 года освоено- 21,3 тыс. рублей. Объем неосвоенных средств составляет 178,7 тыс. рублей- освоение денежных средств запланировано на четвертый квартал 2019 года.

В рамках реализации мероприятий проводилась следующая работа:

- систематическое обновление реестра инвестиционных проектов, реализуемых в Красносулинском районе;

- взаимодействие с представителями инвесторов с целью выявления возникающих проблем и оперативного на них реагирования;

- взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области по сопровождению уже имеющихся инвестиционных проектов, а также по потенциальным инвесторам;
-обновлена информация об имеющихся резервах индустриального парка с целью привлечения потенциальных  инвесторов;

-для организации и проведения «прямых линий» с руководством района, где инвесторы смогут получить ответы на существующие вопросы в режиме открытого диалога, размещен на официальном сайте Администрации Красносулинского  района «прямой канал связи с инвесторами»;

-размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района информация, с целью включения данных инвесторов в прогноз кадровой  потребности;
- проведено 3 заседания  Совета по инвестициям Красносулинского района;

- опубликованы  информационные материалы в СМИ об инвестиционной деятельности района.

Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» (далее- подпрограмма 2).

По подпрограмме 2 предусмотрена реализация 5 основных мероприятий.
На реализацию подпрограммы 2 в соответствии с утвержденной муниципальной программой в 2019 году из бюджетных средств предусмотрено 450,0 тыс. рублей, в соответствии со сводной бюджетной росписью- 350,0 тыс. руб. (бюджетные ассигнования уменьшены на 100,0 тыс. руб. за счет средств бюджета района)
На 01.10.2019 г по подпрограмме 2 фактически расходовано 49,0  тыс. рублей. Объем неосвоенных средств составляет 301,0 тыс. рублей – освоение денежных средств запланировано на четвертый квартал 2019 года.

В рамках реализации основных мероприятий за 9 месяцев 2019 года проведено:

- обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами  - банковскими учреждениями по итогам  9 месяцев 2019 года выданы кредитные средства в размере  226676,4  тыс. рублей;

- обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами – МФО Фонд Местного Развития предоставил финансовые средства в размере 11800,0 тыс. рублей.;

- статьи для ознакомления субъектов МСП публикуются в СМИ: - 14 публикаций;

- за 9 месяцев 2019 г проведено 8 мероприятий: 3- заседания Совета по предпринимательству при администрации Красносулинского района; 1- Совместное заседание Совета по предпринимательству при Администрации Красносулинского района и районной межведомственной комиссии по снижению административных барьеров на пути развития предпринимательства; 2- заседания межведомственной комиссии по снижению административных барьеров; 2- заседание Совета по развитию конкуренции Красносулинского района.

 В связи с празднованием Дня Российского предпринимательства, 24.05.2019 г почетными грамотами главы Администрации Красносулинского района были отмечены 30 предпринимателей, внесших вклад в социально-экономическое развитие Красносулинского района.

Подпрограмма 3 «Развитие туризма в Красносулинском районе» (далее- подпрограмма 3).

По подпрограмме 3 предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.
На реализацию подпрограммы 3 в 2019 году не запланированы бюджетные средства.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы проводятся мероприятия, направленные на вовлечение субъектов предпринимательства в сферу туризма и сервиса. Разработка и реализация рекламно-информационного обеспечения туристской сферы на официальном сайте Администрации Красносулинского района. Благоустройство природоохраняемых объектов, расположенных на территории Красносулинского района.

Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе» (далее- подпрограмма 4).

По подпрограмме 4 предусмотрена реализация 5 основных мероприятий.

На реализацию подпрограммы 4 в 2019 году бюджетные средства не запланированы.

В рамках реализации основных мероприятий:

- проведен семинар с хозяйствующими субъектами по актуальным вопросам развития торговой деятельности в Красносулинском районе;

- проведено 27 праздничных ярмарок. Организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, для реализации товаров было предоставлено более 50 торговых мест на бесплатной основе. С 01.04.2019 г. начали свою деятельность 4 ярмарочные площадки вдоль трассы М4 Дон;

- на официальном сайте Администрации Красносулинского района регулярно публикуется информация для СМП;
- организована работа по формированию и ведению торгового реестра. С августа 2014 года эта процедура осуществляется с использованием общероссийского программного обеспечения ЗАО «Прогноз». По состоянию на 01.10.2019 в торговый реестр внесены сведения о 301 хозяйствующем субъекте, которые осуществляют торговую деятельность.
Развитие предприятий розничной торговли и общественного питания производится в основном за счет собственных средств частных владельцев и кредитов банков. 

Первый заместитель главы Администрации

Красносулинского района  по вопросам

экономического и территориального развития                     

 Л.А. Хильченко
Согласовано:
Главный бухгалтер 
Администрации Красносулинского 
района                                                                                        О.В. Васильченко
Исп.: Агасян Ж.А.
(86367) 5- 24-78

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Экономическое развитие» 

отчетный период  9 месяцев  2019 года
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)
	Результат реализации

(краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации
	Фактическая дата окончания реализации, наступления  контрольного события
	Расходы бюджета района на       реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	Предусмотрено

муниципальной 

программой
	Предусмотрено бюджетной росписью
	Факт на отчетную дату
	


	1
	Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.
	Х
	X
	Х
	100,0
	200,0


	21,3
	178,7


	2
	Основное мероприятие 1.1

«Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Красносулинского района»


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А., 
	1.Осуществление работы Совета по инвестициям Красносулинского района.

2.Организация инвестиционного процесса и привлечение инвестиций.

3.Взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области по совместному привлечению инвесторов на территории Красносулинского района.


	01.01.2019


	31.12.2019


	-
	-
	-
	-

	
	Контрольное событие муниципальной  программы 1.1.
Проведение 4 заседаний 

Совета по инвестициям Красносулинского района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
	1. Проведено 3 заседания Совета по инвестициям Красносулинского района.

2. Систематически обновляется информация об имеющихся резервах индустриального парка с целью привлечения потенциальных инвесторов. В адрес Агентств инвестиционного развития Российской Федерации направлено обращение главы Администрации Красносулинского района об инвестиционной привлекательности Красносулинского района. Инвестиционный проект о создании МФЗ дорожного сервиса на  7,5 км. х. Пушкин  ООО «МАК-Лоджистик» находится на стадии завершения, готовность объекта составляет 95%.
3. На  постоянной  основе ведется  взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области и Региональной корпорацией развития Ростовской области. 
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	4
	Основное мероприятие 1.2

«Создание условий для реализации инвестиционных проектов»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А. 
	1. Проводится мониторинг инвестиций в районе, актуализируется база данных по индустриальному парку и имеющимся свободным производственным мощностям.

2. Поддерживается контакт с представителями инвесторов с целью выявления имеющихся проблем и содействия в их решении.

3. Проведение встреч с потенциальными инвесторами с целью привлечения на территорию Красносулинского района.

4. Ведется реестр инвестиционных проектов, реализуемых в Красносулинском районе, в т.ч. входящих в «100 Губернаторских проектов».
5. Постановлением Администрации Красносулинского от 19.08.2019 № 931 создана рабочая группа, которая осуществляет подготовку предложений о содействии реализации новых инвестиционных проектов.
	01.01.2019


	31.12.2019


	-
	-
	-
	-

	5
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2
Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района реестра инвестиционных проектов
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А., 
	На официальном сайте района размещен реестр инвестиционных проектов за 3 квартала текущего года, обновлена база данных по индустриальному парку.
	Х
	31.12.2019


	Х
	Х
	Х
	Х

	6
	Основное  мероприятие 1.3 «Формирование благоприятного инвестиционного имиджа Красносулинского района»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А., 
	1. Осуществляется регулярное взаимодействие и информационный обмен с Агентством инвестиционного развития Ростовской области.
2.На официальном сайте администрации Красносулинского района размещены отчеты.
3. На официальном сайте Администрации Красносулинского района обновлена информация об инвестиционном потенциале района.
	09.01.2019


	31.12.2019


	100,0
	50,0
	21,7
	28,3
освоение денежных средств запланировано на четвертый квартал 2019 года


	7
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.

Публикация в СМИ  4 информационных материалов об инвестиционной деятельности Красносулинского района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.
	Размещены на сайте 3 отчета.
	Х
	31.12.2019


	Х
	Х
	Х
	Х

	8
	Основное мероприятие 1.4

«Стимулирование инвестиционной деятельности в Красносулинском районе»


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.
	1. Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района информации о мерах государственной поддержки, оказываемой предприятиям, реализующим инвестиционные проекты.

2.Обеспечение публичности информации об инвестиционном потенциале Красносулинского района посредством различных интернет-ресурсов.
	09.01.2019


	31.12.2019


	0,0
	150,0
	0,0
	150,0
освоение денежных средств запланировано на четвертый квартал 2019 года


	9
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.
Проведение торжественного мероприятия с вручением памятных подарков инициаторам инвестиционных проектов и руководителям предприятий, достигших значительных результатов в освоении инвестиций
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.
	Наступление контрольного событий запланировано в 4 квартале 2019 г.
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	10
	Основное мероприятие 1.5 «Содействие в реализации проектов с применением механизмов ГЧП и МЧП»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.
	Организация оказания методической, консультационной  поддержки частным инвесторам  (инициаторам инвестиционных проектов) по вопросам, связанным с ГЧП.


	09.01.2019


	31.12.2019


	-
	-
	-
	-

	11
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5.
Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района реестра проектных инициатив, возможных к реализации с применением механизма 
ГЧП И МЧП.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.
	Проводится консультирование заинтересованных лиц (частных инвесторов) по вопросам, связанным с ГЧП.


	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	12
	Подпрограмма 2

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.
	Х
	01.01.2019


	31.12.2019
	450,0
	350,0
	49,0
	301,0 освоение денежных средств запланировано на второе полугодие 2019 года



	13
	Основное  мероприятие 2.1«Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, к льготному финансированию»
	Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.Управляющие филиалами банков,

МКК Фонд Местного Развития – директор Мирошниченко С.М., первый заместитель главы 
	1.Привлечение СМСП Красносулинского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования

(Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, НКО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания Фонд местного развития Красносулинского района.

	09.01.2019


	31.12.2019


	450,0
	350,0
	49,0
	301,0

	14
	Контрольное событие муниципальной программы 
2.1.
Предоставление банковскими учреждениями  кредитных ресурсов субъектам МСП в сумме 260 000,0 тыс. руб.
	Управляющие филиалами банков*

	Банковскими учреждениями предоставлено кредитных средств на сумму 226676,4  тыс. рублей субъектам МСП  Красносулинского района.
	Х
	31.12.2019


	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	МКК Фонд Местного Развития - директор Мирошниченко С.М
	Субъектам СМП предоставлено 13 микрозаймов  на сумму 11800,0 тыс. рублей.
	Х
	31.12.2019


	Х
	Х
	Х
	Х

	15
	Основное мероприятие 2.2

«Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, информационное и консультационное сопровождение предпринимателей района»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.

НП «КАПМСБ» директор Корнеева Н.В.
	1. Расширение доступа субъектов МСП к консультационным услугам

2. Обеспечение правовой защиты субъектов МСП

3. Оказание содействия в организации собственного дела  молодежи и  гражданам, испытывающим проблемы с трудоустройством. 

4. Правовая помощь субъектам малого и среднего бизнеса
	01.01.2019


	31.12.2019


	-
	-
	-
	-

	16
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.
Оказание не менее 200 консультаций субъектам МСП.
	НП «КАПМСБ» директор Корнеева Н.В., первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А., общественные объединения предпринимателей
	НП «КАПМСБ» за 9 месяцев 2019 года было оказано 172 разовых консультаций 24 СМП, в том числе 1 - ООО, 23 - ИП. Из них осуществляющих деятельность в сферах деятельности: розничная торговля -20, бытовые услуги населению -3, производство -1.

По вопросам налогообложения было оказано 119 консультаций, по трудовым отношениям, в том числе гражданско-правовых договоров и кадрового документооборота — 6 консультации, о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - 23 консультаций, по применению контрольно кассовой техники -24 консультаций.

Были предоставлены услуги по подготовке и отправки интернет-отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, РАР и др., за 9 месяцев 2019 года было подготовлено и передано 475 отчета.

Организована ежедневная работа телефона «горячей линии», для оперативного консультирования  обратившихся предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело, за 9 месяцев 2019 года оказано 26 консультаций. 

Организовали собственное дело 35 человек  по видам деятельности: строительство (1 человек), оптовая и розничная торговля: ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного использования (15 человек), транспорт и связь (7 человека), сельское хозяйство (2 человек); предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг (7 человек), обрабатывающее производство (1 человек); операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (2 человека).
Администрацией Красносулинского района за 9 месяцев 2019 г. было оказано 86 консультаций МСП.

 3- по вопросу размещения молочной продукции;3- по вопросу продажи алкоголя 2 сентября; 11-по вопросу предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства; 12- по ККТ; 4- по размещению НТО; 34- по вопросу заключения договоров ТБО; 3- по вопросу продажи спиртосодержащей продукции; 2- по вопросу лицензии на алкоголь; 2- по вопросу земельно- имущественной поддержки;   5- участие в ярмарке; По вопросу финансовой поддержки ИП-1
	Х


	31.12.2019


	Х
	Х
	Х
	Х

	17
	Основное мероприятие

2.3

«Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи и неработающих в предпринимательскую деятельность, поощрение лучших предпринимательских инициатив»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А., Государственное казенное  учреждение Ростовской области «Центр занятости населения» Деревянченко Л.А. 


	Пропаганда и популя​ри​за​ция предприниматель​ской деятельности. Проведение деловых игр, круглых столов с привлечением учащихся школ и молодых предпринимателей.

1- Анкетирование среди обучающихся школ города  по теме «Кто может стать предпринимателем?»;

2- Учебный проект «Шаги к успеху» - создаем бизнес – планы;

3- Круглый стол «Будущее экономики РФ за малым бизнесом»;

4- Конкурс эссе на тему «Каким я вижу  свое будущее»;

5-Сообщения обучающихся 

«Выдающиеся предприниматели нашего региона, страны, мира».
	09.01.2019


	31.12.2019


	-
	-
	-
	-

	18
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3.

Проведение торжественного мероприятия ко Дню предпринимательства с поощрением лучших субъектов МСП
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А
Государственное казенное

учреждение Ростовской области «Центр занятости населения г. Красный Сулин» и.о директора – Деревянченко Л.А.
	1.Проведено мероприятие, посвященное празднованию Дня российского предпринимательства, на котором были  награждены  почетными грамотами  30 предпринимателей района.


	Х


	31.12.2019


	Х
	Х
	Х
	Х

	19
	Основное мероприятие 2.4  «Создание платформы для субъектов малого и среднего предпринимательства, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.

НП «КАПМСБ» директор 
Корнеева Н..В.  МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А.
	1. На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещена информация о регистрации в системе «Бизнес-навигатор»

2. Развитие механизма предоставления государственных услуг по принципу одного окна
	09.01.2019


	31.12.2019


	-
	-
	-
	-

	20
	Контрольное событие муниципальной программы 2.4.
Предоставление не менее 20 услуг для субъектов МСП посредством МФЦ.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  Хильченко Л.А. НП «КАПМСБ» директор 
Корнеева Н..В.  МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А.
	На базе МФЦ Красносулинского района организована работа по оказанию консультационных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства, ведется прием документов по вопросам архитектуры и градостроительства Красносулинского района


	Х


	31.12.2019


	Х
	Х
	Х
	Х

	21
	Основное мероприятие 2.5 «Развитие социального предпринимательства»


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А. «Центр занятости населения г. Красный Сулин» Деревянченко Л.А.
	Популяризация социального предпринимательства
	09.01.2019


	31.12.2019      


	-
	-
	-
	-

	22
	Контрольное событие муниципальной программы 2.5.
Публикация 4 информационных материалов по теме социального предпринимательства
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А. «Центр занятости населения г. Красный Сулин» Деревянченко Л.А.
	Привлечено 15 субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в благотворительной акции «День добрых дел».

1- Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района  информации о мерах поддержки социального предпринимательства.

2- Размещены на официальном сайте Администрации Красносулинского района  критерии отнесения субъектов МСП к социальным предприятиям и социальному предпринимательству.
	Х
	31.12.2019      


	Х
	Х
	Х
	Х

	23
	Подпрограмма 3 Развитие туризма в Красносулинском районе
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	24
	Основное мероприятие

3.1 Совершенствование и развитие инфраструктуры сферы туризма на территории Красносулинского района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А
	Вовлечение субъектов предпринимательства в сферу туризма и сервиса. На сайте администрации Красносулинского района размещена информация о туристических объектах и гостиничных комплексах Красносулинского района.
	01.01.2019
	31.12.2019
	-
	-
	-
	-

	25
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1.
Функционирование не менее 4 туристических объектов в Красносулинском районе
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А
	На территории Красносулинского района функционируют 4 туристических объекта: Государственный природный заказник «Горненский», Южный Парк- Птиц «Малинки», Зайцевские (Хмелевские) скалы, Скелеватые скалы и 1 объект туристической привлекательности - «Каньон».
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	26
	Основное мероприятие 3.2 Создание туристического бренда Красносулинского района, обеспечение широкого  распространения информации о туристическом потенциале и туристических продуктах Красносулинского района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А
	Привлечение внимания к району, посредством  продвижения его уникальности на официальном сайте Красносулинского района, размещение информации о достопримечательностях. Привлечение организаций в сфере туризма для  участия в семинарах.  
	09.01.2019
	31.12.2019
	-
	-
	-
	-

	27
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2.
Публикация 4 информационных материалов в СМИ о развитии туризма и туристическом потенциале  Красносулинского района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А
	1- Информация о туристическо- значимых и перспективных  объектах туристической привлекательности  размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района.
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	28
	Основное мероприятие 3.3 Совершенствование объектов показа, расположенных на территории Красносулинского района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А
	Благоустройство природоохраняемых объектов, расположенных на территории Красносулинского района.
	09.01.2019
	31.12.2019
	-
	-
	-
	-

	29
	Контрольное событие муниципальной программы 3.3.
Создание не менее двух туристических маршрутов по территории Красносулинского района и размещение их на сайте Администрации Красносулинского района.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А
	Наступление контрольного события запланировано  в 4 квартале 2019 г
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	30
	Подпрограмма 4 Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А
	В отчетном периоде организовано и проведено 6 семинаров для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка.
	01.01.2019
	31.12.2019
	-
	-
	-
	-

	31
	Основное мероприятие 4.1 Создание новых объектов розничной торговли
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А
	За девять месяцев 2019 года    было проведено 27 праздничных ярмарок. Организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, для реализации товаров было предоставлено более 50 торговых мест на бесплатной основе. С 01.04.2019 г. начали свою деятельность 4 ярмарочные площадки вдоль трассы М4 Дон. За период 2019 года подписаны договора на размещение 5 нестационарных торговых объектов на территории Красносулинского района.

На территории Красносулинского городского поселения в течение 21 дня работала ярмарка продуктов Белорусского производства
	01.01.2019
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	32
	Контрольное событие муниципальной программы 4.1.

Публикация на официальном сайте перечня проектных инициатив в сфере потребительского рынка.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А
	В Красносулинском районе организованы и работают ярмарочные площадки в

Красносулинском городском поселении, Владимировском сельском поселении, Пролетарском сельском поселении,2 ярмарочные площадки в Комиссаровском сельском поселении.


	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	33
	Основное мероприятие 4.2 Содействие в создании на территории Красносулинского района новых объектов общественного питания
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А
	Оказание, инфраструктурной, имущественной, юридической, методологической и иной поддержки субъектам МСП. 
	01.01.2019
	31.12.2019
	-
	-
	-
	-

	34
	Контрольное событие муниципальной программы 4.2.

Привлечение на территорию Красносулинского района не менее 1 сетевого предприятия общественного питания.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А
	В текущем 2019 году Индивидуальным предпринимателем Синенко М.А.

открыта новая пекарня «Мельница»,  

Индивидуальным предпринимателем Соселия Г.Б. открыта пекарня «Джорджия»  и магазин по продаже выпечки собственного производства.  

Начала функционировать  многофункциональная зона дорожного сервиса  ООО «МАК-Лоджистик», на которой расположено 11 пунктов по продаже общественного питания и 1 кафе.
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	35
	Основное мероприятие 4.3 Содействие в расширении спектра бытовых услуг, предоставляемых на территории Красносулинского района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А
	На официальном сайте Администрации Красносулинского района регулярно публикуется информация для СМП.
	01.01.2019
	31.12.2019
	-
	-
	-
	-
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	Контрольное событие муниципальной программы 4.3.

Публикация на официальном сайте Администрации Красносулинского района перечня «свободных ниш» Красносулинского района в сфере бытового обслуживания.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А
	Перечень СМП, оказывающих бытовые услуги населению, размещен на официальном сайте Администрации Красносулинского района. 
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	37
	Основное мероприятие 4.4 Организация мероприятий, направленных на обеспечение населения Красносулинского района качественными товарами, работами и услугами
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А.,  МО МВД «Красносулинский»
	Проведено 3 семинара с хозяйствующими субъектами по актуальным вопросам развития торговой деятельности в Красносулинском районе. 
	01.01.2019
	31.12.2019
	-
	-
	-
	-
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	Контрольное событие муниципальной программы 4.4.

Привлечение 

не менее 1 предприятия к прохождению сертификации «Сделано 

на Дону»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А.,  МО МВД «Красносулинский»
	Подписано 124 заявления о принятии условий пользовательского соглашения об использовании знака соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону».
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	39
	Основное мероприятие 4.5 Создание эффективной системы межведомственного взаимодействия, направленного на защиту прав потребителей
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А., Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.г Каменске- Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине, Красносулинском, Каменском районах, Управление образования Красносулинского района
	Утвержден план мероприятий Красносулинского района, посвященных Всемирному дню защиты прав потребителей   под девизом: «Trusted Smart Products» - «Цифровой мир: надежные смарт-устройства». В августе 2019 года было проведено два рейда совместно со специалистами администрации Красносулинского городского поселения, специалистами Администрации Красносулинского район, членами «Народного контроля»  по торговым точкам Красносулинского района, по контролю за соблюдением требований по качеству и безопасности материалов, из которых изготовлена школьная форма, соблюдение требований выкладки товаров молочной продукции


	01.01.2019
	31.12.2019
	-
	-
	-
	-
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	Контрольное событие муниципальной программы 4.5.

Публикация в СМИ не менее 4 материалов по защите прав потребителей.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А., Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.г Каменске- Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине, Красносулинском, Каменском районах, Управление образования Красносулинского района
	Проведено 2 заседания Совета по предпринимательству при Администрации Красносулинского района по актуальным вопросам, затрагивающим развитие предпринимательской деятельности в Красносулинском районе. Проведено 3 заседания МВК. В СМИ опубликовано более 50 материалов направленных на повышение информированности потребителей.


	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
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	Итого по муниципальной программе
	Первый заместитель главы Адми-нистрации Красносулинсого района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
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