## Лист1
III. Информация об объектах капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, реализуемых на территории
муниципального образования «Красносулинский район»
млн. руб.
Наименование, местоположение и характеристика объекта | Вид работ (ПСД, строительство, реконструкция, капитальный ремонт) | Срок начала работ | Срок окончания работ | Стоимость работ | Профинансиро-вано в 2023 году (нарастающим итогом с начала года)* | Информация о состоянии дел по объекту с начала реализации, включая 2023 год (что конкретно сделано, в том числе наличие ПСД, положительного заключения госэкспертизы, этап проектирования, этап строительства, реконструкция, завершение)
Образование
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ударниковская средняя общеобразовательная школа», п. Пригородный, ул. Школьная, 2, Ударниковское сельское поселение | капитальный ремонт | 2022 | 2023 | 111.494 | 0 | Договор на выполнение строительно-монтажных работ заключен 31.05.2022. Работы выполняются согласно графику. Срок окончания работ - 30.06.2023. Выполнены демонтажные работы, усиление фундаментов, усиление оконных и дверных проемов, укладка балок перекрытия, монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей, установка дизельного генератора на подготовленную площадку, монтаж вентиляционной системы. Выполняются работы по прокладке канализации,электромонтажные работы, устройство наружного водопровода, устройство наружной канализации, устройство канала для тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, внутренняя отделка помещений, монтаж слаботочных систем и благоустройство территории. Готовность 58%.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа № 2», г. Красный Сулин, ул. Гагарина, 59, Красносулинское городское поселение | капитальный ремонт | 2023 | 2024 | 235.8 | 0 | Муниципальный контракт заключен 27.02.2023. Срок исполнения контракта - до 31.07.2024. Ведутся демонтажные работы. Демонтарованы сети водопровода, канализации, пожарная сигнализация и электрика. Выполнены работы по отбивки внутренней штукатурки основного здания. демонтировано перекрытие первого этажа на Лит А и кровля на лит А1. В мастерских выполнены все внутренние демонтажные работы. Подрядной организации выдан аванс в размере 3 112,4 тыс.руб. (бюджет Красносулинского района).
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2", двухэтажная пристройка на 100 мест, г. Красный Сулин, ул. Гагарина, 59, Красносулинское городское поселение | строительство | 2022 | 2023 | 265.9 | 35 | Муниципальный контракт заключен 17.03.2022. Работы начаты 01.07.2022. Ведутся работы. Строительная готовность - 15 %.
Здравоохранение
Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центральная районная больница» в Красносулинском районе, г. Красный Сулин, ул. Фурманова, 32, Красносулинское городское поселение | капитальный ремонт | 2021 | 2023 | 416.94 | 0 | Муниципальный контракт заключен 31.03.2021. В здании поликлиники № 1 произведен монтаж групповых сетей освещения и розеточных групп, выполнен демонтаж межкомнатных деревянных перегородок и их частичное восстановление из кирпича, монтаж кровли из металлочерепицы, произведено устройство цементно-песчаной стяжки полов. Произведена разводка системы отопления по подвалу, установлен тепловой узел. В помещениях роддома, отделений гинекологии, неврологии произведен монтаж кровли, установлены окна во всех помещениях, демонтированы внутренние системы инженерных коммуникаций, оштукатурены стены в помещениях 1-3 этажей, выполнена заливка цементно-песчаной стяжки 1-3 этажей, разводка электрических и канализационных сетей. Выполнены работы по устройству наружной канализации. Завершается монтаж вентилируемого фасада. Ведутся работы по капитальному ремонту здания инфекционного отделения. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. Ведется претензионная работа. Строительная готовность объекта составляет 48,6%.
Детская поликлиника на ул. Фурманова, г. Красный Сулин, Красносулинское городское поселение | строительство | 2022 | 2023 | 305.38 | 67.21 | Муниципальный контракт на строительство двухэтажного здания поликлиники заключен 25.03.2022 со сроком выполнения работ до 10.11.2023. Выполнено и принято работ с начала строительства на сумму 67 213 357,00 руб. Выдан новый аванс на сумму 15 268 820,00 руб.Ведутся работы по кирпичной кладке стен венткамер и вентшахт на чердаке. Установлены окна и ветражи первого этажа в количестве 29 шт. Завезен материал на внутренние сети вода и канализация (частично). Лес на кровлю тоже на объекте. Смонтирована котельная и пожарные резервуары (4-шт). Ведется подготовка камеры под пожарную установку.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Очистные сооружения канализации (строительство) и городские коллекторы (реконструкция), г. Красный Сулин, Красносулинское городское поселение | строительство и реконструкция | 2018 | 2023 | 470.03 | 0 | Муниципальный контракт заключен 21.09.2018 со сроком выполнения работ в ноябре 2022 года. В установленный контрактом срок (30.11.2022) работы не завершены. Отставание от графика производства работ составляет 12 месяцев. Строительная готовность объекта составила 82%. Дополнительным соглашением от 23.12.2022срок действия контракта продлен до 31.12.2023. Обращения в адрес Губернатора Ростовской области от 22.02.2023 о рассмотрении возможности выделения средств областного бюджета в размере 35,6 млн рублей на завершение работ по объекту в 2023 году, а также о дополнительном выделении средств областного бюджета в размере 53,97 млн рублей в связи с удорожанием работ по объекту направлены на согласование в министерство ЖКХ Ростовской области.В 2023 году предусмотрен комплекс подготовительных мероприятий к пусконаладочным работам.
Культура
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Киселевский сельский дом культуры», с. Киселево, ул. Мичурина, 2, Киселевское сельское поселение | реконструкция | 2022 | 2023 | 304.6 | 0 | Муниципальный контракт заключен 01.03.2022 со сроком выполнения работ 15.11.2023. Строительная готовность - 54,3 %.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ковалевский сельский дом культуры», х. Платово, ул. Советская, 88а, Ковалевское сельское поселение | капитальный ремонт | 2022 | 2023 | 59.6248 | 0.02 | Муниципальный контракт заключен 01.04.2022. Срок окончания строительно-монтажных работ - октябрь 2023 г. Строительная готовность - 45,4 %.
*Бюджетное финансирование и расчет с подрядчиком осуществляется на основании принятого акта выполненных работ. Уровень софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения по Красносулинскому району составляет 93,4 % из областного бюджета и 6,6 % из местного бюджета, в части строительства общеобразовательных организаций и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций - 98,4 % из областного и 1,6 % из местного бюджетов.

## Лист2
Сферы
Охрана окружающей среды
Социальная сфера
Спорт
Культура
Образование
Здравоохранение
Промышленность
Энергетика
Газификация
Дорожное строительство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Строительство
Сельское хозяйство
Связь