РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.02.2025 № 34

г. Красный Сулин

Об утверждении единого

аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» на 2025 год

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 28.12.2024 № 1541 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.11.2017 № 1089», от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» на 2025 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства 
Шаповалова В.Б.

Первый заместитель

главы Администрации

Красносулинского района	 И.С. Кирпичков

Распоряжение вносит

отдел жизнеобеспечения района

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 17.02.2025 № 34

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Красносулинского района, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель, (ФИО/должность) | Объем расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование комфортной городской среды на территории городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района» | 01.01.2025 г. | 31.12.2025 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечена реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Красносулинского района» | 01.01.2025 г. | 31.12.2025 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Контрольная точка 1.1. «Подготовка проектной сметной документации для участия в областном конкурсе» | Х | 30.04.2025 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Контрольная точка 1.2. «Подача заявок для участия в областном конкурсе по благоустройству сельских территорий» | Х | 31.07.2025 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Контрольная точка 1.3. «Получение заключение конкурсной комиссии» | Х. | 30.10.2025 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Контрольная точка 1.4. «Включение в бюджет объектов прошедших конкурсный отбор на будущий год» | Х | 31.12.2025 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района» | 01.01.2025 г. | 31.12.2025 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Мероприятие (результат) 1. «Проведен весенний месячник чистоты» | 01.01.2025 г. | 31.12.2025 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Контрольная точка 1.1. «Оповещены городские и сельские поселения, входящие в состав Красносулинского района и заинтересованные лица о проведении весеннего месячника чистоты» | Х | март – апрель 2025 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10. | Контрольная точка 1.2. «Собраны плановые значения с городских и сельских поселений, входящими в состав Красносулинского района о количестве и виде запланированных мероприятий» | Х | март – апрель 2025 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11. | Контрольная точка 1.3. «Состоялся весенний месячник чистоты» | Х | март – апрель 2025 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12. | Контрольная точка 1.4. «Анализ данных, представленных городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района по итогам проведенного мероприятия» | Х | март – апрель 2025 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 13. | ### Мероприятие (результат) 2. «Проведен весенний день древонасаждения» | март – апрель 2025 г. | март – апрель 2025 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Контрольная точка 2.1. «Оповещены городские и сельские поселения, входящие в состав Красносулинского района и заинтересованные лица о проведении весеннего Дня древонасаждений» | Х | март – апрель 2025 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15. | Контрольная точка 2.2. «Собраны плановые значения с городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района о количестве посадочного материала и мест посадки» | Х | март 2025г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 16. | Контрольная точка 2.3. «Состоялся весенний День древонасаждений» | Х | апрель 2025 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 17. | Контрольная точка 2.4. «Анализ данных, представленных городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района по итогам проведенного мероприятия» | Х. | апрель 2025 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 18. | Мероприятие (результат) 3. «Проведен осенний месячник чистоты» | август – сентябрь 2025 г. | август – сентябрь 2025 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | Контрольная точка 3.1. «Оповещены городские и сельские поселения, входящие в состав Красносулинского района и заинтересованные лица о проведении осеннего месячника чистоты» | Х. | апрель 2025 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 20. | Контрольная точка 3.2. «Собраны плановые значения с городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района о количестве и виде запланированных мероприятий» | Х | август 2025 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 21. | Контрольная точка 3.3. «Состоялся весенний месячник чистоты» | Х | сентябрь – октябрь 2025 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 22. | Контрольная точка 3.4. «Анализ данных, представленных городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района по итогам проведенного мероприятия» | Х | октябрь 2025 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 23. | ### Мероприятие (результат) 4. «Проведен осенний День древонасаждений» | сентябрь – октябрь 2025 г. | сентябрь – октябрь 2025 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | Контрольная точка 4.1. «Оповещены городские и сельские поселения, входящие в состав Красносулинского района и заинтересованные лица о проведении осеннего Дня древонасаждений» | Х | сентябрь – октябрь 2025 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 25. | Контрольная точка 4.2. «Собраны плановые значения с городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района о количестве посадочного материала и мест посадки» | Х | октябрь 2025 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 26. | Контрольная точка 4.3. «Состоялся осенний День древонасаждений» | Х | октябрь 2025 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 27. | Контрольная точка 4.4. «Анализ данных, представленных городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района по итогам проведенного мероприятия» | Х | октябрь 2025 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова