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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2022 № 650
г. Красный Сулин

Об утверждении отчета 

о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2021 год
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалова В.Б.
Первый заместитель
главы Администрации 
Красносулинского района
Л.А. Хильченко
Постановление вносит
сектор по взаимодействию 
с административными органами
и общественными организациями
Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 18.05.2022 № 650
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» 
за 2021 год
1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год
В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижению уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1368 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
По подпрограмме 1 «Противодействие коррупции в Красносулинском районе»:
организовано и проведено 4 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе (30.03.2021, 15.06.2021, 07.09.2021, 10.12.2021);
проведено 1 заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Красносулинского района, и урегулированию конфликта интересов (01.06.2021);
проведен анализ представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 
63 муниципальных служащих;
проведен анализ представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 
59 муниципальных служащих, в том числе: 47 – муниципальные служащие Администрации района; 6 – руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации района; 6 - руководители подведомственных учреждений;
на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru опубликована информация о закупках, коррупционных рисков не выявлено;
в период с 08 ноября 2021 года по 22 ноября 2021 года методом анонимного анкетирования граждан сектором по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в Красносулинском районе 741 человек;
обеспечена открытость при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления в отчетном году не получено;
в отчетном периоде обучение прошли 90 муниципальных служащих Красносулинского района, проведено 3 инструктивно-методических семинара.
в октябре 2021 года проведен районный конкурс социальной рекламы «Чистые руки», победители конкурса награждены дипломами за I, II, III место и памятными подарками, а также приняли участие в областном конкурсе «Чистые руки»;
ежеквартально проводилось обновление информации антикоррупционной направленности на стенде в Администрации Красносулинского района. 
По подпрограмме 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе»:
проведены мероприятия по информационно-пропагандистскому противодействию экстремизму и терроризму;
организовано и проведено 6 заседаний антитеррористической комиссии Красносулинского района;
организованы и проведены обследования 18 объектов на предмет антитеррористической защищенности;
обеспечено бесперебойное функционирование кнопок тревожной сигнализации во всех образовательных и дошкольных учреждениях района;
организовано и проведено 3 заседания единого районного штаба народных дружин; проведена работа по привлечению народных дружинников к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, с участием народных дружинников проведено 1907 мероприятий, в соответствии с обязательствами по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» 
По подпрограмме 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»:
организовано проведение ежеквартального мониторинга наркоситуации на территории Красносулинского района;
организовано и проведено 4 заседания антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулинский район» (11.03.2021, 16.06.2021, 01.10.2021, 23.12. 2021);
7 педагогов прошли обучение по программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;
организовано и проведено 634 мероприятия, направленных на профилактику наркомании в которых приняли участие 4502 человека обучающихся;
в средствах массовой информации и сети Интернет размещено 
198 информационных материалов, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения;
проведено 384 профилактические беседы с несовершеннолетними детьми из «группы риска»;
проведено 4 рейда в рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей» В результате 4 выездов (22.06.2021, 27.07.2021, 17.08.2021, 21.09.2021) уничтожено 27470 кустов дикорастущей конопли общей массой 2965 кг, произраставшей на площади 2013 квадратных метров.
проведено социально-психологическое тестирование среди обучающихся и воспитанников общеобразовательных и профессиональных учреждений Красносулинского района, в 2021/2022 учебном году подлежало социально-психологическому тестированию 2294 человек, из которых приняли участие в СПТ 2241 человек, что составило 97,7% от общего количества учащихся, подлежащих тестированию.
По результатам обработки данных отнесены к группе с явной рискогенностью
социально-психологических условий 171 человек, или 7,6% от общего количества участников СПТ.
2. Результаты реализации основных мероприятий 
подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы
Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий. 
В рамках подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Красносулинском районе» предусмотрена реализация 10 основных мероприятий и 17 контрольных событий.
Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции» выполнено.
Проведена проверка нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района на соответствие их требованиях федеральному и региональному законодательствам, а также устранение имеющихся в них пробелов и противоречий. 
Основное мероприятие 1.2. «Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе» выполнено не в полном объеме.
Проведено 1 заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Красносулинского района, и урегулированию конфликта интересов, в связи с ограничениями по распространению коронавирусной инфекции.
Основное мероприятие 1.3. «Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Красносулинского района антикоррупционных норм» выполнено.
Проведен анализ представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 
59 муниципальных служащих, в том числе: 47 – муниципальные служащие Администрации района; 6 – руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации района; 6 - руководители подведомственных учреждений;
По отчетам, представленным руководителями отраслевых (функциональных) органов Администрации Красносулинского района, уведомлений о получении подарка и заявлений о выкупе подарка от муниципальных служащих в отчетном периоде не поступало. 
В целях реализации статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» постановлением Администрации Красносулинского района от 21.03.2016 № 184 утвержден порядок уведомления главы Администрации Красносулинского района о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений, в отчетном периоде таких уведомлений не поступало;
Основное мероприятие 1.4.«Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики» выполнено.
В отчетном периоде проведена антикоррупционная экспертиза 
254 проектов нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района. Коррупционных факторов не выявлено.
Основное мероприятие 1.5. «Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» выполнено.
Вся информация о закупках опубликована на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru. Единой комиссией по осуществлению закупок для муниципальных нужд подведены итоги проведения торгов за 
12 месяцев 2021 года (нарастающим итогом).
За указанный период проведено:
аукционов в электронной форме – 369 закупок;
открытым конкурсом в электронной форме – 5 закупок;
конкурс с ограниченным участием в электронной форме – 8 закупок;
запрос котировок в электронной форме – 1 закупка;
кроме того, 189 закупок осуществлено у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Основное мероприятие 1.6. «Проведение мониторингов общественного мнения и социологических опросов о состоянии коррупции в Красносулинском районе» выполнено.
В период с 08 ноября 2021 года по 22 ноября 2021 года методом анонимного анкетирования граждан сектором по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в Красносулинском районе. В опросе приняли участие 741 гражданин, проживающий на территории Красносулинского района.
Основное мероприятие 1.7. «Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции» выполнено.
Обращений граждан и юридических лиц о совершении муниципальными служащими Красносулинского района коррупционных правонарушений в 
2021 году не поступало.
Основное мероприятие 1.8.«Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц» выполнено.
 В отчетном периоде обучение по вопросам противодействия коррупции прошли 23 муниципальных служащих.
Основное мероприятие 1.9. «Проведение районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки» выполнено.
В октябре 2021 года проведен районный конкурс социальной рекламы «Чистые руки».
Основное мероприятие 1.10.«Размещение информации антикоррупционной направленности на стендах в зданиях органов местного самоуправления Красносулинского района» выполнено.
Информация антикоррупционной направленности размещена на стенде в администрации Красносулинского района, проведено ежеквартальное обновление информации.
По подпрограмме 1 «Противодействие коррупции в Красносулинском районе» предусмотрено выполнение 17 контрольных событий, 16 из которых достигнуты в установленные сроки и в полном объеме, а 1 контрольное событие выполнено не в полном объеме
В рамках подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий и 19 контрольных событий.
Основное мероприятие 2.1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» выполнено.
Проведен ряд мероприятий по информационно-пропагандистскому противодействию экстремизму и терроризму, основными из них являются: «Декада толерантности», зимняя районная сессия очно-заочной школы «Эрудит» для одаренных и талантливых детей Красносулинского района «Патриоты России. Живая история», 3 сентября проводится традиционный «День солидарности в борьбе с терроризмом»;
На официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Антитеррористическая деятельность» размещены памятки для граждан и телефоны экстренных служб.
Основное мероприятие 2.2. «Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении» выполнено.
Проведено 6 заседаний антитеррористической комиссии Красносулинского района.
Рабочей группой проведены обследования 18 объектов на предмет антитеррористической защищенности.
Основное мероприятие 2.4. «Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы выполнено.
Проведены: обследования объектов на предмет антитеррористической защищенности и проверка паспортов безопасности социально значимых объектов. По состоянию на 31.12.2021 все учебные заведения прошли категорирование и паспортизацию, имеют действующие актуальные паспорта безопасности.
Основное мероприятие 2.5. «Обеспечение участия в оперативно-профилактических мероприятиях представителей общественных формирований» выполнено в полном объеме.
Совместно с сотрудниками полиции дружинники проводят профилактическую работу, а также выполняют комплекс мер по обеспечению общественной безопасности.
За истекший период 2021 года на территории Красносулинского района было проведено около 343 массовых мероприятий.
В ходе мероприятий были задействованы представители общественности правоохранительной направленности всего 136 человек.
с участием общественности выявлено административных правонарушений – всего 529. 
раскрыто преступлений с участием дружинников – всего 18.
Основное мероприятие 2.6. «Обслуживание кнопки тревожной сигнализации» выполнено.
В полном объеме обеспечена безопасность объектов и учащихся, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите учащихся.
Мероприятие 2.6.1. «Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБОУ СОШ» выполнено.
Мероприятие 2.6.2. «Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБДОУ» выполнено.
Мероприятие 2.6.3. «Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБУ ДО» выполнено.
В рамках заключенных муниципальных контрактов обеспечено обслуживание кнопок тревожной сигнализации в МБОУ СОШ, МБДОУ и 
МБУ ДО Красносулинского района.
По подпрограмме 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе» предусмотрено выполнение 19 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.
В рамках подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрена реализация 9 основных мероприятий и 12 контрольных событий.
Основное мероприятие 3.1. «Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Красносулинском районе» выполнено.
Проведено 4 заседания антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулинский район». 
Основное мероприятие 3.2. «Обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами» выполнено.
Повышен уровень подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании: 7 педагогов прошли обучение по программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».
Основное мероприятие 3.3. «Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании» выполнено не в полном объеме.
Проведено 12 мероприятий, направленных на профилактику наркомании, основными из них явились: декадник профилактической направленности 
«За здоровье и безопасность наших детей», направленный на формирование культуры здоровья и здорового образа жизни; Всероссийская акция «Сообщите, где торгуют смертью», с 18.06.2021 по 30.10.2021 года проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса «Стиль жизни-здоровье! 2021». Коллективная работа учащихся МБОУ СОШ № 5, занявшая 1 место в номинации «Социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, направленный на профилактику зависимого поведения» муниципального этапа конкурса, направлена для участия в областном этапе Всероссийского конкурса «Стиль жизни-здоровье! 2021». 
Основное мероприятие 3.4. «Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения» выполнено.
За 12 месяцев 2021 года в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 
198 статей и информационных материалов.
Основное мероприятие 3.5. «Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи» выполнено.
Организовано и проведено 634 мероприятия, направленных на профилактику наркомании в которых приняли участие 4502 человека обучающихся;
Основное мероприятие 3.6. «Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации» выполнено.
124 несовершеннолетних состоят на профилактическом внутришкольном учете, за ними закреплены 124 наставника, 76 несовершеннолетних состоят на учете в ПДН и КДН и ЗП, находящихся под административным надзором. С несовершеннолетними на постоянной основе проводятся беседы по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей. За отчетный период проведено 123 беседы, 7 консультаций, размещено 18 публикаций в СМИ, по радио и телевидению выпущено 6 репортажей
Основное мероприятие 3.7. «Взаимодействие наркологического кабинета Красносулинского района Шахтинского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Наркологический диспансер» с Донской митрополией Русской Православной Церкви, немедицинскими организациями, предоставляющими социальные услуги наркозависимым гражданам» выполнено.
Обеспечено взаимодействие наркологического кабинета Красносулинского района, Донской митрополии Русской Православной Церкви и сотрудников ПДН и КДН, в результате которого проведено 
307 профилактических бесед.
Основное мероприятие 3.8. «Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков» выполнено.
 Проведено 4 рейда в рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей». Выявлены очаги произрастания конопли общей площадью 
2013 кв.м на территориях Пролетарского и Киселевского сельских поселений, Красносулинского городского поселения.
Основное мероприятие 3.9. «Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ» выполнено.
Проведено социально-психологическое тестирование, в котором приняли участие 2294 обучающихся и воспитанников общеобразовательных и профессиональных учреждений Красносулинского района в возрасте от 13 лет и старше.
В период с апреля по сентябрь проведено 2 рейда по выявлению и удалению надписей, пропагандирующих употребление наркотиков
По подпрограмме 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрено выполнение 14 контрольных событий, 11 из которых достигнуты в установленные сроки. 
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы
Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы стала ситуация, связанная с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, в связи с чем, собрания, митинги, демонстрации, шествия и другие публичные мероприятия в общественных местах не проводились.
4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 № 28 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 28.12.2020 № 110 
«О бюджете Красносулинского района на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» и сводной бюджетной росписью составил – 
2784,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет района – 2784,3 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
2784,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет района – 2784,3 тыс. рублей.
Объем освоенных бюджетных ассигнований составил 100%.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.
5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год.
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 15 показателей, по 9 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 7 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1. «Доля жителей Красносулинского района, столкнувшихся с проявлениями коррупции»: плановое значение – 27,5%; фактическое 
значение – 27,5%.
Показатель 2. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве»: плановое значение не более 4%; фактическое значение – 0%.
Показатель 3. «Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 
100 тыс. населения»: плановое значение 179,9 человек; фактическое значение – 163,3 человек. 
Показатель 4. «снижение числа зарегистрированных преступлений»: плановое значение – на 1% к 2017 году, фактическое значение – на 5% к 
2017 году.
Показатель 1.1. «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах (совещаниях), курсах повышения квалификации по образовательным программам в области противодействия коррупции»: плановое значение – 23 человека; фактическое значение – 23 человека.
Показатель 1.2. «Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)»: плановое значение – 439 человек; фактическое значение – 439 человек.
Показатель 1.3. «Доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района в сфере противодействия коррупции»: плановое значение – 46,5%; фактическое значение – 96,2%. 
Показатель 1.4.«Доля размещенных на официальном сайте Администрации Красносулинского района проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу»: плановое значение – 92,0%; фактическое значение – 90,1%.
Показатель 2.1. «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ограждения по периметру»: плановое 
значение – 100,0%; фактическое значение – 100,0%.
Показатель 2.2. «Доля МБОУ СОШ, МБДОУ, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации»: плановое значение – 100%; фактическое 
значение 100%.
Показатель2.3.«Уменьшение количества зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом»: плановое значение – на 0,5% к 2017 году, фактическое значение – 0% к 2017 году. В 2021 году преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом не зарегистрировано.
Показатель 2.4. «Доля МБОУ ДО, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации»: плановое значение – 25%; фактическое значение 25%.
Показатель 3.1. «Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию»: плановое значение – 7,5%, фактическое значение – 24,7%.
Показатель 3.2. «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию»: плановое значение – 58,7%; фактическое значение – 97,7% Увеличение планового значения показателя на 38,9% связано с увеличением охвата обучающихся и воспитанников при проведении социально-психологического тестирования.
Показатель 3.3. «Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом»: плановое значение – 90,9%; фактическое значение – 93,9%.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 – 1;
степень достижения целевого показателя 2 – 1;
степень достижения целевого показателя 3 – 1;
степень достижения целевого показателя 4 – 1;
степень достижения целевого показателя 1.1. – 1;
степень достижения целевого показателя 1.2. – 1;
степень достижения целевого показателя 1.3. – 1;
степень достижения целевого показателя 1.4. – 1;
степень достижения целевого показателя 2.1. – 1;
степень достижения целевого показателя 2.2. – 1;
степень достижения целевого показателя 2.3. – 1;
степень достижения целевого показателя 2.4. – 1;
степень достижения целевого показателя 3.1. – 1;
степень достижения целевого показателя 3.2. – 1;
степень достижения целевого показателя 3.3. – 1.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (15/15), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий составляет 0,92 (22/24), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (3/3).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
2784,3тыс. рублей / 2784,3тыс. рублей = 1.
3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
1 / 1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:
1 х 0,5 + 0,92 х 0,3 + 1 х 0,2 = 0,98, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.
7. Предложения по дальнейшей реализации 
муниципальной программы
Для повышения эффективности реализации антикоррупционных мер, создания условий для повышения эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям терроризма и экстремизма создания условий для профилактики асоциальных явлений на территории Красносулинского района необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.
Распоряжением Администрации Красносулинского района от 29.12.2021 № 392 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2022 год.
Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 
№ 27 «О бюджете Красносулинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены плановые бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 
2022-2024 годах.
Управляющий делами 
Администрации района
И.Ю. Кишкинова
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муниципальной программы за 2021 год
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник 
(должность / ФИО)
	Плановый срок
окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном
объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Красносулинском районе»
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции
	Ведущий специалист сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района Ковалева Н.И.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Приведение нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района в соответствие с федеральным и региональным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий
	Проведена проверка нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района на соответствие их федеральным и региональным законодательствам, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий
	-

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.

	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Проведение заседаний комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе
(ежеквартально)
	Проведено 4 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе
(30.03.2021, 15.06.2021, 07.09.2021, 10.12.2021)
	-

	4.
	Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе
	Ведущий специалист сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района
Ковалева Н.И.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Предотвращение коррупционных правонарушений
	Проводится работа с целью предотвращения коррупционных нарушений
	-

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.

	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Красносулинского района, и урегулированию конфликта интересов (ежеквартально)
	Проведено 1 заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Красносулинского района, и урегулированию конфликта интересов (01.06.2021)
	В связи с ограничениями по распространению коронавирусной инфекции

	6.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.

	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Организация работы по выявлению конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие муниципальные должности Красносулинского района, должностей муниципальной службы Красносулинского района, а также применение мер юридической ответственности
	Конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие муниципальные должности Красносулинского района, должностей муниципальной службы Красносулинского района за период 2021 года не выявлено
	-

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.

	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.
	31.12.2021

	Х

	31.12.2021

	Организация работы по рассмотрению уведомлений лиц, замещающих муниципальные должности Красносулинского района, должностей муниципальной службы Красносулинского района, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
	Организована работа по рассмотрению уведомлений лиц, замещающих муниципальные должности Красносулинского района, должностей муниципальной службы Красносулинского района, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон
	-

	8.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.

	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.
	31.12.2021

	Х

	31.12.2021

	Осуществление контроля исполнения муниципальными служащими Красносулинского района обязанности по уведомлению представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

	Фактов по выполнению иной оплачиваемой работы муниципальными служащими Красносулинского района не выявлено
	-

	9.
	Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Красносулинского района антикоррупционных норм
	Ведущий специалист сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района Ковалева Н.И.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности
	Проведено 59 проверочных мероприятий в отношении муниципальных служащих
	-

	10.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Проведение проверочных мероприятий по соблюдению должностными лицами запретов и ограничений, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции и муниципальной службы
	Проведены проверочные мероприятия по соблюдению гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в Администрации Красносулинского района, ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в отношении
47 – муниципальных служащих Администрации района;
6 – руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации района 6- руководители подведомственных учреждений
	-

	11.
	Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики
	Начальник юридического отдела Администрации Красносулинского района Чернышева Е.А.;
ведущий специалист сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района Ковалева Н.И.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Выявление в нормативных правовых актах Администрации Красносулинского района и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение
	По результатам проводимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района коррупционных факторов не выявлено
	-

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Анализ проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района и их проектов
	В отчетном периоде проведена антикоррупционная экспертиза 254 проектов нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района
	-

	13.
	Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
	Начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района Минакова О.А.,
начальник отдела муниципального заказа Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района Гриценко О.С.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение
	Коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Красносулинского района не выявлено. Информация о закупках опубликована на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru
	-

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5.
	Начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района Минакова О.А.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Публикация информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ruпроведение Уполномоченным органом мониторинга практики административных правонарушений при осуществлении закупок
	Вся информация о закупках публикуется на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru
Единой комиссией по осуществлению закупок для муниципальных нужд подведены итоги проведения торгов за 12 месяцев 2021 года.
За указанный период проведено:
аукционом в электронной форме – 369 закупок;
открытым конкурсом в электронной форме – 5 закупок;
конкурс с ограниченным участием в электронной форме – 8 закупок;
запрос котировок в электронной форме – 1 закупка;
Кроме того, 189 закупок осуществлено у субъектов малого и среднего предпринимательства

	-

	15.
	Основное мероприятие. 1.6. Проведение мониторингов общественного мнения и социологических опросов о состоянии коррупции в Красносулинском районе
	Ведущий специалист сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района Ковалева Н.И.

	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Оценка уровня коррупции в Красносулинском районе для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Красносулинском районе
	Проведено 1 анкетирование и 2 мониторинга общественного мнения
	-

	16.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.6.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района
Кишкинова И.Ю.
	25.12.2021
	Х
	25.12.2021
	Проведение мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности
	В период с 08 ноября 2021 года по 22 ноября 2021 года методом анонимного анкетирования граждан сектором по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в Красносулинском районе.
Всего в опросе приняли участие 741 гражданин, проживающий на территории Красносулинского района, обеспечена открытость при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления в отчетном году не получено
	-

	17.
	Основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции
	Ведущий специалист сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района Ковалева Н.И.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления и оперативное реагирование на неё
	Информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления в отчетном году не получено
	-

	18.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.7. 
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Проведение ежеквартального анализа обращений граждан и юридических лиц
о совершении муниципальными служащими Красносулинского района коррупционных правонарушений
	Обращений граждан и юридических лиц
о совершении муниципальными служащими Красносулинского района коррупционных правонарушений за 12 месяцев 2021 года не поступало
	-

	19.
	Основное мероприятие 1.8. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц
	Ведущий специалист сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района Ковалева Н.И.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции
	В отчетном периоде коррупциногенных факторов в отношении должностных лиц не выявлено
	-

	20.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.8.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Проведение инструктивно-методических семинаров с должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений
	Обучение по вопросам противодействия коррупции прошли 90 муниципальных служащих
	-

	21.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.8.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Организация проведения мероприятий в подведомственных образовательных организациях, направленных на решение задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры обучающихся
	Проведено 21 мероприятие мероприятий в подведомственных образовательных организациях, направленных на решение задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры обучающихся
	-

	22.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.8.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Организация проведения мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции муниципаль-ных служащих Красносулинского района, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в том числе их обучения по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции
	Обеспечено участие 4 муниципальных служащих в видеоконферециях и семинарах в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции
	-

	23.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.8.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Организация проведения мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции лиц, впервые поступивших на муниципальную службу Красносулинского района, замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, а также, включенных в перечень, утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2012 № 2 220, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции

	Обеспечено проведение мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции 2 лиц, впервые поступивших на муниципальную службу Красносулинского района
	-

	24.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.8.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Организация проведения мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции муниципальных служащих Красносулинского района, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе их обучения по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции

	Ежеквартально обеспечено участие муниципальных служащих в видеоконферециях и семинарах в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе их обучения по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции
	-

	25.
	Основное мероприятие 1.9. Проведение районного конкурса социальной рекламы
«Чистые руки»
	Ведущий специалист сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района
Ковалева Н.И.
	31.12.2021
	01.01.2021
	26.10.2021
	Привлечение творческого потенциала молодежи к антикоррупционной деятельности
	В октябре 2021 года проведен районный конкурс социальной рекламы «Чистые руки»
	-

	26.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.9.

	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.
	31.12.2021
	Х
	26.10.2021
	Подведение итогов и награждение участников и победителей районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки»
	В октябре 2021 года проведен районный конкурс социальной рекламы «Чистые руки».
Победители конкурса награждены дипломами за I, II, III место и памятными подарками, а также приняли участие в областном конкурсе «Чистые руки»
	-

	27.
	Основное мероприятие 1.10. Размещение информации антикоррупционной направленности на стендах в зданиях органов местного самоуправления Красносулинского района
	Ведущий специалист сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района
Ковалева Н.И.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности
	Проведено 4 обновления информации антикоррупционной направленности на стенде в администрации Красносулинского района
	-

	28.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.10.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Обновление информации антикоррупционной направленности на стендах по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал
	Информация антикоррупционной направленности размещена на стенде в администрации Красносулинского района, обновление информации проведено ежеквартально
	-

	29.
	Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	30.
	Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму
	Главный специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района Пигарева С.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения среди населения
	Проведены мероприятия по информационно-пропагандистскому противодействию экстремизму и терроризму
	-

	31.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Размещение информации, направленной на профилактику экстремизма и терроризма, в средствах массовой информации и в сети «Интернет»
	В муниципальной газете «Красносулинский вестник» размещено 7 материалов в рамках проведения информационной кампании «Терроризм не пройдет!», а также 12 материалов, направленных на профилактику экстремизма и терроризма. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 36 материалов в рамках проведения акции «в память о жертвах террора»

	-

	32.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Проведение мероприятий в учебных заведениях с целью формирования уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей
	Проведено
42 классных часа, посвященных межнациональным отношениям и 8 мероприятий, посвященных Дню народного единства
	-

	33.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Проведение системного мониторинга средств массовой информации и сети Интернет в целях пресечения распространения материалов экстремистского характера, а также призывов к массовым беспорядкам, участию в несанкционированных публичных мероприятиях
	Специалистом Администрации Красносулинского района ежемесячно проводился мониторинг информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», из списка экстремистских материалов, сформированного Министерством юстиции Российской Федерации, проверено 72 материала (304 ссылки), выявлено 170 ссылок, содержащих экстремистские материалы

	-

	34.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Проведение мониторинга электронных средств массовой информации и сети «Интернет» с целью ограничения доступа к интернет - ресурсам, содержащим экстремистские материалы
	С целью недопущения использования читателями библиотек района и учащимися образовательных организаций доступа в интернет для нежелательных или противоправных действий на компьютерном оборудовании установлен контент-фильтр SkyDNS «Школа»
	-

	35.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Содействие информационному освещению в средствах массовой информации тематики противодействия экстремизму, пропаганде фашизма, социальной, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды
	Проведена информационная кампания «Терроризм не пройдет!», по итогам которой размещено 10 информационных материалов, а также 03.09.2021 акция «В память о жертвах террора», в результате проведения которой размещено 37 информационных материалов
	-

	36.
	Контрольное
событие муниципальной программы 2.1.

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	31.12.202ё
	Х
	31.12.2021
	Организация мониторинга региональных и местных СМИ на предмет выявления в материалах информации о проявлении национального и религиозного экстремизма на территории муниципального образования
	Проведен мониторинг региональных и местных СМИ. Информации о проявлении национального и религиозного экстремизма на территории муниципального образования не выявлено.
	-

	37.
	Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении
	Главный специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района Пигарева С.А.;
МО МВД России «Красносулинский»
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий территориальных органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера
	Проведены обследования 18 объектов на предмет антитеррористической защищенности, по результатам которых составлены акты об устранении нарушений.
	-

	38.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Проведение заседаний антитеррористической комиссии Красносулинского района (ежеквартально)
	Проведено 6 заседаний антитеррористической комиссии Красносулинского района (протоколы:
от 15.03.2021 № 1,
от 26.04.2021 № 2,
от 13.05.2021 №3
от 17.08.2021 № 4
от 25.10.2021№5,
от 28.12.2021 № 6)
	-

	39.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Проведение обследований объектов на предмет антитеррористической защищенности;
Проверка паспортов безопасности социально значимых объектов
	Рабочей группой проведены обследования
18 объектов на предмет антитеррористической защищенности
	-

	40.
	ОМ 2.4. Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Повышение антитеррористической защищенности объектов
	По состоянию на 31.12.2021 все учебные заведения прошли категорирование и паспортизацию, имеют действующие актуальные паспорта безопасности
	-

	41.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.4.
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Соблюдение мер антитеррористической защищенности социальных объектов в сфере образования 
	Проведены: обследования объектов на предмет антитеррористической защищенности и проверка паспортов безопасности социально значимых объектов
	-

	42.
	Основное мероприятие 2.5. Обеспечение участия в оперативно-профилактических мероприятиях представителей общественных формирований
	Главный специалист сектора по взаимодействию с административными органами и обществен-ными организациями Администрации Красносулинского района Пигарева С.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Снижение количества преступлений и правонарушений
	По результатам профилактических мероприятий количество зарегистрированных преступлений снижено на 5% по сравнению с 2017 годом и составило 65 единиц
	-

	43.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.5.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Координация деятельности общественных формирований правоохранительной направленности
	Проведено 3 заседания единого районного штаба народных дружин; проведена работа по привлечению народных дружинников к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, с участием народных дружинников проведено 1907 мероприятий правоохранительной направленности
	-

	44.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.5.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Обеспечение взаимодействия по профилактике и выявлению экстремистских проявлений, в том числе при проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и других массовых публичных мероприятий
	В связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 массовые мероприятия не проводились
	-

	45.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.5.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Обеспечение безопасности граждан и поддержание общественного порядка в местах проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий
	В связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 собрания, митинги, демонстраций, шествия и другие публичные мероприятия не проводились
	-

	46.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.5.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Организация профилактических мероприятий по недопущению различных конфликтов на бытовой, национальной и религиозной основе
	Проведено 12 профилактических мероприятия по недопущению различных конфликтов на бытовой, национальной и религиозной основе
	-

	47.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.5.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Оказание помощи органам внутренних дел в выявлении нарушений иностранными гражданами трудового и миграционного законодательства
	Проведено 20 проверок по выявлению нарушений иностранными гражданами трудового и миграционного законодательства Всего выявлено 47 нарушений
	-

	48.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.5.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Организация проведения мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, социально – политической и экономической ситуации на территории Красносулинского района (оплата труда, уровень безработицы, развитие бизнеса, предпринимательства и потребительского рынка, занятость населения, уровень миграции, в том числе трудовой)

	Организовано проведение мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, социально – политической и экономической ситуации на территории Красносулинского района (оплата труда, уровень безработицы, развитие бизнеса, предпринимательства и потребительского рынка, занятость населения, уровень миграции, в том числе трудовой)
	-

	49.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.5.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Организация проведения совещаний по вопросам сохранения межэтнической стабильности, профилактики экстремистских проявлений, гармонизации межнациональных отношений с представителями национальных общественностей, казачьих обществ, религиозных организаций в Красносулинском районе
	Проведено 2 заседания консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Администрации Красносулинского района
	-

	50.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.5.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Проведение «круглых столов», научно-практических конференций, семинаров по вопросам профилактики экстремизма и гармонизации межнациональных отношений с руководителями национально-культурных объединений, казачьих обществ, религиозных организаций
	В связи с ситуацией по распространению коронавирусной инфекции «круглые столы», научно-практические конференции, семинары по вопросам профилактики экстремизма и гармонизации межнациональных отношений проводились в онлайн-режиме, всего проведено: 2 совещания
	-

	51.
	Контрольное
событие муниципальной программы 2.5.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Проведение совещаний с местными религиозными организациями по вопросам профилактики религиозного экстремизма
	Проведено 2 совещания с местными религиозными организациями по вопросам профилактики религиозного экстремизма
	-

	52.
	ОМ 2.6. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Обеспечение безопасности объектов и учащихся, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите учащихся
	В полном объеме обеспечена безопасность объектов и учащихся, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите учащихся
	-

	53.
	Мероприятие 2.6.1. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБОУ СОШ
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Обеспечение безопасности объектов и учащихся, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите учащихся
	В рамках заключенных муниципальных контрактов обеспечено обслуживание КТС МБОУ СОШ
	-

	54.
	Мероприятие 2.6.2. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБДОУ
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Обеспечение безопасности объектов и учащихся, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите учащихся
	В рамках заключенных муниципальных контрактов обеспечено обслуживание КТС МБДОУ
	-

	55.
	Мероприятие 2.6.3. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБУ ДО
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Обеспечение безопасности объектов и учащихся, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите учащихся
	В рамках заключенных муниципальных контрактов обеспечено обслуживание 
КТС МБУ ДО
	-

	56.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.6.
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Обеспечение бесперебойного функционирования кнопок тревожной сигнализации МБОУ СОШ, МБДОУ, МБУ ДО
	Обеспечено бесперебойное функционирование кнопок тревожной сигнализации МБОУ СОШ, МБДОУ, МБУ ДО
	

	57.
	Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам 
Матвиенко Л.С.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	58.
	Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Красносулинском районе
	Ведущий специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Титова А.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Формирование эффективной муниципальной политики на территории Красносулинского района в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации
	За 12 месяцев2021 года пролечено 21 наркозависимых.
Снято с учета -10 чел. Врачом наркологом проведено 384 профилактические беседы
	-

	59.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам
Матвиенко Л.С.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Организация проведения мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Красносулинском районе (ежеквартально)
	Организовано проведение ежеквартального мониторинга наркоситуации на территории Красносулинского района
	-

	60.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам
Матвиенко Л.С.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Проведение заседаний антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулинский район» (ежеквартально)
	Проведено 4 заседания антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулинский район»
	-

	61.
	Основное мероприятие 3.2. Обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы,
формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами
	Ведущий специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Титова А.А.
начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы
	Повышен уровень подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании посредством обучения и повышения квалификации
	-

	62.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам
Матвиенко Л.С.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Проведение обучения работников системы образования по вопросам профилактики наркомании
	7 педагогов прошли обучение по программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
	-

	63.
	Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании
	Ведущий специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Титова А.А.,
начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.;
начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни
	Проведено 8 мероприятий, направленных на профилактику наркомании
	-

	64.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.3.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам
Матвиенко Л.С.
	31.12.2021
	Х
	31.08.2021
	Проведение спортивных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни
	Проведено 2 спортивных мероприятия, пропагандирующих здоровый образ жизни
	-

	65.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.3.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам
Матвиенко Л.С.
	31.08.2021
	Х
	24.08.2021
	Проведение фестиваля молодежных субкультур «Сулин без наркотиков»
	фестиваль молодежных субкультур «Сулин без наркотиков» не проводился
	в связи с действующими ограничениями по распространению коронавирусной инфекции

	66.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.3.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам Матвиенко Л.С.
	30.09.2021
	Х
	26.06.2021
	Проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией
	В период c января по июнь 2021 учащиеся общеобразовательных организаций Красносулинского района приняли участие в ежегодном конкурсе социальной рекламы МВД России антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе».
Учащиеся общеобразовательных организаций приняли участие во Всероссийской акции «Здоровый образ жизни – путь к успеху»;
В марте 2021 учащиеся общеобразовательных организаций приняли участие в 1-м этапе Всероссийской акции «Сообщите, где торгуют смертью»
	-

	67.
	Основное мероприятие 3.4. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения
	Ведущий специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Титова А.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Мотивирование жителей Красносулинского района на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов местного самоуправления в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах
	В средствах массовой информации и сети «Интернет» размещен 198 информационных материалов, направленный на пропаганду антинаркотического мировоззрения
	-

	68.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.4.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам Матвиенко Л.С.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Размещение информации в средствах массовой информации и сети Интернет, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения
	За 12 месяцев 2021 года в СМИ и сети Интернет размещено: 198 статей; 25 видероликов; 7 радиоэфиров; 19 информационных материала
	-

	69.
	Основное мероприятие 3.5. Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи
	Ведущий специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Титова А.А.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Мотивирование жителей Красносулинского района на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни
	Организовано и проведено 634 мероприятия, направленных на профилактику наркомании в которых приняли участие 4502 человека обучающихся
	-

	70.
	Контрольное
событие муниципальной программы 3.5.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам
Матвиенко Л.С.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Изготовление и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и распространение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи
	В средствах массовой информации 25 информационных материала, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения
	-

	71.
	Основное мероприятие 3.6. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации
	Ведущий специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Титова А.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков
	За отчетный период проведено 123 беседы, 7 консультаций, размещено 18публикаций в СМИ, по радио и телевидению выпущено 6 репортажей
	-

	72.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.6.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам
Матвиенко Л.С.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации
	124несовершеннолетних состоят на профилактическом внутришкольном учете, за ними закреплены 124 наставника, 76 несовершен-нолетних состоят на учете в ПДН и КДН и ЗП, находящихся под административным надзором. С несовершеннолетними на постоянной основе проводятся беседы по формированию традицион-ных российских духовно-нравственных ценностей.
	-

	73.
	Основное мероприятие 3.7. Взаимодействие наркологического кабинета Красносулинского района Шахтинского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Наркологический диспансер» с Донской митрополией Русской Православной Церкви, немедицинскими организациями, предоставляющими социальные услуги наркозависимым гражданам
	Ведущий специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Титова А.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Снижение уровня наркозависимых: проведение медико-социальной реабилитации и лечение наркопотребителей в стационарном отделении № 1 Шахтинского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер»; проведение лекций врачом-наркологом с сотрудниками организаций Красносулинского района
	Обеспечено взаимодействие с Шахтинским филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер», совместно с врачом наркологом проведены 307профилактических бесед
	-

	74.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.7.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам
Матвиенко Л.С.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Организация взаимодействия наркологического кабинета Красносулинского района, Донской митрополии Русской Православной Церкви, немедицинских организаций, предоставляющих социальные услуги наркозависимым гражданам
	При взаимодействии наркологического кабинета Красносулинского района, Донской митрополии Русской Православной Церкви, сотрудниками ПДН и КДН проведено 307 профилактических бесед
	-

	75.
	Основное мероприятие 3.8. Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков
	Ведущий специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Титова А.А.

	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления
	Проведено 4 рейда в рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей»
	-

	76.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.8.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам
Матвиенко Л.С.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Выявление и уничтожение сырьевой базы для производства наркотиков
	Проведено 4 рейда в рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей». Выявлены очаги произрастания конопли общей площадью 2013 кв.м на территории Пролетарского, Киселевского сельских поселений, Красносулинского городского поселения
	-

	77.
	Основное мероприятие 3.9. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ
	Ведущий специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Титова А.А.
	31.03.2021
	01.01.2021
	30.06.2021
	Устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
	Среди обучающихся и воспитанников проведено социально-психологическое тестирование
	-

	78.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.9.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам Матвиенко Л.С.
	31.03.2021
	Х
	31.05.2021
	Проведение среди обучающихся и воспитанников, социально-психологического тестирования с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
	проведено социально-психологическое тестирование, в 2021/2022 учебном году подлежало социально-психологическому тестированию 2294 человек, из которых приняли участие в СПТ 2241 человек, что составило 97,7% от общего количества учащихся, подлежащих тестированию.
По результатам обработки данных отнесены к группе с явной рискогенностью социально-психологических условий 171 человек, или 7,6% от общего количества участников СПТ.
Проведено 2 рейда по выявлению и удалению надписей, пропагандирующих употребление наркотиков
	-


Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2021 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 
на реализацию муниципальной программы за 2021 год
	Наименование 
муниципальной 
программы, подпрограммы,
основного мероприятия
	Источники
финансирования
	Объем расходов
(тыс. руб.), предусмотренных
	Факти-ческие
расходы (тыс. руб.)

	
	
	муници-
пальной программой
	сводной бюджетной росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»
	всего 
	2784,3
	2784,3
	2784,3

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	2784,3
	2784,3
	2784,3

	
	безвозмездные поступления в бюджет района,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Подпрограмма 1.
«Противодействие коррупции в Красносулинском районе»
	всего 
	61,8
	61,8
	61,8

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	61,8
	61,8
	61,8

	
	безвозмездные поступления в бюджет района,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 1.9. Проведение районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки»
	всего
	61,8
	61,8
	61,8

	Подпрограмма 2.
«Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе»
	всего 
	2718,9
	2718,9
	2718,9

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	2718,9
	2718,9
	2718,9

	
	безвозмездные поступления в бюджет район
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 2.6. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБОУ СОШ, МБДОУ
	всего
	2718,9
	2718,9
	2718,9

	Мероприятие 2.6.1. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБОУ СОШ
	всего, 
	1347,9
	1347,9
	1347,9

	Мероприятие 2.6.2. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБДОУ
	всего, 
	1211,6
	1211,6
	1211,6

	Мероприятие 2.6.3. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в 
МБУ ДО
	всего, 
	159,4
	159,4
	159,4

	Подпрограмма 3.
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
	всего 
	3,6
	3,6
	3,6

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	3,6
	3,6
	3,6

	
	безвозмездные поступления в бюджет района,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное 
мероприятие 3.3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании
	всего, 
	3,6
	3,6
	3,6


Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Обеспечение общественного порядка
и профилактика правонарушений» 
за 2021 год
СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений показателей 
	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
программы
	Обоснование отклонений 
значений показателя 
на конец отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	2020 год
	2021 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

	1.
	Показатель 1.
Доля жителей Красносулинского района, столкнувшихся с проявлениями коррупции
	процент
	28,0
	27,5
	27,5
	-

	2.
	Показатель 2.
Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве
	процент
	-
	4,0
	-
	В опросе приняло участие 741 человек, из них приходилось участвовать в конфликтах на национальной почве – 0 человек. Постоянный контроль за состоянием межэтнических отношений и своевременное принятие мер, направленных на недопущение проявлений экстремистской направленности способствовали сохранению показателя в пределах нормы

	3.
	Показатель 3. 
Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения
	человек / 100 тыс. населения
	165,9
	179,9
	163,3
	Уменьшение планового значения показателя на 16,6% связано с уменьшением количества больных наркоманией, пролечено 21 человек, снято с учета 10 человек

	4.
	Показатель 4. 
Снижение числа зарегистрированных преступлений
	процентов к 2017 году
	На 
5,0
	На
2,0
	На 
5,0
	По данным МО МВД «Красносулинский» зарегистрированных преступлений в 2021 году – 65 единиц, в отношении с 2017 годом – 112 единиц

	Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Красносулинском районе»

	5.
	Показатель 1.1.
Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах (совещаниях), курсах повышения квалификации по образовательным программам в области противодействия коррупции
	человек
	23
	23
	23
	-

	6.
	Показатель 1.2. 
Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)
	человек
	439
	439
	439
	-

	7.
	Показатель 1.3. Доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района в сфере противодействия коррупции
	процент
	46,0
	46,5
	96,2
	Всего опрошено 741граждан, из них, положительно оценивающих уровень открытости деятельности органов местного самоуправления 670 граждан

	8.
	Показатель 1.4.
Доля размещенных на официальном сайте Администрации Красносулинского района проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу
	процент
	90,0
	92,0
	90,1
	254 нормативных правовых актов прошли антикоррупционную экспертизу, из них 254 размещены на официальном сайте Администрации Красносулинского района для проведения независимой антикоррупционной экспертизы

	Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе»

	9.
	Показатель 2.1. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ограждения по периметру
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	-

	10.
	Показатель 2.2.
Доля МБОУ СОШ, МБДОУ, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	-

	11.
	Показатель 2.3.
Уменьшение количества зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом
	процентов к 2017 году
	-
	на 0,5
	-
	В 2021 году преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом, не зарегистрировано

	12.
	Показатель 2.4.
Доля МБОУ ДО, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации
	процент
	25
	25
	25
	-

	Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

	13.
	Показатель 3.1.
Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет 
не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию
	процент
	41,6
	7,5
	24,7
	Увеличение планового значения показателя связано с увеличением больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет

	14.
	Показатель 3.2.
Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию
	процент
	92,3
	58,7
	97,7
	Увеличение планового значения показателя на 39,6 связано с увеличением охвата обучающихся и воспитанников при проведении социально-психологического тестирования

	15.
	Показатель 3.3.
Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	процент
	93,9
	90,9
	93,9
	Увеличение планового значения показателя произошло за счет увеличения обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом


