## Лист1
III. Информация об объектах капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, реализуемых на территории
муниципального образования «Красносулинский район»
млн. руб.
Наименование, местоположение и характеристика объекта | Вид работ (ПСД, строительство, реконструкция, капитальный ремонт) | Срок начала работ | Срок окончания работ | Стоимость работ | Профинансировано в 2022 году (нарастающим итогом с начала года)* | Информация о состоянии дел по объекту с начала реализации, включая 2022 год (что конкретно сделано, в том числе наличие ПСД, положительного заключения госэкспертизы, этап проектирования, этап строительства, реконструкция, завершение)
Образование
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Ударниковская средняя общеобразовательная школа", Ударниковское сельское поселение, п. Пригородный, ул. Школьная, 2 | капитальный ремонт | 2022 | 2023 | 111.494 | 11.149 | Договор на выполнение строительно-монтажных работ заключен 31.05.2022. Работы начаты 31.05.2022 (демонтажные работы,вывоз мусора, усиление фундаментов, дверных проемов). Срок окончания работ 30.06.2023.
Строительство пристройки МБОУ СОШ № 2 г. Красный Сулин Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Гагарина, 59этажность пристройки-2общая площадь пристройки-3128,0 кв.мвместимость-100 мест | строительство | 2022 | 2023 | 265.9 | 34.991 | Между Управлением образования Красносулинского района и ООО "Абсолютстрой" 17.03.2022 заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ. Работы начаты 01.07.2022 (подготовка территории строительства)
Строительство детского сада на 60 мест в ст. Владимировская Ростовская область, Красносулинский район, ст. Владимировская общей площадью 1969,29 кв. м,вместимость-60 мест | строительство | 2020 | 2022 | 119.6 | 11.028 | Между МКУ "ОКС" и ООО "Подрядчик" заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен от 28.09.2020. 21.10.2022 получено заключение о соответствии построенного объекта, в данный момент объект на регистрации в Росреестре.
Здравоохранение
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница» г. Красного Сулина и Красносулинского района, Красносулинское городское поселение, г. Красный Сулин, ул. Фурманова, 32 | капитальный ремонт | 2021 | 2023 | 369.356 | 11.0682 | Всего освоено - 63 107310, 67 из них 52 275607,84 освоено в 2021 году, 11 068 233,48 в 2022 году (в т.ч. местное софинансирование по выполнению 2н - 230530,65).Здание поликлиники № 1: Произведен демонтаж внутренней отделки помещения, системы отопления. Произведен монтаж групповых сетей освещения и розеточных групп, выполнен демонтаж межкомнатных деревянных перегородок, частично восстановлены из кирпича, произведен демонтаж шиферной кровли и монтаж кровли из металлочерепицы, демонтаж окон и заполнение оконных проемов, демонтаж напольного покрытия и произведено устройство цементно-песчаной стяжки, выполнена выравнивающая стяжка пола чердачного помещения над поликлиникой.Произведена разводка системы отопления к месту установки теплового узла по подвалу, установлен тепловой узел. Установлено вентиляционное приточное оборудование. Выполнены работу по устройству цементно-песчаных откосов по оконным проемам, частично подготовлены вертикали откосов под покраску.Выполнена штукатурка и шпатлевка помещений, межкомнатные окна приведены к проектным размерам, выполнена распайка распред коробок 2-3 этаж.Помещения роддома, гинекологии, неврологии: произведен демонтаж шиферной кровли и монтаж кровли из металлочерепицы, демонтаж верхнего покрытия пола, установлены окна по всем помещениям, демонтированы внутренние системы инженерных коммуникаций (отопление, водоснабжение, водоотведение, электрика), окончен демонтаж штукатурки, оштукатурены стены помещениях 1-3 этаж, выполнена заливка цементно-песчаной стяжки 1-3 этаж, заполнение оконных проемов, их утепление и подготовка под покраску вертикалей, разводка эл. и канализационных сетей,устройство бетонного основания входа ( в т.ч. пандус) Поликлиники .В настоящие момент производятся работы по приведению дверных проемов к проектным размерам по высоте, устройство вентиляционных отверстий по коридорам, прокладка вент. каналов, штаптлевка потолков под покраску, установка осветительных приборов. Инфекционное отделение: выполнен демонтаж кровли, демонтаж дощатого основания, заливка стяжки,монтаж оконных блоков Выполнено устройство дощатого покрытия и гидропароизоляционной пленки кровли, монтаж кровельного покрытия из металлочерепицы, монтаж разводки канализационной сети 1 этаж, демонтаж внутренних инженерных сетей, монтаж межкомнатных окон, штукатурка стен 2 этаж, штукатурка оконных откосов. В настоящий момент производятся: устройство траншеи под крылца инфекционного отделения, штукарка помещений 1 этажаНаружние работы: установка канализационных колодцев с прокладкой соединительных труб, засыпка траншей. Монтаж плит усиления канализационных колодцев 18 шт. Врезка новой канализационной магистрали в сбросной колодец. Выполнена вертикальная планировка в осях 1-12 основного здания и инфекционного отделения, железобетонное устройство ступеней (вход 5), устройство монолитных железобетонных плит вентиляционных приямков подвальных помещений (1-4),выполнена подготовка под заливку бетонных слуховых окон, разработка покрытий под дорожную одежду ( поликлиника - роддом, парковка у КПП) , установка люков в отметку (32 шт.), устройство основания под отмостку ( в т.ч. монтаж бортового каня) оси 11 И Ф. В настоящий момент производятся работы по подготовке основания, установке бортового камня. 20.06.22 принята (проверенная и согласованная строительным надзором и Администраций Красносулинского района) исполнительная документация на сумму 26 139334,47 руб. , произведена оплата метного софинансирования в объеме 236530,65 руб., заявки на выделение денежных средст направлены в МЗ РО. Согласно Дорожной карте мероприятий к производству в 2022 году, Подрядчиком не выполнены требования по завершению работ в Инфекционном отделении - в срок до 01.07.22, в переданных ранее помещениях главного корпуса - в срок до 10.05.22.
Строительство детской поликлиники в г. Красный Сулин Ростовской области г. Красный Сулин, ул. Фурманова, б/н,этажность-3общая площадь-5521,0 кв.ммощность-112 посетителей | строительство | 2022 | 2023 | 305.38 | 15.269 | Между МКУ "ОКС" и ООО "Малрус" заключен муниципальный контракт от 25.03.2022 № 0358300008422000017_289859.Срок выполнения работ - 25.03.2022-10.11.2023. Разработали котлованы под ПП емкости, залиты фундаментные плиты под 4 резервуара, фундаменты готовы для установки емкостей. Продолжаются работы по кирпичной кладке стен первого этажа. на объект поставлена пожарная емкость.Количество рабочих на объекте 20 человек, 2- единицы техники. Готовность – 12 %.
Газификация
Распределительные газопроводы в х. Прохоровка Красносулинского района Ростовской области | строительство | 2022 | 2022 | 20.3 | 3.1 | Между Администрацией Пролетарского сельского поселения и АО "Ростовгазстрой" заключен муниципальный контракт от 28.02.2022 № 0158300000222000001_77319. Работы ведутся в соответствии с графиком выполнения
Распределительные газопроводы в х. Дудкино Красносулинского района Ростовской области | строительство | 2022 | 2022 | 25.55 | 3.8 | Между Администрацией Садковского сельского поселения и АО "Ростовгазстрой" заключен муниципальный контракт от 28.02.2022 № 0158300003822000001_77376. строительная готовность- 15% Работы ведутся в соответствии с графиком выполнения Срок выполнения работ - до 15.11.2022.
Распределительные газопроводы в х. Садки Красносулинского района Ростовской областиРаспределительные газовые сети протяженностью 25 575,0 м | строительство | 2021 | 2022 | 55.3 | 33.536 | Между Администрацией Садковского сельского поселения и АО "Ростовгазстрой" заключен муниципальный контракт от 22.10.2021 №0158300003821000003_77376. Строительная готовность — 99%. Работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ. Срок выполнения работ - до 31.10.2022.
Распределительные газопроводы в х. Зайцевка Красносулинского района Ростовской областиРаспределительные газопроводы протяженностью 11 068,5 м | строительство | 2021 | 2022 | 22.8 | 13.117 | Между Администрацией Садковского сельского поселения и АО "Ростовгазстрой" заключен муниципальный контракт от 22.10.2021 №0158300003821000002_77376. Строительная готовность - 88%. Работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ. Срок выполнения работ - до 31.10.2022.
Строительство распределительных газовых сетей в ст. Владимировская Красносулинского района Ростовской областиРаспределительные газовые сети протяженностью 19 030,5 м | строительство | 2021 | 2022 | 38.4 | 38.2 | Между Администрацией Владимировского сельского поселения и АО "Ростовгазстрой" заключен муниципальный контракт от 22.10.2021 №0158300002321000001_77376. Строительная готовность - 100%. Срок выполнения работ - до 31.10.2022г. Работы завершены, акт о приемке выполненных работ №6 от 07.10.2022г
Строительство распределительных газовых сетей в ст. Владимировская Красносулинского района Ростовской областиРаспределительные газовые сети протяженностью 19 030,5 м | строительство | 2021 | 2022 | 38.4 | 22.573 | Между Администрацией Владимировского сельского поселения и АО "Ростовгазстрой" заключен муниципальный контракт от 22.10.2021 №0158300002321000001_77376. Строительная готовность - 89%. Работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ. Срок выполнения работ - до 30.06.2022.
Распределительные газопроводы в х. Прохоровка Красносулинского района Ростовской области | строительство | 2022 | 2022 | 20.3 | 8.1 | Между Администрацией Пролетарского сельского поселения и АО "Ростовгазстрой" заключен муниципальный контракт от 28.02.2022 № 0158300000222000001_77319. Работы ведутся в соответствии с графиком выполнения
Жилищно-коммунальное хозяйство
Строительство пятиэтажного жилого дома маневренного фондаг. Красный Сулин, в 30 м на юго-запад от дома № 13 по ул. МираМощность – 70 квартир.Количество этажей – 6 (в том числе 1 подземный) Общая площадь квартир – 2756,97 м² | строительство | 2021 | 2022 | 173.6 | 172.8 | Между Администрацией Красносулинского городского поселения и ООО "ИСК-15" заключен муниципальный контракт от 09.02.2021 №0158300000321000001_110549. Строительная готовность -100% . Срок выполнения работ - 30.04.2022. В настоящее время строительно-монтажные работы завершены. В соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ 05.08.2022 № 61-1056148019443-24-2022 выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства: «Строительство пятиэтажного жилого дома маневренного фонда.
Очистные сооружения канализации (строительство) и городские коллекторы (реконструкция), Красносулинское городское поселение, г. Красный Сулин | строительство и реконструкция | 2018 | 2022 | 470.03 | 64.4 | Муниципальный контракт заключен 21.09.2018. Работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ. Ввод объекта в эксплуатацию - ноябрь 2022 года. В адрес министерства ЖКХ РО направлено письмо от 11.07.2022 № 79.03-1231 о переносе средств областного бюджета на 2023 год на завершение работ по объекту.Финансирование на 2023 года на строительство объекта будет уточнено после получения дополнительного финансирования на основании положительного заключения государственной экспертизы откорректированной сметной документации.
Культура
Капитальный ремонт МБУК «СДК Михайловского СП» расположенного по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, х.Михайловка, ул.Ленина,18 | капитальный ремонт | 2022 | 2022 | 1.64 | 1.64 | Между муниципальным бюджетным учреждением культуры "Сельский Дом культуры михайловского сельского поселения" и общество с ограниченной ответственностью «Строй Альянс Юг» заключен муниципальный контракт от 22.02.2022 № 0358300022722000001_74587. Работы выполнены в соответствии с графиком выполнения.
Капитальный ремонт СДК х.Грачев, расположенного по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, х.Грачев, ул.Школьная дом 17 | капитальный ремонт | 2022 | 2022 | 3.98 | 3.16 | Между муниципальным бюджетным учреждением культуры "Сельский Дом культуры михайловского сельского поселения" и Общество с ограниченной ответственностью «Анастасия» заключен муниципальный контракт от 21.02.2022 №0358300022722000002_74587. Работы выполнены в соответствии с графиком выполнения.
Капитальный ремонт СДК х.Холодный Плес расположенного по адресу: Ростовская область, Красосулинский район, х.Холодный Плес, ул.Октябрьская,2А | капитальный ремонт | 2022 | 2022 | 1.66 | 1.64 | Между муниципальным бюджетным учреждением культуры "Сельский Дом культуры михайловского сельского поселения" и Индивидуальный предприниматель Гриценко Евгений Владимирович заключен муниципальный контракт от 24.02.2022 № 0358300022722000003_74587. Работы выполнены в соответствии с графиком выполнения.
Реконструкция сельского Дома культуры в с. Киселево Красносулинского района Ростовской областиРостовская область, с. Киселево, ул. Мичурина, 2количество этажей - 2,общая площадь здания - 2630,5 кв.мвместимость (зрительный зал) - 300 чел. | реконструкция | 2022 | 2023 | 304.6 | 72.75 | Между Администрацией Киселевского сельского поселения и ООО "Малрус" заключен муниципальный контракт от 01.03.2022 №0158300000822000001_77303 Дата окончания строительно-монтажных работ 15.11.2023 г. Работы начаты с 01.04.2022 г. На объекте выполнены демонтажные работы, закрепление грунта ведутся общестроительные работы, конструкция подземной части здания, вертикальные конструкции (стены, пилоты,колонны), вязка арматуры,заливка монолитных участков, разработка грунта под пожарные резервуары. Завоз строительных материалов (щебень, песок, цемент, швеллер, кирпич).
Капитальный ремонт СДК х. Платово расположенного по адресу: Ростовская область,х. Платово , Красносулинского района, ул. Советская 88а количество этажей - 2,общая площадь здания - 364,2 кв.м вместимость (зрительный зал) - 200 чел. | капитальный ремонт | 2022 | 2023 | 59.6248 | 5.912 | Между МБУК "Ковалевский СДК" и ООО ""Стройсервис" заключен муниципальный контракт от 01.04.2022 №0358300018622000002 Дата окончания строительно-монтажных работ октябрь 2023 г. Работы начаты с 01.04.2022 г. На объекте выполнен монтаж временного ограждения территории, ведутся демонтажные работы, общестроительные работы, закрепление грунта, завоз строительных материалов (щебень, песок, цемент, швеллер).Работы ведутся в соответствии с графиком выполнения.
Дорожное строительство
Автомобильная дорога, Михайловское сельское поселение, х.Холодный Плес, ул.Строительная | капитальный ремонт | 2022 | 2022 | 14.8 | 14.5 | Работы завершены и профинансированы в полном объеме.
Автомобильная дорога "Садки-Дудкино" | ремонт | 2022 | 2022 | 36.95 | 10.7 | Работы выполнены в полном объеме, назаначена комиссия по приемке законченных работ.

## Лист2
Сферы
Охрана окружающей среды
Социальная сфера
Спорт
Культура
Образование
Здравоохранение
Промышленность
Энергетика
Газификация
Дорожное строительство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Строительство
Сельское хозяйство
Связь