|  | УТВЕРЖДЕН _____________Кишкинова И.Ю. Управляющий делами Администрации Красносулинского района «24» апреля 2026 года |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

«Муниципальное управление и муниципальная служба»

За I квартал 2026 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Цель муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и муниципальной службы в Красносулинском районе, развитие гражданского общества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Зеленый | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса от общего количества замещенных вакансий | КПМ | процент | - | - | - | - | 21 | - | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |
| 1.2 | Зеленый | Доля вакантных должностей муниципальной службы высшей группы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров | КПМ | процент | - | - | - | - | 38 | - | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |
| 1.3 | Зеленый | Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадрового резерва, муниципального резерва управленческих кадров, от общего числа назначенных | КПМ | процент | - | - | - | - | 36 | - | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |
| 1.4 | Зеленый | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | КПМ | процент | - | - | - | - | 93 | - | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» (всего), в том числе: | 118429,0 | 118364,7 | 118364,7 | 29059,8 | 19441,6 | 16,4 | - |
| областной бюджет | 6629,8 | 6565,5 | 6565,5 | 854,9 | 854,9 | 13,0 | - |
| бюджет района | 111799,2 | 111799,2 | 111799,2 | 28204,9 | 18586,7 | 16,6 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красносулинском районе» (всего), в том числе: | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 17,0 | 17,0 | 11,5 | - |
| бюджет района | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 17,0 | 17,0 | 11,5 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» (всего), в том числе: | 118181,0 | 118116,7 | 118116,7 | 29042,8 | 19424,6 | 16,2 | - |
| областной бюджет | 6629,8 | 6565,5 | 6565,5 | 854,9 | 854,9 | 13,0 |  |
| бюджет района | 111551,2 | 111551,2 | 111551,2 | 28187,9 | 18569,7 | 16,6 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (всего), в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| бюджет района | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Красносулинском районе» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

|  | УТВЕРЖДЕН _____________Волкова Н.В. начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района «06» апреля 2026 года |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красносулинском районе»

За I квартал 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. |  | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Внедрен единый подход к кадровой работе на муниципальной службе в органах местного самоуправления Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Зеленый | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса от общего количества замещенных вакансий | КПМ | процент | - | - | - | - | 21 | - | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |
| 1.2. | Зеленый | Доля вакантных должностей муниципальной службы высшей группы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров | КПМ | процент | - | - | - | - | 38 | - | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |
| 1.3. | Зеленый | Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадрового резерва, муниципального резерва управленческих кадров, от общего числа назначенных | КПМ | процент | - | - | - | - | 36 | - | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |
| 1.4. | Зеленый | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | КПМ | процент | - | - | - | - | 93 | - | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |
| 2. |  | Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Оказано содействие в обеспечении профессионального развития муниципальных служащих Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Зеленый | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | КПМ | процент | - | - | - | - | 46 | - | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Внедрен единый подход к кадровой работе на муниципальной службе в органах местного самоуправления Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. Обеспечена правовая, методическая и информационная поддержка органов местного самоуправления по вопросам осуществления кадровой работы | процент | 100 | - | - | - | 100 | Х | Х | Х | Волкова Н. В. - начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района | - | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Проведен ежеквартальный мониторинг состояния муниципальной службы в Красносулинском районе» | единица | 4 | - | - | - | 4 | Х | Х | Х | Волкова Н. В. - начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района | - | - |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1 «Получена оперативная информация о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы» | - | - | - | - | - | - | 15.01.2026 | 15.01.2026 | - | Волкова Н. В. - начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района | аналитическая информация | - |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2 «Проведен анализ информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы» | - | - | - | - | - | - | 25.01.2026 | 25.01.2026 | - | Волкова Н. В. - начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района | аналитическая информация | - |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.2.3 «Размещена информация о количественном и качественном составе муниципальных служащих в открытых источниках информации» | - | - | - | - | - | - | 31.01.2026 | 31.01.2026 | - | Волкова Н. В. - начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района | аналитическая информация | - |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3. «Проведена оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | условная единица | 1 | - | - | - | 1 | Х | Х | Х | Волкова Н. В. - начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района | аналитическая информация | - |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1.3.1. «Мониторинг штатной численности муниципальных служащих в органах местного самоуправления в Красносулинском районе» | - | - | - | - | - | - | 31.01.2026 | 31.01.2026 | - | Волкова Н. В. - начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района | аналитическая информация | - |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1. 4. «Проведена оценка профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидатов на замещение должностей заместителей главы Администрации Красносулинского района» | условная единица | 1 | - | - | - | 1 | Х | Х | Х | Волкова Н. В. - начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района | - | - |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 1.5. «Организован и проведен конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий Красносулинского района». Направлены муниципальные служащие для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области»» | единица | 1 | - | - | - | 1 | Х | Х | Х | Волкова Н. В. - начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района | - | - |
| 2. | Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Оказано содействие в обеспечении профессионального развития муниципальных служащих Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено профессиональное развитие муниципальных служащих» | человек | 15 | - | - | - | 15 | Х | Х | Х | Волкова Н. В. - начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красносулинском районе» (всего), в том числе: | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 17,0 | 17,0 | 11,5 | - |
| Бюджет района | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 17,0 | 17,0 | 11,5 | - |
| Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих» (всего), в том числе: | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 17,0 | 17,0 | 11,5 | - |
| Бюджет района | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 17,0 | 17,0 | 11,5 | - |

|  | УТВЕРЖДЕН _____________Кулак С.Ю. заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района «06» апреля 2026 года |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Муниципальное управление и муниципальная служба»

За I квартал 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено своевременное обнародование (опубликование) официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района в установленном законодательством объеме для жителей Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Зеленый | Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Красносулинского района, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством | КПМ | процент | - | - | - | - | 100 | - | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |
| 2. | Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Зеленый | Уровень экономии бюджетных средств по результатам осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | КПМ | процент | - | - | - | - | 3 | - | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено своевременное обнародование (опубликование) официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района в установленном законодательством объеме для жителей Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Официальное опубликование нормативных правовых актов Красносулинского района в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Красносулинского района» | процент | 100 | - | - | - | 100 | Х | Х | Х | Кулак С.Ю. – заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района; Каравайцева Е.А. – начальник Управления земельно-имущественных отношений Красносулинского района | - | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1 «Закупка включена в план закупок» | - | - | - | - | - | - | 16.01.2026 | 16.01.2026 | - | Кулак С.Ю. – заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района; Каравайцева Е.А. – начальник Управления земельно-имущественных отношений Красносулинского района | ИКЗ в плане закупок | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2 «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | - | - | - | - | - | 31.03.2026 | 14.02.2026 | - | Волкова Н. В. - начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района | контракт от № | контрольная точка достигнута досрочно |
| 2. | Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1. «Финансовое обеспечение деятельности Администрации Красносулинского района» | процент | 100 | - | - | - | 100 | Х | Х | Х | Сузик О.Н. - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Администрации Красносулинского района | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» (всего), в том числе: | 118181,0 | 118116,7 | 118116,7 | 29042,8 | 19424,6 | 16,2 | - |
| Областной бюджет | 6629,8 | 6565,5 | 6565,5 | 854,9 | 854,9 | 13,0 |  |
| Бюджет района | 111551,2 | 111551,2 | 111551,2 | 28187,9 | 18569,7 | 16,6 | - |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Официальное опубликование нормативных правовых актов Красносулинского района в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Красносулинского района» (всего), в том числе: | 1406,3 | 1406,3 | 1406,3 | 1406,3 | 543,5 | 38,6 | - |
| Бюджет района | 1406,3 | 1406,3 | 1406,3 | 1406,3 | 543,5 | 38,6 | - |
| Мероприятие (результат) 2.1. «Финансовое обеспечение деятельности аппарата Администрации Красносулинского района» (всего), в том числе | 116774,7 | 116774,7 | 116774,7 | 27636,5 | 18881,1 | 16,1 | - |
| Областной бюджет | 6629,8 | 6565,5 | 6565,5 | 854,9 | 854,9 | 13,0 | - |
| Бюджет района | 110144,9 | 110144,9 | 110144,9 | 26781,6 | 18026,2 | 16,4 | - |

|  | УТВЕРЖДЕН _____________Елисеев М.Ю. Начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района «06» апреля 2026 года |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

За I квартал 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения роли СО НКО в реализации социально-экономической политики Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Зеленый | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Красносулинского района | КПМ | процент | - | - | - | - | 25 | - | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |
| 1.2. | Зеленый | Количество мероприятий, проводимых с социально ориентированными некоммерческими организациями, в рамках реализации общественно значимых (социальных) программ на средства субсидии | КПМ | процент | - | - | - | - | 5 | - | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения роли СО НКО в реализации социально-экономической политики Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Красносулинского района» | единица | 5 | - | - | - | 5 | Х | Х | Х | Лукашова С.И. – ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (всего), в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджет района | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Красносулинского района» (всего), в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджет района | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

|  | УТВЕРЖДЕН _____________Елисеев М.Ю. Начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района «06» апреля 2026 года |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Красносулинском районе»

За I квартал 2026 года

- Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Укреплено единство российской нации и этнокультурное развитие народов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Зеленый | Прирост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Красносулинского района | КПМ | процент | - | - | - | - | 8,4 | - | - |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Укреплено единство российской нации и этнокультурное развитие народов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации» | единица | 57 | - | - | - | 57 | Х | Х | Х | Пигарева С.А.– главный специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Красносулинском районе» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие (результат) 1. 1. «Проведены мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |