
	



	УТВЕРЖДЕН

_____________Кишкинова И.Ю.
Управляющий делами Администрации 
Красносулинского района

«24» апреля 2026 года



ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
«Муниципальное управление и муниципальная служба»

За I квартал 2026 года 
1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы
	№
 п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Цель муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и муниципальной службы в Красносулинском районе, развитие гражданского общества»

	1.1
	Зеленый
	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса от общего количества замещенных вакансий
	КПМ
	процент
	-
	-
	-
	-
	21
	-
	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года)

	1.2
	Зеленый
	Доля вакантных должностей муниципальной службы высшей группы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров
	КПМ
	процент
	-
	-
	-
	-
	38
	-
	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года)

	1.3
	Зеленый
	Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадрового резерва, муниципального резерва управленческих кадров, от общего числа назначенных
	КПМ
	процент
	-
	-
	-
	-
	36
	-
	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года)

	1.4
	Зеленый
	Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование
	КПМ
	процент
	-
	-
	-
	-
	93
	-
	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года)


2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

	Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» (всего), в том числе:
	118429,0
	118364,7
	118364,7
	29059,8
	19441,6
	16,4
	-

	областной бюджет 
	6629,8
	6565,5
	6565,5
	854,9
	854,9
	13,0
	-

	бюджет района
	111799,2
	111799,2
	111799,2
	28204,9
	18586,7
	16,6
	-

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красносулинском районе» (всего), в том числе:
	148,0
	148,0
	148,0
	17,0
	17,0
	11,5
	-

	бюджет района
	148,0
	148,0
	148,0
	17,0
	17,0
	11,5
	-

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» (всего), в том числе:
	118181,0
	118116,7
	118116,7
	29042,8
	19424,6
	16,2

	-

	областной бюджет
	6629,8
	6565,5
	6565,5
	854,9
	854,9
	13,0
	

	бюджет района
	111551,2
	111551,2
	111551,2
	28187,9
	18569,7
	16,6
	-

	Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (всего), в том числе:
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	бюджет района
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Красносулинском районе» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-









	



	УТВЕРЖДЕН

_____________Волкова Н.В.
начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района  

«06» апреля 2026 года


ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красносулинском районе» 

За I квартал 2026 года 

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	[bookmark: _Ref129366428]Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Внедрен единый подход к кадровой работе на муниципальной службе в органах местного самоуправления Красносулинского района»

	1.1
	Зеленый
	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса от общего количества замещенных вакансий
	КПМ
	процент
	-
	-
	-
	-
	21
	-
	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года)

	1.2.
	Зеленый
	Доля вакантных должностей муниципальной службы высшей группы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров
	КПМ
	процент
	-
	-
	-
	-
	38
	-
	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года)

	1.3.
	Зеленый
	Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадрового резерва, муниципального резерва управленческих кадров, от общего числа назначенных
	КПМ
	процент
	-
	-
	-
	-
	36
	-
	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года)

	1.4.
	Зеленый
	Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование
	КПМ
	процент
	-
	-
	-
	-
	93
	-
	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года)

	2.
	
	Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Оказано содействие в обеспечении профессионального развития муниципальных служащих Красносулинского района»

	2.1.
	Зеленый
	Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию
	КПМ
	процент
	-
	-
	-
	-
	46
	-
	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года)




2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	 Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Внедрен единый подход к кадровой работе на муниципальной службе в органах местного самоуправления 
Красносулинского района»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. Обеспечена правовая, методическая и информационная поддержка органов местного самоуправления по вопросам осуществления кадровой работы
	процент
	100
	-
	-
	-
	100
	Х
	Х
	Х
	Волкова Н. В. - начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района

	-
	-

	1.2.
	Мероприятие 
(результат) 1.2. «Проведен ежеквартальный мониторинг состояния муниципальной службы в Красносулинском районе»
	единица
	4
	-
	-
	-
	4
	Х
	Х
	Х
	Волкова Н. В. - начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района
	-
	-

	1.2.1.
	Контрольная точка 1.2.1 
«Получена оперативная информация о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15.01.2026

	15.01.2026

	-
	Волкова Н. В. - начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района
	аналитическая информация
	-

	1.2.2.
	Контрольная точка 1.2.2 «Проведен анализ информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25.01.2026

	25.01.2026

	-
	Волкова Н. В. - начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района
	аналитическая информация
	-

	1.2.3.
	Контрольная точка 1.2.3 «Размещена информация о количественном и качественном составе муниципальных служащих в открытых источниках информации»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31.01.2026

	31.01.2026

	-
	Волкова Н. В. - начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района
	аналитическая информация
	-

	1.3.
	Мероприятие 
(результат) 1.3. «Проведена 
оптимизация штатной численности муниципальных служащих»
	условная единица
	1
	-
	-
	-
	1
	Х
	Х
	Х
	Волкова Н. В. - начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района
	аналитическая информация
	-

	1.3.1.
	Контрольная точка 1.3.1. «Мониторинг штатной численности муниципальных служащих в органах местного самоуправления в Красносулинском районе»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31.01.2026

	31.01.2026

	-
	Волкова Н. В. - начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района
	аналитическая информация
	-

	1.4.
	Мероприятие (результат) 1. 4. 
«Проведена оценка профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидатов на замещение должностей заместителей главы Администрации Красносулинского района»
	условная единица
	1
	-
	-
	-
	1
	Х
	Х
	Х
	Волкова Н. В. - начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района
	-
	-

	1.5.
	Мероприятие (результат) 1.5. «Организован и проведен конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий Красносулинского района». Направлены муниципальные служащие для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области»»
	единица
	1
	-
	-
	-
	1
	Х
	Х
	Х
	Волкова Н. В. - начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района

	-
	-

	2.
	Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Оказано содействие в обеспечении профессионального развития муниципальных служащих Красносулинского района» 

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2.1.
«Обеспечено профессиональное развитие 
муниципальных служащих»
	человек
	15
	-
	-
	-
	15
	Х
	Х
	Х
	Волкова Н. В. - начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района
	-
	-



3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, 
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красносулинском районе» (всего), в том числе:
	148,0
	148,0
	148,0
	17,0
	17,0
	11,5
	-

	Бюджет района
	148,0
	148,0
	148,0
	17,0
	17,0
	11,5
	-

	Мероприятие (результат) 2.1.
«Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих» (всего), в том числе:
	148,0
	148,0
	148,0
	17,0
	17,0
	11,5
	-

	Бюджет района
	148,0
	148,0
	148,0
	17,0
	17,0
	11,5
	-





	



	УТВЕРЖДЕН

_____________Кулак С.Ю.
заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района

«06» апреля 2026 года



ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района 
«Муниципальное управление и муниципальная служба»
За I квартал 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	 Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено своевременное обнародование (опубликование) официальной информации о деятельности органов местного самоуправления 
Красносулинского района в установленном законодательством объеме для жителей Красносулинского района»

	1.1
	Зеленый
	Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Красносулинского района, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством
	КПМ
	процент
	-
	-
	-
	-
	100
	-
	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года)


	2.
	Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности реализации муниципальной программы»

	2.1.
	Зеленый
	Уровень экономии бюджетных средств по результатам осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
	КПМ
	процент
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года)




2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено своевременное обнародование (опубликование) официальной информации о деятельности органов местного самоуправления 
Красносулинского района в установленном законодательством объеме для жителей Красносулинского района»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Официальное опубликование нормативных правовых актов Красносулинского района в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Красносулинского района»
	процент
	100
	-
	-
	-
	100
	Х
	Х
	Х
	Кулак С.Ю. – заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района; 
Каравайцева Е.А. – начальник Управления земельно-имущественных отношений Красносулинского района
	-
	-

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1 
«Закупка включена в план закупок»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16.01.2026
	16.01.2026
	-
	Кулак С.Ю. – заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района; 
Каравайцева Е.А. – начальник Управления земельно-имущественных отношений Красносулинского района
	ИКЗ в плане закупок
	-

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2 «Сведения о 
муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31.03.2026
	14.02.2026

	-
	Волкова Н. В. - начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района
	контракт 
от №
	контрольная точка достигнута досрочно

	2.
	Задача 2  комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность реализации муниципальной программы»

	2.1
	Мероприятие 
(результат) 2.1. «Финансовое обеспечение деятельности Администрации Красносулинского района»
	процент
	100
	-
	-
	-
	100
	Х
	Х
	Х
	Сузик О.Н. - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Администрации Красносулинского района
	-
	-



3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения 
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» (всего), в том числе:
	118181,0
	118116,7
	118116,7
	29042,8
	19424,6
	16,2
	-

	Областной бюджет
	6629,8
	6565,5
	6565,5
	854,9
	854,9
	13,0
	

	Бюджет района
	111551,2
	111551,2
	111551,2
	28187,9
	18569,7
	16,6
	-

	Мероприятие (результат) 1.1.
«Официальное опубликование нормативных правовых актов Красносулинского района в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Красносулинского района» (всего), в том числе:
	1406,3
	1406,3
	1406,3
	1406,3
	543,5
	38,6
	-

	Бюджет района
	1406,3
	1406,3
	1406,3
	1406,3
	543,5
	38,6
	-

	Мероприятие (результат) 2.1. 
«Финансовое обеспечение деятельности аппарата Администрации Красносулинского района» (всего), в том числе
	116774,7
	116774,7
	116774,7
	27636,5
	18881,1
	16,1
	-

	Областной бюджет
	6629,8
	6565,5
	6565,5
	854,9
	854,9
	13,0
	-

	Бюджет района
	110144,9
	110144,9
	110144,9
	26781,6
	18026,2
	16,4
	-






	



	УТВЕРЖДЕН

_____________Елисеев М.Ю.

Начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района

«06» апреля 2026 года



ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
За I квартал 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	 Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения роли СО НКО в реализации социально-экономической политики Красносулинского района»

	1.1.
	Зеленый
	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Красносулинского района
	КПМ
	процент
	-
	-
	-
	-
	25
	-
	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года)

	1.2.
	Зеленый
	Количество мероприятий, проводимых с социально ориентированными некоммерческими организациями, в рамках реализации общественно значимых (социальных) программ на средства субсидии
	КПМ
	процент
	-
	-
	-
	-
	5
	-
	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года)






2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения роли СО НКО в реализации социально-экономической политики Красносулинского района»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. 
«Обеспечена финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Красносулинского района»
	единица
	5
	-
	-
	-
	5
	Х
	Х
	Х
	Лукашова С.И. – ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	-
	-



3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, 
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (всего), в том числе:
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Бюджет района
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Мероприятие (результат) 1.1. 
«Обеспечена финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Красносулинского района» (всего), в том числе:
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Бюджет района
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-



	



	УТВЕРЖДЕН

_____________Елисеев М.Ю.
Начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района

«06» апреля 2026 года




ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Красносулинском районе»
За I квартал 2026 года
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	14

	1.
	 Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Укреплено единство российской нации и этнокультурное развитие народов»

	1.1.
	Зеленый
	Прирост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Красносулинского района
	КПМ
	процент
	-
	-
	-
	-
	8,4
	-
	-


















2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Укреплено единство российской нации и этнокультурное развитие народов»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации»
	единица
	57
	-
	-
	-
	57
	Х
	Х
	Х
	Пигарева С.А.– главный специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	-
	-



3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения 
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Красносулинском районе» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Мероприятие (результат) 1. 1.
«Проведены мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-




