Пояснительная информация 
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения»  
за отчетный период 9 месяцев 2021 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие здравоохранения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1446.
На реализацию муниципальной программы в 2021 году в соответствии со сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 296940,1 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 160703,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета – 106948,3 тыс. рублей; за счет средств бюджета района – 29288,8 тыс. рублей. Муниципальная программа будет приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 28.09.2021 № 175 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 28.12.2020 № 110 «О бюджете Красносулинского  района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», не позднее 1 месяца со дня его вступления в официальную силу.
По состоянию на 01.10.2021 года фактически освоено – 84601,1 тыс. рублей (или 28,5% от ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью) в том числе: за счет средств федерального бюджета – 44436,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета – 24031,9 тыс. рублей; за счет средств бюджета района – 16133,2 тыс. рублей.
Также муниципальной программой предусмотрено финансирование за счет средств внебюджетных источников в сумме 392822,5 тыс. рублей (фактическое освоение средств на 01.10.2021 года составило 267654,5 тыс. рублей или 68,1% от плановых ассигнований).
Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первично медико-санитарной помощи» (далее – подпрограмма 1).
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, повышение эффективности службы родовспоможения и детства» (далее – подпрограмма 2).
Подпрограмма 3 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» (далее – подпрограмма 3).
Подпрограмма 4 «Создание благоприятных условий для привлечения молодых и перспективных специалистов в муниципальные медицинские учреждения Красносулинского района» (далее – подпрограмма 4).
Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы» (далее – подпрограмма 5).
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134, распоряжением Администрации Красносулинского района от 30.12.2020 № 309 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» на 2021 год (далее – план реализации).
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено – 18584,7 тыс. рулей.
Фактическое освоение средств на 01.10.2021 года составило 8552,6 тыс. рублей (или 46,0% от ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью).
По подпрограмме 1 запланировано выполнение 7 контрольных событий,  контрольное событие 1.3 не исполнено в срок, т.к. имелись остатки тест-полосок для выявления ВИЧ инфицированных больных из закупки прошлого года. По основным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2021 года достигнуты следующие результаты:
жителям Красносулинского района фактически оказана стоматологическая помощь – 62767,07  УЕТ;
для своевременного выявления факторов риска неинфекционных заболеваний проведены: диспансеризация  и проф. медосмотр – 18613 случаев;
в соответствии с заключенными контрактами  приобретены: «Диаскинтест» (530 упаковок), «Туберкулин» (85 упаковок), количество привитых за 9 месяцев 2021 года составило 2521 человек;
для профилактики инфекционных заболеваний в соответствии с заключенными контрактами: 
от 07.06.2021 № 77 приобретены ГСМ для транспортировки анализов, доставки вакцины и патронажа больных 2019-nCOV;
от 10.06.2021 №78 приобретены расходные материалы;
произведены выплаты стимулирующего характера медицинским работникам, работающим с пациентами, у которых подтвержден диагноз 2019-nCOV, в полном объеме;
заключение контракта на приобретение вакцины от гриппа запланировано на III квартал 2021 года;
в плановом порядке производится транспортировка больных почечной недостаточностью в г. Шахты для проведения гемодиализа (заключены контракты на поставку ГСМ № 31122020 от 30.12.2020; №8421000005 от 16.02.2021);№1808 от18.07.2021
необходимыми лекарственными препаратами обеспечено 615 федеральных и 1042 региональных льготников, произведена выписка 19542 рецептов;
в целях раннего выявление заболеваний с профилактической целью 3474 детей посетили детские поликлинические учреждения.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в соответствии со сводной бюджетной росписью предусмотрено – 3637,3 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств на 01.10.2021 года составило 2690,6 тыс. рублей (или 49,1% от ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью).
По подпрограмме 2 запланировано 9 контрольных событий, срок исполнения которых не наступил. По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 9 месяцев 2021 года достигнуты следующие результаты:
оказана стационарная помощь – 5463 случаев;
произведена госпитализация населения в дневном стационаре – 915 случаев;
  17 выездов к пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
патологоанатомическим отделением МБУЗ «РБ произведено 267 вскрытий, 7879 гистоанализов;
количество амбулаторно-поликлинических посещений жителями Красносулинского района 112716
смертность детей в возрасте 0-17 лет составила 7 случай на 100 000 населения соответствующего возраста;
доля женщин, прошедших пренатальную диагностику нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности составила 92,2%;
доля обследованных на ВИЧ составляет  32,3%.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено – 12162,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило – 8758,8  тыс. рублей (или 72,0%).
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам 9 месяцев 2021 года достигнуты следующие результаты: отделением сестринского ухода МБУЗ «РБ» выполнено 5025 койко-дней (72,8% от плана), для нужд пациентов отделения закуплены медикаменты и продукты питания.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 в соответствии со сводной бюджетной росписью предусмотрено – 823,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.10.2021 года составило 615,6 тыс. рублей (или 74,8%).
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 4 по итогам 9 месяцев 2021 года достигнуты следующие результаты:
ежемесячно производится выплата стипендий, обучающимся в вузах по целевым контрактам за счет средств внебюджетных источников;
произведены стимулирующие выплаты медицинскому персоналу ко дню Медицинского работника;
аккредитованы 7 медицинских специалиста.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 с соответствии со сводной бюджетной росписью предусмотрено – 261732,0 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств на 01.10.2021 года составило 63983,5 тыс. рублей (или 25,5%).
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 5 по итогам 9 месяцев 2021 года достигнуты следующие результаты:
на основании заключенного контракта от 26.12.2020 № 8420000306/2 проводилось техническое обслуживание абонентского комплекса ОКО-3 и АУПС во втором полугодии 2021 года;
Заключены контракты на приобретение  ФАП в х. Донлесхоз 01.03.2021 № 8421000011и ФАП х. Гривенный от 15.04.2021 №8421000008/1. Поставка по контракту №8421000008/1 осуществлена с нарушением срока. Велась претензионная работа. Оплата будет произведена в ноябре-декабре 2021 года. По контракту №8421000011 поставка не осуществлена. Ведется претензионная работа.
Завершено исполнение контрактов  на  ремонт квартир для медицинских работников,  на ремонт поликлиники №2, на ремонт санитарных узлов поликлиники №2,   приобретены два автомобиля скорой медицинской помощи. Заключены контракты на благоустройство территории ФАП. 
Заключен контракт от 31.03.2021 № 8421000021. 
Произведен демонтаж внутренней отделки помещения, системы отопления. Заменены окна, произведен монтаж групповых сетей освещения и розеточных групп, выполнен демонтаж межкомнатных деревянных перегородок, частично восстановлены из кирпича, произведен демонтаж шиферной кровли и монтаж кровли из металлочерепицы. Помещения роддома, гинекологии, неврологии- произведен демонтаж шиферной кровли и монтаж кровли из металлочерепицы, демонтаж верхнего покрытия пола, частично установлены окна, частично демонтированы внутренние системы инженерных коммуникаций (отопление, водоснабжение, водоотведения, электрики) Проведение новой линии водоснабжения выполнено на 90%; Канализационная сеть – смонтировано 2 колодца (из 35 необходимых к установке, при условии прокладки новой сети, без отключения учреждения от канализации). Проектом предусмотрена замена труб между существующими колодцами.
Частично выполнен демонтаж асфальтного покрытия и подготовлено основание пешеходных дорожек из песка и щебня.
[bookmark: __DdeLink__2577_3355881227]В соответствии с заключенным контрактом на выполнение ПИР по объекту «Строительство детской  поликлиники в г. Красный Сулин Ростовской области» от 31.08.2020 № 0358300008420000212_24915, работы выполнены 02.08.2021 года.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» на 2021 год по итогам 9 месяцев 2021 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам				  		С.М. Задорожнева

Заместитель главы Администрации
Красносулинского района
по вопросам социального развития                                        Л.С. Матвиенко
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» 
за отчетный период 9 месяцев 2021 года

	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ФИО)
	Результат реализации (краткое описание)
	Фактичес-кая дата начала   
реализации
	Фактичес-кая дата окончания реализа-ции, наступле-ния  контроль-ного события
	Расходы бюджета района на       реализацию муниципальной
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения   (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	предус-мотрено
муници-пальной програм-мой
	предус-мотрено сводной бюд-жетной росписью
	факт на отчет-ную дату
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1  «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
	Заместитель главы Администрации   Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;
Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.
	X
	X
	X
	12874,3
	18584,7
	8552,6
	10032,1


	2.
	Основное мероприятие 1.1. «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей»
	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.;
Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.;
главный внештатный педиатр
Попандопуло В.Ю.
	Своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция
	01.01.2021
	31.12.2021
	1234,2
	1234,2
	751,2
	483,0
освоение денежных средств запланировано 
на IV квартал  2021 года

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1
 

	Главный врач
МБУЗ «РБ»
Мартынова И.Е.;
Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.;
главный внештатный педиатр
Попандопуло В.Ю.
	 Диспансеризация и мед.осмотр - 18613;
Стомат. Помощь — 93240 (УЕТ)
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Основное
 мероприятие 1.2  «Профилактика заболеваний туберкулезом »
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.;
Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.;
главный внештатный педиатр
Попандопуло В.Ю.
	Снижение уровня заболеваемости туберкулезом
	01.01.2021
	31.12.2021
	1450,2
	1450,2
	1427,7
	22,5
освоение денежных средств запланировано 
на IV квартал  2021 года

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2


	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.;
Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.;
главный внештатный педиатр
Попандопуло В.Ю.
	Заключены контракты:
№ 8421000075 от 25.05.2021 на поставку аллергена бактерий (Туберкулин) - 85 уп.; 
№ 8421000074 от 24.05.2021 Аллерген туберкулезный (Диаскинтест) рекомбинантный в стандартном разведении 530 уп.
№ 2807791 от 20.04.2021 г. на поставку расходных материалов (салфетки -24500 шт.,
шприцы -8000 шт.,
перчатки – 1700 шт.)
№ 73 от 28.05.2021 на поставку хлоргексидина - 100 уп.
- количество привитых за 9 месяцев 2021 года: манту- 855, диаскин-тест - 826
	X
	31.12.2021
	X
	X
	X
	Х

	6.
	Основное мероприятие 1.3. « Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С»
	Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.;
врач-инфекционист поликлинического отделения №1
Викулова О.А.
	Своевременное выявление, лечение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В,С, а также противодействие распространению данных инфекций
	01.01.2021
	31.12.2021
	42,7
	42,7
	0,0
	42,7 
освоение денежных средств запланировано 
[bookmark: __DdeLink__2550_2620456612]на IV квартал 2021 года

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.

	Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.;
врач-инфекционист поликлинического отделения №1
Викулова О.А.
	Заключение контракта  на приобретение тест полосок  для выявления ВИЧ инфицированных больных планируется в IV квартале 2021, т.к. имелись остатки тест полосок из закупки прошлого года.
	Х
	31.12.2021

	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Основное мероприятие 1.4. Профилактика инфекционных заболеваний
	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.,
главный внештатный педиатр
Попандопуло В.Ю.
	Снижение уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики до спорадических случаев
	01.01.2021
	31.12.2021
	9164,8
	14875,4
	5840,0
	9035,4
освоение денежных средств запланировано 
на IV квартал  2021 года 

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4

	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.;
главный внештатный педиатр
Попандопуло В.Ю.
	В соответствии с заключенными контрактами:
- от 07.06.2021 № 77 приобретены ГСМ для транспортировки анализов, доставки вакцины и патронажа больных 2019-nCOV;
- от 10.06.2021 №78 приобретены расходные материалы.
Иммунопрофилактика населения Красносулинского района согласно национальному календарю прививок.
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	10.
	Основное мероприятие 1.5. «Вакцино- профилактика»
	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.;
главный внештатный педиатр
Попандопуло В.Ю.
	Снижение уровня инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев
	01.01.2021
	31.12.2021
	15,6
	15,6
	7,2
	8,4
освоение денежных средств запланировано 
на IV квартал   2021 года

	11.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5

	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.;
главный внештатный педиатр
Попандопуло В.Ю.
	Заключение контракта на приобретение вакцины против гриппа для проведения вакцинации населения запланировано на IV квартал 2021 года 
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	12.
	Основное мероприятия 1.6.
«Профилактика прочих заболеваний»
	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.
	Своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний  и их коррекция
	01.01.2021
	31.12.2021
	966,8
	966,8
	526,5
	440,3
освоение денежных средств запланировано 
на IV квартал  2021 года

	13.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.6

	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.
	Заключен контракт на поставку ГСМ (№ 31122020 от 30.12.2020; №8421000005 от 16.02.2021).
Произведена транспортировка больных почечной недостаточностью в г. Шахты для проведения гемодиализа
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	14.
	Основное мероприятие 1.7. «Совершенствование механизмов обеспечения населения 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей»
	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.;
заместитель
главного врача по поликлинической работе 
Кирсанова Е.А.
	Обеспеченность жителей Красносулинского района  области льготными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.7

	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.;
заместитель
главного врача по
поликлинической работе 
Кирсанова Е.А
	 За 9 месяцев 2021 года выписано: по федеральной льготе:
- 10315 рецептов для 615 человек;
по региональной льготе:
- 9227 рецептов для 1042 человек
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	16.
	Основное мероприятие 1.9. «Развитие профилактической направленности педиатрической службы»

	Заместитель 
главного врача по поликлинической
работе 
Кирсанова Е.А.;
главный внештатный педиатр
Попандопуло В. Ю.
	Увеличение доли детей от 0 до 17 лет, посетивших 
детские поликлиники и детские поликлинические отделения медицинских организаций с профилактической целью. Раннее выявление заболеваний
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	17.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.9.

	Заместитель 
главного врача по поликлинической
работе 
Кирсанова Е.А.;
главный внештатный педиатр
Попандопуло В. Ю.
	Количество детей посетивших 
детские поликлинические учреждения с профилактической целью составило - 3474 человек
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	18.
	Основное мероприятие 1.10. «Развитие стационар-замещающих технологий в амбулаторном звене»
	Заместитель 
главного врача по поликлинической
работе 
Кирсанова Е.А.;
главный внештатный педиатр
Попандопуло В.Ю.
	Увеличение доли детей от 0 до 17 лет, посетивших детские поликлиники и детские поликлинические отделения медицинских организаций с профилактической целью. Раннее выявление заболеваний
	01.01.2021
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	19.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.10.
«Количество пролеченных 
детей в дневных стационарах 
120 человек»
	Заместитель 
главного врача по поликлинической работе 
Кирсанова Е.А.;
главный внештатный педиатр
Попандопуло В.Ю.
	 За 9 месяцев 2021 года  в дневных стационарах лечение 
детей не проводилось.
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	20.
	Подпрограмма  2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, повышение эффективности службы родовспоможения 
и детства»
	Заместитель главы Администрации   Красносулинского района по вопросам
социального развития Матвиенко Л.С.;
главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.
	Х
	Х
	Х
	3637,3
	3637,3
	2690,6
	946,7


	21.
	Основное мероприятие 2.1. «Совершенствование системы оказания стационарной медицинской помощи»
	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.
	Снижение заболеваемости, инвалидизации, смертности населения жителей Красносулинского района от сердечно-сосудистых, онкологических и прочих заболеваний. Уменьшение 
периода ожидания госпитализации для проведения 
оперативного лечения. Снижение числа абортов.
Снижение младенческой и материнской смертности за счет недоношенных и маловесных детей 
и новорожденных детей с инфекционными заболеваниями, ВИЧ-инфекцией.
Улучшение качества жизни, увеличение ее продолжительности, сохранение трудового потенциала населения
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	22.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1

	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.
	За 9 месяцев 2021 года — 5463 случаев госпитализации
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	23.
	Основное мероприятие 2.2. «Совершенствование оказания медицинской помощи в условиях дневного стационара»
	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.
	Снижение  заболеваемости, инвалидизации и смертности населения жителей Красносулинского района от сердечно-сосудистых, онкологических и прочих заболеваний
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	24.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.

	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.
	За 9 месяцев 2021 года - 915 случаев госпитализации
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	25.
	Основное мероприятие 2.3. «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.;
старший фельдшер скорой медицинской помощи Себелев Р.И.
	Сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больным с различными 
неотложными состояниями. Снижение количества 
умерших в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	26.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3.

	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.;
Старший фельдшер скорой медицинской помощи Себелев Р.И.
	За 9 месяцев 2021 года – 13534 вызовов.
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	27.
	Основное мероприятие 2.4. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями» 
	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.
	Повышение 
качества оказания медицинской помощи
	01.01.2021
	31.12.2021
	3637,3
	3637,3
	2690,6
	946,7
освоение денежных средств запланировано 
на IV квартал  2021 года

	28.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.4.

	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.
	Патологоанатомическое отделение:
Вскрытий - 267;
Гистоанализов - 7879
Заключены контракты:
- от 09.03.2021 
№ 2580306 - продукты питания (спец.молоко);
- от 09.03.2021 № 2597097- дез.  средства;
- от 11.03.2021 № 24, от 11.03.2021 № 25- расходные материалы
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	29.
	Основное мероприятие 2.5.
«Совершенствование оказания медицинской помощи, в том числе специализированной, в амбулаторно- поликлинических условиях»
	Заместитель 
главного врача по поликлинической 
работе Кирсанова Е.А.
	Увеличение здоровой 
продолжительности жизни, снижение смертности от всех причин, в том числе в трудоспособном возрасте
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	30.
	Контрольное событие муниципальной программы  2.5.

	Заместитель 
главного врача по поликлинической работе
Кирсанова Е.А.
	За 9 месяцев 2021 года - 112716 посещений в амбулаторно поликлинических учреждениях
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	31.
	Основное мероприятие 2.6. «Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»
	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.;
Старший фельдшер скорой медицинской помощи Себелев Р.И.
	Снижение количества умерших в результате дорожно-транспортных происшествий

	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32.
	Контрольное событие муниципальной программы  2.6. 

	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.;
Старший фельдшер скорой медицинской помощи Себелев Р.И.
	Произведены 13517 выездов бригады СМП, в т.ч. с временем доезда до пострадавших менее 20 минут – 12599, из них -17выездов к пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	33.
	Основное мероприятие 2.7. «Создание условий для   раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» 
	Заместитель 
главного врача по поликлинической работе Кирсанова Е.А.;
Главный внештатный акушер-гинеколог
Шкондин С.А.
	Снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей; детей, рожденных с врожденными пороками развития, наследственными  и хромосомными заболеваниями
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	34.
	Контрольное событие муниципальной программы  2.7.

	Заместитель 
главного врача по поликлинической работе Кирсанова Е.А.;
главный внештатный акушер-гинеколог
Шкондин С.А.
	За 9 месяцев 2021 года доля женщин прошедших пренатальную диагностику нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр  беременности составила 92,2% 
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	35.
	Основное мероприятие 2.8. «Развитие специализированной медицинской помощи детям»
	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.;
главный внештатный педиатр
Попандопуло В.Ю.
	Снижение младенческой смертности, детской смертности, снижение уровня госпитализации детей и больничной летальности
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	36.
	Контрольное событие муниципальной программы  2.8.

	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.;
главный внештатный педиатр
Попандопуло В.Ю.
	За 9 месяцев 2021 года выявлено 7 случаев
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	37.
	Основное мероприятие 2.9. «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду»
	Заместитель 
главного врача по поликлинической работе 
Кирсанова Е.А.;
Врач-инфекционист поликлинического
отделения № 1
Викулова О.А.
	Снижение заболеваемости детей ВИЧ-инфекцией от ВИЧ-инфицированных матерей, снижение смертности детей 
от ВИЧ-инфекции
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	38.
	Контрольное событие муниципальной программы  2.9. 

	Заместитель 
главного врача по поликлинической работе 
Кирсанова Е.А.;
врач-инфекционист поликлинического
отделения № 1
Викулова О.А.
	Ежеквартально доля обследованных составляет 32,3%.  Состоят на учете – 4 ребенка
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	39.
	Подпрограмма 3. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» 
	Заместитель главы Администрации   Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.; главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.
	Х
	Х
	Х
	12162,7
	12162,7
	8758,8
	3404,0

	40.
	Основное  мероприятие 3.1. «Оказание паллиативной помощи взрослым»
	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.
	Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики
	01.01.2021
	31.12.2021
	12162,7
	12162,7
	8758,8
	3403,9
освоение денежных средств запланировано 
на IV квартал  2021 года

	41.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1.
«Сестринский уход:
Койко-дни – 6900.
Закупка продуктов питания,  медикаментов.
Закупка угля для нужд сестринского ухода Садковской 
амбулатории»
	Заместитель 
главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.
	За 9 месяцев 2021 года выполнено – 5025 койко-дней.
Заключены контракты:
на питание и медикаменты, 
поставка которых осуществляется ежемесячно до 31.12.2021.
Заключение контракта на приобретение угля запланировано в III квартале 2021 года
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	42.
	Основное  мероприятие 3.2. «Оказание медикаментозной помощи паллиативным больным»
	Заместитель главного врача по поликлинической работе 
Кирсанова Е.А.
	Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	43.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2.
«Количество паллиативных больных получающих обезболивающие препараты 11 человек»
	Заместитель главного врача по поликлинической работе 
Кирсанова Е.А.
	Количество паллиативных больных, получивших обезболивающие препараты,  27 человек
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	44.
	Подпрограмма 4. «Создание благоприятных условий для привлечения молодых и перспективных  специалистов в муниципальные медицинские учреждения Красносулинского района» 
	Заместитель главы Администрации   Красносулинского района
по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;
главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.
	Х
	Х
	Х
	823,4

	823,4


	615,6
	207,8

	45.
	Основное мероприятие 4.2. «Контрактная подготовка медицинских кадров»
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.;
Начальник 
отдела кадров Богоносова А.О.
	Обеспечение удовлетворенности населения Красносулинского района качеством оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг
	01.01.2021
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	46.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.2.
«Выплата стипендии студентам, обучающимся в вузах по целевым контрактам, а также интернатуре и ординатуре»
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.;
Начальник 
отдела кадров
Богоносова А.О.
	Заключены договора:
- на целевое обучение - 3 чел;
- на ординатуру – 1 чел.
Выплаты стипендии производятся из средств внебюджетных источников
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	47.
	Основное  мероприятие 4.3. «Стимулирование работников системы здравоохранения»
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.;
Начальник 
отдела кадров 
Богоносова А.О.
	Обеспечение удовлетворенности населения Красносулинского района качеством оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг
	01.01.2021
	31.12.2021
	823,4
	823,4
	615,6
	207,8
освоение денежных средств запланировано 
на IV квартал  2021 года

	48.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.3.
«Выплата стимулирующих доплат медработникам»
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.;
Начальник 
отдела кадров Богоносова А.О.
	Произведены стимулирующие выплаты сотрудникам ко дню медицинского работника
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	49.
	Основное мероприятие 4.4. «Создание 
условий для прохождения аккредитации медицинских специалистов»
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.;
Начальник 
отдела кадров Богоносова А.О.
	Улучшение качества оказываемой медицинской помощи населению Красносулинского района, повышение уровня квалификации медицинских работников
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	50.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.4.
«Аккредитация медицинских специалистов»
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.;
Начальник 
отдела кадров Богоносова А.О.
	Произведена аккредитация 7 медицинских специалистов
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	51.
	Подпрограмма 5. «Укрепление материально-технической базы» 
	Заместитель главы Администрации   Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;
главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.
	Х
	Х
	Х
	260696,4
	261732,0
	63983,5
	197748,5


	52.
	Основное  мероприятие 5.1. «Повышение противопожарной безопасности»
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е
	Снижение риска пожароопасной ситуации в учреждениях 
МБУЗ «РБ» 
	01.01.2021
	31.12.2021
	2768,8
	2768,8
	1632,6
	1136,2
освоение денежных средств запланировано 
на IV квартал  2021 года

	53.
	Контрольное событие муниципальной программы 5.1.
«Техническое обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре
Техническое обслуживание абонентского комплекса ОКО-3 
с выводом радиосигнала при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения ОКО-3 центрального узла связи «01» пожарной части»
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е
	На основании заключенного контракта от 26.12.2020 № 8420000306/2 проводилось техническое обслуживание абонентского комплекса ОКО-3 и АУПС во втором полугодии 2021 года
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	54.
	Приоритетное основное мероприятие 5.2. «Приобретение зданий и сооружений для учреждений здравоохранения»
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е
	Повышение качества неотложной и плановой медицинской помощи гражданам, проживающим на территории сельских поселений Красносулинского района
	01.01.2021
	31.12.2021
	3323,6
	3323,6
	0,0
	3323,6
освоение денежных средств запланировано 
на IV квартал 

	55.
	Контрольное событие муниципальной программы 5.2.
«Приобретение и установка ФАП в х. Гривенный и х.Донлесхоз» 
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е
	Заключены контракты на приобретение  ФАП в х. Донлесхоз 01.03.2021 № 8421000011и ФАП х.Гривенный от 15.04.2021 №8421000008/1.
Срок исполнения контрактов 01.08.2021 года Заключены контракты на приобретение  ФАП в х. Донлесхоз 01.03.2021 № 8421000011и ФАП х. Гривенный от 15.04.2021 №8421000008/1. Поставка по контракту №8421000008/1 осуществлена с нарушением срока. Велась претензионная работа. Оплата будет произведена в ноябре-декабре 2021 года. По контракту №8421000011 поставка не осуществлена. Ведется претензионная работа.
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	56.
	Основное мероприятие 5.3. «Поддержание и обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения Красносулинского района»
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е
	Повышение качества оказания медицинской помощи жителям Красносулинского района
	01.01.2021
	31.12.2021
	127983,4
	129059,0
	52783,0
	76276,0
освоение денежных средств запланировано 
на IV квартал  2021 года

	57.
	Контрольное событие муниципальной программы 5.3.
«Выполнение работ по текущему ремонту. Приобретение двух автомобилей скорой медицинской помощи. Выполнение оснащения и благоустройство ФАП х.Гривенный и х.Шахтенки» 
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е
	Завершено исполнение контрактов:
- на  ремонт квартиры для медицинских работников; 
- на ремонт поликлиники №2;
- на ремонт санитарных узлов 
поликлиники №2; 
- приобретены два автомобиля скорой медицинской помощи.
Заключены контракты на благоустройство территории ФАП 
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	58.
	Основное мероприятие 5.4. «Проведение капитального ремонта в зданиях учреждения здравоохранения»
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е
	Улучшение 
условий для оказания скорой неотложной и плановой медицинской помощи гражданам
	01.01.2021
	31.12.2021
	121340,6
	121300,6
	4287,9
	117012,7 освоение денежных средств запланировано 
на IV квартал  2021 года

	59.
	Контрольное событие муниципальной программы 5.4.
«Капитальный ремонт в зданиях МБУЗ «РБ» г. Красного Сулина и Красносулинского района, расположенных по адресу: г. Красный Сулин, ул. Фурманова, 32»
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е
	Заключен контракт от 31.03.2021 № 8421000021. 
Произведен демонтаж внутренней отделки помещения, системы отопления. Заменены окна, произведен монтаж групповых сетей освещения и розеточных групп, выполнен демонтаж межкомнатных деревянных перегородок, частично восстановлены из кирпича, произведен демонтаж шиферной кровли и монтаж кровли из металлочерепицы. Помещения роддома, гинекологии, неврологии- произведен демонтаж шиферной кровли и монтаж кровли из металлочерепицы, демонтаж верхнего покрытия пола, частично установлены окна, частично демонтированы внутренние системы инженерных коммуникаций (отопление, водоснабжение, водоотведения, электрики) Проведение новой линии водоснабжения выполнено на 90%; Канализационная сеть – смонтировано 2 колодца (из 35 необходимых к установке, при условии прокладки новой сети, без отключения учреждения от канализации). Проектом предусмотрена замена труб между существующими колодцами.
Частично выполнен демонтаж асфальтного покрытия и подготовлено основание пешеходных дорожек из песка и щебня
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	60.
	Основное мероприятие 5.5. «Разработка проектно-сметной документации на строительство реконструкцию и капитальный ремонт объектов здравоохранения»
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е
	Улучшение 
условий для оказания скорой неотложной и плановой медицинской помощи гражданам
	01.01.2021
	31.12.2021
	5280,0
	5280,0
	5280,0
	0,0


	61.
	Контрольное событие муниципальной программы 5.5.
Выполнение ПИР по объекту «Строительство детской поликлиники в г. Красный Сулин Ростовской области
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е
	[bookmark: __DdeLink__2583_1996634452]В соответствии с заключенным контрактом на выполнение ПИР по объекту «Строительство детской  поликлиники в г. Красный Сулин Ростовской области» от 31.08.2020 № 0358300008420000212_24915, работы выполнены 02.08.2021 года.
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	62.
	Итого по муниципальной программе
	Ответственный исполнитель муниципальной 

















[bookmark: _GoBack]программы: Администрация Красносулинского района (сектор по взаимодействию с административными органами и общественными организациями),
заместитель главы Администрации   Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;
Участник: МБУЗ «РБ»
	X
	X
	X
	290194,1
	296940,1
	84601,1
	206628,6





Зам. главного врача по медицинской части                                                                             Е.Н.Гапонова

Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам								            С.М.Задорожнева
