## УТВЕРЖДАЮ

## Глава Красносулинского района,

## председатель  Совета по инвестициям

## __________________ И.С. Кирпичков

## « ____» ________________ ______ г.

## План работы

## Совета по проектному управлению Администрации

## Красносулинского района

## на 2026 год

| ## № п/п | ## Наименование | ## Срок исполнения | ## Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Подведение итогов реализации региональных проектов 2025 г. | ## 1 квартал 2026 | Руководители рабочих групп |
| ## 2 | ## Рассмотрение вопросов об определении социально значимых объектов и мероприятий к реализации в 2026 году | ## 1 квартал 2026 | ## Салимова В.Н. Стальная Н.Н. |
| ## 3 | ## Утверждение плана мероприятий по реализации региональных проектов на территории Красносулинского района в 2026 г. | ## 1 квартал 2026 | ## Стальная Н.Н. |
| ## 4 | ## О ходе реализации региональных проектов, рассмотрение проблемных вопросов | ## Ежеквартально | Руководители рабочих групп |
| ## 5 | ## О ходе осуществления закупок и заключения контрактов, направленных для выполнения муниципальных проектов | ## Ежеквартально | Руководители рабочих групп |
| ## 6 | ## Об освоении бюджетных средств, предусмотренных на реализацию проектов | ## Ежеквартально | Руководители рабочих групп ## Васильев С.А. |
| ## 7 | ## О предварительных итогах достижении целевых показателей и контрольных точек муниципальных проектов | ## 4 квартал 2026 | Руководители рабочих групп |