
Пояснительная информация

к Отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы 

Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» 

за 9 месяцев 20233 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1360 (далее – муниципальная программа). 

За 9 месяцев 2023 года на выполнение основных мероприятий муниципальной программы было направлено 557 524,4 тыс. рублей, что составило 81,6 % утвержденных муниципальной программой объемов финансирования на 2023 год (683 594,8 тыс. рублей).

Предусмотрено бюджетной росписью за отчетный период 689 255,3 тыс. рублей. Расхождение между итоговыми суммами, утвержденными бюджетной росписью и итоговыми суммами, утвержденными муниципальной программой будет приведено в соответствие с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 03.10.2023 № 203 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 130 «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», не позднее 1 месяца со дня вступления его в силу.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является УСЗН Красносулинского района (далее – УСЗН), исполнителем – МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района (далее – ЦСО), участником – управление образования Красносулинского района (далее – УО).
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;

Подпрограмма 2 – «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»;

Подпрограмма 3 – «Старшее поколение».

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», приказом УСЗН от 05.12.2022 № 65-од (в редакции от 03.08.2023 № 17-1-од) утвержден план реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2023 год (далее – план реализации).

План реализации разработан на 2023 финансовый год и содержит перечень основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков, ожидаемых результатов, фамилии и наименование должности ответственного исполнителя, участников реализации муниципальной программы и данные об объемах расходов на реализацию основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий программы.

 Кроме того, по каждой подпрограмме, для достижения результата основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий были выделены контрольные события в подпрограммах. Основными характеристиками контрольных событий являются общественная, социальная и экономическая значимость. 

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма 1) направлено 223 079,2 тыс. рублей (или 85,4 %), в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 27 546,9 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 191 683,0 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета района – 3 849,3 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2023 года двенадцать основных мероприятий реализуются своевременно и в полном объеме. 

Для оперативного контроля за реализацией муниципальной программы, ориентированного на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного,  в плане реализации муниципальной программы, предусмотрено контрольное событие муниципальной программы 1. Срок исполнение контрольного события 1 не наступил.   

На реализацию подпрограммы 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» (далее – подпрограмма 2) направлено 192 747,5 тыс. рублей (или 80,9 %), в том числе:  

- за счет средств федерального бюджета – 105 419,4 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 86 497,0 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета района – 830,2 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2023 года восемь основных мероприятий и четыре приоритетных основных мероприятий подпрограммы 2 реализуются в установленные сроки и в полном объеме. Срок исполнения данных основных и приоритетных основных мероприятий 25.07.2023, 29.08.2023 и 31.12.2023 года. 

Контрольное событие муниципальной программы 2.3 – состоялось. По контрольному событию муниципальной программы 2 «социальные обязательства государства в отношении беременных женщин и семей имеющих детей» срок исполнения не наступил. 

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Старшее поколение» (далее – подпрограмма 3) направлено 141 697,7 тыс. рублей (или 74,7 %), в том числе:  

- за счет средств областного бюджета – 139 549,5 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета района – 2 148,2 тыс. рублей.

Из пяти основных мероприятий подпрограммы 3, три основных мероприятия реализуются своевременно и в полном объеме:

осуществление  МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района  полномочий по социальному обслуживанию граждан – обеспечивается доступность, качество и безопасность социального обслуживания граждан, в пределах выполнения муниципального задания (Основное мероприятие 3.1.);

организованы мероприятия для решения проблем пожилых людей – услуги мобильной бригады, услуги социальной парикмахерской, проводятся мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия – различная консультативная помощь, помощь в доставке на дом лекарственных средств, проводятся «Курсы компьютерной грамотности», курсы «Финансовой грамотности», в социально-реабилитационном отделении дневного пребывания и социально-реабилитационных отделениях проводятся культурно-досуговые и  физкультурно-оздоровительные мероприятий, лечебный массаж, пальчиковая гимнастика, психологическая и сенсорная разгрузки с использованием соляных ламп и установок ароматерапии; с пенсионерами проводится профилактическая работа о способах совершения краж и мошенничества; 203 человека проводят досуг в различных кружках (Основное мероприятие 3.2.);

основное мероприятие 3.4 «Финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации» реализуется в установленные сроки. Организованы доставки пожилых людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские организации Красносулинского района. Мобильной бригадой было доставлено в медицинские организации 2592 пожилых гражданина старше 65 лет. Финансовое обеспечение деятельности мобильной бригады составило 343,6 тыс. рублей.

Срок исполнения данных основных мероприятий 31.12.2023 года.

Основное мероприятие 3.3. «Проведение  мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной  войне 1941-1945 годов» выполнено в срок:

в рамках непрограммных мероприятий выплачена  единовременная материальная помощь 9 гражданам; на территории района с 1 по 9 мая 2023 года для участников Великой Отечественной войны силами УСЗН и Центра были организованы праздничные поздравления с участием музыкальных коллективов школ, коллективов художественной самодеятельности, участие в акциях: «Песни военных лет», «Георгиевская ленточка»,  «Свеча памяти». Кроме того,  спонсорами была оказана:

финансовая помощь: 
11 чел. - участникам ВОВ, труженикам тыла, малолетним узникам, вдовам УВОВ на общую сумму 45,5 тыс. рублей;

выданы бесплатные продуктовые наборы: 162 чел. получили бесплатные продуктовые наборы - участники ВОВ, вдовы, малолетние узники и труженики тыла на общую сумму 61,1 тыс. рублей;

выданы бесплатные промтоварные наборы: получили 16 человек на общую сумму 26,5 тыс. рублей;

оказана помощь в благоустройстве придомовой территории силами социальных работников с привлечением волонтерских отрядов СОШ Красносулинского района 55 ветеранам Великой Отечественной войны, также проведена уборка 21 памятника и 41 захоронения на закрепленных территориях. 

Основное мероприятие 3.7. «Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению массажного кресла и бесшовного водопроницаемого покрытия для спортивной площадки» выполнено в срок. Данное основное мероприятие будет внесено в муниципальную программу в соответствие с решением Собрания депутатов о бюджете в установленные сроки.

Контрольное событие муниципальной программы 3.3 – состоялось: 

в рамках непрограммных мероприятий выплачена единовременная материальная помощь ко Дню Победы; в преддверии 9 мая 2023 года ЦСО принял участие в акциях, посвященных празднованию 78-годовщины  Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, проводилось вручение продуктовых и промтоварных наборов ветеранам ВОВ.
По контрольному событию муниципальной программы 3 «социальные обязательства для обеспечения доступности, качества и безопасности предоставления услуг в сфере социального обслуживания граждан старшего поколения» – срок исполнения  не наступил. 
Постоянный контроль за ходом исполнения плана реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий в рамках выделенных на это средств из областного, федерального бюджетов и бюджета района в установленные сроки. 

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» за 9 месяцев 2023 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Зам. начальника управления                                                         Е.Б. Ключникова

Исп.: Полтавская Н.К.

тел.:5-35-33
Отчет 

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Социальная поддержка граждан»

отчетный период 9 месяцев 2023 года
	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность /ФИО)
	Результат реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала реализации
	Фактическая дата окончания  реализации, наступления контрольного события

	Расходы бюджет района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	предусмотрено  сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату
	


	1
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 

	1
	Подпрограмма 1  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»


	Ответственный исполнитель - начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	х
	х
	х
	253 465,5

	261 323,2

	223 079,2

	38,2 тыс. руб.

	2
	Основное мероприятие 1.1 Государственная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Красносулинском районе
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	производилась выплата государственной пенсии за выслугу лет 46 бывшим муниципальным служащим Красносулинского района
	01.01.2023
	31.12.2023

	4 903,1
	4 903,1
	3 652,3
	1 250,8 тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2023 года

	3
	Основное мероприятие 1.2 Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 636 ветеранов труда Ростовской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	18 812,4
	18 812,4
	13 198,1
	5 614,3 тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2023 года

	4
	Основное мероприятие 1.3 Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 2558 ветеранов труда
	01.01.2023
	31.12.2023
	64 305,8
	64 305,8
	48 716,3
	15 589,5 тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2023 года

	8
	Основное мероприятие 1.4 Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов 
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 51 труженика тыла 
	01.01.2023
	31.12.2023
	794,0
	794,0
	478,2
	315,8 тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2023 года

	6
	Основное мероприятие 1.5 Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 61 реабилитированного лица и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
	01.01.2023
	31.12.2023
	1 120,2
	1 120,2
	742,7
	377,5 тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2023 года

	7
	Основное мероприятие 1.6 Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для       2 204 специалистов, работающих и проживающих в сельской местности 
	01.01.2023
	31.12.2023
	93 106,2
	98 576,0
	98 558,0
	18,0 тыс. руб.,   освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2023 года;

муниципальная программа будет приведена в соответствие с решением Собрания депутатов о бюджете в установленные сроки

	8
	Основное мероприятие 1.7 Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	1 292 семьям предоставлены субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
	01.01.2023
	31.12.2023
	13 019,1
	13 019,1
	12 305,0
	714,1 тыс. руб.,

освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2023 года;



	9
	Основное мероприятие 1.8 Предоставление  материальной и иной помощи для погребения
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	76 гражданам оказана материальная и иная помощь для погребения умерших и возмещено специализированной службе за 8 человек
	01.01.2023
	31.12.2023
	897,2
	897,2
	643,2

	254,0 тыс. руб.,  освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2023 года



	10
	Основное мероприятие 1.9 Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	созданы  условия для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм; фактическое освоение средств со​ставило 65,7 процентов
	01.01.2023
	31.12.2023

	25 947,0
	25 947,0
	17 041,5
	8 905,5 тыс. руб.,  освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2023 года



	11
	Основное мероприятие 1.10 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (обеспечение деятельности УСЗН Красносулинского района)
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	обеспечено финансирование текущей деятельности управления;  фактическое освоение средств со​ставило 54,2 процента
	01.01.2023
	31.12.2023

	363,8
	363,8
	197,0
	166,8 тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2023 года



	12


	Основное мероприятие 1.11 Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг для 3 361 человека
	01.01.2023
	31.12.2023

	27 686,9
	30 074,8
	25 103,5
	4 971,3 тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2023 года;
муниципальная программа будет приведена в соответствие с решением Собрания депутатов о бюджете в установленные сроки

	13
	Основное мероприятие 1.12 Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	146 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлена ежегодная денежная выплата
	01.01.2023
	31.12.2023

	2 509,8
	2 509,8
	2 443,4
	66,4 тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2023 года



	14
	Контрольное событие муниципальной программы 1.


	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	социальные обязательства государства перед населением реализуются в установленные сроки и в полном объеме; срок исполнения контрольного события не наступил  
	х
	31.12.2023

	х
	х
	х
	х

	15

	Подпрограмма 2  «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»


	Ответственный исполнитель-начальник УСЗН Красносулинского района 

Евсеева Е.В.;

участник - начальник управления образования Красносулинского района  
Дремина М. П.
	Х
	Х
	Х
	241 102,9
	238 334,7
	192 747,5
	45 577,2 тыс. руб.

	16
	Основное мероприятие 2.1 Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	приобретено санаторно-курортных и оздоровительных  путевок на оздоровление 430 детей, прошли оздоровление все 430 детей; компенсации за самостоятельно приобретенные путевки получили 44 человека компенсации за самостоятельно приобретенные путевки получили 68 человек
	01.01.2023
	31.12.2023

	19 528,4
	19 528,4
	17 738,0
	1 790,4 тыс. руб.,  освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2023 года



	17

	Основное мероприятие 2.2 Организации проезда детей к местам отдыха и обратно, в том числе детей находящихся в социально опасном положении, и страхование детей
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	за период оздоровления с 01.06.2023 по 01.09.2023 года  застраховано  430 детей;

за отчетный период перевезено к месту отдыха и обратно 32 ребенка, находящихся в социально опасном положении
	01.06.2023
	29.08.2023
	404,9
	404,9
	129,0
	275,9 тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2023 года


	18
	Основное мероприятие 2.3 Софинансирование  расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время
	Начальник управления образования Красносулинского района  
Дремина М. П.
	организованы лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений, оздоровлено     1 875 детей в каникулярное время; субсидия областного бюджета бюджету района на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации   отдыха детей в каникулярное время предоставлена в объеме весеннего оздоровления
	20.03.2023
	25.07.2023
	5 424,5
	5 424,5

	5 409,3


	15,2 тыс. руб., фактически сложившиеся расходы

	19
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3
	Начальник управления образования Красносулинского района  
Дремина М. П.
	обеспечено оздоровление детей в каникулярное время: - в марте 2023 года (с 20.03.2023 по 24.03.2023 – 805 детей;                                               - в июне 2023 года (с 01.06.2023 по 21.06.2023 – 1 070 детей)
	Х
	21.06.2023

	Х
	Х
	Х
	Х

	20
	Приоритетное основное мероприятие 2.4 Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	ежемесячные денежные выплаты на детей первого-второго года жизни произведены 505 малообеспеченным семьям на 536 детей
	01.01.2023
	31.12.2023

	5 860,7
	5 860,7
	3 698,4


	2 162,3 тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2023 года

	21
	Основное мероприятие 2.5 Предоставление мер социальной поддержки на  детей из многодетных семей  
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	ежемесячные денежные выплаты  произведены в полном объеме и предоставлены 580 многодетным семьям на 1932 ребенка; компенсации расходов  на оплату коммунальных услуг предоставлено 103 семьям на 484 человека
	01.01.2023
	31.12.2023

	13 968,1
	13 968,1
	10 369,8
	3 598,3 тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2023 года


	22
	Основное мероприятие 2.6 Выплата пособия на ребенка 
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	пособие на ребенка выплачено 1475 малообеспеченным семьям на 2861 ребенка
	01.01.2023
	31.12.2023

	31 634,2
	28 634,2
	20 412,5
	8 221,7 тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2023 года

	23
	Приоритетное основное мероприятие 2.7 Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	ежемесячные денежные выплаты  получили 110 получателей
	01.01.2023
	31.12.2023

	1 344,9
	1 834,6
	1 639,7
	194,9 тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2023 года;

муниципальная программа будет приведена в соответствие 
с решением Собрания депутатов о бюджете в установленные сроки

	24
	Приоритетное основное мероприятие 2.8 Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены на  322 ребенка
	01.01.2023
	31.12.2023

	39 572,7
	39 445,6
	18 431,4
	21 014,2 
тыс. руб.,               освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2023 года;

муниципальная программа будет приведена в соответствие 
с решением Собрания депутатов о бюджете в установленные сроки


	25
	Приоритетное основное мероприятие 2.9 Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	произведены выплаты регионального материнского капитала на 41 ребенка
	01.01.2023
	31.12.2023
	10 113,1
	10 113,1
	4 645,5


	5 467,6 тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2023 года



	26
	Основное мероприятие 2.14 Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от  трех до семи лет включительно
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	ежемесячные выплаты на детей в возрасте от  трех до семи лет включительно-но получили  259 семей на 288 детей
	01.01.2023
	31.12.2023
	112 717,4
	112 572,7
	109 786,3
	2 786,4 тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2023 года;
муниципальная программа будет приведена в соответствие 
с решением Собрания депутатов о бюджете в установленные сроки

	27
	Основное 

мероприятие 2.15.

Предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	меры социальной поддержки получили 3 семьи, имеющие 3 детей с фенил-кетонурией
	01.01.2023
	31.12.2023
	189,6
	193,5
	143,4
	50,1 тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2023 года;
муниципальная программа будет приведена в соответствие 
с решением Собрания депутатов о бюджете в установленные сроки

	28
	Основное 

мероприятие 2.16.

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время
	Начальник управления образования Красносулинского района  
Дремина М. П.
	созданы  условия для достижения оздоровления детей в каникулярное время; фактическое освоение средств со​ставило 99,9 процентов 
	26.04.2023
	30.06.2023
	344,4
	344,4
	344,2
	0,2 тыс. руб., фактически сложившиеся расходы

	29
	Контрольное событие муниципальной программы 2


	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	социальные обязательства государства в отношении беременных женщин и семей имеющих детей реализуются в установленные сроки и в полном объеме; срок исполнения контрольного события не наступил  
	Х
	31.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х

	30
	Подпрограмма 3 «Старшее поколение»
	Исполнитель-начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.;

участник-директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 
Альшенко Н. И.
	Х
	Х
	Х
	189 026,4
	189 607,4
	141 697,7
	47 909,7 
тыс. руб.



	31
	Основное мероприятие 3.1 Осуществление  МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района полномочий по социальному обслуживанию граждан
	Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 
Альшенко Н. И.
	за отчетный период обеспечена доступность, качество и безопасность социального обслуживания граждан, в пределах выполнения муниципального задания 
	01.01.2023
	31.12.2023
	188 490,8
	188 490,8
	140 773,1
	47 717,7 
тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2023 года



	32
	Основное мероприятие 3.2 Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятия направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия
	Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 
Альшенко Н. И.

	услуги мобильной бригады получили  959 чел.; на «Курсах компьютерной грамотности» обучение прошли 46 пенсионеров; в «Школе активного долголетия» проведены занятия с 17 313 чел.;

203 человек проводят досуг в кружках Центра: «Умелые ручки», «Мастерица», «Золотой возраст», «Селяночка», «Берегиня», «Досуг», «Встреча»,  «Сударушки», «Белая ладья», «Соседушки», «Цветочный рай», «Мир кукол», «Цветоводы», «Золотая ладья», «Хуторянка», «Бабушкин сундучок»;

оказано  консультативной помощи по различным направлениям – 516 пожилым гражданам; 

оказано содействие 9326 чел.  в доставке на дом лекарственных препаратов; 

в социально-реабилитационном отделении дневного пребывания  проводятся:       - занятия физкультурой и спортом (скандинавская ходьба, занятия на спортивных тренажерах лечебной физкультурой), данной услугой воспользовались 306 чел.;          - работа по реабилитации людей перенесших инсульт;

- с инвалидами старше 18 лет с ментальными и когнитивными нарушениями;

- проводятся лечебные массажи, пальчиковая гимнастика;

- психологичес-кая и сенсорная разгрузка с применением соляных ламп и ароматерапии;

- прием кислородных коктейлей, серебряной воды;    
проведены культурно-досуговые мероприятия:

- «вот пасха – запах теплых куличей» с маломобильными пенсионерами; 

для инвалидов с ментальными нарушениями проведено конкурсно-игровое мероприятие «День добрых дел»; к «Дню города» проведена экскурсия «Мой любимый город», получатели услуг ознакомились с парками и памятниками города Красный Сулин, прослушали историю о развитии города;
в СРО провели музыкальное мероприятие     «Пасхальный звон»;

по курсу «Финансовая грамотность для старшего поколения» -прошли обучение 648 чел.;

проведена профилактическая работа о способах совершения краж и мошенничества с 3843 пенсионерами;

услугами социальной парикмахерской воспользовалось 323 чел.
	01.01.2023
	31.12.2023
	-
	-
	-
	-

	33
	Основное мероприятие 3.3 Проведение  мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной  войне 1941-1945 годов
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.;

Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 
Альшенко Н. И.


	к празднованию 78-летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках непрограммных мероприятий  выплата  единовременной материальной помощи 9 гражданам;       с 01 по 09 мая 2023 года проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной  войне 1941-1945 годов (организация праздничных поздравлений с участием музыкальных коллективов школ, коллективов художественной самодеятельности, активное участие в акциях: «Песни военных лет» «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти»; вручение  продуктовых и промтоварных наборов и т.д.)
	01.05.2023

	09.05.2023

	0,0
	0,0
	0,0
	-

	34
	Контрольное событие муниципальной программы 3.3
	ответственный исполнитель-начальник УСЗН Красносулинского района Е. В. Евсеева; участник-директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 

Альшенко Н. И.


	единовременная  материальная помощь в рамках непрограммных мероприятий  ко дню Победы выплачена;

в период подготовки празднования 78-годовщины Победы  приняли  участие в акциях, посвященных  Дню Победы советского народа в Великой Отечественной  войне 1941-1945 годов;  вручены продуктовые и промтоварные наборы ветеранам ВОВ
	Х
	09.05.2023
	Х
	Х
	Х
	Х

	35
	Основное мероприятие 3.4 Финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
	Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 
Альшенко Н. И.
	мобильной бригадой, в медицинские организации доставлено 2592 человека старше 65 лет, проживающих в сельской местности
	01.01.2023
	31.12.2023

	535,6
	535,6
	343,6
	192,0 тыс. руб., освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2023 года



	36
	Основное мероприятие 3.7

Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению массажного кресла и бесшовного водопроницаемого покрытия для спортивной площадки
	Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 
Альшенко Н. И.
	приобретено и функционирует  массажное кресло и бесшовное водопроницаемое покрытие для спортивной площадки, для наиболее  эффективной деятельности системы социального обслуживания при удовлетворении потребности пожилых граждан в социальной помощи
	28.07.2023
	09.08.2023
	0,0
	581,0
	581,0
	-;

муниципальная программа будет приведена в соответствие с решением Собрания депутатов о бюджете в установленные сроки


	37
	Контрольное событие муниципальной программы 3
	ответственный исполнитель-начальник УСЗН Красносулинского района Е. В. Евсеева; участник-директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 

Альшенко Н. И.
	социальные обязательства для обеспечения доступности, качества и безопасности предоставления услуг в сфере социального обслуживания граждан старшего поколения реализуются в установленные сроки и в полном объеме;

срок исполнения контрольного события не наступил  
	Х
	31.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х
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	ИТОГО по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	Х
	683 594,8
	689 255,3
	557 524,4
	131 730,9
тыс. руб.

	
	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы: Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е. В.
	Х
	Х
	Х
	488 799,5
	493 879,0
	410 073,2
	83 805,8
тыс. руб.

	
	
	Участник:  Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 

Альшенко Н.И.
	Х
	Х
	Х
	189 026,4
	189 607,4
	141 697,7
	47 909,7
тыс. руб.



	
	
	Участник: Начальник управления образования Красносулинского района  
Дремина М. П.
	Х
	Х
	Х
	5 768,9
	5 768,9
	5 753,5
	15,4 тыс. руб.




Исп.: Полтавская Н.К., тел. 53533

