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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2022 № 609
г. Красный Сулин

Об утверждении отчета
о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Развитие
физической культуры и спорта»
за 2021 год
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
Глава Администрации
Красносулинского района
Н.А. Альшенко
Постановление вносит 
отдел социальной политики
Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 06.05.2022 № 609
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год
В целях создания условий для увеличения численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, ведущего здоровый образ жизни; проведения на территории города Красный Сулин муниципальных, зональных, и областных спортивных соревнований, в том числе по адаптивным видам спорта; создания условий для увеличения числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1350 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
проведено 114 спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 5000 человек;
юные спортсмены МАУСШ «Ника» приняли участие в 94 соревнованиях районного и областного уровня, на которых было завоевано 257 медалей различного достоинства;
в рамках реализации ВФСК ГТО 1445 человек приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО.
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм,
а также сведения о достижении контрольных событий
муниципальной программы
Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.
В рамках подпрограммы 1.«Развитие физической культуры и массового спорта Красносулинского района» предусмотрена реализация 1 основного мероприятий и 1 контрольного события.
Основное мероприятие 1.1. «Развитие физической культуры и спорта Красносулинского района» выполнено. Было проведено 114 массовых спортивных мероприятий.
По подпрограмме 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Красносулинского района» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.
В рамках подпрограммы 2. «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта Красносулинского района» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 5 контрольных событий.
Основное мероприятие 2.1. «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных объектов Красносулинского района, включая совершенствование системы подготовки спортивного резерва» выполнено. Красносулинские спортсмены приняли участие в 94 соревнованиях различного уровня.
Основное мероприятие 2.2. «Укрепление материально-технической базы спортивных сооружений». Были заключены контракты ( №№ 78, 79, 80, 81 от 30.03.2021 и № 99 от 11.5.2021) на приобретение спортивного инвентаря и оборудования на общую сумму  1 020,3 тыс. рублей.
Основное мероприятие 2.6. «Благоустройство спортивных площадок» выполнено не в полном объеме. На основании заключенного муниципального контракта от 19.07.2021 № 0158300001921000006_77317 был реализован проект инициативного бюджетирования в х. Михайловка Михайловского сельского поселения (благоустройство спортивной площадки). На основании заключенного муниципального контракта от 18.10.2021 № 0158300000321000013_110549 был частично реализован проект инициативного бюджетирования в Красносулинском городском поселении (капитальный ремонт спортивной площадки). По контрольному событию 2.6 (капитальный ремонт спортивной площадки в Красносулинском городском поселении) подрядчиком в срок до 31.12.2021г. работы не были выполнены в полном объеме, на 31.12.2021 год готовность объекта составила 44%.
Основное мероприятие 2.8. «Строительство реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, включая расходы на разработку проектно-сметной документации» не выполнено. Подрядной организацией работы не были выполнены в установленный срок, в связи с чем сроки реализации мероприятия перенесены на 2022 год. 
В рамках реализации данного основного мероприятия «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта Красносулинского района» предусмотрено выполнение 5 контрольных событий, из которых достигнуты в установленные сроки 3; не достигнуты- 2.
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, стали неисполнение подрядной организацией обязательств по разработке ПСД и не завершение капитального ремонта спортивной площадки.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 72118,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 4551,0 тыс. рублей;
бюджет района – 58222,7 тыс. рублей;
бюджеты поселений – 1811,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 7533,8 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 № 28 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 28.12.2020 № 110 «» и сводной бюджетной росписью составил – 62773,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 4551,0 рублей;
бюджет района – 58222,7 рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
70714,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 3653,3 тыс. рублей;
бюджет района – 58222,6 тыс. рублей;
бюджеты поселений – 1304,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 7533,8 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 1404,4 тыс. рублей, неисполнение подрядной организацией работ в установленный срок.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы составил за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 
за 2021 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 фактическим значения не достигнуты.
Показатель 1. «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом»: плановое значение - 46,6%; фактическое значение - 
50,4%.
Показатель 2. «Уровень обеспеченности населения Красносулинского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» плановое значение – 79,06%; фактическое значение – 81,8%.
Показатель 1.1. «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения»: плановое значение – 26,1%; фактическое значение – 26,2%.
Показатель 1.2. «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» – плановое значение - 86,0%; фактическое значение – 93,9%.
Показатель 2.1. «Число спортсменов в возрасте от 6 до 15 лет осуществляющих подготовку в МАУСШ «Ника»: плановое значение 
1030 человек; фактическое значение - 1085 человек.
Показатель 2.2. «Доля граждан Красносулинского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», в общей численности населения, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»: плановое значение - 40,5%, фактическое значение -40,6%.
Показатель 2.4. «Количество спортивных площадок»: плановое значение - 2 единицы, фактическое значение - 1 единица.
Показатель 2.6. «Количество разработанной проектно-сметной документации»: плановое значение - 1 единица, фактическое значение - 
0 единиц.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 – 1;
степень достижения целевого показателя 2 – 1;
степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;
степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;
степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;
степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;
степень достижения целевого показателя 2.4 – 0;
степень достижения целевого показателя 2.6 – 0;
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,75 (6/8), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий составляет 0,6 (3/5), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 0,6 (3/5).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
63180,6 тыс. рублей / 64585,1 тыс. рублей = 0,98.
3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
0,6/0,98 = 0,61, в связи, с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкой.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:
0,75 х 0,5 + 0,6 х 0,3 + 0,61х 0,2 = 0,68, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является низким.
Сумма экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы составила 1404,5 тыс. рублей.
Объем внебюджетных средств, направленных на реализацию основного мероприятия 2.1. «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Красносулинского района» муниципальной программы составил 7533,8 тыс. рублей, что составило 100 % от планового объема ассигнований 7533,8 тыс. рублей.
Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации 
муниципальной программы.
Для реализации муниципальной программы решением Собрания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 № 27 «О бюджете Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» утверждены плановые бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы.
Для эффективного достижения поставленных целей и выполнения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы и распоряжения Администрации Красносулинского района от 29.12.2021 № 388 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2022 год.
Управляющий делами
Администрации района
И.Ю. Кишкинова
Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программе Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» 
за 2021 год
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм,
а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 год
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	Основное мероприятие 1.1. «Развитие физической культуры и 
спорта Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	31.12.2021
	13.01.2021
	31.12.2021
	Рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятия
	Проведение массовых спортивных межпоселенческих мероприятий
	

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Проведение 110 массовых спортивных мероприятий. Заключение контрактов на приобретение наградной атрибутики
	Проведено 114 массовых спортивных межпоселенческих мероприятий
	

	4.
	Подпрограмма 2. «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта Красносулинского района» 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. Директор МАУСШ «Ника» Гайдук В.Д. 
Глава Администрации Красносулинского городского поселения Грузинов П.А
Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.
	Основное мероприятие 2.1.
«Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных объектов Красносулинского района»
	Директор МАУСШ «Ника» Гайдук В.Д.,
Начальник УЗИО и МЗ 
Минакова О.А.
	31.12.2021
	13.01.2021
	31.12.2021
	Достижение спортсменами Красносулинского района высоких результатов на областных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях
	Участие спортсменов Красносулинского района в областных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях
	

	6.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.
	Директор МАУСШ «Ника» Гайдук В.Д.,
Начальник УЗИО и МЗ 
Минакова О.А.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Достижение спортсменами Красносулинского района высоких результатов на областных,
межрегиональных, спортивных соревнованиях, включая мероприятия в рамках реализации ВФСК ГТО. Выполнение муниципального задания в полном объеме
	Участие
Красносулинских спортсменов в 120 спортивных соревнованиях (областных, межрегиональных);
2) В рамках реализации ВФСК ГТО 570 человек приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО
	

	7.
	Основное мероприятие 2.2. Укрепление материально-технической базы спортивных сооружений
	Директор МАУСШ «Ника» Гайдук В.Д.;
	30.06.2021
	13.01.2021
	30.06.2021
	Увеличение уровня обеспеченности спортивным инвентарем и оборудованием населения Красносулинского района
	Были приобретены спортивный инвентарь и оборудование на общую сумму 1 020,3 тыс. рублей

	

	8.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.
	Директор МАУСШ «Ника» Гайдук В.Д.

	30.06.2021
	Х
	30.06.2021
	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки для видов спорта, включенных в программу всероссийских Спартакиад учащихся, молодежи и сильнейших спортсменов
	Были заключены контракты № 78, 79, 80, 81 от 30.03.2021 и № 99 от 11.5.2021 на приобретение спортивного инвентаря и оборудования на общую сумму 1 020,3 тыс. рублей
	

	9.
	Основное мероприятие 2.6. «Благоустройство спортивных площадок»
	Администрация Красносулинского городского поселения
	30.12.2021
	25.05.2021
	30.12.2021
	Создание устройства для спортивных площадок, обеспечивающих возможность жителям Красносулинского района заниматься физической культурой и спортом
	Увеличение уровня обеспеченности населения Красносулинского района спортивными сооружениями
	

	
	
	Администрация Михайловского сельского поселения
	30.12.2021
	25.05.2021
	30.12.2021
	Создание устройства для спортивных площадок, обеспечивающих возможность жителям Красносулинского района заниматься физической культурой и спортом
	Увеличение уровня обеспеченности населения Красносулинского района спортивными сооружениями
	

	10.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.6.
	Администрация Красносулинского городского поселения
	01.10.2021
	Х
	18.10.2021
	Капитальный ремонт спортивной площадки в г. Красный Сулин

	Был начат капитальный ремонт спортивной площадки в г. Красный Сулин

	Подряд-чиком в срок до 31.12.2021 г. работы не были выполнены в полном объеме, готовность объекта составляет 44%

	
	
	Администрация Михайловского сельского поселения
	01.10.2021
	Х
	30.09.2021
	Благоустройство спортивной площадки в Михайловском сельском поселении
	В рамках инициативного бюджетирования благоустроена спортивная площадка в х. Михайловка
	

	11.
	Основное мероприятие 2.8. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, включая расходы на разработку проектно-сметной документации»
	Администрация Красносулинского района, 
директор МАУСШ «Ника» Гайдук В.Д.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Разработка проектно-сметной документации и строительство объекта спорта
	Проектно-сметная документация не разработана
	Подрядной организацией работы не были выполнены в установленный срок, в связи с чем сроки реализации мероприятия перенесены на 2022 год 

	12.
	Контрольное мероприятие 2.8.
	Администрация Красносулинского района, директор МАУСШ «Ника»
Гайдук В.Д.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту
	Проектно-сметная документация не разработана
	


Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программе Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию муниципальной программы за 2021 год
	Наименование 
муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой 
(тыс. руб.)
	Факти-ческие 
расходы (тыс. руб.)

	
	
	муници-пальной програм-мой
	сводной бюджетной росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта»
	всего 
	72118,9
	62773,7
	70714,4

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	4551,0
	4551,0
	3653,3

	
	бюджет района
	58222,7
	58222,7
	58222,6

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	1811,4
	Х
	1304,7

	
	внебюджетные источники
	7533,8
	Х
	7533,8

	Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Красносулинского района»
	всего
	380,0
	380,0
	380,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	380,0
	380,0
	380,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	Х
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	Основное 
мероприятие 1.1. «Развитие физической культуры и спорта Красносулинс-кого района»
	всего
	380,0
	380,0
	380,0

	Подпрограмма 2. «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта Красносулинского района»
	всего
	71738,9
	62393,7
	70244,4

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет 
	4551,0
	4551,0
	3563,3

	
	бюджет района
	57842,7
	57842,7
	57842,6

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	1811,4
	Х
	1304,7

	
	внебюджетные источники
	7533,8
	Х
	7533,8

	Основное 
мероприятие 2.1.
«Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально- техническое обеспечение спортивных сборных команд Красносулинского района»
	всего
	65309,1
	57775,3
	65309,1

	Основное 
мероприятие 2.6. «Благоустройство спортивных площадок»
	всего
	5409,4
	3598,0
	4005,0


Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программе Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» 
за 2021 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей
	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2020 год
	2021 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта»

	1.
	Показатель 1.
Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом
	процент
	49,8
	46,6
	50,4
	Увеличение числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом в результате пропаганды здорового образа жизни среди населения района и активной работы общественных организаций

	2.
	Показатель 2.
Уровень обеспеченности населения Красносулинского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
	процент
	81,8
	79,06
	81,9
	

	Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Красносулинского района»

	3.
	Показатель 1.1.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения 
	процент
	25,6
	26,1
	26,2
	

	4.
	Показатель 1.2.
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов
	процент
	93,9
	86,0
	93,9
	Показатель выполнен в соответствии с областным значением, доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в результате пропаганды здорового образа жизни

	Подпрограмма 2. «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта
Красносулинского района»

	5.
	Показатель 2.1.
Число спортсменов в возрасте от 6 до 15 лет осуществляющих подготовку в МАУСШ «Ника» 
	человек
	1149
	1030
	1080
	Увеличение числа спортсменов в возрасте от 6 до 15 лет, осуществляющих подготовку в МАУСШ «Ника» в результате пропаганды здорового образа жизни

	6.
	Показатель 2.2. Доля граждан Красносулинского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», в общей численности населения, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»
	процент
	40,1
	40,5
	40,6
	

	7.
	Показатель 2.4.
Количество спортивных площадок
	единиц
	3
	2
	1
	Работы по капитальному ремонту спортивной площадки в г. Красный Сулин подрядчиком в срок до 31.12.2021 г. работы были выполнены не в полном объеме, готовность объекта на 31.12.2021 составляет 44%

	8.
	Показатель 2.6. Количество разработанной проектно-сметной документации
	единиц
	-
	1
	-
	Подрядной организацией работы не были выпол-нены в установленный срок, в связи с чем сроки реализации мероприятия перенесены на 2022 год



