Утверждена                 М.П.Дремина

приказом начальника управления образования

от 30.12.2020г.    №715

«Дорожная  карта»  разработки и реализации муниципальной программы повышения профессиональной компетентности педагогов в области организации работы цифровизации образовательного процесса

Красносулинского района на период 2021- 2023 годы

| № п/п | Наименование задачи/ мероприятия | Результаты выполнения мероприятия |  | Срок реализации, годы |  |  | Исполнитель и соисполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | Плановое значение | 2021г | 2022г | 2023г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реализация мер, направленных на идентификацию и мониторинг эффективности поддержки школ с низкими результатами обучения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отбор школ для адресного сопровождения | Количество школ для адресного сопровождения и помощи | 35 | 10 | 14 | 11 | УО, ИМЦ |
| 1.2. | Разработка Программы мониторинга реализации муниципальной программы повышения профессиональной компетентности педагогов в области организации работы цифровизации образовательного процесса | Программа мониторинга реализации муниципальной программы повышения профессиональной компетентности педагогов в области организации работы цифровизации образовательного процесса | 35 | 10 | 14 | 11 | УО, ИМЦ |
| 1.3. | Проведение самооценки деятельности общеобразовательной организации с учетом планируемых результатов в рамках программы | Открытый доклад по результатам самооценки школ | 35 | 10 | 14 | 11 | УО, ОО |
| 1.4. | Совещание руководителей ОО по координации деятельности по реализации Программы | Протокол совещания | 35 | 10 | 14 | 11 | УО |
| 2. Реализация мер, направленных на нормативное и методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка муниципальной программы | Муниципальная программа поддержки | 1 | 1 | 1 | 1 | УО, ИМЦ |
| 2.2. | Разработка школьных программ перевода школ в эффективный режим работы | Школьные программы перевода школ в эффективный режим работы | 35 | 35 | 35 | 35 | ОО |
| 2.3. | Проведение экспертизы школьных программ поддержки и перевода школ в эффективный режим работы | Экспертиза школьных программ | 35 | 35 | 35 | 35 | УО, ИМЦ |
| 3. Реализация мер, направленных на профессиональное развитие педагогических и руководящих работников |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оценки профессиональных компетенций и определения профессиональных дефицитов педагогов по вопросам повышения качества образования и по итогам мониторинга | Пакет инструментов, аналитические справки | 35 | 10 | 14 | 11 | УО, ИМЦ |
| 3.2. | Проведение оценки профессиональных и методических компетенций педагогов | Аналитическая записка, выявление профессиональных потребностей и дефицитов педагогов | 35 | 10 | 14 | 11 | ИМЦ, муниципальные тьюторы |
| 3.3. | Формирование запроса на разработку и реализацию программ повышения квалификации педагогов | Перечень тематик ППК для педагогов ОО | 35 | 10 | 14 | 11 | ИМЦ |
| 3.4. | Формирование запроса на разработку и реализацию программ повышения квалификации для административных команд школ | Перечень тематик ППК для административных команд школ | 35 | 10 | 14 | 11 | ИМЦ |
| 3.5. | Координация деятельности работы кураторской команды | Координационный план работы тьюторов | 35 | 10 | 14 | 11 | УО, ИМЦ, тьюторы |
| 3.6. | Активизация педагогических работников школ в деятельность районных методических объединений | Аналитическая справка | 35 | 35 | 35 | 35 | ИМЦ, ОО |
| 3.7. | Муниципальные конкурсы профессионального мастерства | Аналитическая справка по результатам участия школ | 35 | 35 | 35 | 35 | ИМЦ, ОО |
| 3.8. | Участие в муниципальной конференции педагогических работников | Программа конференции | Все ОО | 35 | 35 | 35 | УО, ИМЦ, ОО |
| 3.9. | Серия педагогических советов и семинаров-практикумов в школах-участницах проекта по развитию профессиональных компетенций педагогов | Оргпроект мероприятий | Все ОО | 35 | 35 | 35 | ИМЦ, ОО |
| 4. Реализация мер, направленных на повышение профессиональной компетентности педагогов в области организации работы цифровизации образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Включение вопросов организации работы цифровизации образовательного процесса в общественно-значимые мероприятия муниципальной системы образования | Секции в рамках муниципальной конференции педагогических и руководящих работников | Не менее 1 раза в год | Не менее 1 раза в год | Не менее 1 раза в год | Не менее 1 раза в год | УО |
| 4.2. | Совещание руководителей ОО по созданию партнерских взаимоотношений в рамках поддержки повышения профессиональной компетентности педагогов в области организации работы | Соглашение между школами | 35 | 10 | 14 | 11 | УО, ИМЦ, ОО |