Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие»

отчетный период 6 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Экономическое развитие» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 11.12.2018 № 1385.

На реализацию основных мероприятий муниципальной программой в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 100,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Сводной бюджетной росписью – 100,0 тыс. рублей, расхождений нет.

По состоянию на 01.07.2023 года фактическое освоение бюджетных средств составило – 97,7 тыс. рублей (или 97,7 % от плановых значений). Объем неосвоенных бюджетных средств – 2,3 тыс. рублей.

Также, муниципальной программой предусмотрено финансирование за счет средств внебюджетных источников в сумме 330 000,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2023 года кредитными организациями субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) выданы кредитные средства на общую сумму 233277,3 тыс. рублей (или 70,7 % от плановых значений).

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018  № 134, распоряжением Администрации Красносулинского района от 08.11.2022 № 363 утвержден план реализации муниципальной программы  Красносулинского района «Экономическое развитие» на 2023 год, в соответствии с которым в отчетном периоде осуществлялась реализация основных мероприятий.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 4 подпрограмм:

подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» (далее – подпрограмма 2);

подпрограмма 3 «Развитие туризма в Красносулинском районе» (далее – подпрограмма 3);

подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе» (далее – подпрограмма 4).

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году не предусмотрены бюджетные ассигнования.

По подпрограмме 1 запланирована реализация 5 основных мероприятий, срок исполнения которых не наступил.

По состоянию на 01.07.2023 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

-    проведено 2 заседания Совета по инвестициям Красносулинского района;

- на официальном сайте Администрации Красносулинского района  размещен реестр инвестиционных проектов за I и II квартал 2023 года, обновлена база данных по индустриальному парку, размещено 2 отчета об инвестиционной деятельности Красносулинского района, обновлена информация  по вопросам, связанным с ГЧП.

На реализацию подпрограммы 2 в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 100,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района. По состоянию на 01.07.2023 года фактически освоено – 97,7 тыс. рублей (или 97,7 % от плановых значений), освоение денежных средств в сумме 2,3 тыс. рублей запланировано на II полугодие 2023 года.

По подпрограмме 2 запланирована реализация 5 основных мероприятий, срок исполнения которых не наступил.

По состоянию на 01.07.2023 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

- субъектам МСП Красносулинского района банковскими учреждениями предоставлено кредитных средств на сумму 231477,3 тыс. рублей, Микрокредитной компанией «Фонд местного развития Красносулинского района»   выдан 1 микрозайм на сумму 1800,0  тыс. рублей;

- организована   работа телефона «горячей линии», для оперативного консультирования  обратившихся предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело. Оказано 170 консультаций;

- на базе МФЦ Красносулинского района организована работа по оказанию консультационных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства, ведется прием документов по вопросам архитектуры и градостроительства Красносулинского района;

- на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещено 5 информационных публикаций о социальном бизнесе и материалах, затрагивающих интересы социального предпринимательства;

- статьи для ознакомления субъектов МСП публикуются в СМИ: - 73 публикации и 2 видеоматериала;

-  за 6 месяцев 2023 года проведено 8 мероприятий: 2 - заседания Совета по предпринимательству при Администрации Красносулинского района; 2 - заседания межведомственной комиссии по снижению административных барьеров на пути развития предпринимательства; 2 - заседания Совета по развитию конкуренции Красносулинского района; 2 - заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Красносулинский район».

В связи с празднованием Дня Российского предпринимательства, 16.06.2023 года, почетными грамотами главы Администрации Красносулинского района  и памятными подарками было отмечено 30 предпринимателей, внесших вклад в социально-экономическое развитие Красносулинского района.

Бизнес - сообщество Красносулинского района, в том числе Общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Красносулинском районе, принимали участие в  совещаниях с Министерством экономического развития Ростовской области.

На реализацию подпрограммы 3 в 2023 году не предусмотрены бюджетные ассигнования.

По подпрограмме 3 запланирована реализация 3 основных мероприятий, срок исполнения которых не наступил.

По состоянию на 01.07.2023 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

- на территории Красносулинского района функционируют 5 туристических объектов: 1 – Государственный природный заказник «Горненский» –  государственный природный заказник областного значения; 2 – Южный Парк- Птиц «Малинки», расположенный недалеко от г. Шахты (1000 км. От М-4); 3 –Зайцевские (Хмелевские) скалы – естественный скальный массив, протяженностью до 1 км (Место проведения «Сафроновских» соревнований по альпинизму); 4 – «Каньон» затопленный родниками каменный карьер, длина - 450 м, ширина - 50 м, глубина - 30 м; 5 – Скелеватые скалы – естественный скальный массив (высота скал колеблется от 15 до 25 м);

- на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещено 11 информационных материалов о туризме и туристическом потенциале Красносулинского района;

- календарь событийных мероприятий размещен на официальном сайте Администрации Красносулинского района;

На реализацию подпрограммы 4 в 2023 году не предусмотрены бюджетные ассигнования.

По подпрограмме 4 запланирована реализация 5 основных мероприятий, срок исполнения которых не наступил.

По состоянию на 01.07.2023 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

- в Красносулинском районе  зарегистрировано 129 СМП, оказывающих бытовые услуги населению. На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещен материал о свободных нишах бытового обслуживания населения;

- проведено 2 заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном образовании «Красносулинский район» по актуальным вопросам развития торговой деятельности в Красносулинском районе;

- проведено 1 заседание межведомственной комиссии по защите прав потребителей Красносулинского района;

- в СМИ опубликован 21 материал, направленный на повышение информированности потребителей.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» за отчетный период 6 месяцев 2023 года представлен в приложении и пояснительной информации.

Первый заместитель главы

Администрации

Красносулинского района                                                                    Л.А. Хильченко

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие»

отчетный период 6 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализа-ции | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Красносулинского района» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А. | 1. Осуществление работы Совета по инвестициям Красносулинского района. 2. Организация инвестиционного процесса и привлечение инвестиций. 3. Взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области и Региональной корпорацией развития Ростовской области по совместному привлечению инвесторов на территорию Красносулинского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А. | Проведено 2 заседания Совета по инвестициям Красносулинского района. | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Основное мероприятие 1.2.«Создание условий для реализации инвестиционных проектов» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А. | 1.Формирование и ведение реестра инвестиционных проектов муниципального образования. 2. Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Красносулинского района. 3. Актуализация банка данных инвестиционных площадок | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А. | На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещен реестр инвестиционных проектов за I и II квартал текущего года, обновлена база данных по индустриальному парку. | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Основное мероприятие 1.3. «Формирование благоприятного инвестиционного имиджа Красносулинского района» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А. | 1. Взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области. 2. Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Красносулинском районе, в средствах массовой информации. 3. Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов; организация коллективных экспозиций / стендов Красносулинского района в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций, презентаций, фестивалей, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Красносулинского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А. | На официальном сайте Администрации Красносулинского размещен отчет об инвестиционной деятельности Красносулинского района. Обновлен инвестиционный паспорт Красносулинского района | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Основное мероприятие 1.4. «Стимулирование инвестиционной деятельности в Красносулинском районе» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А. | 1. Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района информации о мерах государственной поддержки, оказываемой предприятиям, реализующим инвестиционные проекты; 2. Обеспечение публичности информации об инвестиционном потенциале Красносулинского района посредством различных интернет-ресурсов. 3. Поощрение инициаторов инвестиционных проектов и предприятий, достигших значительных результатов в освоении инвестиций | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 1.4 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А. | Проведение торжественного мероприятия запланировано на 4 квартал 2023 года. | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 10. | Основное мероприятие 1.5. «Содействие в реализации проектов с применением механизмов ГЧП и МЧП» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А. | 1. Организация оказания методической, консультационной поддержки частным инвесторам (инициаторам инвестиционных проектов) по вопросам, связанным с ГЧП. 2. Формирование реестра проектных инициатив, возможных к реализации с применением механизма ГЧП И МЧП. 3. Привлечение потенциальных инвесторов к обучению, проводимому на областном и федеральном уровне, по вопросам применения механизмов ГЧП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Контрольное событие муниципальной программы 1.5 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А. | На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещена информация по вопросам, связанным с ГЧП. | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 12. | Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А. | Х | Х | Х | 100,0 | 100,0 | 97,7 | 2,3 Освоение денежных средств запланиро-вано на II полугодие 2023 года |
| 13. | Основное мероприятие 2.1. «Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей к льготному финансированию» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А., Управляющие филиалами банков, МКК Фонд Местного Развития – директор Мирошниченко С.М | 1. Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Красносулинского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, НКО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания Фонд местного развития Красносулинского района); 2. Содействие в развитии системы кооперации и субконтрактации малых и средних предприятий с целью оптимизации процесса производства и повышения конкурентоспособности, как на уровне предприятия, так и на уровне региона | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А. | За 6 месяцев 2023 года банковскими учреждениями выдано кредитов субъектам МСП на сумму 231477,3 тыс. руб., Микрокредитной компанией «Фонд местного развития Красносулинского района» был выдан 1 микрозайм на сумму 1800,0 тыс. руб., что в общей сумме составило 233277,3 тыс.руб. | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 15. | Основное мероприятие 2.2. «Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, информационное и консультационное сопровождение предпринимателей района» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А. | 1. В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района № 269 от 30.06.2015 «Об утверждении порядков проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Красносулинского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» ведется работа по снижению давления на бизнес нормативно- правовых барьеров. 2. Из числа обратившихся в ГКУ РО «Центр занятости населения г. Красный Сулин» в качестве самозанятых зарегистрированы 19 человек: 1 — деятельность по обслуживанию зданий и территорий; 4 — предоставление прочих персональных услуг, невключенных в другие группировки, 4 — предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; 1 — работы по установлению строительных лесов и подмостей; 1 — работы строительные специализированные прочие, 1 — деятельность в области ландшафтной архитектуры и консультативные услуги в области архитектуры, 1 — выращивание однолетних культур, 1 — строительство жилых и нежилых зданий. Администрацией Красносулинского района за 6 месяцев 2023 года было оказано 170 консультаций МСП: 27 - по вопросу проведения ярмарочных мероприятий, 12 - вопросы применения ККТ, 65 - по поддержке МСП, 28 - по вопросу регистрации ИП, 13 — по вопросу выдачи микрозайма, 5 — по вопросу заключения социального контракта; , 13 - по участию в областных конкурсах ифорумах, связанных с предпринимательской деятельностью, 7 - по размещению НТО, | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А. | За 6 месяцев 2023 года субъектам МСП Администрацией Красносулинского района было оказано 170 консультаций. | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 17. | Основное мероприятие 2.3. «Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи и неработающих в предпринимательскую деятельность, поощрение лучших предпринимательских инициатив» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А., Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Красный Сулин» - и.о. директора Деревянченко Л.А. | В целях популяризации предпринимательства среди молодежи на территории Красносулинского района были проведены следующие мероприятия: - предприниматели Красносулинского района приняли участие в мероприятие «Ярмарка работы», где поделились своим опытом в сфере бизнеса со школьниками и студентами Красносулинского район. На II полугодие 2023 года запланировано проведение муниципального конкурса « Лучший Бизнес-проект» и «Предприниматель года». 2. Организованна работа телефона «Горячей линии», с целью получения информации о теневом бизнесе. На официальных сайтах Администраций городских и сельских поселений размещена информация о «теневом бизнесе». 4. На главной странице официального сайта Администрации Красносулинского района размещена активная ссылка на сайт Федеральной налоговой службы «Регистрация Самозанятых». Информационная поддержка и методическая помощь безработным гражданам на стадии организации предпринимательской деятельности оказывается на постоянной основе. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100,0 | 100,0 | 97,7 | 2,3 Освоение денежных средств запланиро-вано на II полугодие 2023 года |
| 18. | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А. | 16.06.2023 - проведено торжественное мероприятие посвященное дню российского предпринимательства, почетными грамотами главы Администрации Красносулинского района и памятными подарками было отмечено 30 предпринимателей, внесших вклад в социально-экономическое развитие Красносулинского района. | Х | 16.06.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 19. | Основное мероприятие 2.4. «Создание платформы для субъектов малого и среднего предпринимательства, ориентированной на поддержку производственной, сельскохозяйственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А., Муниципальное автономное учреждение «МФЦ Красносулинского района» - директор Силакова Е.А | 1.На главной странице официального сайта Администрации Красносулинского района размещена активная ссылка на «Федеральный портал малого и среднего предпринимательства», с площадкой В2В, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе размещена активная ссылка на «Бизнес-навигатор МСП». | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Контрольное событие муниципальной программы 2.4 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А. | Муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» (далее – МАУ «МФЦ») предоставляются услуги «Корпорации МСП». | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 21. | Основное мероприятие 2.5. «Развитие социального предпринимательства» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А., Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Красный Сулин» - директор Деревянченко Л.А. | Предприниматели Красносулинского района привлечены к участию в благотворительном мероприятиях по оказанию помощи военнослужащим. 1- Размещение на постоянной основе на официальном сайте Администрации Красносулинского района информации о мерах поддержки социального предпринимательства. 2- На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещены критерии отнесения субъектов МСП к социальным предприятиям и социальному предпринимательству, в том числе формы финансовой поддержки социальному бизнесу. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | Контрольное событие муниципальной программы 2.5 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А. | На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещено 4 информационных публикации о социальном бизнесе и материалах затрагивающих интересы социального предпринимательства. | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 23. | Подпрограмма 3. «Развитие туризма в Красносулинском районе» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | Основное мероприятие 3.1. «Совершенствование и развитие инфраструктуры сферы туризма на территории Красносулинского района» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А. | 1. Привлечение внимания к району, посредством продвижения его уникальности на официальном сайте Красносулинского района, размещение информации о достопримечательностях. Привлечение организаций в сфере туризма для участия в семинарах. 2. На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещена информация о 5 туристических объектах и 14 гостиничных комплексах Красносулинского района, в том числе о 3 базах отдыха и 1 лодочной станции. 3. На сегодняшний день на территории Красносулинского района идут строительные по новому гостиничному объекту. 4. На территории Красносулинского района более 80% гостиничных комплексов оснащены системой онлайн- бронирования. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А. | На территории Красносулинского района функционируют 5 туристических объектов: 1- Государственный природный заказник «Горненский»- государственный природный заказник областного значения. 2- Южный Парк- Птиц «Малинки», расположенный недалеко от г.Шахты (1000 км. От М-4); 3- Зайцевские (Хмелевские) скалы- естественный скальный массив, протяженностью до 1 км (Место проведения «Сафроновских» соревнований по альпинизму); 4- «Каньон»- затопленный родниками каменный карьер, длина- 450 м, ширина- 50 м, глубина- 30 м; 5- Скелеватые скалы- естественный скальный массив (высота скал колеблется от 15 до 25 м). | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 26. | Основное мероприятие 3.2. «Создание туристического бренда Красносулинского района, обеспечение широкого распространения информации о туристическом потенциале и туристических продуктах Красносулинского района» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А. | 1.Информация о туристическо- значимых и перспективных объектах туристической привлекательности размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района. 4. К 3 туристическим объектам Красносулинского района установлены указатели. 5. На портале «Тихий Дон» размещена информация о государственном природном заказнике «Горненский», расположенном на территории Красносулинского района. 6. Календарь событийных мероприятий размещен на официальном сайте Администрации Красносулинского района. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27. | Контрольное событие муниципальной программы 3.2 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А. | На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещены 11 информационных материалов о туризме и туристическом потенциале Красносулинского района. | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 28. | Основное мероприятие 3.3 «Совершенствование объектов показа, расположенных на территории Красносулинского района» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А. | На территории государственного природного заказника «Горненский» разработаны и утверждены 5 пеших экологических маршрута («Зеленые километры», «Дыхание леса», «Лесные тайны). Для создания инфраструктуры экологического туризма. На экотропах в государственном природном заказнике «Горненский» обустроены места отдыха, установлены беседки, информационные стенды, указатели. Электронные карты существуют к двум туристическим объектам, расположенным на территории Красносулинского района- Южный Парк Птиц Малинки и Государственный природный заказник «Горненский». Они размещены на официальном сайте Администрации Красносулинского района во вкладке «Туризм». | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29. | Контрольное событие муниципальной программы 3.3 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А. | Наступление контрольного события запланировано в 4 квартале 2023 года. | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 30. | Подпрограмма 4. «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31. | Основное мероприятие 4.1 «Создание новых объектов розничной торговли» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А. | 1. Развитие локальных торговых сетей. 2. Стимулирование развития торговли в малых и отдаленных населенных пунктах. 3. Сохранение и развитие формата розничных рынков и ярмарок | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32. | Контрольное событие муниципальной программы 4.1 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А. | В Красносулинском районе организованы и работают 3 ярмарочные площадки в Пролетарском и Комиссаровском сельских поселениях, Красносулинском городском поселении. | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 33. | Основное мероприятие 4.2. «Содействие в создании на территории Красносулинского района новых объектов общественного питания» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А. | Развитие сферы общественного питания в сегменте кафе и ресторанов средней ценовой категории, а также фаст-фудов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34. | Контрольное событие муниципальной программы 4.2 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А. | В первом полугодии 2023 года на территории Красносулинского городского поселения открылось 1 предприятие общественного питания "Шаурма Shop" работающее в сфере быстрого питания | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 35. | Основное мероприятие 4.3 «Содействие в расширении спектра бытовых услуг, предоставляемых на территории Красносулинского района» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А. | 1. Формирование перечня приоритетных и востребованных направлений в развитии предприятий бытового обслуживания, направление адресных предложений потенциальным инвесторам и заинтересованным лицам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36. | Контрольное событие муниципальной программы 4.3 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А. | В Красносулинском районе зарегистрировано 129 СМП, оказывающих бытовые услуги населению. На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещен материал о свободных нишах бытового обслуживания. | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 37. | Основное мероприятие 4.4. «Организация мероприятий, направленных на обеспечение населения Красносулинского района качественными товарами, работами и услугами» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А. | Проведение мероприятий по выявлению контрафактной продукции, продаваемой в Красносулинском районе, пресечение несанкционированной торговли на территории Красносулинского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38. | Контрольное событие муниципальной программы 4.4 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А. | Проведено 2 заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном образовании «Красносулинский район» по актуальным вопросам развития торговой деятельности в Красносулинском районе. | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 39. | Основное мероприятие 4.5. «Создание эффективной системы межведомственного взаимодействия, направленного на защите прав потребителей» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А., Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, г. Гуково, г. Зверево, г. Красном Сулине, Красносулинском, Каменском районах Садовская Т.Н. Начальник управление образования Красносулинского района - начальник Дремина М.П. | 1. Проведение мероприятий, направленных на повышение информированности потребителей о своих правах. 2. Проведение семинаров для субъектов МСП по вопросам соблюдения законодательства по ЗПП, с приглашением представителей Роспотребнадзора 3. Привлечение учащихся Красносулинского района к участию в конкурсах и олимпиадах по тематике защиты прав потребителей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40. | Контрольное событие муниципальной программы 4.5 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А. | В СМИ опубликован 21 материал направленный на повышение информированности потребителей | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 41. | Итого по муниципальной программе | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А. | Х | Х | Х | 100,0 | 100,0 | 97,7 | 2,3 |

Первый заместитель главы Администрации

Красносулинского района                                                                                                                                              Л.А. Хильченко