Отдел культуры и искусства Красносулинского района

ПРИКАЗ № 4/1

20.02.2026							г. Красный Сулин

Об утверждении единого аналитического

плана реализации муниципальной программы

Красносулинского района «Развитие культуры»

на 2026 год

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 19.02.2026 № 105 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1364», от  12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», приказом Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района от 16.07.2024 № 47 «Об утверждении Методических рекомендаций  по разработке и реализации муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь положением Отдела  культуры и искусства Красносулинского района, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского    района «Развитие культуры» на 2026 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник  Отдела культуры и

искусства Красносулинского района			   Л.Х.Захарова

Приложение к приказу

Отдела культуры и искусства

Красносулинского района

от 20.02.2026  №  4/1

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Развитие культуры» на 2026 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Красносулинского района, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет района | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» по национальному проекту «Семья» | 12.01.2026 | 30.12.2026 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | 3 221,4 | 64,4 | 3 152,4 | 4,6 | - |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек» | 12.01.2026 | 30.12.2026 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | 3 221,4 | 64,4 | 3 152,4 | 4,6 | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 «Мониторинг заключения контрактов» | Х | 30.03.2026 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2 «Мониторинг исполнения контрактов» | Х | 30.06.2026 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3 «Мониторинг исполнения контрактов» | Х | 30.09.2026 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4 «Произведена приемка выполненных работ» | Х | 26.12.2026 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.1.5 | Контрольная точка 1.1.5 «Произведена оплата выполненных работ» | Х | 29.12.2026 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.1.6 | Контрольная точка 1.1.6 "Услуга оказана (работы выполнены)" | Х | 30.12.2026 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства» | 12.01.2026 | 30.12.2026 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | 132 861,4 | 59,0 | 268,6 | 126 907,6 | 5 626,2 |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Красносулинского района» | 12.01.2026 | 30.12.2026 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | 78 090,0 | - | - | 75 862,7 | 2 227,3 |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | Х | 01.02.2026 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.1.2 Проведен мониторинг выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Красносулинского района | Х | 15.07.2026 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 2.1.3 | Контрольная точка 1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Красносулинского района» | Х | 25.12.2026 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 2.1.4 | Контрольная точка 1.1.4 «Услуга оказана» | Х | 30.12.2026 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 2.2 | Мероприятие (результат) 1.3 «Проведены фестивали, конкурсы, торжественные мероприятия» | 12.01.2026 | 30.12.2026 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | 918,6 | - | - | 918,6 | - |
| 2.2.1 | Контрольная точка 1.3.1 «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии» | Х | 01.03.2026 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 2.2.2 | Контрольная точка 1.3.2 «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 6 месяцев» | Х | 30.06.2026 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 2.2.3 | Контрольная точка 1.3.3 «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев» | Х | 30.09.2026 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 2.2.4 | Контрольная точка 1.3.4 «Услуга оказана» | Х | 30.12.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | X |
| 2.3 | Мероприятие (результат) 1.4. «Проведены мероприятия по государственной поддержке отрасли культуры» | 12.01.2026 | 30.12.2026 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | 331,8 | 59,0 | 268,6 | 4,2 | - |
| 2.3.1 | Контрольная точка 1.4.1 «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии» | Х | 01.03.2026 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 2.3.2 | Контрольная точка 1.4.2 «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 6 месяцев» | Х | 30.06.2026 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | X |
| 2.3.3 | Контрольная точка 1.4.3 «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев» | Х | 30.09.2026 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | X |
| 2.3.4 | Контрольная точка 1.4.4 «Услуга оказана» | Х | 30.12.2026 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | X |
| 2.4 | Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования Красносулинского района» | 12.01.2026 | 30.12.2026 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | 54 860,5 | - | - | 51 461,6 | 3 398,9 |
| 2.4.1 | Контрольная точка 2.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | Х | 01.02.2026 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | X |
| 2.4.2 | Контрольная точка 2.1.2 «Проведен мониторинг выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования Красносулинского района» | Х | 15.07.2026 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | X |
| 2.4.3 | Контрольная точка 2.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования Красносулинского района» | Х | 25.12.2026 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | X |
| 2.4.4 | Контрольная точка 2.1.4 «Услуга оказана» | Х | 30.12.2026 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | X |
| 3 | ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства» | 12.01.2026 | 30.12.2026 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | 6 739,6 | - | - | 6 739,6 | - |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена оплата труда работников Отдела культуры и искусства Красносулинского района» | 12.01.2026 | 30.12.2026 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | 6 550,0 | - | - | 6 550,0 | - |
| 3.2 | Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечены функции Отдела культуры и искусства Красносулинского района» | 12.01.2026 | 30.12.2026 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | 189,6 | - | - | 189,6 | - |
| 4 | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 142 822,4 | 123,4 | 3 421,0 | 133 651,8 | 5 626,2 |
|  |  | Х | Х | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | 142 822,4 | 123,4 | 3 421,0 | 133 651,8 | 5 626,2 |