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Пояснительная информация
 к отчету о ходе реализации муниципальной программы Красносулинского района: «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2026 год  по итогам 1 квартала 2026 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1368. 
На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 5650,7 тыс. рублей за счет средств бюджета  района. Сводной бюджетной росписью – 5650,7 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года  составило 1127,4 тыс. рублей или 20,0 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» включает в себя следующие структурные элементы:
Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе»;
Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Красносулинском районе»; 
Комплекс процессных мероприятий  «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
В рамках муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» в 2026 году предусмотрено достижение 4 показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на конец 2026 года. 
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе», в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 5571,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 5571,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 1127,4 тыс. рублей или 20,0 процента.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе», в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано до конца 2026 года.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе», оценивается на основании 8 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года достигнуты 3  контрольных точки, из них: в установленный срок – 3. 
31.03.2026 разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов, контрольная точка достигнута в установленный срок,  во всех учреждениях образования подготовлены и утверждены планы мероприятий по предотвращению террористических актов, составлены графики и организовано проведение постоянных проверок уязвимости и целостности периметра территорий учреждений (Контрольная точка 1.1.1.). 
15.01.2026 проведены культурно-просветительские и воспитательные мероприятия, направленные на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи, а также на воспитание молодого поколения в духе межнациональной и межрелигиозной толерантности контрольная точка достигнута в установленный срок,  проведено 1206 воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей (Контрольная точка 1.1.3.).
10.03.2026 проведено 450 мероприятий с обучающимися образовательных организаций, по вопросу соблюдения правовых норм и этических правил общения с лицами различной национальности (Контрольная точка 1.1.4.).
Достижение 5 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.
На реализацию комплекса процессных мероприятий  «Противодействие коррупции в Красносулинском районе» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 11,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 11,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процента.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Красносулинском районе», в 2026 году предусмотрено 5 мероприятий (результатов) реализация которых  запланирована до конца 2026 года.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Красносулинском районе», оценивается на основании 22 контрольных точек.
11.03.2026 проведено заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в I квартале текущего года (Контрольная точка 1.1.3.).
Достижение 21 контрольной точки запланировано до конца 2026 года.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 68,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 68,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процента.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрена реализация 4 мероприятий (результатов) реализация которых  запланирована до конца года.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» оценивается на основании 17 контрольных точек. 
По итогам 1 квартала 2026 года 1 контрольная точка, срок выполнения которой наступил – не выполнена.
Контрольная точка 1.2.2. «Заключен муниципальный контракт на поставку товаров» срок реализации перенесен на 2 квартал 2026 года.
Достижение 16 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.
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