РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2025 № 296

г. Красный Сулин

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика

правонарушений» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичкова И.С.

Первый заместитель

главы Администрации

Красносулинского района 	И.С. Кирпичков

Постановление вносит

отдел по взаимодействию

со средствами массовой информации

и институтами гражданского общества

с функцией муниципального центра управления

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 17.03.2025 № 296

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижению уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1368 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы 
в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

организовано и проведено 4 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе;

проведено 3 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Красносулинского района, и урегулированию конфликта интересов;

проведен анализ представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 62 муниципальных служащих;

на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru опубликована информация о закупках, коррупционных рисков не выявлено;

обеспечена открытость при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления в отчетном году не получено;

прошли обучение 15 муниципальных служащих Красносулинского района, проведено 7 инструктивно-методических семинара;

прошли повышение квалификации по направлениям деятельности 15 муниципальных служащих Администрации Красносулинского района;

с 01.10.2024 по 07.10.2024 проведен районный конкурс социальной рекламы «Чистые руки»;

в структуру официальных сайтов на постоянной основе включен раздел «Противодействие коррупции»;

проведены мероприятия по информационно-пропагандистскому противодействию экстремизму и терроризму;

организовано и проведено 6 заседаний антитеррористической комиссии Красносулинского района;

выездной рабочей группой АТК Красносулинского района проведены обследования 28 объектов на предмет антитеррористической защищенности;

обеспечено бесперебойное функционирование кнопок тревожной сигнализации во всех образовательных и дошкольных учреждениях района;

организовано и проведено 4 заседания единого районного штаба народных дружин;

проведена работа по привлечению народных дружинников к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан;

организовано проведение ежеквартального мониторинга наркоситуации на территории Красносулинского района;

организовано и проведено 4 заседания антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулинский район»;

организовано и проведено 127 мероприятий по популяризации здорового образа жизни;

в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено: 114 постов, 15 видеороликов и 23 информационных материала;

В 2024 году в школах и Красносулинском колледже промышленных технологий проведено социально-психологическое тестирование, в котором приняли участие 2 295 школьников и 705 студента. По результатам обработки данных отнесены к группе с явной рискогенностью социально-психологических условий 32 школьника и 38 студентов. По результатам СПТ скорректированы профилактические программы, планы воспитательной работы образовательных учреждений с учетом полученных результатов СПТ, обеспечена организация системной профилактической работы с учащимися и осуществлен контроль за организацией профилактической работы.

# Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

# подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

# Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

# В рамках подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Красносулинском районе» предусмотрена реализация 10 основных мероприятий и 17 контрольных событий.

# Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции» выполнено.

# Проведена проверка нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района на соответствие их требованиях федеральному и региональному законодательствам, а также устранение имеющихся в них пробелов и противоречий.

# Основное мероприятие 1.2. «Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе» выполнено не в полном объеме.

# Проведено 3 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Красносулинского района, и урегулированию конфликта интересов.

# Основное мероприятие 1.3. «Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Красносулинского района антикоррупционных норм» выполнено.

# В целях реализации статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» постановлением Администрации Красносулинского района от 21.03.2016 № 184 утвержден порядок уведомления главы Администрации Красносулинского района о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений, в отчетном периоде таких уведомлений не поступало.

Проведен анализ представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 62 муниципальных служащих, в том числе: 57 – муниципальных служащих Администрации Красносулинского района; 5 – руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации Красносулинского района.

# Основное мероприятие 1.4. «Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики» выполнено.

В отчетном периоде проведена антикоррупционная экспертиза 118 проектов нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района, коррупциогенных факторов не выявлено;

# Основное мероприятие 1.5. «Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» выполнено.

Вся информация о закупках опубликована на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru. Единой комиссией по осуществлению закупок для муниципальных нужд подведены итоги проведения торгов за 12 месяцев 2024 года: преобладающим конкурентным способом определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2024 году остается электронный аукцион.

В целях предупреждения нарушений законодательства о контрактной системе за отчетный период проведено 20 обучающих мероприятий для заказчиков. Регулярно проводятся видеоконференции по вопросам соблюдения законодательства Российской Федерации при осуществлении закупок. Участие, в данных мероприятиях, принимают специалисты муниципальных заказчиков.

В целях предупреждения нарушений законодательства о контрактной системе в деятельности заказчиков района обобщается аналитическая информация об итогах мониторинга закупок за год и направляется руководителям органов местного самоуправления.

# По итогам 2024 года данных о личной заинтересованности муниципальных служащих района, непосредственно участвующих в процессе закупок товаров, работ, услуг не установлено.

# Основное мероприятие 1.6. «Проведение мониторингов общественного мнения и социологических опросов о состоянии коррупции в Красносулинском районе» выполнено.

В июне и октябре 2024 года проведено анкетирование граждан поселений Красносулинского района. В соцопросе приняли участие 750 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, из них 43% мужчин и 57% женщин. На вопрос 
«Что на Ваш взгляд более точно характеризует понятие «коррупция»?» опрошенные понятие коррупции «Дачу/получение взятки» – 38,0% от числа опрошенных. Ещё 32% респондентов считают коррупцией «Использование служебного положения в личных интересах», а 22% опрошенных думают, что это «Хищение бюджетных средств» и лишь 8% опрошенных отметили, что это «Недобросовестное исполнение должностных обязанностей».

Итоги опроса размещены на официальной сайте администрации района в разделе «Противодействие коррупции»

# Основное мероприятие 1.7. «Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции» выполнено.

# Обращений граждан и юридических лиц о совершении муниципальными служащими Красносулинского района коррупционных правонарушений в 2024 году не поступало.

# Основное мероприятие 1.8. «Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц» выполнено.

В отчетном году количество мероприятий правовой и антикоррупционной направленности возросло. Проведено 7 «круглых столов» по вопросам профилактики противодействия коррупции в районе. Проведены два инструктажи-семинары с муниципальными служащими района по вопросам антикоррупционного законодательства.

Основное мероприятие 1.9. «Проведение районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки» выполнено.

С 01.10.2024 по 07.10.2024 проведен районный конкурс социальной рекламы «Чистые руки».

Основное мероприятие 1.10.«Размещение информации антикоррупционной направленности на стендах в зданиях органов местного самоуправления Красносулинского района» выполнено.

Информация антикоррупционной направленности размещена на стенде в администрации Красносулинского района, проведено ежеквартальное обновление информации

По подпрограмме 1 «Противодействие коррупции в Красносулинском районе» предусмотрено выполнение 17 контрольных событий, 
из которых 16 – достигнуты в установленные сроки,1 – не достигнуто.

В рамках подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий и 19 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» выполнено.

Проведен ряд мероприятий по информационно-пропагандистскому противодействию экстремизму и терроризму, основными из них являются инструктажи с учащимися по 1-11 класс по темам: «Действия при обнаружении подозрительных взрывоопасных предметов», «Действия при угрозе террористического акта», «Правила поведения и порядок действий, если вас захватили в заложники», «Телефон доверия – шаг к безопасности ребёнка».

На официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Антитеррористическая деятельность» размещены памятки для граждан и телефоны экстренных служб.

Основное мероприятие 2.2. «Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении» выполнено.

Проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии Красносулинского района.

Рабочей группой обследованы 28 объектов на предмет антитеррористической защищенности.

# Основное мероприятие 2.4. «Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы» выполнено.

# Проведены: обследования объектов на предмет антитеррористической защищенности и проверка паспортов безопасности социально значимых объектов. По состоянию на 31.12.2024 все учебные заведения имеют действующие актуальные паспорта безопасности.

# Основное мероприятие 2.5. «Обеспечение участия в оперативно-профилактических мероприятиях представителей общественных формирований» выполнено.

Совместно с сотрудниками полиции дружинники проводят профилактическую работу, а также выполняют комплекс мер по обеспечению общественной безопасности.

В 2024 году на территории Красносулинского района было проведено 264 массовых мероприятий.

В ходе мероприятий были задействованы представители общественности правоохранительной направленности всего 581 человек.

с участием общественности выявлено административных правонарушений – всего 136.

раскрыто преступлений с участием дружинников – всего 5.

# Основное мероприятие 2.6. «Обслуживание кнопки тревожной сигнализации» выполнено.

# В полном объеме обеспечена безопасность объектов и учащихся, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите учащихся.

# Мероприятие 2.6.1. «Обслуживание кнопки тревожной сигнализации 
в МБОУ СОШ» выполнено.

# Мероприятие 2.6.2. «Обслуживание кнопки тревожной сигнализации 
в МБДОУ» выполнено.

# Мероприятие 2.6.3. «Обслуживание кнопки тревожной сигнализации 
в МБУ ДО» выполнено.

# В рамках заключенных муниципальных контрактов обеспечено обслуживание кнопок тревожной сигнализации в МБОУ СОШ, МБДОУ 
и МБУ ДО Красносулинского района.

# По подпрограмме 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе» предусмотрено выполнение 19 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

# В рамках подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрена реализация 9 основных мероприятий и 12 контрольных событий.

# Основное мероприятие 3.1. «Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Красносулинском районе» выполнено.

# Проведено 4 заседания антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулинский район».

# Основное мероприятие 3.2. «Обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами» выполнено.

В сентябре – октябре 2024 проводилось обучение представителями наркодиспансера сотрудников образовательных и социальных учреждений по выявлению подростков, употребляющих психоактивные и сильно действующие вещества, а также наркотические средства. В мероприятии приняли участие 51 человек педагогов.

# Основное мероприятие 3.3. «Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании» выполнено.

В 2024 году проведено 127 мероприятий по популяризации здорового образа жизни, кроме того 784 мероприятия профилактического характера, культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами и 83 спортивных, в которых приняло участие 3 295 школьников, 705 студентов, 730 родителей (законных представителей). В общеобразовательных организациях проведены мероприятия направленные на формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, активной жизненной позиции, проявляющейся в осознанном противостоянии разрушающим здоровье факторам. В общеобразовательных учреждениях проведены спортивные соревнования «Выбери жизнь!», «Я здоровье берегу», «Сохрани здоровье смолоду», «ГТО. Спорт – это здоровье», «В здоровом теле, здоровый дух»; конкурсы агитбригад «Скажи НЕТ!».

В целях повышения эффективности профилактической работы в период с 13.05.2024 по 17.05.2024 в общеобразовательных организациях проведена декада мероприятий «Жизнь без наркотиков», направленных на противодействие преступлений подростков, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В период с 19 по 26 июня 2024 года учащиеся общеобразовательных организаций приняли участие в мероприятиях, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией. В целях повышения эффективности акции, оказания комплексного профилактического воздействия с учащимися проведены антинаркотические мероприятия, пропагандирующие ответственное отношение к себе, своим близким, формирование поведения, направленного на неприятие наркотиков: беседы, лекции, классные часы, тренинги и ролевые игры, уроки здоровья, спортивные соревнования, конкурсы рисунков и плакатов, акции, флешмобы, интернет-челенджи, вебинары.

Основное мероприятие 3.4. «Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения» выполнено.

Информирование населения о деятельности Красносулинского района осуществляется Красносулинской телерадиокомпанией «Сулин» и общественно-политической газетой «Красносулинский Вестник» на 5 интернет-платформах социальных сетей: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Телеграмм», «Рутуб» и «Ютуб». Одновременно с этим, созданы сообщества в социальной сети «ВКонтакте» и в «Телеграмме» «Поколение ZОЖ Красносулинского района», где публикуются все материалы, касающиеся ЗОЖ и профилактики потребления ПАВ.

Каждая из информационных страниц в социальных сетях имеет постоянную читательскую аудиторию – в общем это 17 000 подписчиков, которая регулярно расширяется. Также в эфире радио «Сулин» – на волнах радио «Дача» с охватом 80% населения Красносулинского района, которое ежедневно вещается не только в личном пользовании жителей, но и в сквере Невского, на центральном рынке города. Вещание эфира телеканала «Сулин». Телеканал «Сулин» выходит в эфир ежедневно 3 раза в день по будням, 2 раза в день по выходным. Трансляция ведется на канале «Дон 24».

В средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено: 114 постов, 15 видероликов; 23 информационных материала размещены на официальном сайте Администрации Красносулинского района.

Основное мероприятие 3.5. «Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи» выполнено.

127 мероприятий по популяризации здорового образа жизни, кроме того 784 мероприятия профилактического характера, культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами и 83 спортивных.

в которых приняло участие 6850 человек. В целях пропаганды здорового образа жизни, ежегодно проходят различные спортивные мероприятия, турниры, фестивали ГТО, соревнования.

В настоящий момент на профилактическом учете в КДН и ЗП состоит 25 несовершеннолетних, а в ПДН состоит 35 несовершеннолетних, 45 неблагополучных родителей, 5 групп антиобщественной направленности.

За всеми несовершеннолетними закреплены шефы-наставники, 3 несовершеннолетних закреплены за представителями общественного совета при МО, 2 за ветеранами МВД, 16 за представителями органов системы профилактики, 4 – за главами сельских поселений Красносулинского района.

С подучетными подростками проведено 200 профилактических бесед по вовлечению в здоровый образ жизни и по профилактике употребления ПАВ и наркотических средств.

# Основное мероприятие 3.7. «Взаимодействие наркологического кабинета Красносулинского района Шахтинского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Наркологический диспансер» с Донской митрополией Русской Православной Церкви, немедицинскими организациями, предоставляющими социальные услуги наркозависимым гражданам» выполнено.

# Обеспечено взаимодействие наркологического кабинета Красносулинского района, Донской митрополии Русской Православной Церкви и сотрудников ПДН и КДН, в результате которого проведено 432 профилактических беседы.

# Основное мероприятие 3.8. «Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков» выполнено.

В рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей» 25.06.2024, 30.07.2024, 27.08.2024) проведены рейды по выявлению очагов произрастания конопли на территории Красносулинского городского поселения, в результате рейда обнаружены и уничтожены 425 кв.м очагов произрастания конопли общей массой 645.4 кг.

Основное мероприятие 3.9. «Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ» выполнено.

В 2024/2025 учебном году в школах и Красносулинском колледже промышленных технологий проведено социально-психологическое тестирование, в котором приняли участие 2 295 школьников и 705 студента. По результатам обработки данных отнесены к группе с явной рискогенностью социально-психологических условий 32 школьника и 38 студентов. По результатам СПТ скорректированы профилактические программы, планы воспитательной работы образовательных учреждений с учетом полученных результатов СПТ, обеспечена организация системной профилактической работы с учащимися и осуществлен контроль за организацией профилактической работы.

В 2024 году на постоянной основе осуществляется мониторинг новых надписей с рекламой запрещенных веществ. Активистами молодежного самоуправления совместно с волонтерами антинаркотического движения при участии сотрудников правоохранительных органов уничтожаются новые надписи, расположенные в общественных местах, кроме частной и муниципальной собственности. Главой Красносулинского городского поселения организована работа с управляющими компаниями, индивидуальными предпринимателями и собственниками жилых помещений, на частной собственности которых размещена реклама запрещенных веществ, по самостоятельному уничтожению этих надписей.

По подпрограмме 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрено выполнение 14 контрольных событий, все достигнуты в установленные сроки.

# Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

# Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

# муниципальной программы

В 2024 году основным внешним фактором, оказавшем влияние на ход реализации муниципальной программы явилось проведение Вооруженными силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами специальной военной операции.

К участию в СВО активно привлекались подразделения, силы и средства Управления Росгвардии по Ростовской области, а также ГУ МВД России по Ростовской области, которые изымали незаконно хранящееся оружие, взрывчатые вещества и взрывные устройства на территориях Донецкой и Луганской Народных республик.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

# Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 307 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2023 № 222 
«О бюджете Красносулинского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», и сводной бюджетной росписью составил – 
6939,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

# областной бюджет – 3239,0 тыс. рублей.

# бюджет района – 3700,3 тыс. рублей.

# Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
6939,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

# областной бюджет – 3238,8 тыс. рублей.

# бюджет района – 3700,3 тыс. рублей.

# Объем не освоенных бюджетных ассигнований составил 
442,8 тыс. рублей.

# Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 13 показателей, по 5 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 6 показателям фактические значения превышают плановые, по одному показателю фактические значения ниже планового значения.

Показатель 1. «Доля жителей Красносулинского района, столкнувшихся с проявлениями коррупции»: плановое значение – 26,0%; фактическое значение – 0,0%.

Показатель 2. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве»: плановое значение не более 4,0%; фактическое значение – 0,0%.

Показатель 3. «Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете 
на 100 тыс. населения»: плановое значение 178,5 человек /100 тыс. населения; фактическое значение –130 человек/100 тыс. населения.

Показатель 4. «Снижение числа зарегистрированных преступлений»: плановое значение – 821единица, фактическое значение – 852 единицы.

Показатель 1.1. «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах (совещаниях), курсах повышения квалификации по образовательным программам в области противодействия коррупции»: плановое значение – 23 человека; фактическое значение – 30 человек.

Показатель 1.2. «Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)»: плановое значение – 439 человек; фактическое значение – 439 человек.

Показатель 1.3. «Доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района в сфере противодействия коррупции»: плановое значение – 47,4%; фактическое значение – 70,0%.

Показатель 1.4. «Доля размещенных на официальном сайте Администрации Красносулинского района проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу»: плановое значение – 95,0%; фактическое значение – 95,0%.

Показатель 2.2. «Доля МБОУ СОШ, МБДОУ, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации»: плановое значение – 100,0%; фактическое значение 100,0%.

Показатель 2.3. «Уменьшение количества зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом»: плановое значение –0 единиц, фактическое значение – 0 единиц. В 2024 году преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом не зарегистрировано.

Показатель 2.4. «Доля МБОУ ДО, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации»: плановое значение – 25,0%; фактическое значение 25,0%.

Показатель 3.1. «Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию»: плановое значение – 7,6%, фактическое значение – 7,6%.

Показатель 3.2. «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию»: плановое значение – 59,6%; фактическое значение – 99,7% Увеличение планового значения показателя на 40,1% связано с увеличением охвата обучающихся и воспитанников при проведении социально-психологического тестирования.

Показатель 3.3. «Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом»: плановое значение – 91,8%; фактическое значение – 93,9 %.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,37;

степень достижения целевого показателя 4 – 0,96;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1,30;

степень достижения целевого показателя 1.2. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.3. – 1,47;

степень достижения целевого показателя 1.4. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.4. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.1. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.2. – 1,67;

степень достижения целевого показателя 3.3. – 1,02.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,00 (13/13), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,96 (23/24), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,00 (4/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

6939,1 тыс. рублей / 6939,3 тыс. рублей =0,999 (1,00).

3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,00 / 1,00 = 1,00 в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,00 х 0,5 + 0,96 х 0,3 + 1 х 0,2 = 0,99 в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высоким.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Для повышения эффективности реализации антикоррупционных мер, создания условий для повышения эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям терроризма и экстремизма создания условий для профилактики асоциальных явлений на территории Красносулинского района необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Распоряжением Администрации Красносулинского района от 20.01.2025 № 5 утвержден единый аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2025 год.

Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 «О бюджете Красносулинского района на 2025 год и плановый 
период 2026 и 2027 годов», утверждены плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2025 году.

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Красносулинского района

«Обеспечение общественного порядка

и профилактика правонарушений»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий

муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Красносулинском районе» | Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района Волкова Н.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Приведение нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района в соответствие с федеральным и региональным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | Проведена проверка нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района на соответствие их федеральным и региональным законодательствам, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | - |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Проведение заседаний комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе (ежеквартально) | Проведено 4 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе (22.03.2024, 24.06.2024, 26.07.2024, 16.12.2024) | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе | Начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района Волкова Н.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Предотвращение коррупционных правонарушений | Проводится работа с целью предотвращения коррупционных нарушений | - |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Красносулинского района, и урегулированию конфликта интересов (ежеквартально) | Проведено 3 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Красносулинского района, и урегулированию конфликта интересов | - |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Организация работы по выявлению конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие муниципальные должности Красносулинского района, должностей муниципальной службы Красносулинского района, а также применение мер юридической ответственности | Конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие муниципальные должности Красносулинского района, должностей муниципальной службы Красносулинского района за период 2024 года не выявлено | - |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю. | 31.12.20234 | Х | 31.12.2024 | Организация работы по рассмотрению уведомлений лиц, замещающих муниципальные должности Красносулинского района, должностей муниципальной службы Красносулинского района, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов | Организована работа по рассмотрению уведомлений лиц, замещающих муниципальные должности Красносулинского района, должностей муниципальной службы Красносулинского района, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон | - |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Осуществление контроля исполнения муниципальными служащими Красносулинского района обязанности по уведомлению представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу | Фактов по выполнению иной оплачиваемой работы муниципальными служащими Красносулинского района не выявлено | - |
| 9. | Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Красносулинского района антикоррупционных норм | Ведущий специалист отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | Проведены проверки достоверности и полноты данных сведений, выявлены нарушения по 8 муниципальным служащим района и трем руководителям муниципальных учреждений по ненадлежащему исполнению установленных законодательством о противодействии коррупции требований об обязанности муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений достоверно и полно предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) несовершеннолетних детей, по итогам рассмотрения к указанным должностным лицам были применены меры дисциплинарного взыскания. Оснований для осуществления контроля за расходами в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, не установлено. | - |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 | Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Проведение проверочных мероприятий по соблюдению должностными лицами запретов и ограничений, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции и муниципальной службы | Проведены проверочные мероприятия по соблюдению гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в Администрации Красносулинского района, ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в отношении 57– муниципальных служащих Администрации района; 65 – руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации района | - |
| 11. | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Начальник юридического отдела Администрации Красносулинского района Дворник С.А.; Начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района Волкова Н.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выявление в нормативных правовых актах Администрации Красносулинского района и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | По результатам проводимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района коррупционных факторов не выявлено | - |
| 12. | Контрольное событие муниципальной программы 1.4 | Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Анализ проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района и их проектов | В отчетном периоде проведена антикоррупционная экспертиза 118 проектов нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района | - |
| 13. | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Заместитель начальника Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района Кияненко Н.В., начальник отдела муниципального заказа Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района Гриценко О.С. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | Коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Красносулинского района не выявлено. Информация о закупках опубликована на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru | - |
| 14. | Контрольное событие муниципальной программы 1.5 | Заместитель начальника Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района Кияненко Н.В. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Публикация информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru проведение Уполномоченным органом мониторинга практики административных правонарушений при осуществлении закупок | Вся информация о закупках публикуется на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru. Единой комиссией по осуществлению закупок для муниципальных нужд подведены итоги проведения торгов за 12 месяцев 2024 года: преобладающим конкурентным способом определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2024 году остается электронный аукцион. В целях предупреждения нарушений законодательства о контрактной системе за отчетный период проведено 20 обучающих мероприятий для заказчиков. Регулярно проводятся видеоконференции по вопросам соблюдения законодательства Российской Федерации при осуществлении закупок. Участие, в данных мероприятиях, принимают специалисты муниципальных заказчиков. В целях предупреждения нарушений законодательства о контрактной системе в деятельности заказчиков района обобщается аналитическая информация об итогах мониторинга закупок за год и направляется руководителям органов местного самоуправления. По итогам 2024 года данных о личной заинтересованности муниципальных служащих района, непосредственно участвующих в процессе закупок товаров, работ, услуг не установлено | - |
| 15. | Основное мероприятие. 1.6. Проведение мониторингов общественного мнения и социологических опросов о состоянии коррупции в Красносулинском районе | Начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района Волкова Н.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Оценка уровня коррупции в Красносулинском районе для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Красносулинском районе | Проведено 1 анкетирование и 1 мониторинг общественного мнения | - |
| 16. | Контрольное событие муниципальной программы 1.6 | Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю. | 25.12.2024 | Х | 25.12.2024 | Проведение мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности | В отчетом периоде с 01 по 10 июня 2024 года на территории района был проведен мониторинг общественного мнения по вопросам проявления коррупции и эффективности мер антикоррупционной направленности. Результаты изучения общественного мнения посредством социологического опроса показали, что понятие и отношение респондентов к коррупции не в полной мере отражают понимание ими этого явлении. Всего в опросе приняли участие 373 респондента в возрасте от 18 лет и старше, из них: мужчин – 159 человека (43%), женщин – 214 человек (57%). На вопрос «Что на Ваш взгляд более точно характеризует понятие «коррупция»?» опрошенные наиболее точно характеризует понятие коррупции «Дачу/получение взятки» - 38,0% от числа опрошенных. Ещё 32% респондентов считают коррупцией «Использование служебного положения в личных интересах», а 22% опрошенных думают, что это «Хищение бюджетных средств» и лишь 8% опрошенных отметили, что это «Недобросовестное исполнение должностных обязанностей | - |
| 17. | Основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района Волкова Н.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления и оперативное реагирование на неё. | Информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления в отчетном году не получено | - |
| 18. | Контрольное событие муниципальной программы 1.7 | Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Проведение ежеквартального анализа обращений граждан и юридических лиц о совершении муниципальными служащими Красносулинского района коррупционных правонарушений | Обращений граждан и юридических лиц о совершении муниципальными служащими Красносулинского района коррупционных правонарушений за 12 месяцев 2024 года не поступало | - |
| 19. | Основное мероприятие 1.8. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района Волкова Н.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | В отчетном периоде коррупциногенных факторов в отношении должностных лиц не выявлено | - |
| 20. | Контрольное событие муниципальной программы 1.8 | Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Проведение инструктивно-методических семинаров с должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений | Обучение по вопросам противодействия коррупции прошли 15 муниципальных служащих | - |
| 21. | Контрольное событие муниципальной программы 1.8 | Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Организация проведения мероприятий в подведомственных образовательных организациях, направленных на решение задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры обучающихся | В отчетном году количество мероприятий правовой и антикоррупционной направленности возросло. Проведено 7 «круглых столов» по вопросам профилактики противодействия коррупции в районе. Проведены два инструктажи-семинары с муниципальными служащими района по вопросам антикоррупционного законодательства. | - |
| 22. | Контрольное событие муниципальной программы 1.8 | Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Организация проведения мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции муниципальных служащих Красносулинского района, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в том числе их обучения по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | Обеспечено участие 4 муниципальных служащих в видеоконферециях и семинарах в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | - |
| 23. | Контрольное событие муниципальной программы 1.8 | Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Организация проведения мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции лиц, впервые поступивших на муниципальную службу Красносулинского района, замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, а также, включенных в перечень, утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2012 № 220, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | Обеспечено проведение мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции 4 лиц, впервые поступивших на муниципальную службу Красносулинского района | - |
| 24. | Контрольное событие муниципальной программы 1.8 | Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Организация проведения мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции муниципальных служащих Красносулинского района, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе их обучения по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | Ежеквартально обеспечено участие муниципальных служащих в видеоконферециях и семинарах в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе их обучения по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | - |
| 25. | Основное мероприятие 1.9. Проведение районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки» | Начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района Волкова Н.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 16.12.2024 | Привлечение творческого потенциала молодежи к антикоррупционной деятельности | Постановлением Администрации района от 25.07.2024 № 823 «Об утверждении положений по организации и проведению мероприятий в 2024 году» утверждено Положение о проведении районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки». Конкурс проводился с 01.10.2024 по 07.10.2024. Всего в конкурсную комиссию было подано 43 заявки | - |
| 26. | Контрольное событие муниципальной программы 1.9 | Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю. | 31.12.2024 | Х | 16.12.2024 | Подведение итогов и награждение участников и победителей районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки» | 16 декабря 2024 года проведено награждение победителей районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки». Победители конкурса награждены дипломами за I, II, III место и памятными подарками, а также приняли участие в областном конкурсе «Чистые руки» | - |
| 27. | Основное мероприятие 1.10. Размещение информации антикоррупционной направленности на стендах в зданиях органов местного самоуправления Красносулинского района | Начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района Волкова Н.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности | Анализ информационного обеспечения реализуемой в органах власти района антикоррупционной работы показывает, что разделы официальных сайтов органов местного самоуправления района, в которых размещается антикоррупционные материалы, постоянно поддерживается в актуальном состоянии. Проведено 4 обновления информации антикоррупционной направленности на стенде в администрации Красносулинского района | - |
| 28. | Контрольное событие муниципальной программы 1.10 | Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Обновление информации антикоррупционной направленности на стендах по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал | Информация антикоррупционной направленности размещена на стенде в администрации Красносулинского района, обновление информации проведено ежеквартально | - |
| 29. | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 30. | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Главный специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района Пигарева С.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения среди населения | Проведены мероприятия по информационно-пропагандистскому противодействию экстремизму и терроризму | - |
| 31. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Размещение информации, направленной на профилактику экстремизма и терроризма, в средствах массовой информации и в сети «Интернет» | Проведен ряд мероприятий по информационно-пропагандистскому противодействию экстремизму и терроризму, основными из них являются инструктажи с учащимися по 1-11 класс по темам: «Действия при обнаружении подозрительных взрывоопасных предметов», «Действия при угрозе террористического акта», «Правила поведения и порядок действий, если вас захватили в заложники». На официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Антитеррористическая деятельность» размещены памятки для граждан и телефоны экстренных служб | - |
| 32. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Проведение мероприятий в учебных заведениях с целью формирования уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей | Проведено 73 классных часа, посвященных межнациональным отношениям и 30 мероприятий, посвященных Дню народного единства | - |
| 33. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Проведение системного мониторинга средств массовой информации и сети Интернет в целях пресечения распространения материалов экстремистского характера, а также призывов к массовым беспорядкам, участию в несанкционированных публичных мероприятиях | Специалистом Администрации Красносулинского района ежемесячно проводился мониторинг информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», из списка экстремистских материалов, сформированного Министерством юстиции Российской Федерации, проверено 43 материала (208 ссылок), выявлено 103 ссылки содержащих экстремистские материалы содержащих экстремистские материалы | - |
| 34. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Проведение мониторинга электронных средств массовой информации и сети «Интернет» с целью ограничения доступа к интернет - ресурсам, содержащим экстремистские материалы | С целью недопущения использования читателями библиотек района и учащимися образовательных организаций доступа в интернет для нежелательных или противоправных действий на компьютерном оборудовании установлен контент-фильтр SkyDNS «Школа» | - |
| 35. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Содействие информационному освещению в средствах массовой информации тематики противодействия экстремизму, пропаганде фашизма, социальной, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды | Проведен ряд мероприятий по информационно-пропагандистскому противодействию экстремизму и терроризму, основными из них являются инструктажи с учащимися по 1-11 класс по темам: «Угроза заражения вредоносным программным обеспечением », «Доступ к нежелательному содержимому сети Интернет», «В чем опасность контактов с незнакомыми людьми в соцсетях?», «Неконтролируемые покупки в Интернет. Как избежатьнеприятностей?» «Как отличать правду ото лжи в Интернет?» | - |
| 36. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Организация мониторинга региональных и местных СМИ на предмет выявления в материалах информации о проявлении национального и религиозного экстремизма на территории муниципального образования | Проведен мониторинг региональных и местных СМИ. Информации о проявлении национального и религиозного экстремизма на территории муниципального образования не выявлено. | - |
| 37. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Главный специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района Пигарева С.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий территориальных органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | Проведены обследования 28 объектов на предмет антитеррористической защищенности, по результатам которых составлены акты об устранении нарушений. | - |
| 38. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Проведение заседаний антитеррористической комиссии Красносулинского района (ежеквартально) | Проведено 6 заседаний антитеррористической комиссии Красносулинского района (протоколы: № 1 от 11.03.2024, № 2 от 23.03.2024, № 3 от 25.04.2024, № 4 от 15.08.2024, № 5 от 06.11.2024, № 6 от 16.12.2024) | - |
| 39. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Проведение обследований объектов на предмет антитеррористической защищенности; Проверка паспортов безопасности социально значимых объектов | Рабочей группой проведены обследования 28 объектов на предмет антитеррористической защищенности | - |
| 40. | ОМ 2.4. Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение антитеррористической защищенности объектов | По состоянию на 31.12.2024 все учебные заведения имеют действующие актуальные паспорта безопасности | - |
| 41. | Контрольное событие муниципальной программы 2.4 | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Соблюдение мер антитеррористической защищенности социальных объектов в сфере образования | Проведены: обследования объектов на предмет антитеррористической защищенности и проверка паспортов безопасности социально значимых объектов | - |
| 42. | Основное мероприятие 2.5. Обеспечение участия в оперативно-профилактических мероприятиях представителей общественных формирований | Главный специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Администрации Красносулинского района Пигарева С.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Снижение количества преступлений и правонарушений | По результатам профилактических мероприятий количество зарегистрированных преступлений составило 852 с участием народных дружинников проведено 2714 мероприятий, в соответствии с обязательствами по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» | - |
| 43. | Контрольное событие муниципальной программы 2.5 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Координация деятельности общественных формирований правоохранительной направленности | Проведено 4 заседания единого районного штаба народных дружин; проведена работа по привлечению народных дружинников к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, с участием народных дружинников проведено 292 мероприятий правоохранительной направленности | - |
| 44. | Контрольное событие муниципальной программы 2.5 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Обеспечение взаимодействия по профилактике и выявлению экстремистских проявлений, в том числе при проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и других массовых публичных мероприятий | Проведено 264 массовых мероприятий, в которых задействованы были 581 представителей объединений правоохранительной направленности | - |
| 45. | Контрольное событие муниципальной программы 2.5 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Обеспечение безопасности граждан и поддержание общественного порядка в местах проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий | Проведено 264 массовых мероприятий, в которых задействованы были 581 представителей объединений правоохранительной направленности. | - |
| 46. | Контрольное событие муниципальной программы 2.5 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Организация профилактических мероприятий по недопущению различных конфликтов на бытовой, национальной и религиозной основе | Проведено 4 профилактических мероприятия по недопущению различных конфликтов на бытовой, национальной и религиозной основе | - |
| 47. | Контрольное событие муниципальной программы 2.5 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Оказание помощи органам внутренних дел в выявлении нарушений иностранными гражданами трудового и миграционного законодательства | Проведено 4 проверки по выявлению нарушений иностранными гражданами трудового и миграционного законодательства Всего выявлено 28 нарушений | - |
| 48. | Контрольное событие муниципальной программы 2.5 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Организация проведения мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, социально – политической и экономической ситуации на территории Красносулинского района (оплата труда, уровень безработицы, развитие бизнеса, предпринимательства и потребительского рынка, занятость населения, уровень миграции, в том числе трудовой) | Организовано проведение мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, социально – политической и экономической ситуации на территории Красносулинского района (оплата труда, уровень безработицы, развитие бизнеса, предпринимательства и потребительского рынка, занятость населения, уровень миграции, в том числе трудовой) | - |
| 49. | Контрольное событие муниципальной программы 2.5 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Организация проведения совещаний по вопросам сохранения межэтнической стабильности, профилактики экстремистских проявлений, гармонизации межнациональных отношений с представителями национальных общественностей, казачьих обществ, религиозных организаций в Красносулинском районе | Проведено 1 заседание консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Администрации Красносулинского района и одно заседание межведомственной рабочей группы по профилактике межэтнических и межрелигиозных конфликтов при Консультативном совете по межэтническим отношениям при главе Администрации Красносулинского района | - |
| 50. | Контрольное событие муниципальной программы 2.5 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Проведение «круглых столов», научно-практических конференций, семинаров по вопросам профилактики экстремизма и гармонизации межнациональных отношений с руководителями национально-культурных объединений, казачьих обществ, религиозных организаций | В связи с ситуацией со СВО «круглые столы», научно-практические конференции, семинары по вопросам профилактики экстремизма и гармонизации межнациональных отношений проводились в онлайн-режиме, проведено: 2 совещания. | - |
| 51. | Контрольное событие муниципальной программы 2.5 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Проведение совещаний с местными религиозными организациями по вопросам профилактики религиозного экстремизма | Проведено 2 совещания с местными религиозными организациями по вопросам профилактики религиозного экстремизма | - |
| 52. | ОМ 2.6. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение безопасности объектов и учащихся, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите учащихся | В полном объеме обеспечена безопасность объектов и учащихся, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите учащихся | - |
| 53. | Мероприятие 2.6.1. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБОУ СОШ | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение безопасности объектов и учащихся, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите учащихся | В рамках заключенных муниципальных контрактов обеспечено обслуживание КТС МБОУ СОШ | - |
| 54. | Мероприятие 2.6.2. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБДОУ | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение безопасности объектов и учащихся, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите учащихся | В рамках заключенных муниципальных контрактов обеспечено обслуживание КТС МБДОУ | - |
| 55. | Мероприятие 2.6.3. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБУ ДО | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение безопасности объектов и учащихся, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите учащихся | В рамках заключенных муниципальных контрактов обеспечено обслуживание КТС МБУ ДО | - |
| 56. | Контрольное событие муниципальной программы 2.6 | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Обеспечение бесперебойного функционирования кнопок тревожной сигнализации МБОУ СОШ, МБДОУ, МБУ ДО | Обеспечено бесперебойное функционирование кнопок тревожной сигнализации МБОУ СОШ, МБДОУ, МБУ ДО |  |
| 57. | Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 58. | Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Красносулинском районе | Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Мякинченко Е.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Красносулинского района в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | За 12 месяцев 2024 года пролечено 17 наркозависимых. Снято с учета – 13чел., Врачом наркологом проведено 53 лекции и 128 бесед. | - |
| 59. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Организация проведения мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Красносулинском районе (ежеквартально) | Организовано проведение ежеквартального мониторинга наркоситуации на территории Красносулинского района | - |
| 60. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Проведение заседаний антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулинский район» (ежеквартально) | Проведено 4 заседания антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулинский район» | - |
| 61. | Основное мероприятие 3.2. Обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Мякинченко Е.А. начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы | Повышен уровень подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании посредством обучения и повышения квалификации | - |
| 62. | Контрольное событие муниципальной программы 3.2 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам Матвиенко Л.С. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Проведение обучения работников системы образования по вопросам профилактики наркомании | В сентябре – октябре 2024 проводилось обучение представителями наркодиспансера сотрудников образовательных и социальных учреждений по выявлению подростков, употребляющих психоактивные и сильно действующие вещества, а также наркотические средства. В мероприятии приняли участие 51 человек педагогов | - |
| 63. | Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Мякинченко Е.А., начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | Проведено 784 мероприятий, направленных на профилактику наркомании ежегодно образовательные организации участвуют в акции «Я живу, я люблю жить». В целях повышения эффективности акции, оказания комплексного профилактического воздействия с учащимися проведены антинаркотические мероприятия, пропагандирующие ответственное отношение к себе, своим близким, формирование поведения, направленного на неприятие наркотиков: беседы, лекции, классные часы, тренинги и ролевые игры, уроки здоровья, спортивные соревнования, конкурсы рисунков и плакатов, акции, флешмобы, интернет-челенджи, вебинары. Всего в 432 профилактических мероприятиях приняло участие 3300 несовершеннолетних. | - |
| 64. | Контрольное событие муниципальной программы 3.3 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | 31.12.2024 | Х | 31.08.2024 | Проведение спортивных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни | Проведено 127 спортивных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни | - |
| 65. | Контрольное событие муниципальной программы 3.3 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | 31.12.2024 | Х | Х | Проведение фестиваля молодежных субкультур «Сулин без наркотиков» | фестиваль молодежных субкультур «Сулин без наркотиков» не проводился | в связи с действующими ограничениями, связанными с проведением СВО |
| 66. | Контрольное событие муниципальной программы 3.3 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | 30.09.2024 | Х | 26.06.2024 | Проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией | В период c января по июнь 2024 учащиеся общеобразовательных организаций Красносулинского района приняли участие в ежегодном конкурсе социальной рекламы МВД России антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе». Учащиеся общеобразовательных организаций приняли участие во Всероссийской акции «Здоровый образ жизни – путь к успеху»; В марте 2024 учащиеся общеобразовательных организаций приняли участие во Всероссийской акции «Сообщите, где торгуют смертью» | - |
| 67. | Основное мероприятие 3.4. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Мякинченко Е.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Мотивирование жителей Красносулинского района на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов местного самоуправления в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах | За 12 месяцев 2024 года в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 114 постов, 15 видероликов; 23 информационных материала размещены на официальном сайте Администрации Красносулинского района | - |
| 68. | Контрольное событие муниципальной программы 3.4 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Размещение информации в средствах массовой информации и сети Интернет, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | За 12 месяцев 2024 года в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено: 114 постов, 15 видероликов; 23 информационных материала размещены на официальном сайте Администрации Красносулинского района | - |
| 69. | Основное мероприятие 3.5. Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Мякинченко Е.А. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Мотивирование жителей Красносулинского района на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни | Организовано и проведено 432 профилактических мероприятиях приняло участие 3300 несовершеннолетних. За 2024 год были проведены профилактические мероприятия, направленные на профилактическую работу с несовершеннолетними о недопустимости употребления ими спиртосодержащей продукции, наркотических и психотропных веществ:. 182 лекции, 40 родительских собраний. Проведено 13 профилактических рейдов, совместно с органами системы профилактики, в ходе которых выявлено 11 несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки (7 несовершеннолетних в возрасте от 16-18 лет, 4 несовершеннолетних до 16 лет). На учете ПДН состоит 25 подростков, из них: за совершения, связанные с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции – 11 чел. (АППГ – 14 чел.), за употребление табачной продукции – 4 чел. (АППГ – 4 чел.). Составлено 5 протокола на родителей за распитие спиртных напитков в присутствии несовершеннолетних детей | - |
| 70. | Контрольное событие муниципальной программы 3.5 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Изготовление и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и распространение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | В средствах массовой информации 145 информационных материалов, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | - |
| 71. | Основное мероприятие 3.6. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Мякинченко Е.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | За отчетный период проведено 182 бесед | - |
| 72. | Контрольное событие муниципальной программы 3.6 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | на профилактическом учете в ПДН состоит 25 несовершеннолетних, 38 неблагополучных родителей, 5 группы антиобщественной направленности. С несовершеннолетними на постоянной основе проводятся беседы по формированию традиционных российских духовно-нравственных ценностей | - |
| 73. | Основное мероприятие 3.7. Взаимодействие наркологического кабинета Красносулинского района Шахтинского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Наркологический диспансер» с Донской митрополией Русской Православной Церкви, немедицинскими организациями, предоставляющими социальные услуги наркозависимым гражданам | Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Мякинченко Е.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Снижение уровня наркозависимых: проведение медико-социальной реабилитации и лечение наркопотребителей в стационарном отделении № 1 Шахтинского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер»; проведение лекций врачом-наркологом с сотрудниками организаций Красносулинского района | Обеспечено взаимодействие с Шахтинским филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер», совместно с врачом наркологом проведены 182 профилактических беседы | - |
| 74. | Контрольное событие муниципальной программы 3.7 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Организация взаимодействия наркологического кабинета Красносулинского района, Донской митрополии Русской Православной Церкви, немедицинских организаций, предоставляющих социальные услуги наркозависимым гражданам | При взаимодействии наркологического кабинета Красносулинского района, Донской митрополии Русской Православной Церкви, сотрудниками ПДН и КДН проведено 182 профилактических беседы | - |
| 75. | Основное мероприятие 3.8. Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Мякинченко Е.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления | Проведено 4 рейда в рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей» в рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей» проведены рейды по выявлению очагов произрастания конопли на территории 25.06.2024, 30.07.2024, 27.08.2024) проведены рейды по выявлению очагов произрастания конопли на территории Красносулинского городского поселения, в результате рейда обнаружены и уничтожены 42 кв.м очагов произрастания конопли общей массой 645.4 кг | - |
| 76. | Контрольное событие муниципальной программы 3.8 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Выявление и уничтожение сырьевой базы для производства наркотиков | В 2024 году в рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей» проведены рейды по выявлению очагов произрастания конопли на территории 25.06.2024, 30.07.2024, 27.08.2024) проведены рейды по выявлению очагов произрастания конопли на территории Красносулинского городского поселения, в результате рейда обнаружены и уничтожены 425 кв.м очагов произрастания конопли общей массой 645.4 кг | - |
| 77. | Основное мероприятие 3.9. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Мякинченко Е.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 28.12.2024 | Устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Среди обучающихся и воспитанников проведено социально-психологическое тестирование | - |
| 78. | Контрольное событие муниципальной программы 3.9 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | 31.12.2024 | Х | 28.12.2024 | Проведение среди обучающихся и воспитанников, социально-психологического тестирования с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | В 2024 году в школах и Красносулинском колледже промышленных технологий проведено социально-психологическое тестирование, в котором приняли участие 2 295 школьников и 705 студента. По результатам обработки данных отнесены к группе с явной рискогенностью социально-психологических условий 32 школьника и 38 студентов. По результатам СПТ скорректированы профилактические программы, планы воспитательной работы образовательных учреждений с учетом полученных результатов СПТ, обеспечена организация системной профилактической работы с учащимися и осуществлен контроль за организацией профилактической работы. | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Красносулинского района

«Обеспечение общественного порядка

и профилактика правонарушений»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | всего | 6939,3 | 6939,3 | 6939,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 3239,0 | 3239,0 | 3238,8 |
|  | бюджет района | 3700,3 | 3700,3 | 3700,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты поселений | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе» | всего | 6 876,8 | 6 876,8 | 6876,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 3239,0 | 3239,0 | 3238,8 |
|  | бюджет района | 3637,8 | 3637,8 | 3637,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты поселений | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | всего, | 3239,0 | 3239,0 | 3238,8 |
| Основное мероприятие 2.6. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБОУ СОШ, МБДОУ | всего, | 3637,8 | 3637,8 | 3637,8 |
| Мероприятие 2.6.1. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБОУ СОШ | всего, | 2282,9 | 2282,9 | 2282,9 |
| Мероприятие 2.6.2. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБДОУ | всего, | 1189,2 | 1189,2 | 2282,9 |
| Мероприятие 2.6.3. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБУ ДО | всего, | 165,7 | 165,7 | 2282,9 |
| Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | всего | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты поселений | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | всего, | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Основное мероприятие 3.5. Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | всего, | 22,5 | 22,5 | 22,5 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Красносулинского района

«Обеспечение общественного порядка

и профилактика правонарушений»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля жителей Красносулинского района, столкнувшихся с проявлениями коррупции | процент | 26,5 | 26,0 | - | В опросе приняло участие 750 человек, никто из опрошенных жителей района не сталкивался с проявлением коррупции |
| 2. | Показатель 2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | - | 4,0 | - | В опросе приняло участие 750 человек, из них приходилось участвовать в конфликтах на национальной почве – 0 человек. |
| 3. | Показатель 3. Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения | человек / 100 тыс. населения | 179,5 | 178,5 | 130 | Уменьшение планового значения показателя связано с уменьшением количества больных наркоманией, пролечено 17 человек, снято с учета 13 человек |
| 4. | Показатель 4. Снижение числа зарегистрированных преступлений | единиц | 821 | 821 | 852 | По итогам 12 месяцев 2024 года число зарегистрированных преступлений составило 852, т.е. на 31 преступление больше, что составляет допустимую погрешность в значении показателя |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Красносулинском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 1.1. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах (совещаниях), курсах повышения квалификации по образовательным программам в области противодействия коррупции | человек | 23 | 23 | 30 | Обучение прошли на 7 человек больше запланированных |
| 6. | Показатель 1.2. Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | человек | 439 | 439 | 439 | Значение показателя достигнуто в полном объеме |
| 7. | Показатель 1.3. Доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района в сфере противодействия коррупции | процент | 47,1 | 47,4 | 70,0 | Всего опрошено 750 граждан, из них, положительно оценивающих уровень открытости деятельности органов местного самоуправления 70,0 процентов граждан |
| 8. | Показатель 1.4. Доля размещенных на официальном сайте Администрации Красносулинского района проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу | процент | 94,0 | 95,0 | 95,0 | Значение показателя достигнуто в полном объеме |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Показатель 2.2. Доля МБОУ СОШ, МБДОУ, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Значение показателя достигнуто в полном объеме |
| 10. | Показатель 2.4. Доля МБОУ ДО, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации | процент | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Значение показателя достигнуто в полном объеме |
| Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Показатель 3.1. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | процент | 7,6 | 7,6 | 7,6 | Значение показателя достигнуто в полном объеме |
| 12. | Показатель 3.2. Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию | процент | 59,3 | 59,6 | 99,7 | Увеличение планового значения показателя на 40,1 связано с увеличением охвата обучающихся и воспитанников при проведении социально-психологического тестирования |
| 13. | Показатель 3.3. Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 91,5 | 91,8 | 93,9 | Увеличение планового значения показателя на 2,1 связано с увеличением охвата обучающихся и воспитанников общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом |