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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2021 № 580
г. Красный Сулин

Об утверждении отчета 

о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика 

правонарушений» за 2020 год
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района – начальника отдела сельского хозяйства.
Глава Администрации 

Красносулинского района
Н.А. Альшенко
Постановление вносит

сектор по взаимодействию 

с административными органами

и общественными организациями
Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 14.05.2021 № 580
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» 
за 2020 год
1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижению уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1368 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
По подпрограмме 1 «Противодействие коррупции в Красносулинском районе»:
организовано и проведено 4 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе;
проведено 3 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Красносулинского района, и урегулированию конфликта интересов;
проведен анализ представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 63 муниципальных служащих;
проведена антикоррупционная экспертиза 310 проектов нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района;
на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru опубликована информация о закупках, коррупционных рисков не выявлено;
в период с 30.11.2020 по 07.12.2020 методом анонимного анкетирования граждан сектором по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в Красносулинском районе;

обеспечена открытость при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления в отчетном году не получено;
23 муниципальных служащих Администрации Красносулинского района прошли обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции, проведено 2 инструктивно-методических и 1 обучающий семинар с руководителями подведомственных учреждений и предприятий по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

в октябре 2020 года проведен районный конкурс социальной рекламы «Чистые руки», победители конкурса награждены дипломами за I, II, III место и памятными подарками, а также приняли участие в областном конкурсе «Чистые руки»;
ежеквартально проводилось обновление информации антикоррупционной направленности на стенде в Администрации Красносулинского района. 
По подпрограмме 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе»:
проведены мероприятия по информационно-пропагандистскому противодействию экстремизму и терроризму;
организовано и проведено 4 заседания антитеррористической комиссии Красносулинского района;
организованы и проведены обследования 20 объектов на предмет антитеррористической защищенности;
обеспечено бесперебойное функционирование кнопок тревожной сигнализации во всех образовательных и дошкольных учреждениях района;
организовано и проведено 2 заседания единого районного штаба народных дружин; проведена работа по привлечению народных дружинников к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, с участием народных дружинников проведено 950 мероприятий правоохранительной направленности.
По подпрограмме 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»:
организовано проведение ежеквартального мониторинга наркоситуации на территории Красносулинского района;
организовано и проведено 4 заседания антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулинский район»;
17 педагогов прошли обучение по программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;
организовано и проведено 796 мероприятий, направленных на профилактику наркомании в которых приняли участие 5702 человек обучающихся;
в средствах массовой информации и сети Интернет размещено 212 информационных материалов, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения;
проведено 192 профилактические беседы с несовершеннолетними детьми из «группы риска» (221 человек);
проведено 4 рейда в рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей» (29 июня, 21 июля, 18 августа и 15 сентября 2020 года);
проведено социально-психологическое тестирование среди обучающихся и воспитанников общеобразовательных и профессиональных учреждений Красносулинского района, в котором приняли участие 2197 человек, из 2381 человека обучающихся, подлежащих тестированию.
2. Результаты реализации основных мероприятий 
подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы
Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий. 
В рамках подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Красносулинском районе» предусмотрена реализация 10 основных мероприятий и 10 контрольных событий.
Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции» выполнено.
Проведена проверка нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района на соответствие их требованиях федеральному и региональному законодательствам, а также устранение имеющихся в них пробелов и противоречий. 
Основное мероприятие 1.2. «Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе» выполнено.
Проведено 3 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Красносулинского района, и урегулированию конфликта интересов.
Основное мероприятие 1.3. «Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Красносулинского района антикоррупционных норм» выполнено.
Проведен анализ представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 63 муниципальных служащих, в том числе: 
57 – муниципальные служащие Администрации района; 
6 – руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации района.
По отчетам, представленным руководителями отраслевых (функциональных) органов Администрации Красносулинского района, уведомлений о получении подарка и заявлений о выкупе подарка от муниципальных служащих в отчетном периоде не поступало. 
В целях реализации статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» постановлением Администрации Красносулинского района от 21.03.2016 № 184 утвержден порядок уведомления главы Администрации Красносулинского района о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений, в отчетном периоде таких уведомлений не поступало;
Основное мероприятие 1.4. «Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики» выполнено.
В отчетном периоде проведена антикоррупционная экспертиза 310 проектов нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района. Коррупционных факторов не выявлено.
Основное мероприятие 1.5. «Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» выполнено.
Вся информация о закупках опубликована на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru. Единой комиссией по осуществлению закупок для муниципальных нужд подведены итоги проведения торгов за 12 месяцев 2020 года (нарастающим итогом).
За указанный период проведено 488 закупок:
аукционом в электронной форме – 473 закупки;
открытым конкурсом в электронной форме – 9 закупок;
 конкурс с ограниченным участием в электронной форме – 5 закупок;
запрос котировок в электронной форме – 1 закупка;
кроме того, 151 закупка осуществлена у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Основное мероприятие 1.6. «Проведение мониторингов общественного мнения и социологических опросов о состоянии коррупции в Красносулинском районе» выполнено.
В период с 30 ноября 2020 года по 7 декабря 2020 года методом анонимного анкетирования граждан сектором по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в Красносулинском районе. В опросе приняли участие 724 гражданина, проживающих на территории Красносулинского района, что составляет почти 1% от числа проживающих в районе.
Основное мероприятие 1.7. «Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции» выполнено.
Обращений граждан и юридических лиц о совершении муниципальными служащими Красносулинского района коррупционных правонарушений в 2020 году не поступало.
Основное мероприятие 1.8.«Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц» выполнено.

В отчетном периоде обучение по вопросам противодействия коррупции прошли 23 муниципальных служащих.
Основное мероприятие 1.9. «Проведение районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки» выполнено.
В октябре 2020 года проведен районный конкурс социальной рекламы «Чистые руки».
Основное мероприятие 1.10. «Размещение информации антикоррупционной направленности на стендах в зданиях органов местного самоуправления Красносулинского района» выполнено.
Информация антикоррупционной направленности размещена на стенде в администрации Красносулинского района, проведено ежеквартальное обновление информации.
По подпрограмме 1. «Противодействие коррупции в Красносулинском районе» предусмотрено выполнение 10 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.
В рамках подпрограммы 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий, 3 мероприятий и 19 контрольных событий.
Основное мероприятие 2.1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» выполнено.
Проведен ряд мероприятий по информационно-пропагандистскому противодействию экстремизму и терроризму, основными из них являются: информационная кампания «Терроризм не пройдет!» и акция «В память о жертвах террора».

На официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Антитеррористическая деятельность» размещены памятки для граждан и телефоны экстренных служб.
Основное мероприятие 2.2. «Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении» выполнено.
Проведено 4 заседания антитеррористической комиссии Красносулинского района.
Рабочей группой проведены обследования 20 объектов на предмет антитеррористической защищенности.
Основное мероприятие 2.4. «Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы выполнено.
Проведены: обследования объектов на предмет антитеррористической защищенности и проверка паспортов безопасности социально значимых объектов. По состоянию на 31.12.2020 все учебные заведения прошли категорирование и паспортизацию, имеют действующие актуальные паспорта безопасности.
Основное мероприятие 2.5. «Обеспечение участия в оперативно-профилактических мероприятиях представителей общественных формирований» выполнено не в полном объеме.
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 не был проведен ряд массовых мероприятий.
По результатам профилактических мероприятий количество зарегистрированных преступлений снижено на 5% по сравнению с 2017 годом и составило 67 единиц.
Основное мероприятие 2.6. «Обслуживание кнопки тревожной сигнализации» выполнено.
В полном объеме обеспечена безопасность объектов и учащихся, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите учащихся.
Мероприятие 2.6.1. «Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБОУ СОШ» выполнено.

Мероприятие 2.6.2. «Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБДОУ» выполнено.
Мероприятие 2.6.3. «Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБУ ДО» выполнено.
В рамках заключенных муниципальных контрактов обеспечено обслуживание кнопок тревожной сигнализации в МБОУ СОШ, МБДОУ и МБУ ДО Красносулинского района.
По подпрограмме 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе» предусмотрено выполнение 19 контрольных событий, 16 из которых достигнуты в установленные сроки, 3 контрольные события не выполнены в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
В рамках подпрограммы 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрена реализация 9 основных мероприятий и 14 контрольных событий.
Основное мероприятие 3.1. «Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Красносулинском районе» выполнено.
Проведено 4 заседания антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулинский район». 
Основное мероприятие 3.2. «Обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами» выполнено.
Повышен уровень подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании: 17 педагогов прошли обучение по программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».
Основное мероприятие 3.3. «Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании» выполнено.
Проведено 8 мероприятий, направленных на профилактику наркомании, основными из них явились: ежегодный конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе»; декадник профилактической направленности «За здоровье и безопасность наших детей», направленный на формирование культуры здоровья и здорового образа жизни; Всероссийская акция «Сообщите, где торгуют смертью».
Основное мероприятие 3.4. «Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения» выполнено.
За 12 месяцев 2020 года в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 236 статей и информационных материалов.

Основное мероприятие 3.5. «Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи» выполнено.
Организовано и проведено 796 мероприятий, направленных на профилактику наркомании в которых приняли участие 5702 человек обучающихся.
Основное мероприятие 3.6. «Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации» выполнено.
За 35 несовершеннолетними, находящимися в «группе риска» закреплены шефы-наставники. Межведомственной лекторской группой, а также сотрудниками ПДН и КДН проведены 192 профилактические беседы. 
Основное мероприятие 3.7. «Взаимодействие наркологического кабинета Красносулинского района Шахтинского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Наркологический диспансер» с Донской митрополией Русской Православной Церкви, немедицинскими организациями, предоставляющими социальные услуги наркозависимым гражданам» выполнено.
Обеспечено взаимодействие наркологического кабинета Красносулинского района, Донской митрополии Русской Православной Церкви и сотрудников ПДН и КДН, в результате которого проведено 411 профилактических бесед.

Основное мероприятие 3.8. «Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков» выполнено.
Проведено 4 рейда в рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей». Выявлены очаги произрастания конопли общей площадью 1001 кв.м. на территориях Пролетарского, Киселевского, Табунщиковского, Комиссаровского и Божковского сельских поселений.
Основное мероприятие 3.9. «Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ» выполнено.
Проведено социально-психологическое тестирование, в котором приняли участие 2197 обучающихся и воспитанников общеобразовательных и профессиональных учреждений Красносулинского района в возрасте от 13 лет и старше.
В период с апреля по сентябрь проведено 4 рейда по выявлению и удалению надписей, пропагандирующих употребление наркотиков
По подпрограмме 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрено выполнение 14 контрольных событий, 13 из которых достигнуты в установленные сроки, 1 контрольное событие не выполнено (проведение фестиваля «Сулин без наркотиков» отменено в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы
Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы стала ситуация, связанная с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, в связи с чем собрания, митинги, демонстрации, шествия и другие публичные мероприятия в общественных местах не проводились.
4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 28.12.2020 № 111 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2019 № 440 «О бюджете Красносулинского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», и сводной бюджетной росписью составил – 2467,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет района – 2467,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2444,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет района – 2444,3 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 22,7 тыс. рублей – экономия бюджетных средств, сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.
5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 15 показателей, по 9 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 7 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1. «Доля жителей Красносулинского района, столкнувшихся с проявлениями коррупции»: плановое значение – 28,0%; фактическое значение – 28,0%.
Показатель 2. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве»: плановое значение не более 4%; фактическое значение – 0%.
Показатель 3. «Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения»: плановое значение 180,0 человек; фактическое значение – 165,9 человек. 
Показатель 4. «снижение числа зарегистрированных преступлений»: плановое значение – на 1% к 2017 году, фактическое значение – на 5% к 2017 году.

Показатель 1.1. «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах (совещаниях), курсах повышения квалификации по образовательным программам в области противодействия коррупции»: плановое значение – 23 человека; фактическое значение – 23 человека.
Показатель 1.2. «Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)»: плановое значение – 439 человек; фактическое значение – 439 человек.
Показатель 1.3. «Доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района в сфере противодействия коррупции»: плановое значение – 46,2%; фактическое значение – 46,0%. 
Показатель 1.4. «Доля размещенных на официальном сайте Администрации Красносулинского района проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу»: плановое значение – 91,0%; фактическое значение – 90,1%.
Показатель 2.1. «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ограждения по периметру»: плановое значение – 100,0%; фактическое значение – 100,0%.
Показатель 2.2. «Доля МБОУ СОШ, МБДОУ, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации»: плановое значение – 100%; фактическое значение 100%.
Показатель 2.3. «Уменьшение количества зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом»: плановое значение – на 0,5% к 2017 году, фактическое значение – 0% к 2017 году. В 2020 году преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом не зарегистрировано.
Показатель 2.4. «Доля МБОУ ДО, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации»: плановое значение – 25%; фактическое значение 25%.
Показатель 3.1. «Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию»: плановое значение – 7,4%, фактическое значение – 41,6%.
Показатель 3.2. «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию»: плановое значение – 58,1%; фактическое значение – 92,3%. Увеличение планового значения показателя на 34,2% связано с увеличением охвата обучающихся и воспитанников при проведении социально-психологического тестирования.
Показатель 3.3. «Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом»: плановое значение – 90,6%; фактическое значение – 93,9%.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 – 1;
степень достижения целевого показателя 2 – 1;
степень достижения целевого показателя 3 – 1;
степень достижения целевого показателя 4 – 1;
степень достижения целевого показателя 1.1. – 1;
степень достижения целевого показателя 1.2. – 1;
степень достижения целевого показателя 1.3. – 1;
степень достижения целевого показателя 1.4. – 1;
степень достижения целевого показателя 2.1. – 1;
степень достижения целевого показателя 2.2. – 1;
степень достижения целевого показателя 2.3. – 1;
степень достижения целевого показателя 2.4. – 1;
степень достижения целевого показателя 3.1. – 1;
степень достижения целевого показателя 3.2. – 1;
степень достижения целевого показателя 3.3. – 1.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (15/15), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий составляет 0,92 (22/24), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (3/3).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
2444,3тыс. рублей / 2467,0 тыс. рублей = 0,99.
3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
1 / 0,99 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:
1 х 0,5 + 0,92 х 0,3 + 1 х 0,2 = 0,98, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.
7. Предложения по дальнейшей реализации 
муниципальной программы
Для дальнейшей реализации муниципальной программы:

распоряжением Администрации Красносулинского района от 26.12.2020 № 289 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2021 год;

решением Собрания депутатов Красносулинского района от 28.12.2020 № 110 «О бюджете Красносулинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены плановые бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2021-2023 годах.

Для повышения эффективности реализации антикоррупционных мер, создания условий для повышения эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям терроризма и экстремизма создания условий для профилактики асоциальных явлений на территории Красносулинского района необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.
Управляющий делами 
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	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Проведение заседаний комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе (ежеквартально)
	Проведено 
4 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе 
(16.03.2020, 19.06.2020, 24.09.2020, 24.12.2020)
	

	4.
	Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе
	Ведущий специалист сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района 
Ковалева Н.И.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Предотвращение коррупционных правонарушений
	Проводится работа с целью предотвращения коррупционных нарушений
	

	5.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 1.2. 
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Красносулинского района, и урегулированию конфликта интересов (ежеквартально)
	Проведено 
3 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную 

службу в 

Администрации Красносулинского района, 
и урегулированию конфликта интересов (13.02.2020, 10.06.2020, 26.08.2020)

	

	6.
	Основное мероприятие 1.3. Усиление 
контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Красносулинского района антикоррупцион-ных норм
	Ведущий специалист сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района 
Ковалева Н.И.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности
	Проведено 
63 проверочных мероприятия в отношении муниципальных служащих
	

	7.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 1.3. 
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Проведение проверочных мероприятий по соблюдению должностными лицами запретов и ограничений, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции и муниципальной службы
	Проведены проверочные мероприятия по соблюдению гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в Администрации Красносулинского района, ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в отношении 
57 – муниципальных служащих Администрации района; 

6 – руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации района
	

	8.
	Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупци-онной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правопримени-тельной практики
	Начальник юридического отдела Администрации Красносулинского района 
Чернышева Е.А.;

ведущий специалист сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района 
Ковалева Н.И.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Выявление в нормативных правовых актах Администрации Красносулинского района и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение
	По результатам проводимой антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района коррупционных факторов не выявлено
	

	9.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 1.4.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Анализ проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района и их проектов
	В отчетном периоде проведена антикоррупционная экспертиза 
310 проектов нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района
	

	10.
	Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд
	Начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района

Минакова О.А.
начальник отдела муниципального заказа Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района

Гриценко О.С.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение
	Коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Красносулинского района не выявлено. Информация о закупках опубликована на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru
	

	11.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 1.5. 
	Начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района

Минакова О.А.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Публикация информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru проведение Уполномоченным органом мониторинга практики административных правонарушений при осуществлении закупок
	Вся информация о закупках публикуется на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru
Единой комиссией по осуществлению закупок для муниципальных нужд подведены итоги проведения торгов за 12 месяцев 
2020 года.

За указанный период проведено 488 закупок:

- аукционом в электронной форме – 473 закупки;

- открытым конкурсом в электронной форме – 9 закупок;

- конкурс с ограниченным участием в электронной форме – 5 закупок;

- запрос котировок в электронной форме – 1 закупка;

Кроме того, 151 закупка осуществлена у субъектов малого и среднего предпринимательства
	

	12.
	Основное мероприятие. 1.6. Проведение мониторингов общественного мнения и социологических опросов о состоянии коррупции в Красносулинском районе

	Ведущий специалист сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района 
Ковалева Н.И.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Оценка уровня коррупции в Красносулинском районе для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Красносулинском районе
	Проведено 
1 анкетирование и 
2 мониторинга общественного мнения
	

	13.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 1.6. 
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Проведение мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер 
антикоррупционной направленности
	В период с 30 ноября 2020 года по 7 декабря 2020 года методом анонимного анкетирования граждан сектором по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в Красносулинском районе. 
Всего в опросе приняли участие 724 граждан, проживающих на территории Красносулинского района, что составляет почти 1% от числа проживающих в районе, обеспечена открытость при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления в отчетном году не получено.
	

	14.
	Основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции
	Ведущий специалист сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района 
Ковалева Н.И.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления и оперативное реагирование на неё.
	Информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления в отчетном году не получено
	

	15.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.7. 
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Проведение ежеквартального анализа обращений граждан и юридических лиц 

о совершении муниципальными служащими Красносулинского района коррупционных правонарушений
	Обращений граждан и юридических лиц 

о совершении муниципальными служащими Красносулинского района коррупционных правонарушений за 12 месяцев 2020 года не поступало
	

	16.
	Основное мероприятие 1.8. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц
	Ведущий специалист сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района 
Ковалева Н.И.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции
	В отчетном периоде коррупциногенных факторов в отношении должностных лиц не выявлено
	

	17.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 1.8. 
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Обучение муниципальных служащих на семинарах или курсах по вопросам противодействия коррупции в соответствии с планом Правительства Ростовской области; проведение инструктивно-методических семинаров с должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений
	Обучение по вопросам противодействия коррупции прошли 
23 муниципальных служащих
	

	18.
	Основное мероприятие 1.9. Проведение районного конкурса социальной рекламы
«Чистые руки»
	Ведущий специалист сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района 
Ковалева Н.И.
	31.12.2020
	01.01.2020
	26.10.2020
	Привлечение творческого потенциала молодежи к антикоррупционной деятельности
	В октябре 2020 года проведен районный конкурс социальной рекламы 
«Чистые руки» 
	

	19.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 1.9.


	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.
	31.12.20
	Х
	26.10.2020
	Подведение итогов и 

награждение участников и победителей районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки»
	 В октябре 2020 года проведен районный конкурс социальной рекламы «Чистые руки».

На конкурс подали заявки 25 участников.

Победители конкурса награждены дипломами за I, II, III место и памятными подарками, а также приняли участие в областном конкурсе «Чистые руки»
	

	20.
	Основное мероприятие 1.10. Размещение информации антикоррупци-онной направленности на стендах в зданиях органов местного самоуправления Красносулинского района
	Ведущий специалист сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района 
Ковалева Н.И.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в 
антикоррупционной деятельности
	Проведено 
4 обновления информации антикоррупционной направленности на стенде в администрации Красносулинского района
	

	21.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 1.10. 
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Обновление информации антикоррупционной направленности на стендах 
по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал
	Информация антикоррупционной направленности размещена на стенде в администрации Красносулинского района, обновление информации проведено ежеквартально

	

	22.
	Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	Х
	Х
	Х
	Запланирована реализация 5 основных мероприятий
	5 основных мероприятий реализованы в полном объеме
	

	23.
	Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму
	Главный специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района Пигарева С.А.

	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения среди населения
	Проведены мероприятия по информационно-пропагандистскому противодействию экстремизму и терроризму
	

	24.
	Контрольное
событие муниципальной программы 2.1.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Размещение информации, направленной на профилактику экстремизма и терроризма, в средствах массовой информации и в сети «Интернет»
	В муниципальной газете «Красносулинский вестник» размещено 7 материалов в рамках проведения информационной кампании «Терроризм не пройдет!», а также 12 материалов, направленных на профилактику экстремизма и терроризма. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 36 материалов в рамках проведения акции «в память о жертвах террора»
	

	25.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 2.1.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Проведение мероприятий в учебных заведениях с целью формирования уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей
	Проведено 
42 классных часа, посвященных межнациональным отношениям и 8 мероприятий, посвященных Дню народного единства
	

	26.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 2.1.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Проведение системного мониторинга средств массовой информации и сети Интернет в целях пресечения распространения материалов экстремистского характера, а также призывов к массовым беспорядкам, участию в несанкционированных публичных мероприятиях
	Специалистом Администрации Красносулинского района ежемесячно проводился мониторинг информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», из списка экстремистских материалов, сформированного Министерством юстиции Российской Федерации, проверено 83 материала (474 ссылки), выявлено 110 ссылок содержащих экстремистские материалы
	

	27.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 2.1.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Проведение мониторинга электронных средств массовой информации и сети «Интернет» с целью ограничения доступа к интернет - ресурсам, содержащим экстремистские материалы
	С целью недопущения использования читателями библиотек района и учащимися образовательных организаций доступа в интернет для нежелательных или противоправных действий на компьютерном оборудовании установлен контент-фильтр SkyDNS «Школа»

	

	28.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 2.1.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Содействие информационному освещению в средствах массовой информации тематики противодействия экстремизму, пропаганде фашизма, социальной, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды
	Проведена информационная кампания «Терроризм не пройдет!», по итогам которой размещено 7 информационных материалов, а также 03.09.2020 акция «В память о жертвах террора», в результате проведения которой размещено 36 информационных материалов
	

	29.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 2.1.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Организация мониторинга региональных и местных СМИ на предмет выявления в материалах информации о проявлении национального и религиозного экстремизма на территории муниципального образования
	Проведен мониторинг региональных и местных СМИ. Информации о проявлении национального и религиозного экстремизма на территории муниципального образования не выявлено.
	

	30.
	Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил 
поведения при их возникновении
	Главный специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района 
Пигарева С.А.; 
МО МВД России «Красносулин-ский»
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий территориальных органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера
	Проведены обследования 
20 объектов на предмет 
антитеррористической защищенности, по результатам которых составлены акты об устранении нарушений.
	

	31.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 2.2.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Проведение заседаний антитеррористической комиссии Красносулинского района (ежеквартально)
	Проведено 
4 заседания антитеррористической комиссии Красносулинского района (протоколы:
от 03.03.2020 № 1, 
от 26.06.2020 № 2, 
от 24.08.2020 № 3, 
от 28.12.2020 № 4)
	

	32.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 2.2.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Проведение обследований объектов на предмет антитеррористической защищенности;

Проверка паспортов безопасности социально значимых объектов
	Рабочей группой проведены обследования 
20 объектов на предмет антитеррористической защищенности
	

	33.
	ОМ 2.4. Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы
	Начальник управления образования Красносулинского района

Дремина М.П.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Повышение антитеррористической защищенности объектов

	По состоянию на 31.12.2020 все учебные заведения прошли категорирование и паспортизацию, имеют действующие актуальные паспорта безопасности
	

	34.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 2.4.
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Соблюдение мер антитеррористической защищенности социальных объектов в сфере образования
	Проведены: обследования объектов на предмет антитеррористической защищенности и проверка паспортов безопасности социально значимых объектов
	

	35.
	Основное мероприятие 2.5. Обеспечение участия в оперативно-профилактических мероприятиях представителей общественных формирований
	Главный специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района Пигарева С.А.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Снижение количества преступлений и правонарушений
	По результатам профилактических мероприятий количество зарегистрированных преступлений снижено на 5% по сравнению с 2017 годом и составило 
67 единиц
	

	36.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 2.5. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Координация деятельности общественных формирований правоохранительной направленности
	Проведено 2 заседания единого районного штаба народных дружин; проведена работа по привлечению народных дружинников к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, с участием народных дружинников проведено 950 мероприятий правоохранительной направленности
	

	37.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 2.5. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Обеспечение взаимодействия по профилактике и выявлению экстремистских проявлений, в том числе при проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и других массовых публичных мероприятий
	В связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 массовые мероприятия не проводились
	

	38.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 2.5. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Обеспечение безопасности граждан и поддержание общественного порядка в местах проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий
	В связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 собрания, митинги, демонстраций, шествия и другие публичные мероприятия не проводились
	

	39.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 2.5. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Организация профилактических мероприятий по недопущению различных конфликтов на бытовой, национальной и религиозной основе
	Проведено 24 профилактических мероприятия по недопущению различных конфликтов на бытовой, национальной и религиозной основе
	

	40.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 2.5. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Оказание помощи органам внутренних дел в выявлении нарушений иностранными гражданами трудового и миграционного законодательства
	Проведено 10 проверок по выявлению нарушений иностранными гражданами трудового и миграционного законодательства
Всего выявлено 6 нарушений
	

	41.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 2.5. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Организация проведения мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, социально – политической и экономической ситуации на территории Красносулинского района (оплата труда, уровень безработицы, развитие бизнеса, предпринимательства и потребительского рынка, занятость населения, уровень миграции, в том числе трудовой)
	Организовано проведение мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, социально – политической и экономической ситуации на территории Красносулинского района (оплата труда, уровень безработицы, развитие бизнеса, предпринимательства и потребительского рынка, занятость населения, уровень миграции, в том числе трудовой)
	

	42.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 2.5. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Организация проведения совещаний по вопросам сохранения межэтнической стабильности, профилактики экстремистских проявлений, гармонизации межнациональных отношений с представителями национальных общественностей, казачьих обществ, религиозных организаций в Красносулинском районе
	Проведено 2 заседания консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Администрации Красносулинского района

	

	43.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 2.5. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Проведение «круглых столов», научно-практических конференций, семинаров по вопросам профилактики экстремизма и гармонизации межнациональных отношений с руководителями национально-культурных объединений, казачьих обществ, религиозных организаций
	В связи с ситуацией по распространению коронавирусной инфекции «круглые столы», научно-практические конференции, семинары по вопросам профилактики экстремизма и гармонизации межнациональных отношений проводились в онлайн-режиме, всего проведено: 1 «круглый стол» и 3 совещания.
	

	44.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 2.5. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Проведение совещаний с местными религиозными организациями по вопросам профилактики религиозного экстремизма
	Проведено 2 совещания с местными религиозными организациями по вопросам профилактики религиозного экстремизма
	

	45.
	ОМ 2.6. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации 
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Обеспечение безопасности объектов и учащихся, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите учащихся
	В полном объеме обеспечена безопасность объектов и учащихся, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите учащихся
	

	46.
	Мероприятие 2.6.1. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБОУ СОШ
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Обеспечение безопасности объектов и учащихся, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите учащихся
	В рамках заключенных муниципальных контрактов обеспечено обслуживание КТС МБОУ СОШ 
	

	47.
	Мероприятие 2.6.2. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБДОУ
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Обеспечение безопасности объектов и учащихся, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите учащихся

	В рамках заключенных муниципальных контрактов обеспечено обслуживание КТС МБДОУ
	

	48.
	Мероприятие 2.6.3. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБУ ДО
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Обеспечение безопасности объектов и учащихся, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите учащихся
	В рамках заключенных муниципальных контрактов обеспечено обслуживание КТС МБУ ДО
	

	49.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 2.6.
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Обеспечение бесперебойного функционирования кнопок тревожной сигнализации в 
МБОУ СОШ, МБДОУ, 
МБУ ДО
	Обеспечено бесперебойное функционирование кнопок тревожной сигнализации в МБОУ СОШ, МБДОУ, МБУ ДО
	

	50.
	Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам 

Матвиенко Л.С.
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	51.
	Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Красносулинском районе
	Ведущий специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района 
Титова А.А.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Формирование эффективной муниципальной политики на территории Красносулинского района в 
сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации
	За 12 месяцев 
2020 года пролечено 12 наркозависимых.
Снято с учета -7 чел. Врачом наркологом проведено 374 профилактические беседы
	

	52.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 3.1. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам 

Матвиенко Л.С.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Организация проведения мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Красносулинском районе (ежеквартально)
	Организовано проведение ежеквартального мониторинга наркоситуации на территории Красносулинского района
	

	53.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 3.1. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам 

Матвиенко Л.С.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020 
	Проведение заседаний антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулинский район» (ежеквартально)
	Проведено 
4 заседания антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулинский район»
	

	54.
	Основное мероприятие 3.2. Обучение работников системы образования и 
иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, 
формам и 
методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами
	Ведущий специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района 
Титова А.А.

начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения 
профилактической работы
	Повышен уровень подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании посредством обучения и повышения квалификации
	

	55.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 3.2. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам 

Матвиенко Л.С.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Проведение обучения работников системы образования по вопросам профилактики наркомании
	17 педагогов прошли обучение по программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
	

	56.
	Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании
	Ведущий специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района 
Титова А.А.,

начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.;

начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района 
Захарова Л.Х.

	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни
	Проведено 
8 мероприятий, направленных на профилактику наркомании
	

	57.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 3.3. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам 

Матвиенко Л.С.

	31.12.2020
	Х
	31.08.2020
	Проведение спортивных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни
	Проведено 
3 спортивных мероприятия, пропагандирующих здоровый образ жизни
	

	58.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 3.3. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам 

Матвиенко Л.С.
	31.08.2020
	Х
	24.08.2020
	Проведение фестиваля молодежных субкультур «Сулин без наркотиков»
	фестиваль молодежных субкультур «Сулин без наркотиков» не проводился, ввиду ограничений, в связи с распространением коронавирусной инфекции


	

	59.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 3.3. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам 

Матвиенко Л.С.
	30.06.2020
	Х
	26.06.2020
	Проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией
	В период c января по июнь 2020 учащиеся общеобразовательных организаций Красносулинского района приняли участие в ежегодном конкурсе социальной рекламы МВД России антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе».

 Учащиеся общеобразовательных организаций приняли участие во Всероссийской акции «Здоровый образ жизни – путь к успеху»;
 В марте в образовательных организациях Красносулинского района проведен декадник профилактической направленности «За здоровье и безопасность наших детей», направленный на формирование культуры здоровья и здорового образа жизни; 

 С 16 по 27 марта 2020 учащиеся общеобразовательных организаций приняли участие в 1-м этапе Всероссийской акции «Сообщите, где торгуют смертью»;
	

	60.
	Основное мероприятие 3.4. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркоти-ческого мировоззрения
	Ведущий специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района 
Титова А.А.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Мотивирование жителей Красносулинского района на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов местного самоуправления в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах
	В средствах массовой информации и сети «Интернет» размещен 212 информационных материалов, направленный на пропаганду антинаркотического мировоззрения
	

	61.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 3.4. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам 

Матвиенко Л.С.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Размещение информации в средствах массовой информации и сети Интернет, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения
	За 12 месяцев 2020 года в СМИ и сети Интернет размещено: 212 статей; 27 видероликов; 12 радиоэфиров; 24 информационных материала 


	

	62.
	Основное мероприятие 3.5. Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи
	Ведущий специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района 
Титова А.А.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Мотивирование жителей Красносулинского района на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни
	Организовано и проведено 796 мероприятий, направленных на профилактику наркомании в которых приняли участие 5702 человек обучающихся


	

	63.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 3.5. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам 

Матвиенко Л.С.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Изготовление и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и распространение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи
	В средствах массовой информации 24 информационных материала, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения
	

	64.
	Основное мероприятие 3.6. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации
	Ведущий специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района 
Титова А.А.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков
	С 23.02.2020 по 19.03.2020 межведомственной лекторской группой проведены беседы с учащимися образовательных организаций на тему «Профилактика наркомании в молодежной среде»
	

	65.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 3.6. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам 

Матвиенко Л.С.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации
	За 35
несовершеннолетними, находящимися в «группе риска» закреплены шефы-
наставники 
(5 несовершеннолет-них сняты с учета).

Сотрудниками ПДН и КДН проведено 46 профилактических бесед
	

	66.
	Основное мероприятие 3.7. Взаимодействие наркологического кабинета Красносулинского района Шахтинского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Наркологический диспансер» с Донской митрополией Русской Православной Церкви, немедицинскими организациями, предоставляющими социальные услуги наркозависимым гражданам
	Ведущий специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района 
Титова А.А.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Снижение уровня наркозависимых: проведение медико-социальной реабилитации и лечение 
наркопотребителей в стационарном отделении № 1 Шахтинского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер»; проведение лекций врачом-наркологом с сотрудниками организаций Красносулинского района
	Обеспечено взаимодействие с Шахтинским филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер», совместно с врачом наркологом проведены 374 профилактические беседы
	

	67.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 3.7. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам 

Матвиенко Л.С.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Организация взаимодействия наркологического кабинета Красносулинского района, Донской митрополии Русской Православной Церкви, немедицинских организаций, предоставляющих социальные услуги наркозависимым гражданам
	При взаимодействии наркологического кабинета Красносулинского района, Донской митрополии Русской Православной Церкви, сотрудниками ПДН и КДН проведено 
37 профилактических бесед
	

	68.
	Основное мероприятие 3.8. Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков
	Ведущий специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района 
Титова А.А.


	31.12.20220
	01.01.2020
	31.12.2020
	Снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления
	Проведено 

4 рейда в рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей 

коноплей»
	

	69.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 3.8. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам 

Матвиенко Л.С.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Выявление и уничтожение сырьевой базы для производства наркотиков
	Проведено 4 рейда в рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей». Выявлены очаги произрастания конопли общей площадью 1001 кв.м на территории Пролетарского, Киселевского, Табунщиковского, Комиссарского и Божковского сельских поселений
	

	70.
	Основное мероприятие 3.9. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолет-них в потребление психоактивных веществ
	Ведущий специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района 
Титова А.А.
	31.03.2020
	01.01.2020
	30.06.2020
	Устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
	Среди обучающихся и воспитанников проведено социально-психологическое тестирование
	

	71.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 3.9. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам 

Матвиенко Л.С.
	31.03.2020
	Х
	31.05.2020
	Проведение среди обучающихся и воспитанников, социально-психологического тестирования с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
	01.04.2020 – 31.05.2020 проведено социально-психологическое тестирование, в котором приняли участие 2197 обучающихся и воспитанников общеобразовательных и профессиональных учреждений Красносулинского района в возрасте от 13 лет и старше и 650 учащихся профессиональных организаций, проведено 4 рейда по выявлению 

и удалению надписей, пропагандирующих употребление наркотиков
	


Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы
 Красносулинского района

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» 
за 2020 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 
на реализацию муниципальной программы за 2020 год
	Наименование 
муниципальной 
 программы, подпрограммы,

основного мероприятия


	Источники

финансирования
	Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных
	Факти-ческие

расходы (тыс. руб.)

	
	
	муници-

пальной программой
	сводной бюджетной росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Красносулинского района
«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»
	всего 
	2467,0
	2467,0
	2444,3

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	2467,0
	2467,0
	2444,3

	
	безвозмездные поступления в бюджет района,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Подпрограмма 1.
«Противодействие коррупции в Красносулинском районе»
	всего 
	30,0
	30,0
	30,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	30,0
	30,0
	30,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 1.9. Проведение районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки»

	всего, 
	30,0
	30,0
	30,0

	Подпрограмма 2.
«Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе»
	всего 
	2404,0
	2404,0
	2404,0

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	2404,0
	2404,0
	2404,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 2.6. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБОУ СОШ, МБДОУ
	всего, 
	2404,0
	2404,0
	2404,0

	Мероприятие 2.6.1. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБОУ СОШ
	всего, 
	1326,1
	1326,1
	1326,1

	Мероприятие 2.6.2. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБДОУ
	всего, 
	997,7
	997,7
	997,7

	Мероприятие 2.6.3. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБУ ДО

	всего, 
	80,2
	80,2
	80,2

	Подпрограмма 3.
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
	всего 
	33,0
	33,0
	10,3

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	33,0
	33,0
	10,3

	
	безвозмездные поступления в бюджет района,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании
	всего, 
	33,0
	33,0
	10,3


Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной

программы Красносулинского района

«Обеспечение общественного порядка

и профилактика правонарушений» 
за 2020 год
СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей 
	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей

муниципальной программы,

подпрограммы муниципальной

программы
	Обоснование отклонений 
 значений показателя 
на конец отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

	1.
	Показатель 1.

Доля жителей Красносулинского района, столкнувшихся с проявлениями коррупции
	процент
	28,4
	28,0
	28,0
	

	2.
	Показатель 2.

Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве
	процент
	4,0
	4,0
	–
	В опросе приняло участие 300 человек, из них приходилось участвовать в конфликтах на национальной почве – 0 человек. Постоянный контроль за состоянием межэтнических отношений и своевременное принятие мер, направленных на недопущение проявлений экстремистской направленности способствовали сохранению показателя в пределах нормы

	3.
	Показатель 3. 
Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения
	человек / 100 тыс. населения
	166,4
	180,0
	165,9
	Увеличение планового значения показателя на 14,1 связано с уменьшением количества больных наркоманией, пролечено 12 человек, снято с учета 7 человек

	4.
	Показатель 4. 

Снижение числа зарегистрированных преступлений
	процентов к 2017 году
	-
	На 1,0
	на 5,0
	По данным МО МВД «Красносулинский» зарегистрированных преступлений в 2020 году – 67 единиц, в отношении с 2017 годом – 112 единиц

	Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Красносулинском районе»

	5.
	Показатель 1.1.

Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах (совещаниях), курсах повышения квалификации по образовательным программам в области противодействия коррупции
	человек
	23
	23
	23
	

	6.
	Показатель 1.2. 
Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)
	человек
	439
	439
	439
	

	7.
	Показатель 1.3.

Доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района в сфере противодействия коррупции
	процент
	46,0
	46,2
	46,0
	Всего опрошено 724 граждан, из них, положительно оценивающих уровень открытости деятельности органов местного самоуправления 335 граждан

	8.
	Показатель 1.4.

Доля размещенных на официальном сайте Администрации Красносулинского района 

проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу
	процент
	90,0
	91,0
	90,1
	310 нормативных правовых актов прошли антикоррупционную экспертизу, из них 282 размещены на официальном сайте Администрации Красносулинского района для проведения независимой антикоррупционной экспертизы

	Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе»

	9.
	Показатель 2.1.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ограждения по периметру
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	

	10.
	Показатель 2.2.

Доля МБОУ СОШ, МБДОУ, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	

	11.
	Показатель 2.3.

Уменьшение количества зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом
	процентов к 2017 году
	-
	на 0,5
	-
	В 2020 году преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом, не зарегистрировано

	12.
	Показатель 2.4.
Доля МБОУ ДО, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации
	процент
	-
	25
	25
	

	Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

	13.
	Показатель 3.1.

Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет 
не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию
	процент
	8,0
	7,4
	41,6
	Увеличение планового значения показателя связано с увеличением больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет

	14.
	Показатель 3.2.

Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию
	процент
	86,3
	58,1
	92,3
	Увеличение планового значения показателя на 34,2 связано с увеличением охвата обучающихся и воспитанников при проведении социально-психологического тестирования


	15.
	Показатель 3.3.

Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	процент
	90,4
	90,6
	93,9
	Увеличение планового значения показателя произошло за счет увеличения обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом











