РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2025 № 303

г. Красный Сулин

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичкова И.С.

Первый заместитель

главы Администрации

Красносулинского района	И.С. Кирпичков

Постановление вносит

отдел инвестиционного развития

и поддержки предпринимательства

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 18.03.2025 № 303

Отчет

о реализации муниципальной программы

Красносулинского района «Экономическое развитие» за 2024год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для устойчивого роста экономики Красносулинского района, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 11.12.2018 № 1385 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1) проведено 4 заседания Совета по инвестициям Красносулинского района. Принято постановление от 31.10.2024 № 1215 «О системной работе по сопровождению инвестиционных проектов муниципальным образованием «Красносулинский район», утвержден Порядок сопровождения инвестиционных проектов.

Размещено 6 видеосюжетов об инвестиционном развитии Красносулинского района в эфире МАУ КТРК «Сулин» и в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». Разработан и размещен на официальном сайте Администрации Красносулинского района муниципальный инвестиционный профиль.

В течение 2024 года продолжили реализацию 9 инвестиционных проектов. Запущены 2 новых инвестиционных проекта:

строительство Сафари-Парк Малинки, инвестор ИП Глава КФХ Чернышева Е.Н;

строительство второй очереди завода по производству минеральных теплоизоляционных материалов и по производству полимерной ООО «Завод ТЕХНО».

2) с целью пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности проведено 12 мероприятий с участием субъектов МСП.

В связи с празднованием Дня Российского предпринимательства, 26.05.2024 года, почетными грамотами главы Администрации Красносулинского района и памятными подарками было отмечено 30 предпринимателей, внешний вклад в социально-экономическое развитие Красносулинского района.

Администрацией Красносулинского района на постоянной основе ведется работа по оказанию консультативной, информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по различным вопросам ведения предпринимательской деятельности, публикация информационных материалов в СМИ и на официальном сайте Администрации района, а также в группе «МСП Красносулинского района» мессенджера WhatsApp. За 2024 год оказаны 129 разовые консультации.

Для оперативного консультирования предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело, организована ежедневная работа телефона «Горячей линии».

3) улучшены условия для привлечения туристов в Красносулинский район.

На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещено 16 информационных материала и 13 видеороликов о туризме и туристическом потенциале Красносулинского района, опубликован календарь событийных мероприятий, проводимых на территории Красносулинского района;

4) улучшены условия для эффективной защиты прав потребителей, в том числе, способствующих увеличению оборота розничной торговли в Красносулинском районе.

На территории Красносулинского района организована 1 придорожная сезонная сельскохозяйственная ярмарка на трассе М-4 ДОН и 1 постоянно действующая ярмарка в Красносулинском городском поселении.

Подписаны договоры на размещение 14 нестационарных торговых объектов на территории Красносулинского района и 7 заявлений о принятии условий пользовательского соглашения об использовании знака соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону».

Проведено 4 заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном образовании «Красносулинский район.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а так же

сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район» предусмотрена реализация пяти основных мероприятий и пяти контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Красносулинского района» выполнено.

В результате реализации данного основного мероприятия:

проведено 4 заседания Совета по инвестициям Красносулинского района;

систематически обновляется информация об имеющихся резервах индустриального парка, с целью привлечения потенциальных инвесторов;

на постоянной основе ведется взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области и Региональной корпорацией развития Ростовской области;

размещено 6 видеосюжетов об инвестиционном развитии Красносулинского района в эфире МАУ КТРК «Сулин» и в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Основное мероприятие 1.2. «Создание условий для реализации инвестиционных проектов» выполнено. По результатам выполнения данного основного мероприятия:

оказано 9 консультаций заинтересованным лицам (частным инвесторам), в том числе, по вопросам, связанным с государственно-частным и муниципально-частным партнерствах (далее – ГЧП и МЧП);

осуществляется ведение реестра инвестиционных проектов, реализуемых в Красносулинском районе, в т.ч. входящих в «100 Губернаторских проектов»;

осуществлялось ведение реестра инвестиционных проектов, ежеквартальное проведение мониторинга инвестиций в Красносулинском районе, актуализация базы данных по индустриальному парку и имеющимся свободным производственным мощностям;

проводилось поддержание контакта с представителями инвесторов с целью выявления имеющихся проблем и содействия в их решении;

проведено 5 встреч с потенциальными инвесторами с целью их привлечения на территорию Красносулинского района;

постановлением от 31.10.2024 № 1215 «О системной работе по сопровождению инвестиционных проектов муниципальным образованием «Красносулинский район» утвержден Порядок сопровождения инвестиционных проектов;

для решения срочных вопросов, касающихся инвестиционной деятельности, назначен инвестиционный уполномоченный Администрации Красносулинского района, предусмотрен канал прямой связи с главой Администрации Красносулинского района, размещенный на официальном сайте Администрации Красносулинского района.

Основное мероприятие 1.3. «Формирование благоприятного инвестиционного имиджа Красносулинского района» выполнено. В ходе реализации данного основного мероприятия осуществлялось регулярное взаимодействие и информационный обмен с Агентством инвестиционного развития Ростовской области, освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Красносулинском районе, в средствах массовой информации. Размещена информация о реализуемых в 2024 году инвестиционных проектах. Видео – рубрика «Инвестиционный потенциал Красносулинского района» размещается в социальных сетях. Размещено 6 видеосюжетов об инвестиционном развитии Красносулинского района в эфире МАУ КТРК «Сулин» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Разработан и размещен на официальном сайте Администрации Красносулинского района муниципальный инвестиционный профиль.

Основное мероприятие 1.4. «Стимулирование инвестиционной деятельности в Красносулинском районе» выполнено. Результаты реализации данного основного мероприятия:

на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещена информация о свободных инвестиционных площадках Красносулинского района, имеющейся инфраструктуре и резервах энергоносителей, а также о мерах государственной поддержки, оказываемой предприятиям, реализующим инвестиционные проекты;

информация о Красносулинском индустриальном парке и инвестиционных проектах размещена на Инвестиционном портале Ростовской области, а также на сайте Администрации Красносулинского района;

в адрес Агентств инвестиционного развития Российской Федерации направлено обращение главы Администрации Красносулинского района об инвестиционной привлекательности Красносулинского района;

Основное мероприятие 1.5. «Содействие в реализации проектов с применением механизмов ГЧП и МЧП» выполнено. Результаты реализации данного основного мероприятия:

организована методическая консультация поддержки частным инвесторам (инициаторам инвестиционных проектов) по вопросам, связанным с ГЧП;

на постоянной основе проводится работа по привлечению инвесторов к обучению, проводимому на областном и федеральном уровне;

информация о заключенных и (или) планируемых к заключению соглашениях в сфере муниципально-частного партнерства 
(в т.ч. концессионных соглашениях) размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района.

По подпрограмме 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район» предусмотрено выполнение пяти контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» предусмотрена реализация пяти основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, к льготному финансированию» выполнено. В рамках данного основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

осуществлено информирование субъектов МСП о банковских продуктах и программах кредитования малого бизнеса;

банковскими учреждениями выдано кредитных ресурсов на сумму – 541400,0 тыс. рублей, а также предоставлено 4 микрозайма на сумму 
8600,0 тыс. рублей микрокредитной компанией «Фонд местного развития Красносулинского района»;

для информирования субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте Администрации Красносулинского района, а также на официальных страницах, в официальных сетях за истекший период 2024 года размещено 148 публикаций и 7 видеоматериалов;

Администрацией Красносулинского района совместно с Управлением социальной защиты населения Красносулинского района, проводится работа по привлечению граждан к заключению социальных контрактов в целях осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности 
(2023 год – 56 контракта, 2024 год – 18 контрактов);

проведено 12 мероприятий с участием субъектов МСП.

Основное мероприятие 2.2. «Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, информационное и консультационное сопровождение предпринимателей района» выполнено.

В рамках данного основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

в декабре Администрацией Красносулинского района был проведен «Итоговый форум предпринимателей» и «Лучший бизнес проект»;

проведено совещание с участниками МСП и союзом работодателей на тему: «Охрана труда».

для поощрения предпринимателей, активно участвующих в социально-экономическом развитии Красносулинского района, проведено торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня российского предпринимательства. Почетными грамотами главы Администрации Красносулинского района и памятными подарками было отмечено 30 предпринимателей, внесших вклад в социально-экономическое развитие Красносулинского района;

в целях активизации работы в 2024 году при взаимодействии Администрации Красносулинского района с СМП проведено 16 мероприятий: 
4 – заседания Совета по предпринимательству при Администрации Красносулинского района; 4 – заседания межведомственной комиссии по снижению административных барьеров на пути развития предпринимательства; 4 – заседания Совета по развитию конкуренции Красносулинского района; 
4 – заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Красносулинский район».

Основное мероприятие 2.3. «Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи и неработающих в предпринимательскую деятельность, поощрение лучших предпринимательских инициатив» выполнено.

В результате реализации данного основного мероприятия:

в целях популяризации предпринимательства среди молодежи на территории Красносулинского района, были проведены следующие мероприятия:

предприниматели Красносулинского района приняли участие в мероприятие «Ярмарка работы», где поделились своим опытом в сфере бизнеса со школьниками и студентами Красносулинского района;

в феврале проведена встреча с субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросу повышения тарифов на коммунальные услуги;

Основное мероприятие 2.4. «Создание платформы для субъектов малого и среднего предпринимательства, ориентированной на поддержку производственной сельскохозяйственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнено. Результатом реализации данного основного мероприятии является:

анкетирование субъектов МСП с целью выявления проблемных вопросов и стимулирования развития приоритетных рынков Красносулинского района;

на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещен информационный материал о торговой площадке Wildberris, Ozon, Yandex о возможности регистрации в качестве поставщика и сотрудничестве;

Муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр Красносулинского района» субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется 134 услуг.

Основное мероприятие 2.5. «Развитие социального предпринимательства» выполнено. По результатам выполнения данного основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

Парк Птиц «Малинки» имеет высокую социальную направленность. 
За 2024 год количество посетителей парка возросло и составило свыше 
350 тыс. человек, 60% из которых дети и льготные (бесплатные) категории граждан;

оказали поддержку в реализации народного проекта по установке памятника, посвященного участникам всех локальных войн, а так же помогли приобрести подарки (детям инвалидам) «Мы вместе», руководители предприятий и организаций, а также индивидуальные предприниматели Красносулинского района на сумму 3570,0 тыс. руб.;

По подпрограмме 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» предусмотрено выполнение пяти контрольных событий. Все контрольные события достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие туризма в Красносулинском районе» предусмотрена реализация трех основных мероприятий и трех контрольных событий.

Основное мероприятие 3.1. «Совершенствование и развитие инфраструктуры сферы туризма на территории Красносулинского района» выполнено. Результатом реализации данного основного мероприятия является размещение информации о туристических объектах и гостиничных комплексах Красносулинского района, в том числе о базах отдыха, на официальном сайте Администрации Красносулинского района.

Основное мероприятие 3.2. «Создание туристического бренда Красносулинского района, обеспечение широкого распространения информации о туристическом потенциале и туристических продуктах Красносулинского района» выполнено. В результате реализации данного основного мероприятия, на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещено 16 информационных материалов и 13 видеороликов о туризме и туристическом потенциале Красносулинского района.

В Красносулинском районе в 2016 году был образован Южный парк птиц «Малинки», проект направленный на поддержание и развитие природного богатства, а также туризма Юга России. За короткий срок парк стал очень популярным и известным далеко за пределами Ростовской области. Это самый крупный парк птиц на юге России, в котором содержится более 260 видов птиц (в том числе краснокнижных). Южный парк птиц «Малинки» состоит в союзе зоопарков и аквариумов (СОЗАР), а также является Ассоциированным членом ЕАРАЗА – евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов.

Южный парк птиц «Малинки» не стоит на месте и постоянно развивается. На данный момент в их планах реализация масштабных проектов:

строительство «Сафари-парка», строятся вольеры для хищных птиц, копытных животных, пингвинов, журавлей. Обустраиваются искусственные водоёмы для обитания животных, максимально приближенных к естественным условиям;

строительство Пингвинария планируется выполнить в течение одного года, после подбора необходимого земельного участка вблизи парка. Площадь экспозиции будет составлять примерно 1500 м2. Обитателями пингвинария станут как минимум 20 африканских очковых пингвина;

строительство первого глэмпинга с кенгуру в России и Европе. Средства для строительства Кенгуру-глэмпинг освоены в полном объеме. Открытие планируется в 2025 году.

Государственный природный заказник областного значения – «Горненский». Его географически необычное расположение привлекает внимание туристов с разных регионов. Он был создан в 2014 году среди живописных Донецких холмов. Цель создания этой заповедной зоны – восстановление популяции вымирающих животных, а также редких видов растений. Заказник состоит из 5 кластерных участков, общая площадь которых составляет 8628,96 га. На просторах охраняемого заповедника действуют актуальные на сегодняшний день туристические маршруты: «Лесные тайны», «Зеленые километры» и «Войди в природу другом». Протяженность последнего – 22 километра. Планируется создание новых экологических троп с обустроенными беседками для экотуристов.

Основное мероприятие 3.3. «Совершенствование объектов показа, расположенных на территории Красносулинского района» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия на официальном сайте Администрации Красносулинского района, во вкладке «Туризм», размещена информация с активными ссылками на электронные карты к двум туристическим объектам: Южный Парк Птиц Малинки и государственный природный заказник «Горненский».

По подпрограмме 3 «Развитие туризма в Красносулинском районе» предусмотрено выполнение трех контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 4 «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе» предусмотрена реализация шести основных мероприятий и шести контрольных событий.

Основное мероприятие 4.1. «Создание новых объектов розничной торговли» выполнено. В результате реализации данного основного мероприятия:

на территории Красносулинского района в 2024 году начали свою деятельность 10 торговых объектов по реализации продовольственной и непродовольственной группы товаров;

в отчетном году работала 1 придорожная сезонная сельскохозяйственная ярмарка на трассе М-4 ДОН и 1 постоянно действующая ярмарка в Красносулинском городском поселении;

подписано 14 договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Красносулинского района.

Основное мероприятие 4.2. «Содействие в создании на территории Красносулинского района новых объектов общественного питания» выполнено. По результатам реализации данного основного мероприятия:

открыто 7 отделов кулинарии сети розничной торговли, 3 объекта общественного питания: кафе «Мажорик», кафе «Мельница» и бар – 
«Мокрый Ус» в Красносулинском городском поселении.

Основное мероприятие 4.3. «Содействие в расширении спектра бытовых услуг, предоставляемых на территории Красносулинского района» выполнено. Результатом реализации данного основного мероприятия является размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района перечня МСП, оказывающих бытовые услуги населению.

Основное мероприятие 4.4. «Организация мероприятий, направленных на обеспечение населения Красносулинского района качественными товарами, работами и услугами» выполнено. Результатом реализации данного основного мероприятия явилось:

проведение 4 заседаний комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном образовании «Красносулинский район»;

проведено 24 заседания межведомственной комиссии по вопросам защиты прав потребителей, рассмотрено 57 вопросов;

подписание 7 заявлений о принятии условий пользовательского соглашения об использовании знака соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону»;

размещение 10 материалов в средствах массовой информации, по вопросам популяризации системы добровольной сертификации «Сделано на Дону».

Основное мероприятие 4.5. «Создание эффективной системы межведомственного взаимодействия, направленного на защиту прав потребителей» выполнено. По результатам выполнения данного основного мероприятия:

проведено 22 семинара для хозяйствующих субъектов, семинаров для потребителей по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей;

проведено 17 занятий для учащихся образовательных учреждений по вопросам защиты прав потребителей;

на официальных сайтах Администраций городских и сельских поселений Красносулинского района опубликовано 66 материалов по теме защита прав потребителей, на официальном сайте департамента потребительского рынка Ростовской области размещено 15 материалов по вопросам защиты прав потребителей;

Основное мероприятие 4.6. «Создание новых объектов розничной торговли, в том числе посредством предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) По результатам выполнения данного основного мероприятия:

в отчетном году работала 1 придорожная сезонная сельскохозяйственная ярмарка на трассе М-4 ДОН и 1 постоянно действующая ярмарка в Красносулинском городском поселении;

подписано 14 договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Красносулинского района;

Администрацией Красносулинского района, в лице Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, подготовлен проект постановления: «Об утверждении Положения об условиях и порядке предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, муниципальной преференции в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов)». После регистрации нормативно-правовой акт будет размещен на официальном сайте.

Ввиду отсутствия заинтересованных лиц места для размещения нестационарных торговых объектов в 2024 году не предоставлялись.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

Сложная экономическая ситуация в целом по стране затронула практически все сферы торговли и услуг малого и среднего бизнеса. Ухудшились финансовые показатели малого и среднего предпринимательства. Несмотря на комплекс мер господдержки в кризис, субъекты предпринимательства продолжают испытывать негативное влияние последствий кризисной ситуации, сложившейся в экономике страны.

Рост цен на энергоносители, повышение закупочных цен на сырье, материалы, комплектующие и иные товары, повлекло за собой рост отпускных цен. В том числе повышение ключевой ставки – коммерческие банки увеличивают процентные ставки на кредиты, что делает займы менее доступными для бизнеса. Также рост ставок снижает потребительский спрос, так как кредиты становятся дороже, следовательно, люди реже берут займы на крупные покупки.

Эти явления оказывают отрицательное воздействие на финансово-экономическое состояние значительной части бизнеса, что влечет за собой оптимизацию производств и сокращение численности работающих;

Изменения федерального и налогового законодательства, касающегося ведения бизнеса. Внедрение новых механизмов контроля деятельности субъектов предпринимательства (отмена ЕНВД и переход на альтернативные системы налогообложения, обязательная маркировка некоторых групп товаров) повлекли за собой, с одной стороны, снижение «серой экономики» на предприятиях малого и микро бизнеса, а с другой стороны - прекращение деятельности некоторых субъектов МСП;

Развитие федеральных торговых сетей, интернет торговли (Wildberries, Ozon, Lamoda и др.), которые составляют значительную конкуренцию и вытесняют с рынка мелкие торговые предприятия Красносулинского района, работающие в офлайн торговле.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 550347,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет района – 347,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 550000,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 307 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2023 № 222
«О бюджете Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 
2025 и 2026 годов», в 2024 году составил 347,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 347,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет района – 347,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
550347,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет района – 347,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 550000,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 5,3 тыс. рублей. Экономия в результате проведения закупок.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 16 показателей, по 8 показателям фактические значения превышают плановые, по трем показателям соответствует плановым значениям, по 5 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах»: плановое значение –117,0%; фактическое значение – 133,5%. Перевыполнение планового показателя связано с вложением инвестиций в основной капитал крупными и средними предприятиями Красносулинского района, а также реализацией 
2-х инвестиционных проектов компанией АО «НЗНП»

Показатель 21. «Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан»: плановое значение — 6,5 тыс. человек; фактическое значение – 5,2 тыс. человек.

Показатель 3. «Объем туристского потока в Красносулинский район»: плановое значение – 8,0 тыс. человек; фактическое значение 350,2 тыс. человек. Перевыполнение планового значения показателя связано с активной реализацией инвестиционного проекта Южный Парк Птиц Малинки, за 
2024 год место отдыха посетило свыше 350 тыс. человек. На территории Красносулинского района расположен государственный природный заказник «Горненский», за 2024 год экотропы заказника посетили более 240 человек.

Показатель 4. «Оборот розничной торговли в Красносулинском районе»: плановое значение – 13952,4 млн. рублей; фактическое значение – 
20782,7 млн. рублей. Перевыполнение планового значения показателя связано с увеличением числа объектов розничной торговли на территории района.

Показатель 1.1. «Объем частных инвестиций в основной капитал»: плановое значение – 7024,39 млн. рублей; фактическое значение – 
9376,9 млн. рублей. Перевыполнение планового показателя связано с вложением инвестиций в основной капитал крупными и средними предприятиями Красносулинского района, а также реализацией 
2-х инвестиционных проектов компанией АО «НЗНП».

Показатель 1.2. Объем частных инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя плановое значение – 67,531тыс. рублей; фактическое значение – 131,3 тыс. рублей

Показатель 1.3. Объем отгруженной инновационной продукции 
(товаров, работ, услуг) плановое значение – 26,0033 млрд. рублей; фактическое значение – 31,8 млрд. рублей.

Показатель 1.4. Совокупный объем экспорта товарной продукции плановое значение к 2017 году – на 13,0%; фактическое значение – 
на 16,0% к 2017 году.

Показатель 2.1. «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения»: плановое значение – 381,22 единиц; фактическое значение – 260,2 единиц. Невыполнение планового показателя произошло из-за сокращения числа индивидуальных предпринимателей.

Показатель 2.2. «Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций»: плановое значение – 20,50%; фактическое значение – 33,5%.

Показатель 2.31. «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере обрабатывающего производства и промышленности, в общей численности субъектов МСП (без учета индивидуальных предпринимателей)»: плановое значение – 20,0%; фактическое значение – 10,6 %.

Показатель 2.4. «Доля численности занятых на малых и средних предприятиях социально ориентированных видов экономической деятельности в общей численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей)»: плановое значение – 3,5 %; фактическое значение – 2,8%.

Показатель 3.1. «Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)»: плановое значение – 11,5%; фактическое значение – 13,4%.

Показатель 4.1. «Темп роста оборота розничной торговли в Красносулинском районе»: плановое значение – 107,6%; фактическое значение – 104,8%.

Показатель 4.2. «Темп роста оборота общественного питания в Красносулинском районе»: плановое значение – 105,5%; фактическое значение – 84,6%.

Показатель 4.3. «Объем платных услуг населению по всем каналам реализации»: плановое значение 2942,6 млн. рублей; фактическое значение – 2954,18* млн. рублей.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,14;

степень достижения целевого показателя 21 – 0,80;

степень достижения целевого показателя 3 – 43,78;

степень достижения целевого показателя 4 – 1,49;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,33;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,94;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,22;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,23;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 0,68;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,63;

степень достижения целевого показателя 2.31 – 0,53;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 0,80;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,17;

степень достижения целевого показателя 4.1 – 0,97;

степень достижения целевого показателя 4.2 – 0,80;

степень достижения целевого показателя 4.3 – 1,00.

Суммарная оценка степени достижения 10 целевых показателей муниципальной программы составляет 0,69 (11/16), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, которая оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,00 (19/19), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной

программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,00 (2/2).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

347,0 тыс. рублей / 347,1 тыс. рублей = 1,00.

3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,00 / 1,00 = 1,00 в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,69 х 0,5 + 1,00 х 0,3 + 1,00 х 0,2 = 0,85 в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы:

распоряжением Администрации Красносулинского района от 28.01.2025 № 13 утвержден единый аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» на 2025 год;

решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 «О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» утверждены плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы.

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Красносулинского района

«Экономическое развитие»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | X | X | X | X | X | X |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Красносулинского района» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1. Осуществление работы Совета по инвестициям Красносулинского района. 2. Организация инвестиционного процесса и привлечение инвестиций. 3. Взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области и Региональной корпорацией развития Ростовской области по совместному привлечению инвесторов на территорию Красносулинского района | 1. Проведено 4 заседания Совета по инвестициям Красносулинского района. 2. Систематически обновляется информация об имеющихся резервах индустриального парка с целью привлечения потенциальных инвесторов. Разработан и размещен на официальном сайте Администрации Красносулинского района муниципальный инвестиционный профиль. Продолжили реализацию 9 инвестиционных проектов. Запущены 2 новых инвестиционных проекта: строительство Сафари-Парк Малинки, инвестор ИП Глава КФХ Чернышева Е.Н; строительство второй очереди завода по производству минеральных теплоизоляционных материалов и по производству полимерной ООО «Завод ТЕХНО». 3. На постоянной основе ведется взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области и Региональной корпорацией развития Ростовской области | - |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | Проведение 4 заседаний Совета по инвестициям Красносулинского района | Проведено 4 заседания Совета по инвестициям Красносулинского района |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. «Создание условий для реализации инвестиционных проектов» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1. Формирование и ведение реестра инвестиционных проектов муниципального образования. 2. Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Красносулинского района. 3. Актуализация банка данных инвестиционных площадок | 1. Проводится мониторинг инвестиций в районе, актуализируется база данных по индустриальному парку и имеющимся свободным производственным мощностям. 2. Поддерживается контакт с представителями инвесторов, с целью выявления имеющихся проблем и содействия в их решении. 3. Проводятся встречи с потенциальными инвесторами с целью привлечения на территорию Красносулинского района. 4. Ведется реестр инвестиционных проектов, реализуемых в Красносулинском районе, в т.ч. входящих в «100 Губернаторских проектов». 5. Проводятся заседания рабочей группы, осуществляющей подготовку предложений о содействии реализации новых инвестиционных проектов |  |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района реестра инвестиционных проектов | На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещен реестр инвестиционных проектов, обновлена база данных по индустриальному парку. |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.3. «Формирование благоприятного инвестиционного имиджа Красносулинского района» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1.Взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области. 2. Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Красносулинском районе, в средствах массовой информации. 3. Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов; организация коллективных экспозиций/стендов Красносулинского района в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций, презентаций, фестивалей, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Красносулинского района | 1. Осуществляется регулярное взаимодействие и информационный обмен с Агентством инвестиционного развития Ростовской области. 2. На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещены отчеты. Размещена информация о реализуемых в 2024 году инвестиционных проектах. 3.Инвестиционная привлекательность Красносулинского района формируется путем размещения информации на официальном сайте Администрации Красносулинского района. Ведется видео - рубрика «Инвестиционный потенциал Красносулинского района» размещается в социальных сетях и на инвестиционном портале Ростовской области. 4. Проведено совместного практического семинара-совещания Союза работодателей Ростовской области практического семинар-совещание Союза работодателей Ростовской области для руководителей предприятий |  |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | Публикация в СМИ 4 информационных материалов об инвестиционной деятельности Красносулинского района | Размещено 6 видеосюжетов об инвестиционном развитии Красносулинского района в эфире ТРК «Сулин». 1 марта 2024 проведено торжественное мероприятие с чествованием лучших инвесторов Красносулинского района. Размещено 4 отчета о деятельности Совета по инвестициям Красносулинского района на официальном сайте Администрации Красносулинского района |  |
| 8. | Основное мероприятие 1.4. «Стимулирование инвестиционной деятельности в Красносулинском районе» | Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1. Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района информации о мерах государственной поддержки, оказываемой предприятиям, реализующим инвестиционные проекты. 2.Обеспечение публичности информации об инвестиционном потенциале Красносулинского района посредством различных интернет-ресурсов. 3. Поощрение инициаторов инвестиционных проектов и предприятий, достигших значительных результатов в освоении инвестиций | 1. Информация о мерах государственной поддержки, оказываемой предприятиям, реализующим инвестиционные проекты размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района. Осуществляется регулярное взаимодействие и информационный обмен инвесторов с Агентством инвестиционного развития Ростовской области. 2. Информация об инвестиционном потенциале Красносулинского района размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района и в социальных сетях. 3. Проведено торжественное мероприятие с чествованием лучших инвесторов Красносулинского района |  |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 1.4 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | X | 24.12.2024 | Проведение торжественного мероприятия с вручением памятных подарков инициаторам инвестиционных проектов и руководителям предприятий, достигших значительных результатов в освоении инвестиций | В 2024 проведены торжественные мероприятия с вручением памятных подарков инициаторам инвестиционных проектов и руководителям предприятий, достигших значительных результатов в освоении инвестиций. |  |
| 10. | Основное мероприятие 1.5. «Содействие в реализации проектов с применением механизмов ГЧП и МЧП» | Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1. Организация оказания методической, консультационной поддержки частным инвесторам (инициаторам инвестиционных проектов) по вопросам, связанным с ГЧП. 2.Формирование реестра проектных инициатив, возможных к реализации с применением механизма ГЧП И МЧП. 3. Привлечение потенциальных инвесторов к обучению, проводимому на областном и федеральном уровне, по вопросам применения механизмов ГЧП | 1. Организация оказания методической, консультационной поддержки частным инвесторам (инициаторам инвестиционных проектов) по вопросам, связанным с ГЧП. 2. Информация о заключенных и (или) планируемых к заключению соглашениях в сфере муниципально-частного партнерства (в т.ч. концессионных соглашениях) размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района. 3. На постоянной основе проводится работа по привлечению инвесторов к обучению, проводимому на областном и федеральном уровне |  |
| 11. | Контрольное событие муниципальной программы 1.5 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района реестра проектных инициатив, возможных к реализации с применением механизма ГЧП И МЧП | Информация о заключенных и (или) планируемых к заключению соглашениях в сфере муниципально-частного партнерства (в т.ч. концессионных соглашениях) размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района |  |
| 12. | Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | X | X | X | X | X |  |
| 13. | Основное мероприятие 2.1. Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, к льготному финансированию | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С., управляющие филиалами банков, МФО Фонд Местного Развития – директор Мирошниченко С.М | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1. Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Красносулинского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, Микрокредитная компания Фонд местного развития Красносулинского района); 2. Содействие в развитии системы кооперации и субконтрактации малых и средних предприятий с целью оптимизации процесса производства и повышения конкурентоспособности, как на уровне предприятия, так и на уровне региона | 1. На официальном сайте Администрации Красносулинского района на постоянной основе размещается информация о программах льготного кредитования РРАПП, для субъектов МСП, а также о Микрокредитной компании «Фонд местного развития Красносулинского района». 2. На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещена информация о кооперации и субконтрации малых и средних предприятий |  |
| 14. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Предоставление банковскими учреждениями кредитных ресурсов субъектам МСП в сумме 541400,0 тыс. руб. Предоставление микрокредитнойкомпанией Фонд местного развития Красносулинского района микрозаймов субъектам МСП в сумме 8600,0 тыс. руб. | Предоставлены банковскими учреждениями кредиты субъектам МСП на сумму 541400,0 тыс. рублей; предоставлено микрокредитной компанией «Фонд местного развития Красносулинского района» 4 микрозайма на сумму 8600,0 тыс. рублей; осуществлено информирование субъектов МСП о банковских продуктах и программах кредитования малого бизнеса; Для информирования субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте Администрации Красносулинского района, а также на официальных страницах, в официальных сетях за истекший период 2024 года размещено 148 публикаций и 7 видеоматериалов; Администрацией Красносулинского района совместно с Управлением социальной защиты населения Красносулинского района, проводится работа по привлечению граждан к заключению социальных контрактов в целях развития индивидуальной предпринимательской деятельности и увеличения физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (2024 год – 18 контрактов); проведено 16 мероприятий с участием субъектов МСП |  |
| 15. | Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, информационное и консультационное сопровождение предпринимателей района | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1. Расширение доступа субъектов МСП к консультационным услугам. 2. Обеспечение правовой защиты субъектов МСП. 3. Оказание содействия в организации собственного дела молодежи и гражданам, испытывающим проблемы с трудоустройством. 4. Правовая помощь субъектам малого и среднего бизнеса | - За 2024 год оказано 129 разовые консультации ,из них 29 - по вопросу проведения ярмарочных мероприятий, 10 – вопросы применения ККТ, 52- по поддержке МСП, 5 – по вопросу регистрации ИП, 3 – по вопросу выдачи микрозайма, 5 – по вопросу торговли в НТО, 10 – по имущественной поддержки, 7– по вопросу торговли с автомобиля, 5 – по организации гостиниц, 3 – по открытию баз отдыха; 2. В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района № 269 от 30.06.2015 «Об утверждении порядков проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Красносулинского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» ведется работа по снижению давления на бизнес нормативно - правовых барьеров. 3. В качестве самозанятых зарегистрированы 17 человек из числа обратившихся в ГКУРО «Центр занятости населения г. Красный Сулин». Единовременную финансовую помощь получил 3 чел.в размере 181 200,00 рублей. Для оперативного консультирования предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело, в Администрации Красносулинского района организована ежедневная работа телефона «Горячей линии». 4.Размещение информации о консультировании СМСП Красносулинского района институтами развития МСП Ростовской области |  |
| 16. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | Оказание не менее 129 консультаций субъектам МСП | За 2024 год субъектам МСП Администрацией Красносулинского района было оказано 129 консультации. |  |
| 17. | Основное мероприятие 2.3. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи и неработающих в предприниматель-скую деятельность, поощрение лучших предпринимательских инициатив | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С., Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Красный Сулин» – директор Деревянченко Л.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1. Популяризация предпринимательской деятельности (в том числе через семинары, круглые столы, конференции, выставки). 2. Формирование положительного образа предпринимателя и спроса населения района на товары и услуги, производимые предприятиями района. 3. Стимулирование молодежного предпринимательства и активного участия молодежи в работе предпринимательского сектора района. 4. Пропаганда легального предпринимательства и сокращение неформальной занятости. 5. Популяризация самозанятости | 1. За 2024 год Администрацией Красносулинского района организованы мероприятия с целью пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности. в целях популяризации предпринимательства среди молодежи на территории Красносулинского района, были проведены следующие мероприятия: предприниматели Красносулинского района приняли участие в мероприятии «Ярмарка работы», где поделились своим опытом в сфере бизнеса со школьниками и студентами Красносулинского района; в феврале проведена встреча с субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросу повышения тарифов на коммунальные услуги; Организована работа телефона «Горячей линии», с целью получения информации о теневом бизнесе. На официальных сайтах Администраций городских и сельских поселений размещена информация о «теневом бизнесе». На главной странице официального сайта Администрации Красносулинского района размещена активная ссылка на сайт Федеральной налоговой службы «Регистрация Самозанятых». Информационная поддержка и методическая помощь безработным гражданам на стадии организации предпринимательской деятельности оказывается на постоянной основе. |  |
| 18. | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | Проведение торжественного мероприятия ко Дню предпринимательства с поощрением лучших субъектов МСП | В мае 2024 года для поощрения предпринимателей, активно участвующих в социально-экономическом развитии Красносулинского района, проведено торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня российского предпринимательства. Почетными грамотами главы Администрации Красносулинского района и памятными подарками было отмечено 30 предпринимателей, внесших вклад в социально-экономическое развитие Красносулинского района |  |
| 19. | Основное мероприятие 2.4. Создание платформы для субъектов малого и среднего предпринимательства, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С., Муниципальное автономное учреждение «МФЦ Красносулинского района» – директор Силакова Е.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1.Содействие в актуализации данных в аналитической системе для малого и среднего бизнеса «Бизнес-навигатор МСП». 2.Развитие механизма предоставления государственных услуг по принципу одного окна | 1. На главной странице официального сайта Администрации Красносулинского района размещена активная ссылка на «Федеральный портал малого и среднего предпринимательства», с площадкой В2В, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе размещена активная ссылка на «Бизнес-навигатор МСП». 2. Муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр Красносулинского района» субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется 134 услуг. На сайте Администрации Красносулинского района размещена активная ссылка на портал «Госуслуги» |  |
| 20. | Контрольное событие муниципальной программы 2.4 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | Предоставление не менее 20 услуг для субъектов МСП посредством МФЦ | Муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр Красносулинского района» субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется 134 услуг |  |
| 21. | Основное мероприятие 2.5. Развитие социального предпринимательства | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С., Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Красный Сулин» - и.о. директора Деревянченко Л.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1. Взаимодействие с институтами развития в сфере социального предпринимательства (Общероссийская общественная организация МСП «Опора России»). 2. Популяризация социального предпринимательства; 3. Привлечение субъектов МСП к участию в благотворительных акциях; 4.Повышение качества бизнес – среды | 1. Размещение на постоянной основе на официальном сайте Администрации Красносулинского района информации о мерах поддержки социального предпринимательства, а также размещена информация о получении статуса «социальное предприятие». 2. На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещены критерии отнесения субъектов МСП к социальным предприятиям, социальному предпринимательству, в том числе формы финансовой поддержки социальному бизнесу |  |
| 22. | Контрольное событие муниципальной программы 2.5 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | Публикация 4 информационных материалов по теме социального предпринимательства | На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещено 6 информационных публикаций о социальном бизнесе и материалах затрагивающих интересы социального предпринимательства |  |
| 23. | Подпрограмма 3. «Развитие туризма в Красносулинском районе» | X | X | X | X | X | X |  |
| 24. | Основное мероприятие 3.1. Совершенствование и развитие инфраструктуры сферы туризма на территории Красносулинского района | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1. Привлечение инвестиций для реконструкции и создания новых туристических объектов. 2. Вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в сферу туризма и сервиса. 3. Развитие сети предприятий общественного питания на территории Красносулинского района. 4.Реализация комплекса мер по совершенствованию гостиничного комплекса Красносулинского района, включая внедрение системы онлайн-бронирования | 1. Привлечение внимания к району, посредством продвижения его уникальности на официальном сайте Красносулинского района, размещение информации о достопримечательностях района. Привлечение организаций в сфере туризма для участия в семинарах. 2. На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещена информация о туристических объектах и гостиничных комплексах Красносулинского района, в том числе о базах отдыха. 3. На территории Красносулинского района более 80% гостиничных комплексов оснащены системой онлайн-бронирования |  |
| 25. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | Функционирование не менее 4 туристических объектов в Красносулинском районе | На территории Красносулинского района функционируют 5 туристических объектов: Государственный природный заказник «Горненский», Южный Парк Птиц Малинки, Зайцевские (Хмелевские) скалы, Скелеватые скалы и 1 объект туристической привлекательности – «Каньон» |  |
| 26. | Основное мероприятие 3.2. Создание туристического бренда Красносулинского района, обеспечение широкого распространения информации о туристическом потенциале и туристических продуктах Красносулинского района | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1. Привлечение внимания к Красносулинскому району, посредством продвижения его уникальности в средствах массовой информации. 2. Маркетинговое и рекламное продвижение районных туристических продуктов, в том числе посредством современных средств коммуникации и привлечения лидеров мнений. 3. Изготовление и размещение указателей к туристическим объектам Красносулинского района. 4. Наполнение информацией о Красносулинском районе разделов тур.портала Ростовской области «Тихий Дон». 5. Составление электронного календаря событийных мероприятий | 1. Информация о туристическо- значимых и перспективных объектах туристической привлекательности размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района. Парк птиц «Малинки» самый крупный парк птиц на юге России, в котором содержится более 260 видов птиц (в том числе краснокнижных). Южный парк птиц «Малинки» состоит в союзе зоопарков и аквариумов (СОЗАР), а также является Ассоциированным членом ЕАРАЗА – евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов. 2. Администрацией Красносулинского района для обеспечения доступа к информации о туристической инфраструктуре района (памятники, музеи, гостиницы, рестораны, кафе, остановки общественного транспорта и другое) ведется работа по участию в наполнении информации мобильного приложения «ТУРИСТ». 3. Государственный природный заказник областного значения -«Горненский». Его географически необычное расположение привлекает внимание туристов с разных регионов. Он был создан в 2014 году среди живописных Донецких холмов. Цель создания этой заповедной зоны — восстановление популяции вымирающих животных, а также редких видов растений. Заказник состоит из 5 кластерных участков, общая площадь которых составляет 8628,96 га. На просторах охраняемого заповедника действуют актуальные на сегодняшний день туристические маршруты: «Лесные тайны», «Зеленые километры» и «Войди в природу другом». Протяженность последнего - 22 километра. Планируется создание новых экологических троп с обустроенными беседками для экотуристов. 4. Информация о «Голубом озере» Каньоне, расположенном в черте Красносулинского городского поселения, была направлена в адрес туристического портала Ростовской области «Тихий Дон» с целью его наполнения. На портале «Тихий Дон» и на сайте «Открой Вольный Дон» размещена информация о государственном природном заказнике «Горненский», расположенном на территории Красносулинского района. 5. Календарь событийных мероприятий размещен на официальном сайте Администрации Красносулинского района |  |
| 27. | Контрольное событие муниципальной программы 3.2 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | Публикация 4 информационных материалов в СМИ о развитии туризма и туристическом потенциале Красносулинского района | На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещены 16 информационных публикаций и 13 видеоматериалов о туризме и туристическом потенциале Красносулинского района |  |
| 28. | Основное мероприятие 3.3. Совершенствование объектов показа, расположенных на территории Красносулинского района | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1. Привлечение внебюджетных средств для проведения капитальных ремонтов памятников истории и культуры. 2. Благоустройство природоохраняемых объектов, расположенных на территории Красносулинского района. 3. Разработка электронных карт и приложений с использование дополненной реальности для продвижения достопримечательностей Красносулинского района 4. Оцифровка существующих туристических маршрутов, разработка аудиогидов и их размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Для создания инфраструктуры экологического туризма. На экотропах в государственном природном заказнике «Горненский» обустроены места отдыха, установлены беседки, информационные стенды, указатели. Электронные карты существуют к двум туристическим объектам, расположенным на территории Красносулинского района - Южный Парк Птиц Малинки и Государственный природный заказник «Горненский». Они размещены на официальном сайте Администрации Красносулинского района во вкладке «Туризм» |  |
| 29. | Контрольное событие муниципальной программы 3.3 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. |  |  |  | Создание не менее двух туристических маршрутов по территории Красносулинского района и размещение их на сайте Администрации Красносулинского района | На официальном сайте Администрации Красносулинского района в разделе «Туризм» размещено два туристических маршрута в Южный Парк Птиц Малинки и Государственный природный заказник «Горненский» |  |
| 30. | Подпрограмма 4. «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | X | X | X | X | X |  |
| 31. | Основное мероприятие 4.1. Создание новых объектов розничной торговли | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1. Создание «банка идей», включающих информацию о свободных бизнес-нишах в сфере потребительского рынка. 2. Развитие локальных торговых сетей. 3. Стимулирование развития торговли в малых и отдаленных населенных пунктах. 4. Сохранение и развитие формата розничных рынков и ярмарок | 1. На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещен календарь проведения ярмарок на территории Красносулинского района на 2024 и 2025 гг. 2. Организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, для реализации товаров в 2024 году было предоставлено 28 торговых мест для реализации товаров. 3. В 2024 году осуществляли свою деятельность ярмарочная площадка вдоль трассы М4 «Дон» и 1 постоянно действующая ярмарка в Красносулинском городском поселении. 4. За период 2024 года подписаны договоры на размещение 14 нестационарных торговых объектов на территории Красносулинского района |  |
| 32. | Контрольное событие муниципальной программы 4.1 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | Публикация на официальном сайте перечня проектных инициатив в сфере потребительского рынка | В Красносулинском районе организованы и работают ярмарочные площадки в Пролетарском и Красносулинском городском поселении |  |
| 33. | Основное мероприятие 4.2. «Содействие в создании на территории Красносулинского района новых объектов общественного питания» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1. Поддержка инвестиционных проектов в открытии предприятий, осуществляющих доставку продукции собственного производства по заказам потребителей; 2. Поиск и развитие новых, более эффективных методов обслуживания населения, таких, как организация бизнес-ланчей, реализация готовой продукции через отделы кулинарии; 3. Развитие сферы общественного питания в сегменте кафе и ресторанов средней ценовой категории, а также фаст-фудов | Открыты 7 отделов кулинарии сети розничной торговли, 3 объекта общественного питания: кафе «Мажорик», кафе «Мельница» и бар – «Мокрый Ус» в Красносулинском городском поселении |  |
| 34. | Контрольное событие муниципальной программы 4.2 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | Привлечение на территорию Красносулинского района не менее 1 сетевого предприятия общественного питания | В 2024 году федеральная сеть «Ложка за Маму» открыла столовую в Красносулинском районе |  |
| 35. | Основное мероприятие 4.3. «Содействие в расширении спектра бытовых услуг, предоставляемых на территории Красносулинского района» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Формирование перечня приоритетных и востребованных направлений в развитии предприятий бытового обслуживания, направление адресных предложений потенциальным инвесторам и заинтересованным лицам | Данные по предприятиям (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям),оказывающим бытовые услуги населению в Красносулинском районе сформированы и размещены на официальном сайте Администрации Красносулинского района |  |
| 36. | Контрольное событие муниципальной программы 4.3 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | Публикация на официальном сайте Администрации Красносулинского района перечня «свободных ниш» Красносулинского района в сфере бытового обслуживания | Перечень СМП, оказывающих бытовые услуги населению, размещен на официальном сайте Администрации Красносулинского района. |  |
| 37. | Основное мероприятие 4.4. «Организация мероприятий, направленных на обеспечение населения Красносулинского района качественными товарами, работами и услугами» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение мероприятий по выявлению контрафактной продукции, продаваемой в Красносулинском районе, пресечение несанкционированной торговли на территории Красносулинского района. 2. Популяризация бренда «Сделано на Дону». 3. Привлечение предприятий и организаций Красносулинского района к прохождению добровольной сертификации «Сделано на Дону» | 1. Главами Администраций городских и сельских поселений Красносулинского района и Администрацией Красносулинского района проведено 24 семинаров с хозяйствующими субъектами и 9 семинаров для потребителей по актуальным вопросам развития торговой деятельности в Красносулинском районе. 2. Подписано 7 заявлений о принятии условий пользовательского соглашения об использовании знака соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону». 3. Размещено 10 материалов в СМИ по вопросам популяризации системы добровольной сертификации «Сделано на Дону». Проведено 10 мероприятий направленных на популяризацию системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» |  |
| 38. | Контрольное событие муниципальной программы 4.4 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | Проведение 4 заседаний Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном образовании «Красносулинский район» | За период 2024 года проведено 4 заседания Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном образовании «Красносулинский район». |  |
| 39. | Основное мероприятие 4.5. «Создание эффективной системы межведомственного взаимодействия, направленного на защите прав потребителей» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С., Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, г. Гуково, г. Зверево, г. Красном Сулине, Красносулинском, Каменском районах – начальник Садовская Т.Н., управление образования Красносулинского района - начальник Дремина М.П. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1. Организация работы общественной приемной по защите прав потребителей в Красносулинском районе. 2. Проведение мероприятий, направленных на повышение информированности потребителей о своих правах. 3. Проведение семинаров для субъектов МСП по вопросам соблюдения законодательства по ЗПП, с приглашением представителей Роспотребнадзора4. Привлечение учащихся Красносулинского района к участию в конкурсах и олимпиадах по тематике защиты прав потребителей | 1. На территории Красносулинского района проведены мероприятия, согласно утвержденному плану, посвященному Всемирному дню защиты прав потребителей под девизом: «Справедливый и ответственный искусственный интеллект для потребителей». 2,3. За 2024 год проведено 22 семинара с хозяйствующими субъектами и 9 семинаров для потребителей по актуальным вопросам развития торговой деятельности в Красносулинском районе. 4. Проведено 17 открытых уроков для учащихся образовательных учреждений, а также проведено 9 конкурсов, акций, викторин по вопросам защиты прав потребителей. |  |
| 40. | Контрольное событие муниципальной программы 4.5 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Публикация в СМИ не менее 4 материалов по защите прав потребителей | В СМИ Красносулинского района за 2024 год опубликовано 4 материала по тематикам защита прав потребителей, также на официальном сайте департамента потребительского рынка Ростовской области размещено16 материалов по вопросам защиты прав потребителей |  |
| 41. | Основное мероприятие 4.6. создание новых объектов розничной торговли, в том числе посредством предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | 11.09.2024 | 31.12.2024 | 1. Развитие локальных торговых сетей; 2. Увеличение объема товаров реализуемых сельхозтоваро-производителями Красносулинского района. 2. Стимулирование развития торговли в малых и отдаленных населенных пунктах; 3. Сохранение и развитие формата розничных рынков и ярмарок; 4. Увеличение численности субъектов МСП в сфере «сельскохозяйственного производства» | 1. На официально сайте Администрации Красносулинского района размещен календарь проведения ярмарок на территории Красносулинского района в 2024 г. 2. Организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, для реализации товаров в 2024 году было предоставлено 5 торговых мест для реализации товаров. 3. В 2024 году осуществляли свою деятельность 1 ярмарочная площадка вдоль трассы М4 «Дон» и 1 постоянно действующая ярмарка в Красносулинском городском поселении. 4. За период 2024 год подписаны договоры на размещение 14 нестационарных торговых объектов на территории Красносулинского района. |  |
| 42. | Контрольное событие муниципальной программы 4.6 | Начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района | 31.12.2024 | 11.09.2024 | 31.12.2024 | 1. Публикация на официальном сайте информации о предоставлении муниципальной преференции. 2. Предоставление не менее 1 места для размещения НТО без проведения торгов (конкурсов, аукционов). | Администрацией Красносулинского района, в лице Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, подготовлен проект постановления: «Об утверждении Положения об условиях и порядке предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, муниципальной преференции в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов)». После регистрации нормативно-правовой акт будет размещен на официальном сайте. Ввиду отсутствия заинтересованных лиц места для размещения НТО в 2024 году не предоставлялись |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Красносулинского района

«Экономическое развитие»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных: |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Экономическое развитие» | всего | 550347,1 | 347,1 | 550347,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 347,1 | 347,1 | 347,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты поселений | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 550000,0 | Х | 550000,0 |
| Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район» | всего | 247,1 | 247,1 | 247,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 247,1 | 247,1 | 247,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты поселений | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. «Стимулирование инвестиционной деятельности в Красносулинском районе» | всего | 247,1 | 247,1 | 247,1 |
| Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» | всего | 550100,0 | 100,0 | 550099,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 100,0 | 100,0 | 99,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты поселений | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 550000,0 | Х | 550000,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, к льготному финансированию» | всего | 550000,0 | X | 550000,0 |
| Основное мероприятие 2.3. «Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи и неработающих в предпринимательскую деятельность, поощрение лучших предпринимательских инициатив» | всего | 100,0 | 100,0 | 99,9 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Красносулинского района

«Экономическое развитие»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Экономическое развитие» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах | процентов | 128,7 | 117,0 | 133,5 | Перевыполнение планового показателя связано с вложением инвестиций в основной капитал крупными и средними предприятиями Красносулинского района, а также реализацией двух инвестиционных проектов компанией АО «НЗНП» |
| 2. | Показатель 2. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. человек | 4,9 | - | - | - |
| 3. | Показатель 21. Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан | тыс. человек | 5,1 | 6,5 | 5,2 | Невыполнение показателя связано с небольшим сокращением численности сотрудников на предприятиях Красносулинского района, в связи со сложной экономической ситуацией |
| 4. | Показатель 3. Объем туристского потока в Красносулинский район | тыс. человек | 350,2 | 8,0 | 350,2 | Перевыполнение планового значения показателя связано с активной реализацией инвестиционного проекта Южный Парк Птиц Малинки, за 2024 год место отдыха посетило свыше 350 тыс. человек. На территории Красносулинского района расположен государственный природный заказник «Горненский», за 2024 год экотропы заказника посетили более 240 человек |
| 5. | Показатель 4. Оборот розничной торговли в Красносулинском районе | млн. рублей | 16001,7 | 13952,4 | 20782,7 | Перевыполнение планового значения показателя связано с увеличением числа объектов розничной торговли на территории района |
| Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель 1.1. Объем частных инвестиций в основной капитал | млн. рублей | 12524,8 | 7024,39 | 9376,9 | Перевыполнение планового показателя связано с вложением инвестиций в основной капитал крупными и средними предприятиями Красносулинского района, а также реализацией 2-х инвестиционных проектов компанией АО «НЗНП» и нового проекта ООО «Завод ТЕХНО» |
| 7. | Показатель 1.2. Объем частных инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 66,3 | 67,531 | 131,3 | Перевыполнение планового показателя связано с вложением инвестиций в основной капитал крупными и средними предприятиями Красносулинского района, а также реализацией 2-х инвестиционных проектов компанией АО «НЗНП» и нового проекта ООО «Завод ТЕХНО» |
| 8. | Показатель 1.3. Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) | млрд. рублей | 24,9326 | 26,0033 | 31,8 | Перевыполнение планового показателя связано с завершением проекта ООО «Завод ТЕХНО» |
| 9. | Показатель 1.4. Совокупный объем экспорта товарной продукции | процентов к 2017 году | на 12,8 | на 13,0 | на 16,0 | Перевыполнение планового показателя связано с работой крупных организаций района |
| Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Показатель 2.1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения | единиц | 288,45 | 381,22 | 260,2 | Невыполнение планового показателя произошло из-за сокращения числа индивидуальных предпринимателей |
| 11. | Показатель 2.2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 23,9 | 20,50 | 33,5 | Перевыполнение планового значения показателя связано с реализацией крупного инвестиционного проекта ООО «Завод ТЕХНО» |
| 12. | Показатель 2.31. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере обрабатывающего производства и промышленности, в общей численности субъектов МСП (без учета индивидуальных предпринимателей) | процентов | 23,9 | 20,0 | 10,6 | Невыполнение планового значения показателя связано со снижением численности малых и средних предприятиях по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» |
| 13. | Показатель 2.4. Доля численности занятых на малых и средних предприятиях социально ориентированных видов экономической деятельности в общей численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей) | процентов | 2,8 | 3,5 | 2,8 | Невыполнение планового значения показателя обусловлено недостаточным количеством социально ориентированных предприятий |
| Подпрограмма 3. «Развитие туризма в Красносулинском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Показатель 3.1. Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году) | процентов | 12,4 | 11,5 | 13,4 | Перевыполнение данного показателя связано с развитие внутреннего туризма |
| Подпрограмма 4. «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Показатель 4.1. Темп роста оборота розничной торговли | процентов | 104,8 | 107,6 | 104,8 | Невыполнение планового значения показателя связано со снижением потребительской активности в части приобретения непродовольственных товаров из-за повышения ключевой процентной ставки центробанком, а также привлекательностью сбережений в условиях высоких ставок по вкладам |
| 16. | Показатель 4.2. Темп роста оборота общественного питания в Красносулинском районе | процентов | 132,7 | 105,5 | 84,6 | Значительное снижение оборота общественного питания произошло за счет высокой базы прошлого года и изменения круга отчитывающихся организаций |
| 17. | Показатель 4.3. Объем платных услуг населению по всем каналам реализации | млн. рублей | 2854,18 | 2942,6 | 2954,18* | Выполнение планового значения показателя связано с повышением цен на услуги платного характера (представленные сведения за январь-октябрь)* за 2024 г. сведения уточняются. |