РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2024 № 1423

г. Красный Сулин

О внесении изменений

в приложение № 1 к постановлению

Администрации Красносулинского района

от 12.12.2018 № 1390

В соответствии постановлением Администрации Красносулинского района от 20.06.2024 № 661 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», приказом Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района от 16.07.2024 № 47 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 12.12.2018 № 1390 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в силу с момента его опубликования официальному в средствах массовой информации, 
но не ранее 01.01.2025 и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Красносулинского района на 2025 год и на плановый период.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.

Глава Администрации

Красносулинского района	Н.А. Альшенко

Постановление вносит

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС

Красносулинского района Ростовской области»

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 13.12.2024 № 1423

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 12.12.2018 № 1390

муниципальная программа

Красносулинского района «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

I. Стратегические приоритеты

в сфере реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1. Оценка текущего состояния

сферы реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Красносулинский район подвержен угрозам возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и биологической опасности.

По многолетним наблюдениям (период 2015-2023 годы) в Красносулинском районе отмечалось 7 чрезвычайных ситуаций.

В целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации проведено дооснащение сил и средств современным оборудованием и техникой, создание современных систем оповещения, информирования населения и вызова экстренных служб (система-112), внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Для Красносулинского района ключевыми являются следующие проблемами:

недостаточное оснащение пожарной части и отдельных пожарных постов современной техникой, оборудованием, снаряжением для оперативного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Красносулинского района Ростовской области и обеспечения полного охвата территории противопожарным прикрытием;

недостаточный охват системой оповещения и экстренного информирования населения области при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и биологической опасности на территории Красносулинского района;

в Красносулинском районе ежегодно возникает более 250 пожаров, техногенных и природных. Населенные пункты района 100% обеспеченны противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова.

С целью снижения масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций необходима современная система оповещения и экстренного информирования населения Красносулинского района.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Красносулинского района в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

повышения уровня защищенности населения и территории Красносулинского района от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания;

дооснащения аварийно-спасательного формирования современной специальной пожарной, аварийно-спасательной техникой, оборудованием и снаряжением в целях сокращения времени реагирования при оказании помощи пострадавшим, а также повышения готовности спасательного подразделения к ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций исходя из существующих опасностей;

подготовка (переподготовка) спасателей, имеющих право производить промышленные альпинистские и другие работы;

создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и повышение подготовленности к первоочередному жизнеобеспечению пострадавших в чрезвычайных ситуациях;

предупреждение и пресечение нарушений требований пожарной безопасности, дооснащение добровольных пожарных пожарным оборудования и снаряжением, обучение населения мерам пожарной безопасности, правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;

развитие и совершенствование ЕДДС;

создание комплексной системы экстренного оповещения населения;

создание современной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Российской Федерации

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 647, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения

в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены Стратегией социально-экономического развития Красносулинского района 
до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии со следующими правовыми актами:

Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р «Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

Областным законом от 25.11.2004 № 202-ЗС «О пожарной безопасности»;

Областным законом от 29.12.2004 № 256-ЗС «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера».

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях в 2030 году на 19,0 процентов к 2022 году;

повышение уровня пожарной безопасности путем обеспечения населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова – 100,0 процентов от количества населения Красносулинского района;

модернизация муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района – 100 процентов от оповещаемого населения действующей муниципальной системой оповещения, 100 процентов от количества населения Красносулинского района.

II. Паспорт

муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы Красносулинского района | – | Шаповалов Валерий Борисович, заместитель главы Администрации Красносулинского района по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и благоустройству |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы Красносулинского района | – | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» (Маляренко Андрей Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области») |
| 1.3. | Период реализации муниципальной программы Красносулинского района | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы Красносулинского района | – | снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях в 2030 году на 19,0 процентов к 2022 году; повышение уровня пожарной безопасности путем обеспечения населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова – 100,0 процентов от количества населения Красносулинского района; модернизация муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района – 100 процентов от оповещаемого населения действующей муниципальной системой оповещения, 100 процентов от количества населения Красносулинского района |
| 1.5. | Объем финансового обеспечения муниципальной программы Красносулинского района | – | 203104,0 тыс. рублей: этап I: 139932,9 тыс. рублей; этап II: 63171,1 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | – | – |

2. Показатели муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |  |  |  |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях в 2030 году на 19,0 процентов к 2022 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение численности населения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях | МП | убывание | человек | ведом-ственный | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | Стратегия социально-экономического развития Красносулинского района до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | отсутствует | информационная система отсутствует |
| 2. Цель муниципальной программы «Повышение уровня пожарной безопасности путем обеспечения населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова – 100,0 процентов от количества населения Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова | МП | возрастание | процентов | ведом-ственный | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Стратегия социально-экономического развития Красносулинского района до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | отсутствует | информационная система отсутствует |
| 3. Цель муниципальной программы «Модернизация муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района – 100 процентов от оповещаемого населения действующей муниципальной системой оповещения, 100 процентов от количества населения Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Модернизация муниципальной системы оповещения | МП | возрастание | процентов | ведом-ственный | 91,0 | 2023 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | Стратегия социально-экономического развития Красносулинского района до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | отсутствует | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» – муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и

чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |  |
| 1.1.1. | Выполнены мероприятия по обеспечению деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Красносулинского района, координации, регулирования и контроля противопожарных и спасательных подразделений, а также безопасности людей на водных объектах Красносулинского района | снижение численности населения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях |
| 1.1.2. | Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | предупреждение, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и масштабов их последствий; повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечение высокой готовности органов управления и сил муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» | снижение численности населения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях |
| 1.1.3. | Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района | повышение защищенности населения и территории Красносулинского района от наводнений и снижение ущерба от негативного воздействия вод | снижение численности населения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области». Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |  |
| 1.2.1. | Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | предупреждение, снижение рисков возникновения и масштабов пожаров и чрезвычайных ситуаций, обусловленных пожарами природного и техногенного характера; обеспечение защиты населения от пожаров природного и техногенного характера; обеспечение высокой готовности органов управления и аварийно-спасательного формирования муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» | повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |  |
| 1.3.1. | Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах | предупреждение, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и масштабов их последствий; предотвращение происшествий на водных объектах; обеспечение высокой готовности органов управления и сил муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» | снижение численности населения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях |
| 1.4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области». Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |  |
| 1.4.1. | Выполнены мероприятия по обеспечению функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | обеспечение населения Красносулинского района современными системами вызова экстренных служб по единому номеру «112»; обеспечение эффективности взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района; своевременное оповещение населения Красносулинского района об угрозах, опасностях и возникновении чрезвычайных ситуаций; обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения и оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района | снижение численности населения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях; модернизация муниципальной системы оповещения |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе: | 24620,9 | 19192,8 | 19357,4 | 63171,1 |
|  | бюджет района | 24620,9 | 19192,8 | 19357,4 | 63171,1 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | 15526,8 | 10036,6 | 10137,6 | 35702,0 |
|  | бюджет района | 15526,8 | 10036,6 | 10137,6 | 35702,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (всего), в том числе: | 9094,1 | 9156,2 | 9218,8 | 23469,1 |
|  | бюджет района | 9094,1 | 9156,2 | 9218,8 | 23469,1 |

III. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | – | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» (Маляренко Андрей Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области») |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Красносулинского района | – | муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |  |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | КПМ | убывание | единиц | ведомственный | 270 | 2023 | 265 | 261 | 258 | 250 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | отсутствует | информационная система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество проведенных тренировок с ДДС по реагированию на чрезвычайные ситуации | КПМ | возрастание | единиц | ведомственный | 12 | 2023 | 13 | 14 | 15 | 18 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | отсутствует | информационная система отсутствует |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество гидротехнических сооружений, обеспеченных локальной системой оповещения населения | КПМ | возрастание | единиц | ведомственный | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | отсутствует | информационная система отсутствует |
| 3.2. | Количество застрахованных гидротехнических сооружения | КПМ | возрастание | единиц | ведомственный | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | отсутствует | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ – комплекс процессных мероприятий;

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» - Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения;

ДДС – дежурно-диспетчерские службы.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению деятельности муниципального казенного учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Осуществление текущей деятельности | финансовое обеспечение для осуществления функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Красносулинского района, координации, регулирования и контроля спасательных подразделений, а также безопасности людей на водных объектах Красносулинского района | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1.2. «Снижена численность населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях» | Осуществление текущей деятельности | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1.3. «Обеспечена безопасность гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района» | Приобретение товаров, работ и услуг | финансовое обеспечение для поддержания в постоянной готовности объектовой локальной системы оповещения; финансовое обеспечение гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | Х | 15526,8 | 10036,6 | 10138,6 | 35702,0 |
|  | бюджет района | Х | 15526,8 | 10036,6 | 10138,6 | 35702,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» (всего), в том числе: | Х | 15526,8 | 10036,6 | 10138,6 | 35702,0 |
|  | бюджет района, из них: | 914 0310 0240100590 110 | 14015,8 | 9293,1 | 9395,1 | 32704,0 |
|  |  | 914 0310 0240100590 240 | 1391,1 | 713,4 | 713,4 | 2817,9 |
|  |  | 914 0310 0210100590 850 | 119,9 | 30,1 | 30,1 | 180,1 |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.3. «Обеспечена безопасность гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района» | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района, из них: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

на 2025-2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации Красносулинского района, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» | Х | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» (Маляренко Андрей Владимирович, начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области») | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Снижена численность населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях» | Х | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» (Маляренко Андрей Владимирович, начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области») | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1. «Проведено 2 тренировки с ДДС в первом квартале 2025 года» | 01.04.2025 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2. «Проведено 6 тренировок с ДДС по итогам шести месяцев 2025 года» | 01.07.2025 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.2.3. «Проведено 10 тренировок с ДДС по итогам девяти месяцев 2025 года» | 01.10.2025 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.2.4. «Проведено 13 тренировок с ДДС по итогам 2025 года» | 27.12.2025 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2.5. | Контрольная точка 1.2.5. «Проведено 2 тренировки с ДДС в первом квартале 2026 года» | 01.04.2026 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2.6. | Контрольная точка 1.2.6. «Проведено 6 тренировок с ДДС по итогам шести месяцев 2025 года» | 01.07.2026 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2.7. | Контрольная точка 1.2.7. «Проведено 10 тренировок с ДДС по итогам девяти месяцев 2026 года» | 01.10.2026 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2.8. | Контрольная точка 1.2.8. «Проведено 13 тренировок с ДДС по итогам 2026 года» | 27.12.2026 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2.9. | Контрольная точка 1.2.9. «Проведено 2 тренировок с ДДС в первом квартале 2027 года» | 01.04.2027 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2.10. | Контрольная точка 1.2.10. «Проведено 6 тренировок с ДДС по итогам шести месяцев 2027 года» | 01.07.2027 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2.11. | Контрольная точка 1.2.11. «Проведено 10 тренировок с ДДС по итогам девяти месяцев 2027 года» | 01.10.2027 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2.12. | Контрольная точка 1.2.12. «Проведено 13 тренировок с ДДС по итогам 2027 года» | 27.12.2027 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3. «Обеспечена безопасность гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района» | Х | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» (Маляренко Андрей Владимирович, начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области») | Х | информационная система отсутствует |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1.3.1. «Формирование и размещение плана-графика на сайте закупок по обслуживанию локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища» | 13.01.2025 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.3.2. | Контрольная точка 1.3.2. «Заключение контракта на обслуживание локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища»» | 25.01.2025 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.3.3. | Контрольная точка 1.3.3. «Приемка выполненных работ по обслуживанию локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища» | 19.12.2025 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.3.4. | Контрольная точка 1.3.4. «Оплата выполненных работ по обслуживанию локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища» | 25.12.2025 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |

Примечание.

X – данные графы не заполняются.

Используемые сокращения:

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» – Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»;

ДДС – дежурно-диспетчерские службы.

IV. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» | – | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»; Маляренко Андрей Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области») |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Красносулинского района | – | муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |  |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество профилактических выездов по предупреждению пожаров | КПМ | возрастание | единиц | ведомственный | 168 | 2023 | 375 | 375 | 375 | 375 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | отсутствует | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Количество аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров | КПМ | убывание | единиц | ведомственный | 37 | 2023 | 35 | 34 | 33 | 30 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | отсутствует | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ – комплекс процессных мероприятий;

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» – Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях о пожарной безопасности» | Осуществление текущей деятельности | Повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | единиц | 168 | 2023 | 365 | 365 | 365 | 365 |

Примечание.
Используемое сокращение:
ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. План реализации комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» на 2025-2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Красносулинского района, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях о пожарной безопасности» | Х | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Маляренко Андрей Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области») | Х | информационная система отсутствует |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Проведено 90 профилактических мероприятий в первом квартале 2025 года» | 01.04.2025 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2025 года» | 01.07.2025 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3.«Проведено 273 профилактических мероприятия по итогам девяти месяцев 2025 года» | 01.10.2025 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. «Проведено 365 профилактических мероприятий по итогам 2025 года» | 31.12.2025 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.1.5. «Проведено 90 профилактических мероприятий в первом квартале 2026 года» | 01.04.2026 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.1.6. «Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2026 года» | 01.07.2026 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.1.7. | Контрольная точка 1.1.7. «Проведено 273 профилактических мероприятий по итогам девяти месяцев 2026 года» | 01.10.2026 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.1.8. | Контрольная точка 1.1.8. «Проведено 365 профилактических мероприятий по итогам 2026 года» | 31.12.2026 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.1.9. | Контрольная точка 1.1.9. «Проведен 90 профилактических мероприятий в первом квартале 2027 года» | 01.04.2027 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.1.10. | Контрольная точка 1.1.2. «Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2027 года» | 01.07.2027 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.1.11. | Контрольная точка 1.1.11. «Проведено 273 профилактических мероприятий по итогам девяти месяцев 2027 года» | 01.10.2027 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.1.12. | Контрольная точка 1.1.12. «Проведено 365 профилактических мероприятий по итогам 2027 года» | 31.12.2027 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |

Примечание.

X – данные графы не заполняются.

Используемые сокращения:

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» – Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области».

V. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» | – | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Маляренко Андрей Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области») |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Красносулинского района | – | муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |  |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | КПМ | возрастание | единиц | ведомственный | 168 | 2023 | 365 | 365 | 365 | 365 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | отсутствует | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | КПМ | убывание | единиц | ведомственный | 9 | 2023 | 8 | 7 | 6 | 5 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | отсутствует | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ – комплекс процессных мероприятий;

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» – Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях по безопасности на водных объектах» | Осуществление текущей деятельности | Повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | единиц | 168 | 2023 | 365 | 365 | 365 | 365 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. План реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»

на 2025-2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Красносулинского района, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях по безопасности на водных объектах» | Х | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Маляренко Андрей Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области») | Х | информационная система отсутствует |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Проведено 90 профилактических мероприятий в первом квартале 2025 года» | 01.04.2025 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2025 года» | 01.07.2025 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. «Проведено 273 профилактических мероприятий по итогам девяти месяцев 2025 года» | 01.10.2025 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. «Проведено 365 профилактических мероприятий по итогам 2025 года» | 31.12.2025 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.1.5. «Проведено 90 профилактических мероприятий в первом квартале 2026 года» | 01.04.2026 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.1.6. «Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2026 года» | 01.07.2026 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.1.7. | Контрольная точка 1.1.7. «Проведено 273 профилактических мероприятий по итогам девяти месяцев 2026 года» | 01.10.2026 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.1.8. | Контрольная точка 1.1.8. «Проведено 365 профилактических мероприятий по итогам 2026 года» | 31.12.2026 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.1.9. | Контрольная точка 1.1.9. «Проведено 90 профилактических мероприятий в первом квартале 2027 года» | 01.04.2027 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.1.10. | Контрольная точка 1.1.2. «Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2027 года» | 01.07.2027 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.1.11. | Контрольная точка 1.1.11. «Проведено 273 профилактических мероприятий по итогам девяти месяцев 2027 года» | 01.10.2027 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.1.12. | Контрольная точка 1.1.12. «Проведено 365 профилактических мероприятий по итогам 2027 года» | 31.12.2027 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |

Примечание.

X – данные графы не заполняются.

Используемые сокращения:

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» – Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области».

VI. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и

созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»,

муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района,

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112, муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | – | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Маляренко Андрей Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области») |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Красносулинского района | – | муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и

созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»,

муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района,

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |  |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112, муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы-112 | КПМ | возрастание | тыс. единиц | ведомственный | 97,15 | 2023 | 97,2 | 97,4 | 97,5 | 100,0 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | отсутствует | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Количество пунктов наблюдения АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района | КПМ | возрастание | штук | ведомственный | 43 | 2023 | 44 | 45 | 46 | 47 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | отсутствует | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ – комплекс процессных мероприятий;

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» – Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой

дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных

служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района,

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112, муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено функционирование единой дежурно-диспетчерской службы Красносулинского района» | Осуществление текущей деятельности | поддержание высокой готовности единой дежурно-диспетчерской службы; функционирование системы-112 | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района» | Приобретение услуги по предоставлению визуальной информации (видеопотоков), её хранению, экспорту видеоматериалов | поддержания высокой готовности единой дежурно-диспетчерской службы МКУ Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой

дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных

служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района,

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112, муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»» (всего), в том числе: | Х | 9094,1 | 9156,2 | 9218,8 | 27469,1 |
|  | бюджет района | Х | 9094,1 | 9156,2 | 9218,8 | 27469,1 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование единой дежурно-диспетчерской службы Красносулинского района» (всего), в том числе: | Х | 6494,1 | 6156,2 | 6618,8 | 18969,1 |
|  | бюджет района, из них | 914 0310 0240420040 110 | 6194,1 | 6256,2 | 6318,8 | 18769,1 |
|  |  | 914 0310 0240420040 240 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района» (всего), в том числе: | Х | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 7800,0 |
|  | бюджет района, из них | 914 0310 0240420050 240 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 7800,0 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются

5. План реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой

дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных

служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района,

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2025-2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Красносулинского района, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112, муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено функционирование единой дежурно-диспетчерской службы Красносулинского района» | Х | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Маляренко Андрей Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области») | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района» | Х | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Маляренко Андрей Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области») | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1. «Приемка выполненных работ по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» | 23.12.2025 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2. «Оплата выполненных работ по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» | 25.12.2025 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.2.3. «Формирование и размещение плана-графика на сайте закупок для заключения муниципального контракта по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на 2026 год | 15.11.2025 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.2.4. «Заключение контракта по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на 2026 год | 25.12.2025 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2.5. | Контрольная точка 1.2.5. «Приемка выполненных работ по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» | 23.12.2026 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2.6. | Контрольная точка 1.2.6. «Оплата выполненных работ по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» | 25.12.2026 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2.7. | Контрольная точка 1.2.7. «Формирование и размещение плана-графика на сайте закупок по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на 2027 год | 15.11.2026 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2.8. | Контрольная точка 1.2.8. «Заключение контракта по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на 2027 год | 25.12.2026 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2.9. | Контрольная точка 1.2.11. «Приемка выполненных работ по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» | 23.12.2027 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2.10. | Контрольная точка 1.2.2. «Оплата выполненных работ по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» | 25.12.2027 | Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | информационная система отсутствует |

Примечание.

X – данные графы не заполняются.

Используемые сокращения:

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» – Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области».

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова