Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» 

отчетный период 6 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 30.11.2018 № 1343. 

На реализацию муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью в 2023 году предусмотрено 222347,2 тыс. рублей, в том числе:

из средств областного бюджета – 153021,6 тыс. рублей;

из средств бюджета района – 68517,2 тыс. рублей;

из средств бюджетов поселений – 808,4 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2023 год фактически освоено – 33325,4 тыс. рублей за счет средств:

- областного бюджета – 10064,3 тыс. рублей;

- средства бюджета района – 23159,4 тыс. рублей;

- средства бюджетов поселений – 101,7 тыс. рублей.
Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие транспортной инфраструктуры Красносулинского района» (далее – подпрограмма 1);
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района» (далее – подпрограмма 2).
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134, распоряжением Администрации Красносулинского района от 02.12.2022 № 355 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» на 2023 год, в соответствии с которым осуществляется реализация основных мероприятий и приоритетного основного мероприятия подпрограмм  муниципальной программы.
На реализацию основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий подпрограммы 1 на 2023 год предусмотрено 219284,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2023 года фактическое освоение  средств составило 31968,0 тыс. рублей или 14,6 %. 
Срок исполнения по основным мероприятиям и приоритетному основному мероприятию не наступил. По итогам I полугодия 2023 года достигнуты следующие результаты:
ОМ 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». Предусмотрено на реализацию данного мероприятия 53230,2 тыс. рублей. Фактически освоено 17237,9 тыс. рублей. В рамках реализации данного основного мероприятия заключены муниципальные контракты: 
- от 21.11.2022 № 0358300008422000230_158295 по содержанию межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района (зимние виды работ) на 2023 год;
- от 15.03.2023 № 0358300008423000032_158295 выполнение работ по скашиванию травы вдоль межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района;
- от 04.05.2023 № 23 по выполнению работ по разработке проектов организации дорожного движения и изготовлению технических паспортов автодорог Красносулинского района.
Заключены Соглашения с отраслевым министерством, с администрациями городских поселений на выполнение работ по содержанию внутригородских и внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения. В отношении автомобильных дорог в границах населенных пунктов сельских поселений осуществлена передача полномочий на обеспечение организации дорожной деятельности, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Администрациями сельских поселений выполнены работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог в рамках заключенных муниципальных контрактов.
ОМ 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». Предусмотрено на реализацию данного мероприятия 14486,2 тыс. рублей. Фактически освоено 4442,5 тыс. рублей. В рамках реализации данного основного мероприятия заключены муниципальные контракты:
- № 0358300008423000019_158295 от 03.03.2023 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Подъезд к х. Малое Зверево от а/д «Подъезд от магистрали «Дон» к г. Зверево» (протяженность 1100 м, шириной 5 м)»;
- № 0358300008423000020_158295 от 10.03.2023 на выполнение работ по ремонту отдельных участков автомобильной дороги «х.Чернецов- х.Чекунов»;
- № 0358300008423000017_158295 от 27.02.2023 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «от х. Шахтенки до границы г. Новошахтинск», протяженностью 0,932 км, шириной 6 м».
ПОМ 1.21. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Предусмотрено на реализацию данного мероприятия 68333,3 тыс. рублей. Фактически освоено 10166,0 тыс. рублей. В рамках реализации данного мероприятия обеспечена доля софинансирования для выполнения работ по ремонту 11 автомобильных дорог на территории Красносулинского городского поселения, общей протяженностью  8,12 км.

ПОМ 1.5. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». Предусмотрено на реализацию данного мероприятия 12459,7 тыс. рублей. Освоение средств запланировано во II полугодии 2023года. В рамках реализации данного мероприятия начаты работы по реконструкции автомобильного мостового перехода по ул. Межевая в г. Красный Сулин, в рамках  заключенного муниципального контракта на выполнение работ от 21.06.2023 № 0358300434923000019_298575.

ОМ 1.6. «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования». Предусмотрено на реализацию данного мероприятия 73774,8 тыс. рублей. Фактически освоено 121,6 тыс. рублей. В рамках реализации данного мероприятия заключен муниципальный  контракт от 05.06.2023 № 0358300008423000055_158295 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Подъезд от магистрали «Дон» к с. Прохоровка» Красносулинского района, протяженностью 3,15 км.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 на 2023 год за счет средств бюджета района предусмотрено 3063,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2023 года, фактическое освоение средств составило 1357,4 тыс. рублей или 44,3 % от ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью.
ОМ 2.1. «Проведение мероприятий, пропагандирующих безопасность дорожного движения». В рамках реализации данного основного мероприятия управлением образования Красносулинского района в мае 2023 года выполнены мероприятия по обеспечению участия детей в общеобластном конкурсе «Безопасное колесо!». Фактическое исполнение мероприятия составило 100%.

ОМ 2.2. «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа на внутрирайонных маршрутах на территории Красносулинского района». Предусмотрено на реализацию данного мероприятия 3063,0 тыс. рублей. Фактически освоено 1357,4 тыс. рублей. В рамках реализации указанного основного мероприятия заключены муниципальные контракты на осуществление пассажирских перевозок на 9 маршрутах Красносулинского района. Перевозки осуществляются на регулярной основе в течение года.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» по итогам 6 месяцев 2023 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Заместитель главы 
Администрации района 
по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и благоустройства



В.Б.Шаповалов
Колесникова Е.В.
8-86367-5-35-51
ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» 

отчетный период 6 месяцев 2023 года

	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)
	Результат реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала реализации
	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события
	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств (тыс. руб.) и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	Факт на отчетную дату
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства 

Шаповалов В.Б.
	Х
	Х
	Х
	219284,2
	219284,2
	31968,0
	187316,2

	2.
	ОМ 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства
Шаповалов В.Б.; 
начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В., 
администрации сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района;

финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района
	Обеспечено содержание 202,072 км межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения


	01.01.2023
	31.12.2023
	53230,2
	53230,2
	17237,9
	35992,3
освоение средств запланировано во II полугодии 2023 года

 

	2.1.
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района)
	01.01.2023
	31.12.2023
	37030,4
	22558,2
	10393,0
	12165,2

	2.2.
	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района
	01.01.2023
	31.12.2023
	16199,8
	30672,0
	6844,9
	23827,1

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства
Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района 

(начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В.) 
	Заключены муниципальные контракты:

- от 21.11.2022 № 0358300008422000230_158295 по содержанию межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района (зимние виды работ) на 2023 год;
- от 15.03.2023 № № 0358300008423000032_158295 на выполнение работ по скашиванию травы вдоль межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района;

- от 04.05.2023 № 23 по выполнению работ по разработке проектов организации дорожного движения и изготовлению технических паспортов автодорог Красносулинского района
	Х
	31.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	ОМ 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства 

Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В.
	Заключить муниципальные контракты на ремонт межпоселковых автомобильных дорог.
	01.01.2023
	31.12.2023
	11486,2
	14486,2
	4442,5
	10043,7
освоение средств запланировано во III квартале 2023 года



	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства
Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.)
	Произвести ремонт 3,059 км межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Красносулинского района Заключены муниципальные контракты:
- № 0358300008423000019_158295 от 03.03.2023 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Подъезд к х. Малое Зверево от а/д «Подъезд от магистрали «Дон» к г. Зверево» (протяженность 1100 м, шириной 5 м)»;
- № 0358300008423000020_158295 от 10.03.2023 на выполнение работ по ремонту отдельных участков автомобильной дороги «х.Чернецов- х.Чекунов»;

- № 0358300008423000017_158295 от 27.02.2023 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «от х. Шахтенки до границы г. Новошахтинск», протяженностью 0,932 км, шириной 6 м»
	Х
	31.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	П О М 1.21. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства
Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;

глава Администрации Красносулинского городского поселения 

Грузинов П.А.
	В рамках реализации данного мероприятия выполнены работы по ремонту 3 автомобильных дорог на территории Красносулинского городского поселения, произведено авансирование по 8 объектам.
	01.01.2023
	31.12.2023
	68333,3
	68333,3
	10166,0
	58167,3

Освоение средств запланировано в III квартале 2023 года


	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.21. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства
Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;

глава Администрации Красносулинского городского поселения 
Грузинов П.А.
	Произвести ремонт 8,1158 км внутригородских автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Красносулинского городского поселения 

Муниципальным заказчиком Красносулинского городского поселения заключено 11 муниципальных контрактов, 3 из них исполнены в полном объеме
	Х
	31.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	ПОМ 1.5. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства 
Шаповалов В.Б.;

начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.;

 глава Администрации Красносулинского городского поселения 
Грузинов П.А.
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ от 21.06.2023 № 0358300434923000019_298575 на выполнение работ по реконструкции автомобильного мостового перехода по ул. Межевая в г. Красный Сулин,

Красносулинского района Ростовской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	12459,7
	12459,7
	-
	12459,7

Освоение средств запланировано в IV квартале 2023 года

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.;

начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;

 глава Администрации Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.
	Работы по реконструкции автомобильного мостового перехода по ул. Межевая в г. Красный Сулин,

Красносулинского района Ростовской области начаты, ведется согласование документации по выносу трассы
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	10.
	ПОМ 1.6. «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства 
Шаповалов В.Б.;

начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.
	Отремонтировать 3,15 км межпоселковой автомобильной дороги общего пользования местного значения
	01.01.2023
	31.12.2023
	73774,8
	73774,8
	121,6

	73653,2
освоение средств запланировано в III квартале 2023 года

	11.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.6. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.;

начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.
	Заключен муниципальный  контракт № 0358300008423000055_158295 от 05.06.2023 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Подъезд от магистрали «Дон» к с. Прохоровка» Красносулинского района
	Х
	31.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х

	12.
	Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства
Шаповалов В.Б.
	Х
	Х
	Х
	3063,0
	3063,0
	1357,4
	1705,6

	13.
	ОМ 2.1: Проведение мероприятий, пропагандирующих безопасность дорожного движения
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Обеспечение участия детей в мероприятии «Безопасное  колесо».
	01.01.2023
	31.05.2023
	63,0
	63,0
	63,0
	-

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Обеспечение участия детей в мероприятии «Безопасное  колесо»
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Обеспечено участия детей в мероприятии «Безопасное  колесо».

	Х
	31.05.2023
	Х
	Х
	Х
	Х

	15.
	ОМ 2.2: Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа на внутрирайонных маршрутах на территории Красносулинского района
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства 
Шаповалов В.Б., 
начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В.
	Обеспечено 9 внутрирайонных маршрутов пассажирскими перевозками
	01.01.2023
	31.12.2023
	3000,0
	3000,0
	1294,4
	1705,6
освоение средств запланировано во II полугодии 2023 года

	16.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2. 

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства 
Шаповалов В.Б., 

начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В.
	Заключено 5 муниципальных контрактов на обеспечение 9 внутрирайонных маршрутов пассажирскими перевозками
	Х
	31.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х

	17.
	Итого по муниципальной программе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	222347,2
	222347,2
	33325,4
	189021,8

	
	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства 
Шаповалов В.Б.; 

Участники: 
главы сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района 
	Х
	Х
	Х
	125291,4
	110819,2
	16251,5
	94567,7

	
	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства 
Шаповалов В.Б.;

Участник: 

начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.; 

Участник: 

финансово-экономическое управление

Администрации Красносулинского района;

Участник: администрации сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	16199,8
	30672,0
	6844,9
	23827,1

	
	
	Участник:

глава Администрации Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.
	Х
	Х
	Х
	80793,0
	80793,0
	10166,0
	70627,0

	
	
	Участник:

начальник  управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Х
	Х
	Х
	63,0
	63,0
	63,0
	0,0


Главный специалист отдела 
жизнеобеспечения района 
Администрации Красносулинского района 








    Е.В. Колесникова
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