РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.03.2026 № 49

г. Красный Сулин

Об утверждении

единого аналитического плана

реализации муниципальной программы Красносулинского района «Молодежная политика и социальная активность»

на 2026 год

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», от 04.02.2026 № 41 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1349», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Молодежная политика и социальная активность» на 2026 год» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Глава Красносулинского района 	 И.С. Кирпичков

Распоряжение вносит

сектор по молодежной политике

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 11.03.2026 № 49

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН

реализации муниципальной программы Красносулинского района «Молодежная политика и социальная активность» на 2026 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Красносулинского района, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | начало |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Комплекс процессных мероприятий «Поддержка молодежных инициатив в молодежной среде» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Дарья Денисовна | 701,8 | 0,0 | 364,0 | 337,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, а также формирования традиционных семейных ценностей в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Организованы и проведены мероприятия по работе с молодежью в Красносулинском районе» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Дарья Денисовна | 597,8 | 0,0 | 364,0 | 233,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Обеспечено участие делегации молодежи Красносулинского района в региональном форуме «Молодая волна» | Х | 01.06.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Д.Д. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Обеспечено участие представителя муниципалитета в слете работников сферы молодежной политики | Х | 01.07.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Д.Д. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. Организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности | Х | 15.07.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Д.Д. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. Обеспечено участие делегации молодежи Красносулинского района в образовательном форуме «Ростов» | Х | 01.10.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Д.Д. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.5. Проведен конкурс профессионального мастерства среди школьников и студентов | X | 20.12.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Д.Д. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.6. Заключены муниципальные контракты для обеспечения исполнения мероприятия | X | 15.12.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Д.Д. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.7 | Контрольная точка 1.7. Произведены расчеты с поставщиками товаров, работ, услуг» | Х | 30.12.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Д.Д. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2. «Оказана поддержка молодежных общественных объединений и активной молодежи Красносулинского района» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Дарья Денисовна | 104,0 | 0,0 | 0,0 | 104,0 | Х | 0,0 |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.1. Проведены мероприятия, реализованные при поддержке отдела социальной политики Администрации Красносулинского района | Х | 09.01.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Д.Д. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2. Проведена церемония поощрения членов молодежных общественных объединений и активной молодежи Красносулинского района | Х | 15.12.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Д.Д. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.3. Заключены муниципальные контракты для обеспечения исполнения мероприятия | X | 15.12.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Д.Д. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4 | Контрольная точка 1.4. Произведены расчеты с поставщиками товаров, работ, услуг» | X | 30.12.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Д.Д. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | «Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма, гражданственности и профилактики деструктивных проявлений в молодежной среде» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Дарья Денисовна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для формирования патриотизма и гражданственности в молодежной среде, для воспитания гармонически развитой и социально ответственной личности, а также профилактики распространения идеологии экстремизма и терроризма и асоциального поведения в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Осуществлено вовлечение молодежи Красносулинского района в современную практику формирования патриотизма» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Дарья Денисовна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Блокадный хлеб» | X | 01.03.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Д.Д. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Проведена акция «Народный кинопоказ» | X | 01.03.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Д.Д. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. Проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Окна Победы» | X | 15.05.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Д.Д. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. Проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» | X | 15.05.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Д.Д. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.5. Проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Свеча памяти | X | 30.06.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Д.Д. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.6. Проведены мероприятия, посвященные празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации | X | 30.06.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Д.Д. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.7. | Контрольная точка 1.7. Проведены мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья | X | 30.06.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Д.Д. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.8. | Контрольная точка 1.8. Проведены мероприятия, посвященные всемирному дню борьбы против курения | X | 30.06.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Д.Д. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.9. | Контрольная точка 1.9. Проведены мероприятия в рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни | X | 01.10.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Д.Д. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.10. | Контрольная точка 1.10. Обеспечено участие представителя муниципалитета в областной молодежной программе «Профилактум» | X | 20.12.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Д.Д. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.11. | Контрольная точка 1.11. Обеспечено участие представителя муниципалитета в областном профилактическом слете «Патриоты Дона» | X | 20.12.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Д.Д. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.12. | Контрольная точка 1.12. Проведена церемония поощрения активистов патриотических и профилактических мероприятий Красносулинского района | X | 20.12.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Д.Д. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2. «Произведена профилактическая работа в сфере противодействия антисоциальному и деструктивному влиянию на молодое поколение» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Дарья Денисовна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.1. Проведены выездные профилактические мероприятия с молодежью Красносулинского района в первом полугодии | X | 01.07.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Д.Д. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2. Проведены выездные профилактические мероприятия с молодежью Красносулинского района во втором полугодии | X | 20.12.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Д.Д. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.3. Заключены муниципальные контракты для обеспечения исполнения мероприятия | X | 20.12.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Д.Д. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.4. Произведены расчеты с поставщиками товаров, работ, услуг» | X | 20.12.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Д.Д. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | «Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Дарья Денисовна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для расширения и укрепления добровольчества (волонтерства), поддержки деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций, содействия повышению их потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Организованы и проведены мероприятия по популяризации добровольчества (волонтерства) в молодежной среде» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Дарья Денисовна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Проведена торжественная церемония поощрения добровольцев (волонтеров) | X | 10.12.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Д.Д. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Принято участие в фестивале экологии и творчества «Экопоколение» волонтёрами Красносулинского района | X | 30.05.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Д.Д. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. Выполнена квота по заявкам на международную премию #МЫВМЕСТЕ | X | 20.06.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Д.Д. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. Заключены муниципальные контракты для обеспечения исполнения мероприятия | X | 20.12.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Д.Д. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.5. Произведены расчеты с поставщиками товаров, работ, услуг» | X | 25.12.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Д.Д. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | «Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры молодежной политики» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Дарья Денисовна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для совершенствования и поддержки системы муниципальных организаций, общественных объединений, а так же иных организаций всех форм собственности, обеспечивающих возможность для оказания услуг проведения мероприятий, направленных на развитие молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено функционирование многофункционального молодежного центра (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества)» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Дарья Денисовна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Проведены тематические мероприятия для молодежи» | X | 20.12.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Д.Д. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Опубликованы информационные материалы, освещающие деятельность многофункционального молодежного центра в социальных сетях и коммуникационной сети «Интернет» | X | 20.12.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Д.Д. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Заключены муниципальные контракты для обеспечения исполнения мероприятия» | X | 20.12.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Д.Д. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. «Произведены расчеты с поставщиками товаров, работ, услуг» | X | 25.12.2026 | Главный специалист сектора по молодежной политике Администрации Красносулинского района Курако Д.Д. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Ответственный исполнитель – сектор по молодежной политике Администрации Красносулинского района | 701,8 | 0,0 | 364,0 | 337,8 | 0,0 | 0,0 |

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова