ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» 

(отчетный период 9 месяцев 2019 года)

Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1368. 

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 4856,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 2409,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета  района – 2446,9 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено 4046,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 1669,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета  района – 2376,9 тыс. рублей. 
По состоянию на 01.10.2019 фактическое освоение средств составило 2329,1 тыс. рублей (47,9 %), в том числе за счет средств бюджета области – 919,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета  района – 1409,6 тыс. рублей. 
Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Красносулинском районе» (далее - подпрограмма 1); 

- подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе» (далее - подпрограмма 2);

- подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее - подпрограмма 3).

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2019 год (далее - план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Красносулинского района от 14.12.2018 № 327 (в редакции распоряжений Администрации Красносулинского района от 05.03.2019 № 44, от 20.08.2019 № 197). 

На реализацию подпрограммы 1 в 2019 году предусмотрено 60,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Фактическое освоение на 01.10.2019 – 0,0 тыс. рублей. Данные средства предусмотрены на проведение районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки», который запланировано провести в 4 квартале 2019 года. 
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2019 года достигнуты следующие результаты:
- проведено 3 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе (18.03.2019, 26.06.2019, 30.09.2019);
- проведено 5 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Красносулинского района, и урегулированию конфликта интересов (04.02.2019, 25.02.2019, 12.04.2019, 15.05.2019, 31.05.2019);

- проведены проверочные мероприятия по соблюдению гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в Администрации Красносулинского района, ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в отношении 1 человека;
- проведена антикоррупционная экспертиза 143 проектов нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района, коррупциогенных факторов не выявлено;
- информация о закупках опубликована на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru. За 9 месяцев 2019 года проведено 196 закупок (аукционом в электронной форме -185 закупок; открытым конкурсом в электронной форме  - 6 закупок;  конкурс с ограниченным участием в электронной форме - 2 закупки; запрос котировок в электронной форме – 2 закупки; запрос предложений в электронной форме – 1 закупка; 106 закупок  осуществлено у субъектов малого и среднего предпринимательства);

- в мае 2019 года проведено анонимное анкетирование представителей малого и среднего бизнеса с целью выявления отношения предпринимательского сообщества к коррупции;

- в августе 2019 года был проведен мониторинг общественного мнения, в ходе которого было изучено отношение граждан к коррупционным проявлениям на территории Красносулинского района. Всего в опросе приняли участие 250 респондентов;

- проведен анализ обращений граждан и юридических лиц о совершении муниципальными служащими Красносулинского района коррупционных правонарушений, в отчетном периоде обращений такого рода не поступало;

- 25 – 26 апреля 2019 года ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района прошел повышение квалификации по программе «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления»;

- проведено 3 инструктивно-методических семинара;

- 4 раза обновлена информация антикоррупционной направленности, размещенная на стенде в Администрации Красносулинского района.

На реализацию подпрограммы 2 в 2019 году предусмотрено 4637,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета области – 2409,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета  района – 2227,9 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено 3827,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 1669,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета  района – 2157,9 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 2329,1 тыс. рублей.
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 9 месяцев 2019 года достигнуты следующие результаты:
- в I квартале2019 года проведена информационная кампании «Терроризм не пройдет!», размещено 7 материалов;

- проведено 24 классных часа, посвященных межнациональным отношениям;

- проведено 4 заседания антитеррористической комиссии Красносулинского района (30.01.2019, 14.03.2019, 27.06.2019, 26.08.2019);

- рабочей группой проведены обследования 16 объектов на предмет антитеррористической защищенности;

- обеспечено бесперебойное функционирование кнопок тревожной сигнализации во всех образовательных и дошкольных учреждениях района;

- установлены ограждения в МБОУ Тополевская СОШ и МБОУ Гуково-Гнилушанская СОШ;

- проведено 1 заседание единого районного штаба народных дружин  18.02.2019;

- проведено 16 оперативно профилактических мероприятий «Правопорядок» совместно с МО МВД России «Красносулинский».

Народные дружинники оказали содействие в охране общественного порядка при проведении 168 массовых мероприятий, осуществили 585 патрулирований.
На реализацию подпрограммы 3 в 2019 году предусмотрено 159,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Фактическое освоение по состоянию на 01.10.2019 – 0,0 тыс. рублей. Заключены контракты на сумму 148,2 тыс. рублей. В соответствии с заключенными контрактами оплата будет произведена в октябре 2019 года.
10,8 тыс. рублей предусмотрено на изготовление тематической полиграфической продукции. 
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам 9 месяцев 2019 года достигнуты следующие результаты:
- за 9 месяцев 2019 года пресечено 31 правонарушение. По данным наркологического кабинета состоит на учете 126 чел., снято с учета 8 чел., прошли лечение 10 чел.;

- проведено 3 заседания антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулинский  район» (22.03.2019, 25.06.2019, 30.09.2019);

- 9 педагогов прошли обучение по программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;

- 20.06.2019 проведен районный фестиваль «Я живу! Я люблю жить!» (охват 100 человек);

- 08.06.2019 проведен турнир по уличному баскетболу в рамках акции «Красносулинский район – территория здоровья»;

- 01.06.2019 – 20.06.2019 проведены беседы с молодежью на тему «Профилактика наркомании в молодежной среде»;

- 26.06.2019 проведен флеш-моб «Я - за здоровый образ жизни»;

- в августе 2019 года проведено 3 спортивных мероприятия, пропагандирующих здоровый образ жизни: соревнования по народному жиму, поднятию гири, удержанию веса на время;

- 24.08.2019 проведен фестиваль молодежных субкультур «Сулин без наркотиков» (охват населения 3000 человек). Заключены муниципальные контракты (№ 115 от 20.08.2019,  № 116 от 20.08.2019)  на аренду оборудования и приобретение подарочной продукции для проведения фестиваля;

- за 9 месяцев 2019 года в СМИ и сети интернет размещено: 26 статей; 18 видероликов; 9 радиоэфиров; 12 информационных материалов;

- заключен контракт на приобретение баннера № 117 от 20.08.2019;

- за 46 несовершеннолетними, находящимися в «группе риска» закреплены шефы-наставники. Проведено 18 бесед, 2 презентации, распространены листовки среди несовершеннолетних, оказавшихся в «группе риска»;

- врачом наркологом проведено 282 профилактические беседы;

- сотрудниками ПДН и КДН проведено 26 профилактических бесед;

- проведено 4 рейда в рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей», выявлены очаги произрастания конопли общей площадью 753 кв.м на территории Ударниковского, Пролетарского, Киселевского, Гуково-Гнилушевского сельских поселений (18.06.2019, 17.07.2019, 13.08.2019, 17.09.2019);

- 01.04.2019 – 31.05.2019 проведено социально-психологическое тестирование, в котором приняли участие 2530 учащихся из 36 образовательных организаций Красносулинского района в возрасте от 13 лет и старше, 15,97 % могут быть отнесены к группе риска возможного вовлечения учащихся в аддиктивное поведение;

- 19.04.2019, 26.06.2019 проведено 2 рейда по выявлению и удалению надписей, пропагандирующих употребление наркотиков.
Главный специалист сектора 

по взаимодействию с административными 

органами и общественными организациями

Администрации Красносулинского района                                     С.В. Сергеева      
Согласовано:

Главный бухгалтер Администрации

Красносулинского района                                                            О.В. Васильченко                                                          

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 9 месяцев 2019 года
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  
	Результат

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания реализации, наступления  контрольного события
	Расходы бюджета района на       реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. 
	Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Красносулинском районе»
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.
	Х
	Х
	Х
	60,0
	60,0
	0,0
	60,0



	2.
	ОМ 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции
	Ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района Тимонина Е.С.
	Приведение нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района в соответствие с федеральным и региональным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Контрольное         
событие муниципальной программы 1.1.
Проведение заседаний комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе (ежеквартально).
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.
	Проведено 3 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе.
	Х
	18.03.2019 26.06.2019
30.09.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	ОМ 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе
	Ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района Тимонина Е.С.
	Предотвращение коррупционных правонарушений
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 1.2. Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Красносулинского района, и урегулированию конфликта интересов (ежеквартально).
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.
	Проведено 5 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную 

службу в 

Администрации Красносулинского района, и урегулированию конфликта интересов.
	Х
	04.02.2019 25.02.2019 12.04.2019 15.05.2019 31.05.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	ОМ 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Красносулинского района антикоррупционных норм
	Ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района Тимонина Е.С.
	Выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 1.3. Проведение проверочных мероприятий по соблюдению должностными лицами запретов и ограничений, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции и муниципальной службы.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.
	Проведены проверочные мероприятия по соблюдению гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в Администрации Красносулинского района, ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в отношении 1 человека.
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	ОМ 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики
	Начальник юридического отдела Администрации Красносулинского района Дворник С.А.;

ведущий специалист сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района Тимонина Е.С.
	Выявление в нормативных правовых актах Администрации Красносулинского района и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 1.4. Анализ проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района и их проектов.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.
	В отчетном периоде проведена антикоррупционная экспертиза 143 проектов нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района. Коррупциогенных факторов не выявлено.
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	10.
	ОМ 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
	Начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района

Неграмотнова Г.В.;
начальник отдела муниципального заказа Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района

Гриценко О.С.
	Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 1.5. Публикация информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru; проведение Уполномоченным органом мониторинга практики административных правонарушений при осуществлении закупок.
	Начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района

Неграмотнова Г.В.
	Вся информация о закупках публикуется на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru.
За 9 месяцев 2019 года проведено 196  закупок:

  - аукционом в электронной форме -185 закупок;

- открытым конкурсом в электронной форме  - 6 закупок;

- конкурс с ограниченным участием в электронной форме - 2 закупки;

 - запрос котировок в электронной форме – 2 закупки;

  - запрос предложений в электронной форме – 1 закупка.

106 закупок  осуществлено у субъектов малого и среднего предпринимательства.
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	12.
	ОМ. 1.6. Проведение мониторингов общественного мнения и социологических опросов о состоянии коррупции в Красносулинском районе
	Ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района Тимонина Е.С.
	Оценка уровня коррупции в Красносулинском районе для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Красносулинском районе
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 1.6. Проведение мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.
	В мае 2019 года проведено анонимное анкетирование представителей малого и среднего бизнеса с целью выявления отношения предпринимательского сообщества к коррупции.
В августе 2019 года был проведен мониторинг общественного мнения, в ходе которого было изучено отношение граждан к коррупционным проявлениям на территории Красносулинского района. Всего в опросе приняли участие 250 респондентов.
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	14.
	ОМ 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции
	Ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района Тимонина Е.С.
	Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления и оперативное реагирование на неё
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 1.7. Проведение ежеквартального анализа обращений граждан и юридических лиц 

о совершении муниципальными служащими Красносулинского района коррупционных правонарушений.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.
	Обращений граждан и юридических лиц 

о совершении муниципальными служащими Красносулинского района коррупционных правонарушений за 9 месяцев текущего года не поступало.
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	16.
	ОМ 1.8. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц
	Ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района Тимонина Е.С.
	Формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	17.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 1.8. Обучение муниципальных служащих на семинарах или курсах по вопросам противодействия коррупции в соответствии с планом Правительства Ростовской области; проведение инструктивно-методических семинаров с должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.
	25.04.2019 – 26.04.2019 года ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района прошел повышение квалификации по программе «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления»;

проведено 3 инструктивно-методических семинара.
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	18.
	ОМ 1.9. Проведение районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки»
	Ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района Тимонина Е.С.
	Привлечение творческого потенциала молодежи к антикоррупционной деятельности
	01.01.2019
	31.12.2019
	60,0
	60,0
	0,0
	60,0

освоение денежных средств запланировано в IV квартале 2019 года

	19.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 1.9. Подведение итогов и 

награждение участников и победителей районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки».
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.
	Проведение районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки» запланировано в IV квартале 2019 года.
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	20.
	ОМ 1.10. Размещение информации антикоррупционной направленности на стендах в зданиях органов местного самоуправления Красносулинского района
	Ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района Тимонина Е.С.
	Привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	21. 
	Контрольное         

событие муниципальной программы 1.10. Обновление информации антикоррупционной направленности на стендах по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.
	Информация антикоррупционной направленности 

на стенде в Администрации Красносулинского района обновляется ежеквартально.
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	22.
	Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства Голубов М.Г.
	Х
	Х
	Х
	4637,8
	3827,3
	2329,1
	1498,2

	23.
	ОМ 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму
	Главный специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района Сергеева С.В.
	Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения среди населения
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	24. 
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.1.

Размещение информации, направленной на профилактику экстремизма и терроризма, в средствах массовой информации и в сети Интернет.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хо-зяйства Голубов М.Г.
	В I квартале2019 года проведена информационная кампании «Терроризм не пройдет!», размещено 7 материалов.
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	25. 
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.1.

Проведение мероприятий в учебных заведениях с целью формирования уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хо-зяйства Голубов М.Г.
	Проведено 24 классных часа, посвященных межнациональным отношениям.
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	26.
	ОМ 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении
	Главный специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района Сергеева С.В.; МО МВД России «Красносулинский»
	Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий территориальных  органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	27.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.2.

Проведение заседаний антитеррористической комиссии Красносулинского района (ежеквартально).
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хо-зяйства Голубов М.Г.
	Проведено 4 заседания антитеррористической комиссии Красносулинского района.
	Х
	30.01.2019 14.03.2019 27.06.2019

26.08.2019


	Х
	Х
	Х
	Х

	28.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.2.

Проведение обследований объектов на предмет антитеррористической защищенности;

Проверка паспортов безопасности социально значимых объектов.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хо-зяйства Голубов М.Г.
	Рабочей группой проведены обследования 16 объектов на предмет антитеррористической защищенности.
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	29.
	ОМ 2.3. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБОУ СОШ, МБДОУ
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	Обеспечение безопасности объектов и учащихся, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите учащихся
	01.01.2019
	31.12.2019
	2032,5
	2022,5
	1278,0
	744,5
освоение денежных средств заплани-ровано в IV квартале 2019 года

	30.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.3. Обеспечение бесперебойного функционирования кнопок тревожной сигнализации во всех образовательных и дошкольных учреждениях Красносулинского района.
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	Обеспечено бесперебойное функционирование кнопок тревожной сигнализации во всех образовательных и дошкольных учреждениях района.
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	31.
	ОМ 2.4. Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	Повышение антитеррористической защищенности объектов
	01.01.2019
	31.12.2019
	2605,3
	1804,7
	1051,1
	753,6
освоение денежных средств заплани-ровано в IV кварта-ле 2019 года

	32.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.4. Установка ограждений в МБОУ Тополевская СОШ и МБОУ Гуково-Гнилушанская СОШ.
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	Установлены ограждения в МБОУ Тополевская СОШ и МБОУ Гуково-Гнилушанская СОШ .
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	33.
	ОМ 2.5. Обеспечение участия в оперативно-профилактических мероприятиях представителей общественных формирований
	Главный специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района Сергеева С.В.
	Снижение количества преступлений и правонарушений
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	34.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.5. Координация деятельности общественных формирований правоохранительной направленности.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хо-зяйства Голубов М.Г.
	Проведено 1 заседание единого районного штаба народных дружин  18.02.2019.

Проведено 16 оперативно профилактических мероприятий «Правопорядок» совместно с МО МВД России «Красносулинский».

Народные дружинники оказали содействие в охране общественного порядка при проведении 168 массовых мероприятий, осуществили 585 патрулирований.
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	35.
	Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. 
	Х
	Х
	Х
	159,0
	159,0
	0,0
	159,0

	36.
	ОМ 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Красносулинском районе
	Ведущий специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района Демина А.А.
	Формирование эффективной муниципальной политики на территории Красносулинского района в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	37.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.1. Организация проведения мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Красносулинском районе (ежеквартально).
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	За 9 месяцев 2019 года пресечено 31 правонарушение.
По данным наркологического кабинета:

- состоит на учете 126 чел.;

- снято с учета 8 чел;
- прошли лечение 10 чел.

	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	38.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.1. Проведение заседаний антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулинский  район» (ежеквартально).
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Проведено 3 заседания антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулинский  район».
	Х
	22.03.2019 25.06.2019
30.09.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	39. 
	ОМ 3.2. Обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами
	Ведущий специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района Демина А.А.;

начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	Повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	40.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.2. Проведение обучения работников системы образования по вопросам профилактики наркомании.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	9 педагогов прошли обучение по программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	41. 
	ОМ 3.3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании
	Ведущий специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района Демина А.А.;

начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.;

начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни
	01.01.2019
	31.12.2019
	144,0
	144,0
	0,0
	144,0 освоение денежных средств заплани-ровано в IV  квартале 2019 года

	42.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.3. Проведение районного фестиваля «Я живу! Я люблю жить!».
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	20.06.2019 проведен районный фестиваль «Я живу! Я люблю жить!» (охват 100 человек).
	Х
	20.06.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	43.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.3. Проведение конкурса агитбригад по антинаркотической направленности среди подростков.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Проведение конкурса агитбригад по антинаркотической направленности среди подростков запланировано в IV квартале 2019 года.
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	44.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.3. Проведение спортивных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	В августе 2019 года проведено 3 спортивных мероприятия, пропагандирующих здоровый образ жизни: соревнования по народному жиму, поднятию гири, удержанию веса на время.
	Х
	31.08.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	45.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.3. Проведение фестиваля молодежных субкультур «Сулин без наркотиков».
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	24.08.2019 проведен фестиваль молодежных субкультур «Сулин без наркотиков». Охват населения 3000 человек.

Заключены муниципальные контракты (№ 115 от 20.08.2019,  № 116 от 20.08.2019)  на аренду оборудования и приобретение подарочной продукции для проведения фестиваля.
В соответствии с заключенными контрактами оплата будет произведена в октябре 2019 года.
	Х
	24.08.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	46.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.3. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	08.06.2019 проведен турнир по уличному баскетболу в рамках акции «Красносулинский район – территория здоровья».

01.06.2019 – 20.06.2019 проведены беседы с молодежью на тему «Профилактика наркомании в молодежной среде».

26.06.2019 проведен флеш-моб «Я - за здоровый образ жизни».
	Х
	26.06.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	47.
	ОМ 3.4. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения.
	Ведущий специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района Демина А.А.
	Мотивирование жителей Красносулинского района на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления  наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов местного самоуправления в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах.
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	48.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.4. Размещение информации в средствах массовой информации и сети Интернет, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	За 9 месяцев 2019 года в СМИ и сети интернет размещено:

- 26 статей;
- 18 видероликов;

- 9 радиоэфиров;

- 12 информационных материалов.
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	49.
	ОМ 3.5. Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи
	Ведущий специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района Демина А.А.
	Мотивирование жителей Красносулинского района на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни
	01.01.2019
	31.12.2019
	15,0
	15,0
	0,0
	15,0 

освоение денежных средств заплани-ровано в IV  квар-тале 2019 года

	50.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.5. Изготовление и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и распространение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Заключен контракт на приобретение баннера № 117 от 20.08.2019.

В соответствии с заключенным контрактом оплата будет произведена в октябре 2019 года.
Изготовление полиграфической продукции запланировано в IV квартале 2019 года.
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	51.
	ОМ 3.6. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации
	Ведущий специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района Демина А.А.;

ведущий специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Богданова С.В.
	Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	52.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.6. Проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	За 46 несовершеннолетними, находящимися в «группе риска» закреплены шефы-наставники.
Проведено 18 бесед, 2 презентации, распространены листовки среди несовершеннолетних, оказавшихся в «группе риска».
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	53.
	ОМ 3.7. Взаимодействие наркологического кабинета Красносулинского района Шахтинского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Наркологический диспансер» с Донской митрополией Русской Православной Церкви, немедицинскими организациями, предоставляющими социальные услуги наркозависимым гражданам
	Ведущий специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района Демина А.А.
	Снижение уровня наркозависимых: проведение медико-социальной реабилитации и лечение наркопотребителей в стационарном отделении №1 Шахтинского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер»; проведение лекций врачом-наркологом с сотрудниками организаций Красносулинского района
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	54.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.7. Организация взаимодействия наркологического кабинета Красносулинского района, Донской митрополии Русской Православной Церкви, немедицинских организаций, предоставляющих социальные услуги наркозависимым гражданам.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Врачом наркологом проведено 282 профилактические беседы.

Сотрудниками ПДН и КДН проведено 26 профилактических бесед.


	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	55.
	ОМ 3.8. Ликвидация местной  сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков
	Ведущий специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района Демина А.А.; сектор ГКУ РО «Казаки Дона»
	Снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	56.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.8. Выявление и уничтожение сырьевой базы для производства наркотиков.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Проведено 4 рейда в рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей». 

Выявлены очаги произрастания конопли общей площадью 753 кв.м на территории Ударниковского, Пролетарского, Киселевского, Гуково-Гнилушевского сельских поселений.
	18.06.2019
17.07.2019

13.08.2019

17.09.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	57.
	ОМ 3.9. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ
	Ведущий специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района Демина А.А.
	Устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	58.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.9. Проведение среди обучающихся и воспитанников, социально-психологического тестирования с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	01.04.2019 – 31.05.2019 проведено социально-психологическое тестирование, в котором приняли участие 2530 учащихся из 36 образовательных организаций Красносулинского района в возрасте от 13 лет и старше.

15,97 % могут быть отнесены к группе риска возможного вовлечения учащихся в аддиктивное поведение. 

19.04.2019, 26.06.2019 проведено 2 рейда по выявлению и удалению надписей, пропагандирующих употребление наркотиков.
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	56.
	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	Х
	4856,8
	4046,3
	2329,1
	1717,2

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Красносулинского района (сектор по взаимодействию с административными органами и общественными организациями); Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Х
	Х
	Х
	159,0
	159,0
	0,0
	159,0

	
	
	соисполнитель 1: Администрация Красносулинского района (организационный отдел); Управляющий делами Администрации района Кишкинова И.Ю.
	Х
	Х
	Х
	60,0
	60,0
	0,0
	60,0

	
	
	участник 1: 

Управление образования Красносулинского района; начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	Х
	Х
	Х
	4637,8
	3827,3
	2329,1
	1498,2



Главный специалист сектора 

по взаимодействию с административными 

органами и общественными организациями

Администрации Красносулинского района                                                                                                  С.В. Сергеева
1

