Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2026 год по итогам 1 квартала 2026 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 12.12.2018 № 1390. 
На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 40228,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 40228,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 6187,7 тыс. рублей или 15,4 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» следующие структурные элементы:
Комплекс процессных мероприятий – «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»;
Комплекс процессных мероприятий – «Пожарная безопасность»;
Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»;
Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»».
В рамках муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2026 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной программы, выполнение которых запланировано на конец 2026 года. Риски недостижения отсутствуют. 
На реализацию мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» в 2026 году предусмотрено 20700,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 20700,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 4059,4 тыс. рублей или 19,6 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций» в 2026 году предусмотрено достижение 4 показателей, выполнение которых запланировано на конец 2026 года. Риски недостижения отсутствуют.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций» в 2026 году предусмотрено 3 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец 2026 года. Риски недостижения отсутствуют.
Достижение задачи 1 «Выполнены мероприятия по обеспечению деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» оценивается на основании 1 мероприятия (результата). Контрольные точки по  мероприятию (результату) «Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» не предусмотрены. 
Достижение задачи 2 «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года достигнута 1 контрольная точка в установленный срок:
в 1 квартале 2026 года проведено 4 тренировки с ДДС (Контрольная точка 1.2.1.).  
Достижение 3 контрольных точек запланировано на конец 2026 года.
Достижение задачи 3 «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года достигнуты 2 контрольные точки, из них в установленный срок – 2.
13.01.2026 сформирован и размещен план закупок на сайте закупок (Контрольная точка 1.3.1.).
23.01.2026 заключен контракт на обслуживание локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища» (контракт № 3 от 23.01.2026) (Контрольная точка 1.3.2.). 
Достижение 2 контрольных точек запланировано на конец 2026 года. Риски недостижения отсутствуют.
На реализацию мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» в 2026 году бюджетные ассигнования не предусмотрены.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» в  2026 году предусмотрено достижение 2 показателей, выполнение которых запланировано на конец 2026 года. Риски недостижения отсутствуют.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), выполнение которого запланировано на конец 2026 года. Риски недостижения отсутствуют. 
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года достигнута 1 контрольная точка в установленный срок.
Достижение 3 контрольных точек запланировано до конеца 2026 года. 
На реализацию мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» в 2026 году  бюджетные ассигнования не предусмотрены.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей,  выполнение которых запланировано на конец 2026 года. Риски недостижения отсутствуют. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), выполнение которого запланировано на конец 2026 года. Риски недостижения отсутствуют. 
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах» оценивается на основании 4 контрольных точек.
до 31.03.20206 проведено 90 профилактических мероприятий в 1 квартале 2026 года (Контрольная точка 1.1.1.).  
Достижение 3 контрольных точек запланировано на конец 2026 года. 
[bookmark: _GoBack]На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 19528,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 19528,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого квартала 2026 года составило 2128,3 тыс. рублей или 10,9 процента, от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»» в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей, выполнение которых запланировано на конец 2026 года. Риски недостижения отсутствуют. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»» в 2026 году предусмотрено 4 мероприятия (результата), выполнение которого запланировано на конец 2026 года. Риски недостижения отсутствуют. 
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»» оценивается на основании 12 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года достигнуто 3 контрольные точки в установленный срок:
26.02.2026 сформирован и размещен план закупок для заключения муниципального контракта по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на второе полугодие 2026 год (Контрольная точка 1.2.7.);
26.02.2026 сформирован и размещен план закупок (Контрольная точка 1.3.1.).
26.02.2026 сформирован и размещен план закупок (Контрольная точка 1.4.1.).
Достижение 9 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.
 

