| СОГЛАСОВАН начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района ______________ О.М. Нестеренко «15» апреля 2026 года |  | УТВЕРЖДЕН Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития ______________ Л.С. Матвиенко «20» апреля 2026 года |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

«Развитие здравоохранения»

ЗА 1 квартал  2026 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» «Обеспечение доступной и качественной медицинской помощи с целью повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78,03 лет к 2030 году и снижения смертности от всех причин до 11,4 процента населения к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | зеленый | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | ГП РФ; ГП РО | лет | - | - | - | - | 74,0 | - | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие здравоохранения» (всего), в том числе: | 124275,5 | 124275,5 | 124275,5 | 5984,4 | 617,4 | 0,5 | - |
| Областной бюджет | 110069,5 | 110069,5 | 110069,5 | 295,5 | 0,0 | 0 | - |
| Бюджет района | 14206,0 | 14206,0 | 14206,0 | 5688,9 | 617,4 | 4,3 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация профилактических и диагностических мероприятий» (всего), в том числе: | 5628,0 | 5628,0 | 5628,0 | 5628,0 | 577,4 | 10,3 | - |
| Бюджет района | 5628,0 | 5628,0 | 5628,0 | 5628,0 | 577,4 | 10,3 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения» (всего), в том числе: | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 40,0 | 40,0 | 8,3 | - |
| Бюджет района | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 40,0 | 40,0 | 8,3 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений» (всего), в том числе: | 118167,5 | 118167,5 | 118167,5 | 316,4 | 0,0 | 0,0 | - |
| Областной бюджет | 110069,5 | 110069,5 | 110069,5 | 295,5 | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджет района | 8098,0 | 8098,0 | 8098,0 | 20,9 | 0,0 | 0,0 | - |