РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.12.2023 № 319

г. Красный Сулин

Об утверждении плана

реализации муниципальной программы

Красносулинского района «Развитие

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2024 год

# В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 12.12.2023 №  1212 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1359», от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»» на 
2024 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухина А.Н.

Глава Администрации

Красносулинского района	Н.А. Альшенко

Распоряжение вносит

отдел сельского хозяйства

и охраны окружающей среды

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 13.12.2023 № 319

ПЛАН

реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия» на 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 2. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н. | X | Х | 1800,4 | 0,0 | 1800,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 2.1. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н. | Стимулирование использования механизма страхования посевов сельскохозяйственных культур, достижение оптимальной структуры посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия. Повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей | 31.12.2024 | 1800,4 | 0,0 | 1800,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н. | 1. Сохранение посевных площадей, на уровне 96068,4 га. 2. Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) на уровне 2,64% | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Основное мероприятие 2.2. Развитие отрасли растениеводства | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н. | Повышение урожайности сельскохозяйственных культур, увеличение производства продукции растениеводства | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н. | 1. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений не менее 6%. 2. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий не менее 206,8 тыс. тонн | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Основное мероприятие 2.3. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в животноводстве | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н. | Увеличение производства продукции животноводства, повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 2.3. | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н. | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 1,0 тыс. тонн | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Основное мероприятие 2.4. Развитие отрасли животноводства | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н. | Увеличение производства продукции животноводства, сохранение или увеличение поголовья сельскохозяйственных животных | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 2.4. | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н. | 1. Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий составит 4,47 тыс. тонн. 2. Не допущение снижения численности маточного поголовья сельхозживотных в хозяйствах всех форм собственности имевшегося по состоянию на 01.01.2024 | 30.04.2024 31.07.2024 31.10.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10. | Основное мероприятие 2.5. Содействие в развитии переработки сельскохозяйственной продукции | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н. | Увеличение объемов производства готовой продукции | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Контрольное событие муниципальной программы 2.5. | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н. | Объем отгруженной продукции пищевой промышленности составит 0,2023 млрд. рублей | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12. | Основное мероприятие 2.6. Содействие в развитии малых форм хозяйствования на селе | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н. | Создание новых крестьянских (фермерских) хозяйств, укрепление материальной базы крестьянских (фермерских) хозяйств. Увеличение объемов продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Рост занятости в сельской местности. | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Контрольное событие муниципальной программы 2.6. | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н. | Подача заявок на конкурсный отбор Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области на получение грантов в количестве 1 единиц | 30.11.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 14. | Основное мероприятие 2.7. Оказание содействия в получении государственной поддержки в виде субсидий | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н. | Увеличение производства продукции сельского хозяйства | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Основное мероприятие 2.8. Грантовая поддержка на создание и развитие крестьянского фермерского хозяйства | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н. | укрепление материальной базы крестьянских (фермерских) хозяйств и малых предприятий. Увеличение объемов продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и малыми предприятиями. Рост занятости в сельской местности | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 1800,4 | 0,0 | 1800,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) (заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.) | Х | Х | 1800,4 | 0,0 | 1800,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова