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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.12.2018
№ 346
г. Красный Сулин

О внесении изменений в приложение               к распоряжению Администрации Красносулинского района от25.12.2017 № 342
В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 21.12.2018 № 1463 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 25.10.2013     № 1268 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на водных объектах», от 09.02.2018 № 134                «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», -
1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 25.12.2017 № 342 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах» на 2018 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на                             заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлова Р.В.
Глава Администрации 

Красносулинского района
Н.А. Альшенко

Распоряжение вносит 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС
Красносулинского района Ростовской области»
Приложение

к распоряжению 

Администрации 

Красносулинского района

от 25.12.2018 № 346
ПЛАН
реализации муниципальной программы 
«Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций и обеспечение 

безопасности людей на водных объектах» на 2018 год

	№ п/п
	 Номер 

и наименование 
	Ответственный 
 исполнитель, 
соисполнитель, 
участник 
(должность, ФИО)
	Ожидаемый       

результат 
(краткое описание)
	Плановый 
срок    
реализации 

	Объем расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	феде-
раль-
ный 

бюд-
жет
	област-

ной 
бюд-

жет
	бюд-
жет 
райо

на
	бюд-жеты посе-лений
	вне-бюд-жет

ные
источ-ники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.  
	Х
	Х


	9451,0
	0,0
	0,0
	9451,0
	0,0
	0,0

	2
	Основное мероприятие 1.3: «Поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Красносулинского района»
	Начальник МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3
	Начальник МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В. 
	Проведение тренировок по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению чрезвычайных ситуаций 
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4
	Основное мероприятие 1.4: «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда 
среди 
населения безопасности жизнедеятель-ности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации»
	Начальник МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	1. Штабная тренировка с органами управления, службами экстренного реагирования ДДС по возникновению ЧС.

2. Размещение информации на стендах и средствах массовой информации 
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6
	Основное  мероприятие 1.5: Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Красносулинского района, а также координации, регулирования и контроля  спасательных подразделений
	31.12.2018
	8637,0
	0,0
	0,0
	8637,0
	0,0
	0,0

	7
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района РО» Маляренко А.В.
	1. Обеспечение функционирования аварийно-спасательного формирования для выполнения поставленных задач. 

2. Спасение пострадавших в ДТП, пожарах и на водных объектах 

3. Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Красносулинского района, а также координации, регулирования и контроля  спасательных подразделений
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8
	Основное  мероприятие 1.6: Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	Повышение защищенности населения и территории Красносулинского района от наводнений и снижение ущерба от негативного воздействия вод
	31.12.2018
	814,0
	0,0
	0,0
	814,0
	0,0
	0,0

	9
	Контрольное событие муниципальной программы 1.6
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района РО» Маляренко А.В.
	Разработка декларации промышленной безопасности в отношении «ГТС плотина Соколовская»

	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	10
	Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на воде»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В. 
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11
	Основное мероприятие 2.1: «Проведение лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных учреждениях о правилах поведения на воде»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	Улучшение оперативных последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасание людей попавших в беду
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	1. Проведение в образовательных учреждениях города и района лекций, бесед «по  пожарной безопасности и безопасности на воде», «безопасности жизнедеятельности».

2.Тренировочные мероприятия в рамках «Дня защиты детей»
3. Установка запрещающих знаков на водных объектах

4. Публикация заметок в СМИ и передача сообщений по радио
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	13
	Подпрограмма 3 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В. 
	Х
	Х
	2893,7
	0,0
	0,0
	2893,7
	0,0
	0,0

	14
	Основное мероприятие 3.1: «Обеспечение функциони-рования ЕДДС-Системы-112 Красносулинского района»

	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	Улучшение оперативных возможностей экстренных оперативных служб Красносулинского района
	31.12.2018
	2893,7
	0,0
	0,0
	2893,7
	0,0
	0,0

	15
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1
	Начальник МКУ «Управление по
 делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	1. Обеспечение функционирования ЕДДС-Системы-112 Красносулинского района
2. Проведение в образовательных учреждениях города и района лекций, бесед на тему: «Правила обращения при возникновении экстренной ситуации на номер 112». 

3. Установка знаков и распространение  информационного материала о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций.

4. Публикация заметок в СМИ и передача сообщений по радио
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	16
	Основное мероприятие 3.2: «Организация связи между единой дежурно-диспетчерской службой Красносулинского района и дежурно-диспетчерскими службами на основе волоконно-оптических линий связи»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	Своевременное оказание помощи населению при обращении на единый номер 112
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	17
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2
	Начальник МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	Проведение тренировок с дежурно-диспетчерскими службами с целью повышения 
уровня 
оперативности реагирования и сокращения времени оповещения экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112»
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	18
	Подпрограмма 4 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В. 
	Х
	Х
	1400,0
	0,0
	0,0
	1400,0
	0,0
	0,0

	19
	Основное мероприятие 4.1: «Содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»  на территории Красносулинского района»
	Начальник МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	Снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на улицах, в общественных местах
	31.12.2018
	1400,0
	0,0
	0,0
	1400,0
	0,0
	0,0

	20
	Контрольное событие муниципальной программы 4.1
	Начальник МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	1. Содержание и техническое обслуживание АПК «Безопасный город»
2. Оповещение и информирование населения, видеонаблюдение, мониторинг и прогнозирование о возможных угрозах и чрезвычайных ситуациях.
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	21
	Итого по муниципальной программе
	Ответственный исполнитель муниципальной программы: заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения  Свердлов Р.В. 
Участник: начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	Х
	Х
	13744,7
	0,0
	0,0
	13744,7
	0,0
	0,0


Управляющий делами 

Администрации района
И.Ю. Кишкинова

