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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.12.2018
№ 332
      г. Красный Сулин

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» на 2019 год 

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», от 11.12.2018 № 1385 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие», руководствуясь ст. 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», -

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» на 2019 год, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития                       Хильченко Л.А.

Глава Администрации 

Красносулинского района
Н.А. Альшенко 

Распоряжение вносит

сектор инвестиционного развития и 

поддержки предпринимательства 
Приложение  

к распоряжению Администрации

Красносулинского района

от 18.12.2018 № 332
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Экономическое развитие» на 2019 год
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 
(должность/ 
ФИО) 
	Ожидаемый результат (краткое описание)
	Плановый 
срок    
реализации
	Объем расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	феде-ральный бюджет
	област-ной бюджет
	бюджет района
	бюд-жеты поселе-ний
	внебюд-жетные
источ-ники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в Красносулинский район»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	X
	X
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0

	2
	Основное мероприятие 1.1. 

Создание благоприятной для инвестиций административ-ной среды на территории Красносулин-ского района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	1. Осуществление работы Совета по инвестициям Красносулинского района.

2. Организация инвестиционного процесса и привлечение инвестиций.
3. Взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области и Региональной корпорацией развития Ростовской области по совместному привлечению инвесторов на территорию Красносулинского района.
	31.12.2019
	Финансирования не требует

	3
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	Проведение 4 заседаний 
Совета по инвестициям Красносулинского района
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4
	Основное мероприятие 1.2.

Создание условий для реализации инвестиционных проектов
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	1.Формирование и ведение реестра инвестиционных проектов муниципального образования.

2. Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Красносулинского района.

3. Актуализация банка данных инвестиционных площадок.
	31.12.2019
	Финансирования не требует

	5
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района реестра инвестиционных проектов
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6
	Основное мероприятие 1.3. 

Формирование благоприятного инвестиционного имиджа Красносулин-ского района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	1. Взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области.

2. Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Красносулинском районе, в средствах массовой информации.

3. Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов; организация коллективных экспозиций/стендов Красносулинского района в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций, презентаций, фестивалей, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Красносулинского района

	31.12.2019
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0

	7
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.


	Публикация в СМИ  4 информационных материалов об инвестиционной деятельности Красносулинского района
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8
	Основное мероприятие 1.4. 

Стимулирование инвестиционной деятельности в Красносулин-ском районе
	Администрация Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и под-держки предприни-мательства)
	1. Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района информации о мерах государственной поддержки, оказываемой предприятиям, реализующим инвестиционные проекты;

2.Обеспечение публичности информации об инвестиционном потенциале Красносулинского района посредством различных интернет-ресурсов.

3. Поощрение инициаторов инвестиционных проектов и предприятий, достигших значительных результатов в освоении инвестиций.
	31.12.2019
	Финансирования не требует

	9
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	Проведение торжественного мероприятия с вручением памятных подарков инициаторам инвестиционных проектов и руководителям предприятий, достигших значительных результатов в освоении инвестиций
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	10
	Основное мероприятие 1.5. «Содействие в реализации проектов 
с применением механизмов 
ГЧП и МЧП»
	Администрация Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предприниматель-ства)
	1. Организация оказания методической, консультационной поддержки частным инвесторам (инициаторам инвестиционных проектов) по вопросам, связанным с ГЧП.

2. Формирование реестра проектных инициатив, возможных к реализации с применением механизма 
ГЧП И МЧП.

3. Привлечение потенциальных инвесторов к обучению, проводимому на областном и федеральном уровне,  по вопросам применения механизмов ГЧП
	31.12.2019
	Финансирования не требует
	

	11
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5.
	Первый заместитель главы Администра-ции Красносулин-ского района 
Хильченко Л.А.
	Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района реестра проектных инициатив, возможных к реализации с применением механизма 
ГЧП И МЧП.
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	12
	Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего предприни-мательства в Красносулин-ском районе»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	Х
	31.12.2019
	260450,0
	0,0
	0,0
	450,0
	0,0
	260000,0

	13
	Основное мероприятие 2.1.

Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринима-тельства, включая индивидуальных предприни-мателей, к льготному финансиро-ванию.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А., Управляющие филиалами банков,

МКК Фонд Местного Развития – директор Мирошниченко С.М.
	1. Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Красносулинского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, НКО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания Фонд местного развития Красносулинского района);

2. Содействие в развитии  системы кооперации и субконтрактации малых и средних предприятий с целью оптимизации процесса производства и повышения конкурентоспособности, как на уровне предприятия, так и на уровне региона.
	31.12.2019
	260000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	260000,0

	14
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	Предоставление банковскими учреждениями  кредитных ресурсов субъектам МСП в сумме 260000,0 руб.
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	15
	Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предприни-мательства, информационное и консультацион-ное сопровождение предпринима-телей района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А., Некоммерческое Партнерство «Красносулинское агентство
 поддержки малого и среднего предприниматель-ства» - директор Корнеева Н.В.

	1. Расширение доступа субъектов МСП к консультационным услугам

2. Обеспечение правовой защиты субъектов МСП

3. Оказание содействия в организации собственного дела  молодежи и  гражданам, испытывающим проблемы с трудоустройством. 
4. Правовая помощь субъектам малого и среднего бизнеса
	31.12.2019
	Финансирования не требует

	16
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского  района 
Хильченко Л.А.
	Оказание не менее 200 консультаций субъектам МСП 
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	17
	Основное мероприятие 2.3.

Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи и неработающих  в предпринима-тельскую деятельность, поощрение лучших предпринима-тельских инициатив

	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А., Государственное казенное учреждение Ростовской 
области  «Центр занятости населения города Красный Сулин» - и.о. директора Деревянченко Л.А.
	1. Популяризация предпринимательской деятельности (в том числе через семинары, круглые столы, конференции, выставки); 

2. Формирование положительного образа предпринимателя и спроса населения района на товары и услуги, производимые предприятиями района;

3. Стимулирование молодежного предпринимательства и активного участия молодежи в работе предпринимательского сектора района

4. Пропаганда легального предпринимательства и сокращение неформальной занятости;

5. Популяризация самозанятости.
	31.12.2019
	450,0
	0,0
	0,0
	450,0
	0,0
	450,0

	18
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	Проведение торжественного мероприятия ко Дню предпринимательства с поощрением лучших субъектов МСП 
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	19
	Основное мероприятие 2.4. 

Создание платформы для субъектов малого и среднего предпринима-тельства, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринима-тельства
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А., Муниципальное автономное учреждение «МФЦ Красносулинского района» - директор Матвиенко Л.С., Некоммерческое Партнерство «Красносулинское агентство поддержки малого и среднего предпринимательства» - директор Корнеева Н.В.
	1. Содействие в актуализации данных в аналитической системе для малого и среднего бизнеса «Бизнес-навигатор МСП»;

2. Развитие механизма предоставления государственных услуг по принципу одного окна


	31.12.2019
	Финансирования не требует

	20
	Контрольное событие муниципальной программы 2.4.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	Предоставление не менее 20 услуг для субъектов МСП посредством МФЦ
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	21
	Основное мероприятие 2.5. 

Развитие социального предпринима-тельства
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А., Государственное казенное учреждение Ростовской области  «Центр занятости населения города Красный Сулин» - и.о. директора Деревянченко Л.А.
	1. Взаимодействие с институтами развития в сфере социального предпринимательства (Общероссийская общественная организация МСП «Опора России»), 

2. Популяризация социального предпринимательства;
3. Привлечение субъектов МСП к участию в благотворительных акциях;

4. Повышение качества бизнес – среды.
	31.12.2019
	Финансирования не требует

	22
	Контрольное событие муниципальной программы 2.5.
	Первый заместитель главы Администра-ции Красносулин-ского района 
Хильченко Л.А.
	Публикация 4 информационных материалов по теме социального предпринимательства
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	23
	Подпрограмма 3. «Развитие туризма в Красносулин-ском районе»
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	24
	Основное мероприятие 3.1. Совершенство-вание и развитие инфраструктуры сферы туризма 
на территории Красносулин-ского района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	1. Привлечение инвестиций для реконструкции и создания новых туристических  объектов;

2. Вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в сферу туризма и сервиса;

3. Развитие сети предприятий общественного питания на территории Красносулинского района;

4. Реализация комплекса мер по совершенствованию гостиничного комплекса Красносулинского района, включая внедрение системы онлайн-бронирования.
	31.12.2019
	Финансирования не требует

	25
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1.
	Первый заместитель главы Администра-ции Красносулин-ского района 
Хильченко Л.А.
	Функционирование не менее 4 туристических объектов в Красносулинском районе
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	26
	Основное мероприятие 3.2.  Создание туристического бренда Красносулин-ского района,  обеспечение широкого распростра-

нения информации о туристическом потенциале и туристических продуктах Красносулин-ского района.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	1.Привлечение внимания к Красносулинскому району, посредством продвижения его уникальности в средствах массовой информации;

2.Организация участия Красносулинского района в международных выставках, 
инфо- и пресс-турах;

3. Маркетинговое и рекламное продвижение районных  туристических продуктов, в том числе посредством современных средств коммуникации и привлечения лидеров мнений;

4. Изготовление и размещение указателей к туристическим объектам Красносулинского района.

5. Наполнение информацией о Красносулинском районе разделов турпортала Ростовской области «Тихий Дон»,

6. Составление электронного календаря событийных мероприятий.
	31.12.2019
	Финансирования не требует

	27
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	Публикация 4 информационных материалов в СМИ о развитии туризма и туристическом потенциале  Красносулинского района
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	28
	Основное мероприятие 3.3. Совершенство-вание объектов показа, расположенных на территории  Красносулин-ского района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	1. Привлечение внебюджетных средств для проведения капитальных ремонтов памятников истории и культуры;

2. Благоустройство природоохраняемых объектов, расположенных на территории Красносулинского  района;

3. Разработка электронных карт и приложений с использование дополненной реальности для продвижения достопримечательностей Красносулинского района.

4. Оцифровка существующих туристических маршрутов, разработка аудиогидов и их размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

	31.12.2019
	Финансирования не требует

	29
	Контрольное событие муниципальной программы 3.3.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	Создание не менее двух туристических маршрутов по территории Красносулинского района и размещение их на сайте Администрации Красносулинского района. 
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	30
	Подпрограмма 4. «Развитие потребительского рынка и
 защита прав потребителей в Красносулин-ском районе»
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	31
	Основное мероприятие 4.1. Создание 
новых 
объектов розничной торговли
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	1. Создание «банка идей», включающих информацию о свободных бизнес-нишах в сфере потребительского рынка.

2. Развитие локальных торговых сетей.

3. Стимулирование развития торговли в малых и отдаленных населенных пунктах.

4. Сохранение и развитие формата розничных рынков и ярмарок

	31.12.2019
	Финансирования не требует

	32
	Контрольное событие муниципальной программы 4.1.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	Публикация на официальном сайте перечня проектных инициатив в сфере потребительского рынка
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	33
	Основное мероприятие 4.2. Содействие в создании на территории  Красносулин-ского района новых объектов общественного питания.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	1. Поддержка инвестиционных проектов в открытии предприятий, осуществляющих доставку продукции собственного производства по заказам потребителей; 

2. Поиск и развитие новых, более эффективных методов обслуживания населения, таких, как организация бизнес-ланчей, реализация готовой продукции через отделы кулинарии;

3. Развитие сферы общественного питания в сегменте кафе и ресторанов средней ценовой категории, 
а также фаст-фудов.
	31.12.2019
	Финансирования не требует

	34
	Контрольное событие муниципальной программы 4.2.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	Привлечение на территорию Красносулинского района не менее 1 сетевого предприятия общественного питания.
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	35
	Основное мероприятие 4.3.
Содействие в расширении спектра
бытовых услуг, предоставляемых на территории Красносулин-ского района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	1. Привлечение сетевых предприятий бытового обслуживания.
2. Формирование перечня приоритетных и востребованных направлений в развитии предприятий бытового обслуживания, направление адресных предложений потенциальным инвесторам и заинтересованным лицам. 
	31.12.2019
	Финансирования не требует

	36
	Контрольное событие муниципальной программы 4.3.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	Публикация на официальном сайте Администрации Красносулинского района перечня «свободных ниш» Красносулинского района в сфере бытового обслуживания 
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	37
	Основное мероприятие 4.4.
Организация мероприятий, направленных на обеспечение населения Красносулин-ского района качественными товарами, работами и услугами
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	1. Проведение мероприятий по выявлению контрафактной продукции, продаваемой в Красносулинском районе, 
пресечение несанкционированной торговли на территории Красносулинского района.  

2. Популяризация бренда 
«Сделано на Дону»

3. Привлечение предприятий и организаций Красносулинского района к прохождению добровольной сертификации «Сделано на Дону»
	31.12.2019
	Финансирования не требует

	38
	Контрольное событие муниципальной программы 4.4
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	Привлечение 
не менее 1 предприятия к прохождению сертификации «Сделано 
на Дону»
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	39
	Основное мероприятие 4.5. Создание эффективной системы межведомствен-ного взаимодействия, направленного 
на защите прав потребителей
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А., Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области в 
г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, 
г. Гуково, 
г. Зверево,
г. Красном Сулине, Красносулинском, Каменском районах – начальник 
Садовская   управление образования Красносулинского района  - начальник Дремина М.П.
	1. Организация работы общественной приемной по защите прав потребителей в Красносулинском районе.

2. Проведение мероприятий, направленных 
на повышение информированности потребителей о своих правах.
3. Проведение семинаров для субъектов МСП по вопросам соблюдения законодательства по ЗПП, с приглашением представителей Роспотребнадзора.

4. Привлечение учащихся Красносулинского района 
к участию в конкурсах и олимпиадах 
по тематике защиты прав потребителей.
	31.12.2019
	Финансирования не требует

	40
	Контрольное событие муниципальной программы 4.5.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	Публикация в СМИ не менее 4 материалов по защите прав потребителей
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	41
	Итого по муниципальной программе            
	Х
	X
	X
	260550,0
	0,0
	0,0
	550,0
	0,0
	260000,0


Управляющий делами 
Администрации района
И.Ю. Кишкинова
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