РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.04.2026 № 94

г. Красный Сулин

О внесении изменений

в приложение к распоряжению

Администрации Красносулинского района

от 24.02.2026 № 31

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 07.04.2026 № 297 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 12.12.2018 № 1390», от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 24.02.2026 № 31 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2026 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.

Глава Красносулинского района	И.С. Кирпичков

Распоряжение вносит

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС

Красносулинского района Ростовской области»

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 15.04.2026 № 94

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 24.02.2026 № 31

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН

реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2026 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Красносулинского района, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель, (ФИО/должность) | Объем расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | 20700,6 | 0,0 | 0,0 | 20700,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Задача «Выполнены мероприятия по обеспечению деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | 20102,1 | 0,0 | 0,0 | 20102,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. «Снижена численность населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1.1. «Проведено 2 тренировки с ДДС в первом квартале 2026 года» | Х | 31.03.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.2. «Проведено 6 тренировок с ДДС по итогам шести месяцев 2026 года» | Х | 30.06.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.1.3. «Проведено 10 тренировок с ДДС по итогам девяти месяцев 2026 года» | Х | 30.09.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 2.1.4. «Проведено 13 тренировок с ДДС по итогам 2026 года» | Х | 30.12.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3.1. «Обеспечена безопасность гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района» | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | 598,5 | 0,0 | 0,0 | 598,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Контрольная точка 3.1.1. «Сформирован и размещен план-график на сайте закупок» | Х | 13.01.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 3.1.2. «Заключен контракт на обслуживание локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища» | Х | 23.01.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольная точка 3.1.3. «Произведена приемка выполненных работ по обслуживанию локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища» | Х | 19.12.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4. | Контрольная точка 3.1.4. «Произведена оплата выполненных работ по обслуживанию локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища» | Х | 25.12.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях о пожарной безопасности» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1.5. «Проведено 90 профилактических мероприятий в первом квартале 2026 года» | Х | 31.03.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.1.6. «Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2026 года» | Х | 30.06.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.1.7. «Проведено 273 профилактических мероприятия по итогам девяти месяцев 2026 года» | Х | 30.09.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.1.8. «Проведено 365 профилактических мероприятий по итогам 2026 года» | Х | 30.12.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях по безопасности на водных объектах» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.1.5. «Проведено 90 профилактических мероприятий в первом квартале 2026 года» | Х | 31.03.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 1.1.6. «Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2026 года» | Х | 30.06.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольная точка 1.1.7. «Проведено 273 профилактических мероприятия по итогам девяти месяцев 2026 года» | Х | 30.09.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4. | Контрольная точка 1.1.8. «Проведено 365 профилактических мероприятий по итогам 2026 года» | Х | 30.12.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | 19528,1 | 0,0 | 0,0 | 19528,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению функционирования единой дежурно-диспетчерской службы, и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112, муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено функционирование единой дежурно-диспетчерской службы Красносулинского района» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | 7792,8 | 0,0 | 0,0 | 7792,8 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района» | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.1. | Контрольная точка 1.2.1. «Произведена приемка выполненных работ по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» за первое полугодие 2026 год | Х | 07.08.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2.2. | Контрольная точка 1.2.2. «Произведена оплата выполненных работ по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» за первое полугодие 2026 год | Х | 12.08.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2.3. | Контрольная точка 1.2.3. «Сформирован и размещен план-график на сайте закупок» | Х | 01.03.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2.4. | Контрольная точка 1.2.4. «Заключен контракт по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на второе полугодие 2026 год | Х | 20.05.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.3. | Мероприятие (результат) 1.3. «Обеспечено функционирование муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района» | 26.02.2026 | 30.12.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | 5750,2 | 0,0 | 0,0 | 5750,2 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.1. | Контрольная точка 1.3.1. «Сформирован и размещен план закупок» | Х | 26.02.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.3.2. | Контрольная точка 1.3.1. «Заключен муниципальный контракт» | Х | 30.04.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.4.1. | Мероприятие (результат) 1.4. «Произведена модернизация муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района» в 2026 году реализации | 26.02.2026 | 30.12.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | 2985,1 | 0,0 | 0,0 | 2985,1 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4.2. | Контрольная точка 1.4.1. «Сформирован и размещен план закупок» | Х | 26.02.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.4.3. | Контрольная точка 1.4.1. «Заключен муниципальный контракт» | Х | 30.04.2026 | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Итого по муниципальной программе: | Х |  | Ответственный исполнитель – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | 40228,7 | 0,0 | 0,0 | 40228,7 | 0,0 | 0,0 |

Управляющий делами

Администрации района 	И.Ю. Кишкинова