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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.03.2019
№ 337
г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта»                 за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
Глава Администрации

Красносулинского района
Н.А. Альшенко

Постановление вносит 
отдел социальной политики

Приложение 

к постановлению
Администрации

Красносулинского района
от 27.03.2019 № 337
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 

Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» 
за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В целях создания условий для обеспечения возможности гражданам Красносулинского района систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни и принимать участие в областных, всероссийских и международных соревнованиях, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 21.10.2013 № 1241 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведено 87 межпоселенческих спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 14 500 человек;
- юные спортсмены МАУСШ «Ника» приняли участие в 186 соревнованиях различного уровня (областные, всероссийские, международные), на которых было завоевано 347 медалей различного достоинства;
- 450 учащихся школ района были обучены навыкам плавания по программе «Всеобуч»;

- в рамках реализации ВФСК ГТО 645 человек приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий 
подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий 
муниципальной программы

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. 

В рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красносулинского района» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Развитие физической культуры и спорта Красносулинского района» выполнено. Было проведено 87 массовых спортивных межпоселенческих мероприятий.
Основное мероприятие 1.2 «Обучение школьников навыкам плавания по программе «Всеобуч» выполнено. Обучено навыкам плавания 450 учащихся общеобразовательных школ района.
По подпрограмме 2 «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта Красносулинского района» предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.
В рамках подпрограммы 2 «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта Красносулинского района» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1 «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных объектов Красносулинского района, включая совершенствование системы подготовки спортивного резерва» выполнено. Красносулинские спортсмены приняли участие в 186 соревнованиях различного уровня.

Основное мероприятие 2.3 «Строительство и реконструкция спортивных объектов» выполнено. Выполнено строительство малозатратного многофункционального спортивного зала по                                      ул. Центральная в р.п. Горный Красносулинского района Ростовской области.

По подпрограмме 2 «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта Красносулинского района» предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации
муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год составил 76535,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 23292,5 тыс. рублей;

бюджет района – 47093,6 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 1751,9 тыс. рублей. 

внебюджетные источники – 4397,4 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 74819,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 21816,6 тыс. рублей;

бюджет района – 47070,1 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 1586,9тыс. рублей.

внебюджетные источники – 4345,5 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 1716,3 тыс. рублей, из них:

1634,9тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ;
29,6 тыс. рублей – в результате проведения контрактных процедур.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы составил за 2018 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 
программы за 2018 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1 «Доля граждан Красносулинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» - плановое значение 41,5%; фактическое                    значение 44,1%.
Показатель 2 «Уровень обеспеченности спортивными сооружениями населения Красносулинского района: спортивными залами, бассейнами, плоскостными сооружениями» - плановое значение 29,3%; 3,5%; 110%; фактическое значение 29,3%; 3,5%; 110% соответственно.
Показатель 1.1 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения – плановое значение 12,0%; фактическое значение 23,4%.
Показатель 1.2 «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» – плановое значение 87,0%; фактическое значение 95,0%.
Показатель 2.1 «Число спортсменов в возрасте от 6 до 15 лет осуществляющих подготовку в МАУСШ «Ника» - плановое значение                  900 человек; фактическое значение 900 человек.

Показатель 2.2«Количество детей и подростков, занимающихся игровыми видами спорта в МАУСШ «Ника» - плановое значение 785 человек; фактическое значение 1094 человек.
Показатель 2.3«Количество спортивных объектов, введенных в эксплуатацию» - плановое значение 1 единица; фактическое значение                  1 единица.

Показатель 2.4 «Доля граждан Красносулинского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», в общей численности населения, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» - плановое значение 26%, фактическое значение 26%.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы по поселениям, входящим в состав Красносулинского района приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;
степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (8/8), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1 (4/4).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

70473,6тыс. рублей / 72138,0тыс. рублей = 0,98. 

3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,00/0,98=1,02, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,02х 0,2 = 1, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

Сумма экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы составила                       1716,3 тыс. рублей, с том числе:

по основному мероприятию 2.3 «Строительство и реконструкция спортивных объектов» сложилась экономия в сумме 1634,9 тыс. рублей по факту выполненных работ;

по основному мероприятию 2.1 «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных объектов Красносулинского района»сложилась экономия в сумме 29,6 тыс. рублей в результате проведения конкурсных процедур.
Условия софинансирования расходных обязательств Красносулинского района при реализации основного мероприятия 1.2 «Обучение школьников навыкам плавания по программе «Всеобуч» соблюдены в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» и составили 92,5% - областной бюджет, 7,5% -        бюджет района.
Условия софинансирования расходных обязательств поселений, входящих в состав Красносулинского района при реализации основного мероприятия 2.3 «Строительство и реконструкция спортивных объектов» соблюдены в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 20.07.2017 № 569 «Об уровне софинансирования межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района, для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения за счет субсидий из областного бюджета» и составили 92,5% - областной бюджет, 7,5% - бюджет поселений.

Объем внебюджетных средств, направленных на реализацию основного мероприятия 2.1. «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Красносулинского района» муниципальной программы составил 4345,5 тыс. рублей, что составило 98,8% от планового объема ассигнований 4397,4 тыс. рублей.
Управляющий делами 

Администрации района
И.Ю. Кишкинова
Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программе Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм,

 а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 год
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность / ФИО)
	Плановый 
срок 
окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализа-ции/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1


	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красносулинского района» 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;

Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.;
Директор 

МАУСШ 

«Ника» 

Гайдук В.Д.
	Х
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	Х
	Реализация двух основных мероприятий
	Основные мероприятия выполнены в срок и в полном объеме
	

	2
	Основное 
мероприятие 1.1.
 «Развитие физической культуры и спорта Красносулинского района»
	Заместитель  главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития        Матвиенко Л.С.
	29.12.2018
	09.01.2018
	29.12.2018
	Рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий
	Проведение массовых спортивных межпоселеческих мероприятий 
	

	3


	Контрольное событие  муниципальной программы 1.1.
	Заместитель  главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития        Матвиенко Л.С.
	29.12.2018
	Х
	29.12.2018
	Проведение 58 массовых спортивных мероприятий. Заключение контрактов на приобретение наградной атрибутики
	Проведено 87 массовых спортивных межпоселен-ческих мероприятий 
	

	4
	Основное 
мероприятие 1.2.

«Обучение 
школьников навыкам плавания по программе «Всеобуч».
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	29.12.2018
	09.01.2018
	23.10.2018
	Обучение учащихся общеобразовательных школ 
района навыкам плавания
	Проведено обучение учащихся общеобразо-вательных школ района навыкам плавания согласно договоров
	

	5
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.2.  
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	23.10.2018
	Х
	23.10.2018
	Обучение учащихся общеобразовательных школ района навыкам плавания
	Проведено обучение учащихся общеобразовательных школ района навыкам плавания по программе «Всеобуч» в количестве 
450 человек

В III квартале 
2018 г.
	

	6

	Подпрограмма 2.   «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта Красносулинского района»   
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;

Директор
 МАУСШ «Ника» Гайдук В.Д.
	Х
	Х
	Х
	Реализация двух основных мероприятий
	Выполнено в полном объеме и в установлен-ный срок одно мероприятие
	

	7
	Основное  
мероприятие 2.1.
«Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных объектов Красносулинского района» 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.;

Директор

МАУСШ

«Ника» 

Гайдук В.Д.
	29.12.2018
	11.01.2018
	29.12.2018
	Достижение спортсменами Красносулинского района высоких результатов на областных,  межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях
	Участие спортсменов  Красносулинского района в областных,  межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях
	

	8


	Контрольное событие  муниципальной программы 2.1.
	Директор 
МАУСШ
«Ника» 
Гайдук В.Д.
	29.12.2018
	Х
	29.12.2018
	Достижение спортсменами Красносулинского района высоких результатов на областных,  межреги-ональных, всерос-сийских, междуна-родных спортивных соревнованиях, включая мероприятия  в рамках реализации ВФСК ГТО. Выполнение муниципального задания в полном объеме.
	Участие Красносу-линских спортсменов в 
186 спортивных соревнованиях (областных, межреги-ональных, всероссийских, международных);

2) В рамках реализации ВФСК ГТО 645 человек приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО.

	

	99
	Основное 
мероприятие 2.3.

«Строительство и реконструкция спортивных объектов»
	Заместитель главы

Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

	29.12.2018
	09.01.2018
	29.12.2018
	Строительство малозатратного многофункци-онального спортивного зала в п. Горный
	Завершение строительства малозатратного многофункционального спортивного зала в п. Горный. 
	

	110
	Контрольное событие  муниципальной программы 2.3
	Заместитель главы

Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

	29.12.2018
	Х
	29.12.2018
	Строительство малозатратного многофункционального спортивного зала по ул. Центральная в рабочем поселке Горный Красносулинского района.
	Сдача объекта в эксплуатацию декабрь 2018 г.
	


Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программе Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ  

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2018 год

	Наименование       
муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники                   финансирования
	Объем   
расходов, предусмотренных муниципальной программой 
(тыс. рублей)
	Фактичес-кие 
расходы (тыс.
рублей)

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта»
	всего 
	76535,4
	70386,1
	74819,1

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет  
	23292,5
	23292,5
	21816,6

	
	бюджет района
	47093,6
	47093,6
	47070,1

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	1751,9
	Х
	1586,9

	
	внебюджетные источники
	4397,4
	Х
	4345,5

	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта  Красносулинского района»
	всего 
	1208,9
	1208,9
	1208,9

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет  
	766,7
	766,7
	766,7

	
	бюджет района
	442,2
	442,2
	442,2

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное 
мероприятие 1.1. «Развитие физической культуры и спорта  Красносулинского района»
	всего
	380,0
	380,0
	380,0

	Основное 
мероприятие 1.2. «Обучение школьников навыкам плавания по программе «Всеобуч»
	всего
	828,9
	828,9
	828,9

	Подпрограмма 2. «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта  Красносулинского района»
	всего
	75326,5
	69177,2
	73610,2

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет  
	22525,8
	22525,8
	21049,9

	
	бюджет района
	46651,4
	46651,4
	46627,9

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	1751,9
	Х
	1586,9

	
	внебюджетные источники
	4397,4
	Х
	4345,5

	Основное 
мероприятие 2.1 .«Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально- техническое обеспечение спортивных сборных команд Красносулинского района»
	всего,
	52533,5
	48136,1
	52452,0

	Основное 
мероприятие 2.3. «Строительство и реконструкция спортивных объектов»
	всего
	22793,0
	21041,1
	21158,1


Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной 
программе Красносулинского района 
«Развитие физической культуры и спорта» 
за 2018 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей 
	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений  значений показателя на конец отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	2017 год
	2018 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта»

	1.
	Показатель 1. 

Доля граждан Красносулинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения
	процент
	39,0
	41,5
	44,1
	Увеличение числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом на 9,8 % в результате пропаганды здорового образа жизни среди населения района, активной работы общественных организаций. 

	2.
	Показатель 2.

Уровень обеспеченности спортивными сооружениями населения Красносулинского района:

спортивными залами

бассейнами

плоскостными спортсооружениями
	процент
	28,3

3,5
110
	29,3

3,5

110
	29,3

3,5

110
	Плановое значение показателя достигнуто.


	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красносулинского района»

	3.
	Показатель 1.1.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения 
	процент
	19,0
	12,0
	23,4
	Показатель выполнен в соответствии с областным значением.

	4.
	Показатель 1.2

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов
	процент
	75,0
	87,0
	95,0
	Увеличение числа учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в результате пропаганды здорового образа жизни.

	Подпрограмма 2 «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта  Красносулинского района»

	5.
	Показатель 2.1.
Число спортсменов в возрасте от 6 до 15 лет осуществляющих подготовку
в МАУСШ «Ника» 
	человек
	900
	900
	900
	

	6.
	Показатель 2.2.
Количество детей и подростков, занимающихся игровыми видами спорта в МАУСШ «Ника»
	человек
	1059
	785
	1094
	Увеличение числа детей и подростков, занимающихся игровыми видами спорта на 309 человек в результате пропаганды здорового образа жизни.

	7.
	Показатель 2.3.
Количество спортивных объектов, введенных в эксплуатацию
	единиц
	-
	1
	1
	

	8.
	Показатель 2.4.
Доля граждан Красносулинского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», в общей численности населения, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»
	процент
	37,5
	26
	26
	


Приложение № 4
к отчету о реализации муниципальной 
программе Красносулинского района 
«Развитие физической культуры и спорта» 
за 2018 год
СВЕДЕНИЯ

о показателях по поселениям, входящим в состав Красносулинского района
	№ п/п
	Номер и наименование показателя, наименование поселения, входящего в состав Красносулинского района
	Единица

измерения
	Значения показателей 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений
 значений показателя 
на конец отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	2017 год
	2018 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	Горненское городское поселение

	1.
	Показатель 2.3. Количество спортивных объектов, введенных в эксплуатацию
	единиц
	-
	1
	1
	


2

