РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.03.2026 № 42

г. Красный Сулин

Об утверждении единого

аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» на 2026 год

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 17.02.2026 № 87 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.11.2017 № 1089», от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» на 2026 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства 
Шаповалова В.Б.

Глава Красносулинского района	И.С. Кирпичков

Распоряжение вносит

отдел жизнеобеспечения района

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 05.03.2026 № 42

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН

реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района»

на 2026 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Красносулинского района, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель, (ФИО/должность) | Объем расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская Ирина Васильевна | 41916,2 | 11439,1 | 27710,5 | 0,0 | 2766,6 | 0,0 |
| 1 Задача «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская Ирина Васильевна | 41916,2 | 11439,1 | 27710,5 | 0,0 | 2766,6 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Заключены соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды» | Х | 01.02.2026 | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета на реализацию программ формирования современной городской среды» | Х | 01.02.2026 | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Закупка включена в план закупок» | Х | 10.03.2026 | глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. «Заключен муниципальный контракт» | Х | 25.05.2026 | глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.5. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок» | Х | 25.05.2026 | глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.6. «Произведена приемка выполненных работ» | Х | 30.11.2026 | глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.7. | Контрольная точка 1.7. «Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам» | Х | 10.12.2026 | глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.8. | Контрольная точка 1.8. «Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту 2025 года» | Х | 01.04.2026 | глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская Ирина Васильевна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 Задача «Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем благоустройства общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Красносулинского района» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская Ирина Васильевна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Подготовка проектной сметной документации для участия в областном конкурсе» | Х | 30.04.2026 | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Подача заявок для участия в областном конкурсе по благоустройству общественных территорий» | Х | 31.07.2026 | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. «Получение заключение конкурсной комиссии» | Х | 30.10.2026 | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. «Включение в бюджет объектов прошедших конкурсный отбор на будущий год» | Х | 31.12.2026 | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская Ирина Васильевна | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 Задача «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Проведен весенний месячник чистоты» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская Ирина Васильевна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Оповещены городские и сельские поселения, входящие в состав Красносулинского района и заинтересованные лица о проведении весеннего месячника чистоты» | Х | март – апрель 2026 г. | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Собраны плановые значения городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района о количестве и виде запланированных мероприятий» | Х | март – апрель 2026 г. | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. «Состоялся весенний месячник чистоты» | Х | март – апрель 2026 г. | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. «Анализ данных, представленных городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района по итогам проведенного мероприятия» | Х | март – апрель 2026 г. | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Проведен весенний день древонасаждения» | март – апрель 2026 г. | март – апрель 2026 г. | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская Ирина Васильевна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1. | Контрольная точка 1.2.1. «Оповещены городские и сельские поселения, входящие в состав Красносулинского района и заинтересованные лица о проведении весеннего Дня древонасаждений» | Х | март – апрель 2026 г. | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.2. | Контрольная точка 1.2.2. «Собраны плановые значения городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района о количестве посадочного материала и мест посадки» | Х | март 2026 г. | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.3. | Контрольная точка 1.2.3. «Состоялся весенний День древонасаждений» | Х. | апрель 2026 г. | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.4. | Контрольная точка 1.2.4. «Анализ данных, представленных городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района по итогам проведенного мероприятия» | Х | апрель 2026 г. | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3. | Мероприятие (результат) 1.3. «Проведен осенний месячник чистоты» | август – сентябрь 2026 г. | август – сентябрь 2026 г. | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская Ирина Васильевна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.1. | Контрольная точка 1.3.1. «Оповещены городские и сельские поселения, входящие в состав Красносулинского района и заинтересованные лица о проведении осеннего месячника чистоты» | Х | апрель 2026 г. | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.2. | Контрольная точка 1.3.2. «Собраны плановые значения с городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района о количестве и виде запланированных мероприятий» | Х | август 2026 г. | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.3. | Контрольная точка 1.3.3. «Состоялся осенний месячник чистоты» | Х | сентябрь – октябрь 2026 г. | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.4. | Контрольная точка 1.3.4. «Анализ данных, представленных городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района по итогам проведенного мероприятия» | Х | октябрь 2026 г. | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.4. | Мероприятие (результат) 1.4. «Проведен осенний День древонасаждений» | сентябрь – октябрь 2026 г. | сентябрь – октябрь 2026 г. | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская Ирина Васильевна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.1. | Контрольная точка 1.4.1. «Оповещены городские и сельские поселения, входящие в состав Красносулинского района и заинтересованные лица о проведении осеннего Дня древонасаждений» | Х | сентябрь – октябрь 2026 г. | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.4.2. | Контрольная точка 1.4.2. «Собраны плановые значения с городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района о количестве посадочного материала и мест посадки» | Х | октябрь 2026 г. | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.4.3. | Контрольная точка 1.4.3. «Состоялся осенний День древонасаждений» | Х | октябрь 2026 г. | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.4.4. | Контрольная точка 1.4.4. «Анализ данных, представленных городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района по итогам проведенного мероприятия» | Х | октябрь 2026 г. | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 41916,2 | 11439,1 | 27710,5 | 0,0 | 2766,6 | 0,0 |
|  |  |  |  | глава Администрации Красносулинского городского поселения | 41916,2 | 11439,1 | 27710,5 | 0,0 | 2766,6 | 0,0 |

Управляющий делами

Администрации района	 И.Ю. Кишкинова