
2
[image: ]
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.01.2025 № 17
г. Красный Сулин
Об утверждении 
единого аналитического плана 
реализации муниципальной программы 
Красносулинского района «Развитие здравоохранения» на 2025 год

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», от 28.12.2024 № 1545 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1446», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» на 2025 год» согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Глава Администрации
Красносулинского района	Н.А. Альшенко


Распоряжение вносит
отдел социальной политики



[bookmark: Par1054]Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 29.01.2025 № 17

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН
реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» на 2025 год

	№
п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы Красносулинского района, мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
(должность, ФИО)
	Объем расходов, (тыс. рублей)

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	федеральный
бюджет
	областной
бюджет
	бюджет
района
	бюджеты поселений
	внебюджетные
источники



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	10

	1.
	Комплекс процессных мероприятий 
«Организация профилактических и диагностических мероприятий»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.;
Директор «МБУ ГПВиИ» Красносулинского района», 
Альшенко Н.И.
	3768,0
	0,0
	0,0
	3768,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. 
«Осуществлены мероприятия по созданию условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с действующей Территориальной программой государственных гарантий, в части расходов по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.;
Директор «МБУ ГПВиИ» Красносулинского района»,
Альшенко Н.И.
	3768,0
	0,0
	0,0
	3768,0
	0,0
	0,0

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1. 
«Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»

	Х
	01.01.2025
	Директор «МБУ ГПВиИ» Красносулинского района»,
Альшенко Н.И.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.2. 
«Закупка включена в план-график закупок»

	Х
	15.01.2025

	Директор «МБУ ГПВиИ» Красносулинского района»,
Альшенко Н.И.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.3. 
«Заключен муниципальный контракт на транспортировку пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно»

	Х
	31.01.2025
	Директор «МБУ ГПВиИ» Красносулинского района»,
Альшенко Н.И.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.4. 
«Произведена транспортировка пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно (регулярно) в соответствии с контрактом»
	Х
	25.12.2025
	Директор «МБУ ГПВиИ» Красносулинского района»,
Альшенко Н.И.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.5.
	Контрольная точка 1.5. 
«Произведена оплата по муниципальному контракту»
	Х
	31.12.2025
	Директор «МБУ ГПВиИ» Красносулинского района»,
Альшенко Н.И.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.
	Мероприятие (результат) 2. 
«Обеспечен охват всего населения профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, проведение массовых онкоскринингов для раннего выявления онкозаболеваний»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.;
Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко О.М., начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.1.
	Контрольная точка 2.1. 
«Проведен мониторинг охвата всего населения профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, проведение массовых онкоскринингов для раннего выявления онкозаболеваний по итогам первого квартала отчетного года»
	Х
	15.04.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко О.М., начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.2.
	Контрольная точка 2.2. 
«Проведен мониторинг охвата всего населения профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, проведение массовых онкоскринингов для раннего выявления онкозаболеваний по итогам первого полугодия отчетного года»
	Х
	15.07.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко О.М., начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.3
	Контрольная точка 2.3. «Проведен мониторинг охвата всего населения профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, проведение массовых онкоскринингов для раннего выявления онкозаболеваний по итогам девяти месяцев отчетного года»
	Х
	15.10.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко О.М., начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.4
	Контрольная точка 2.4. «Проведен мониторинг охвата всего населения профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, проведение массовых онкоскринингов для раннего выявления онкозаболеваний по итогам отчетного года»
	Х
	25.12.2025

	Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко О.М., начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Комплекс процессных мероприятий 
«Управление кадровыми ресурсами здравоохранения»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.
	Мероприятие (результат) 1. 
«Проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.
	Мероприятие (результат) 2. 
«Осуществлены единовременные выплаты медицинским работникам, прибывшим в Красносулинский район»
	01.01.2025

	31.12.2025

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Директор МКУ «ОКС»
Майоренко А.М.
	283,1
	Х
	Х
	283,1
	Х
	Х

	3.1.
	Мероприятие (результат) 1. 
«Строительство объектов здравоохранения»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Директор МКУ «ОКС» 
Майоренко А.М.
	283,1
	Х
	Х
	283,1
	Х
	Х

	4.
	Итого по муниципальной программе
	X
	X
	X
	4051,1
	0,0
	0,0
	4051,1
	0,0
	0,0

	
	
	X
	X
	Начальник отдела социальной политики
Нестеренко О.М.
	3768,0
	0,0
	0,0
	3768,0
	0,0
	0,0

	
	
	X
	X
	Директор МКУ «ОКС»
Майоренко А.М.
	283,1
	0,0
	0,0
	283,1
	0,0
	0,0





Управляющий делами
[bookmark: _GoBack]Администрации района	И.Ю. Кишкинова
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