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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2026 № 283
г. Красный Сулин
Об утверждении отчета
о реализации муниципальной 
программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Салимову В.Н.

Глава Красносулинского района	И.С. Кирпичков

Распоряжение вносит
отдел по взаимодействию
со средствами массовой информации
и институтами гражданского общества
с функцией муниципального центра управления

Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 01.04.2026 № 283

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Поддержка казачьих обществ» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для реализации государственной и муниципальной политики в отношении казачества Красносулинского района, сохранение и развитие духовного наследия казачества для обеспечения реализации его потребности в служении обществу по средством формирования эффективного механизма привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы до 424 человек к 2030 году» в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1367 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:
созданы условия по сохранению и преумножению культуры и традиций казачества, патриотического воспитания казачьей молодежи усилению влияния казачества на подрастающее поколение на территории Красносулинского района;
отработаны механизмы организации деятельности привлеченных к несению государственной и иной службы членов казачьих обществ на территории Красносулинского района, включающие систему планирования, сопровождения, контроля и отчетности;
в каждой образовательной организации, использующей в образовательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края сформированы воспитательные системы, которые позволяют начать внедрение непрерывного казачьего образования;
накоплен опыт использования «казачьего» компонента в образовании и патриотического воспитания обучающихся;
в 7 образовательных организациях Красносулинского района, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент, сформированы и реализуются воспитательные системы, которые позволяют формировать патриотическое сознание учащихся на основе казачьей культуры. В 2025 году отсутствуют отрицательные отзывы на качество предоставляемых муниципальных услуг, образовательными учреждениями с казачьим компонентом, от жителей района.
для максимально полного информирования населения Красносулинского района о деятельности казачьих обществ проведена работа по размещению информационных материалов о казачестве в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижения) 
мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов 
в муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.
В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 
10 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 1 «Оказание содействия членами казачьих обществ в осуществлении установленных задач и функций органам местного самоуправления Красносулинского района в составе казачьей дружины» выполнено не в полном объеме.
В результате: казачьей дружиной Красносулинского района проведены мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Красносулинского района, мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Красносулинского района, мероприятия по защите населения и территории Красносулинского района, направленных на снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия межпоселенческого характера по защите окружающей среды на территории Красносулинского района.
Мероприятие (результат) 2 «Обеспечение эффективного взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с членами казачьих обществ и объединений» выполнено.
В результате: на постоянной основе оказывалось содействие казачьим дружинникам в обеспечении общественного порядка при проведении общественно политических, массовых и других мероприятий;
проведено 4 заседания Совета по делам казачества при Администрации Красносулинского района (27.03.2025, 26.06.2025, 30.09.2025, 22.12.2025);
27.09.2025 проведен «Большой отчетный Круг ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» под председательством И.о. Атамана ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Петрова О.Ю.;
в соответствии с распоряжением Администрации Красносулинского района от 15.05.2025 № 49 поощрены казачьи дружинники Юртового казачьего общества «Сулинский Юрт».
По комплексу процессных мероприятий 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» запланировано выполнение 10 контрольных точек, из них: достигнуто ранее установленного срока – 4, в установленный срок – 6.
В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) 
и 4 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено предоставление образовательных услуг с использованием казачьего компонента» выполнено.
В результате: в муниципальных образовательных организациях, использующих «казачий» компонент предоставлены образовательные услуги, отрицательные отзывы на качество предоставляемых муниципальных услуг, образовательными учреждениями от жителей района отсутствуют.
По комплексу процессных мероприятий 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них: ранее установленного срока – 2, в установленный срок – 2.
В рамках комплекса процессных мероприятий 3 «Развитие казачьей культуры» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) 
и 4-х контрольных точек.
Мероприятие (результат) 1 «Проведены мероприятия по возрождению и развитию культуры казачества» выполнено.
В результате:
сформирован план проведения культурных мероприятий, направленных на развитие казачьей культуры в Красносулинском районе»;
обеспечено участие казачьих творческих коллективов в областном мероприятии, направленном на сохранение и развитие казачьей культуры в областном отборочном этапе фольклорного конкурса «Казачий круг»;
принято участие в областном празднике «Покрова пресвятой Богородицы»;
на сайте МБУК «МК «РДК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о мероприятиях, направленных на развитие казачьей культуры.
По комплексу процессных мероприятий 3 «Развитие казачьей культуры» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них: ранее установленного срока – 3, в установленный срок – 1.
Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2025 году, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 4861,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 4059,4 тыс. рублей;
бюджет района – 801,8 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2025 № 443 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2025 № 313 
«О бюджете Красносулинского района на 2025 год и плановый период 
2026 и 2027 годов» составил 4861,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 4861,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 4059,4 тыс. рублей;
бюджет района – 801,8 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
4817,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 4015,3 тыс. рублей;
бюджет района – 801,8 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Красносулинского района и безвозмездных поступлений в бюджет Красносулинского района за счет средств областного бюджета составил 
44,1 тыс. рублей – экономия средств в связи с изменением штатной численности дружинников в течение года.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Сведения о достижении плановых
и фактических значений показателей муниципальной программы
и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по 7-ми показателям фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактическое значение не достигнуто.
Показатели муниципальной программы:
Показатель 1. Численность казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы»: плановое значение – 395 человек; фактическое значение – 395 человек.
Показатель 2. «Численность обучающихся в образовательных организациях со статусом «Казачье» в Красносулинском районе плановое значение – 850 человек фактическое значение – 850 человек.
Показатель 3. «Доля образовательных организаций со статусом «Казачье» в общем количестве образовательных организаций Красносулинского района»: плановое значение 10,6 процента; фактическое значение – 10,6 процента.
Показатель 4. «Количество казачьих творческих коллективов»: плановое значение – 4 единицы; фактическое значение – 4 единицы.
Показатели комплекса процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»:
Показатель 1.1. «Увеличение количества казачьих дружинников, привлеченных к несению службы на территории Красносулинского района, в соответствии с договором (соглашением) по оказанию содействия в осуществлении установленных задач и функций органам местного самоуправления Красносулинского района в составе казачьей дружины»: плановое значение – 15 человек, фактическое значение – 12 человек (не достигнут в связи с уменьшением финансирования из областного бюджета).
Показатель 1.2. «Количество казачьих обществ, зарегистрированных на территории Красносулинского района»: плановое значение – 6 единиц, фактическое значение – 6 единиц.
Показатели комплекса процессных мероприятий «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»:
Показатель 1.1. «Доля удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг в образовательных организациях, использующих в образовательном процессе казачий компонент»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента.
Показатели комплекса процессных мероприятий «Развитие казачьей культуры»:
Показатель 1.1. «Количество участников казачьих творческих коллективов»: плановое значение – 25 человек; фактическое значение – 
25 человек.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).
1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период (УДмпi) рассчитывается по формуле:

УДмпi=0,5∙УДп+0,5∙УДстр.эл.

где:
УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;
УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.
Уровень достижения показателей муниципальной программы за 2025 год составляет 100 (100 + 100 + 100 + 100 / 4 ).
Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 75,0 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 3-х структурных элементов).
Уровень достижения муниципальной программы за 2025 год составляет 87,50 (0,5 х 100 + 0,5 х 75,0).
2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (ОПмп) рассчитывается по формуле:

ОПгп=0,7∙ОПпМП+0,3∙ОПпСЭ

где:
ОПпМП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;
ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.
Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы (ОПпГП) за 2025 год составляет 100 ((100 + 100 + 100 + 100) / 4).
Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы за 2025 год составляет 62,2 ((-13,3)+100 + 100) / 3).
Оценка динамики прироста значений показателей (ОПГП) за 2025 год составляет 88,7 (0,7 х 100 + 0,3 х 62,2).
3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

N
ФинУп=∑wi∙E(Pi)∙100
i=1

где:
ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;
i – номер критерия;
N – количество критериев;
wi – удельный вес -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;
E(Pi) –значени i-го критерия.
Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 5-ти критериев.
Оценка качества финансового управления за 2025 год составляет 
(0,94 х 0,2 + 1 х 0,2 + 1 х 0,2 + 1 х 0,2 + 1 х 0,2) х 100 = 98,8.
4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы за отчетный период рассчитывается по формуле:
0,8 х УДМПi + 0,1 х ОПмП + 0,1 х ФинУп = ИОиЭфмп.
Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет (75,0 х 0,8 +88,7 х 0,1 + 98,8 х 0,1) = 78,75, в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации
муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.
С учетом сложившихся результатов реализации муниципальной программы за 2025 год предлагается продолжить ее реализацию и в последующие годы.

Управляющий делами
Администрации района	 И.Ю. Кишкинова
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Приложение №1
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района 
от 07.12.2018 № 1367, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
выполнении мероприятий, а так же контрольных точек муниципальной программы Красносулинского района
«Поддержка казачьих обществ» за 2025 год

	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки
	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки
	Результаты
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»

	1.
	Мероприятие (результат) 1.
«Оказано содействие членами казачьих обществ в осуществлении установленных задач и функций органам местного самоуправления Красносулинского района в составе казачьей дружины»
	31.12.2025
	30.12.2025
	человек
	15
	12
	Ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района Дрелевская С.А.
	не выполнено в связи с уменьшением финансирования из областного бюджета (распоряжение Правительства Ростовской области от 02.06.2025 № 425

	2.
	Контрольная точка 1.1. 
«Заключено соглашение между главным распорядителем средств областного бюджета (департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области) и Администрацией Красносулинского района о предоставлении иного межбюджетного трансферта»
	15.02.2025
	21.01.2025
	Х
	Х
	Соглашение
от 21.01.2025 № 18/МБТ «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов с департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области»
	Ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района Дрелевская С.А.
	-

	3.
	Контрольная точка 1.2. 
«Заключен договор об организации содействия между Администрацией Красносулинского района и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское»
	15.02.2025
	21.01.2025
	Х
	Х
	Договор об организации содействия между Администрацией Красносулинского района и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» от 21.01.2025

	Ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района Дрелевская С.А.

	-

	4.
	Контрольная точка 1.3. 
«Направлен квартальный отчет за 2025 год о фактическом расходовании средств»

	07.04.2025
	07.04.2025
	Х
	Х
	Отчет
«Сведения о достижении критерия «Полнота исполнения обязательств членами казачьих обществ», «О количестве должностей в казачьей дружине, на которых в отчетном периоде работники осуществляли деятельность при сокращенной продолжительности рабочего времени или неполном рабочем времени» 
за I квартал 2025 года направлен в Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведения Ростовской области  
(РК от 07.04.2025 №79.03-524)

	Ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района Дрелевская С.А.
	-

	5.
	Контрольная точка 1.4. 
«Направлен квартальный отчет за 2025 год о фактическом расходовании средств»

	07.07.2025
	08.07.22025
	Х
	Х
	Отчет
«Сведения о достижении критерия «Полнота исполнения обязательств членами казачьих обществ», «О количестве должностей в казачьей дружине, на которых в отчетном периоде работники осуществляли деятельность при сокращенной продолжительности рабочего времени или неполном рабочем времени» за II квартал 2025 год направлен в Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведения Ростовской области 
(РК от 08.07.2025 № 79.03-571)

	Ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района Дрелевская С.А.
	-

	6.
	Контрольная точка 1.5. 
«Направлен квартальный отчет за 2025 год о фактическом расходовании средств»

	07.10.2025
	07.10.2025
	Х
	Х
	Отчет
«Сведения о достижении критерия «Полнота исполнения обязательств членами казачьих обществ», «О количестве должностей в казачьей дружине, на которых в отчетном периоде работники осуществляли деятельность при сокращенной продолжительности рабочего времени или неполном рабочем времени» за III квартал 2025 год направлен в Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведения Ростовской области 
(РК от 07.10.2025 № 79.03-571)

	Ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района Дрелевская С.А.
	-

	7.
	Контрольная точка 1.6. 
[bookmark: _GoBack]«Услуга оказана (работы выполнены)»
	30.12.2025
	30.12.2025
	Х
	Х
	Содействие членами казачьих обществ в осуществлении установленных задач и функций органам местного самоуправления Красносулинского района в составе казачьей дружины оказано
	Ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района Дрелевская С.А.

	-

	8.
	Мероприятие (результат) 2. «Обеспечение эффективного взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с членами казачьих обществ и объединений»
	30.12.2025
	30.12.2025
	процент
	100,0
	100,0
	- 
	-

	9.
	Контрольная точка 2.1. 
«Проведено заседание Совета по делам казачества при Администрации Красносулинского района»
	31.03.2025
	27.03.2025
26.06.2025
30.09.2025
22.12.2025
	Х
	Х
	Протоколы
заселения рабочей группы Совета по делам казачества Администрации Красносулинского района от 27.03.2025 № 1, от 26.06.2025 № 2, от 30.09.2025 № 3, от 22.12.2025 № 4
	Ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района Дрелевская С.А.

	-

	10.
	Контрольная точка 2.2. 
«Проведен «Большой отчетный Круг ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»

	31.10.2025
	27.09.2025
	Х
	Х
	27.09.2025
https://ksrayon.donland.ru/presscenter/news/374551/
	И.о. Атамана ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Петров О.Ю.
	-

	11.
	Контрольная точка 2.3. 
«Поощрены казачьи дружинники и народные казачьи дружинники за содействие в обеспечении общественного порядка при проведении общественно политических, массовых и других мероприятий»
	30.09.2025
	25.05.2025
	Х
	Х
	Распоряжение Администрации Красносулинского района от 15.05.2025 № 49 «О поощрении казачьих дружинников и народных дружинников Юртового казачьего общества «Сулинский Юрт» в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ»
	Ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района Дрелевская С.А.

	-

	12.
	Контрольная точка 2.4.
«Оказано содействие казачьими дружинниками в обеспечении общественного порядка при проведении общественно политических, массовых и других мероприятий»
	30.12.2025
	30.12.2025
	Х
	Х
	Проведаны мероприятия: по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма;
по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
по защите населения и территории, направленные на снижение количества чрезвычайных ситуаций природных и техногенного характера;
по охране окружающей среды

	Ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района Дрелевская С.А.

	-

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

	13.
	Мероприятие (результат) 1.
«Обеспечено предоставление образовательных услуг с использованием казачьего компонента»

	30.12.2025
	30.12.2025
	процент
	100,0
	100,0

	начальник управления образования Красносулинского района,
Дремина М.П.
	

	14.
	Контрольная точка 1.1.
«Подготовлены и проведены конкурсы сочинений учащихся муниципальных образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, посвященных юбилейным датам»

	31.03.2025
	20.02.2025
	Х
	Х
	проведены конкурсы сочинений учащихся муниципальных образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, посвященных юбилейным датам
	заместитель начальник управления образования Красносулинского района, Евтюхова В.С. заместитель начальник управления образования Красносулинского района,
Евтюхова В.С.
	-

	15.
	Контрольная точка 1.2. «Проведены мероприятия, посвященные памятным и юбилейным датам»

	30.09.2025
	30.09.2025
	Х
	Х
	в течение 2025 года были проведены мероприятия, посвященные памятным и юбилейным датам
	заместитель начальник управления образования Красносулинского района, Евтюхова В.С.
	-

	16.
	Контрольная точка 1.3. 
«Проведена среди учащихся МБОУ СОШ со статусом «Казачье» военно-спортивная эстафета»

	31.10.2025
	24.09.2025
	Х
	Х
	24.10.2025 проведена военно-спортивная эстафета среди учащихся МБОУ СОШ со статусом «Казачье»
	заместитель начальник управления образования Красносулинского района, Евтюхова В.С.
	

	17.
	Контрольная точка 1.4.
«Организован учебный процесс в образовательных организациях, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент»

	30.12.2025
	30.12.2025
	Х
	Х
	учебный процесс в образовательных организациях, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент организован, отрицательные отзывы отсутствуют
	заместитель начальник управления образования Красносулинского района, Евтюхова В.С.
	-

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие казачьей культуры»

	18.
	Мероприятие (результат) 1.
«Проведены мероприятия по возрождению и развитию культуры казачества»

	30.12.2025
	30.12.2025
	процентов
	100
	100
	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района, Захарова Л.Х.
	-

	19.
	Контрольная точка 1.1.
«Сформирован план проведения культурных мероприятий, направленных на развитие казачьей культуры в Красносулинском районе»

	31.03.2025
	16.01.2025
	Х
	Х
	план проведения культурных мероприятий, направленных на развитие казачьей культур в Красносулинском районе»
	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района,
Захарова Л.Х.
	-

	20.
	Контрольная точка 1.2.
«Обеспечено участие казачьих творческих коллективов в областных мероприятиях, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры»


	30.06.2025
	07.06.2025
	Х
	Х
	Обеспечено участие казачьих творческих коллективов в областном мероприятии, направленном на сохранение и развитие казачьей культуры в областном отборочном этапе фольклорного конкурса «Казачий круг
	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района,
Захарова Л.Х.
	-

	21.
	Контрольная точка 1.3.
«Принято участие представителями казачьих обществ Красносулинского района в областном празднике 
«Покрова Пресвятой Богородицы»
	14.10.2025
	14.10.2025
	Х
	Х
	14.10.2025 представителями казачьих обществ Красносулинского района в областном празднике «Покрова Пресвятой Богородицы»
	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района,
Захарова Л.Х.
	-

	22.
	Контрольная точка 1.4.
«Размещена информация о мероприятиях проводимых в рамках мероприятий, направленных на развитие казачьей культуры»
	30.12.2025
	30.12.2025
	Х
	Х
	Размещена информация о мероприятиях проводимых в рамках мероприятий, направленных на развитие казачьей культуры в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района,
Захарова Л.Х.
	-






Приложение №2
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района 
от 07.12.2018 № 1367, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
«Поддержка казачьих обществ» за 2025 год

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические расходы (тыс. рублей)
	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, %
	Примечания (экономия, тыс. рублей)

	
	
	муниципальной
программой
	сводной
бюджетной росписью
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района 
«Поддержка казачьих обществ»
	всего
	4861,2
	4861,2
	4817,1
	99,1
	44,1

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	областной бюджет
	4059,4
	4059,4
	4015,3
	98,9
	44,1

	
	бюджет района

	801,8
	801,8
	801,8
	100,0
	-

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»
	всего
	4160,0
	4160,0
	4015,3
	Х
	44,1

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	областной бюджет
	4059,4
	4059,4
	4015,3
	98,9
	44,1

	
	бюджет района

	100,6
	100,6
	100,6
	100,0
	-

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»
	всего
	701,2
	701,2
	701,2
	100,0
	-

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	бюджет района
	701,2
	701,2
	701,2
	100,0
	-






Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района
от 07.12.2018 № 1367, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица измерения
	Критерий наследуемости/
динамики
	Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий)
	Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Оценка динамики прироста
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	Муниципальная программа Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ»
	88,7
	Х

	1. Показатели муниципальной программы
	100
	Х

	1.1.
	Показатель 1. «Численность членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы»
	человек
	поддерживающий
	возрастающий
	389
	395
	395
	100
	-

	1.2.
	Показатель 2. «Численность обучающихся в образовательных организациях со статусом «Казачье» в Красносулинском районе»
	процентов
	поддерживающий
	возрастающий
	9,1
	850
	850
	100
	-

	1.3.
	Показатель 3. «Доля образовательных организаций, со статусом «казачье», использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций Красносулинского района»
	единиц
	поддерживающий
	возрастающий
	10,6
	10,6
	10,6
	100
	-

	1.4.
	Показатель 4. «Количество казачьих творческих коллективов»
	единиц
	поддерживающий
	возрастающий
	4
	4
	4
	100
	-

	Показатели структурных элементов муниципальной программы
	62,2
	Х

	2. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»

	2.1.
	Показатель 1.1. «Увеличение количества казачьих дружинников, привлеченных к несению службы на территории Красносулинского района, в соответствии с договором (соглашением) по оказанию содействия в осуществлении установленных задач и функций органам местного самоуправления Красносулинского района в составе казачьей дружины»
	человек
	поддерживающий
	возрастающий
	13
	12
	15
	-13,3
	Не достигнут в связи с уменьшением финансирования из областного бюджета

	2.2.
	Показатель 1.2. «Количество казачьих обществ, зарегистрированных на территории Красносулинского района»
	единиц
	поддерживающий
	возрастающий
	6
	6
	6
	100
	-

	3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

	3.1.
	Показатель 1.1. «Доля удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг в образовательных организациях, использующих в образовательном процессе казачий компонент»
	единиц
	поддерживающий
	возрастающий
	100,0
	100,0
	100,0
	100
	-

	4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие казачьей культуры и народного казачьего творчества»

	4.1.
	Показатель 1.1. «Количество участников казачьих творческих коллективов»
	человек
	поддерживающий
	возрастающий
	-
	25
	25
	Х
	-
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