РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2026 № 283

г. Красный Сулин

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной 
программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Салимову В.Н.

Глава Красносулинского района	И.С. Кирпичков

Распоряжение вносит

отдел по взаимодействию

со средствами массовой информации

и институтами гражданского общества

с функцией муниципального центра управления

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 01.04.2026 № 283

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Поддержка казачьих обществ» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для реализации государственной и муниципальной политики в отношении казачества Красносулинского района, сохранение и развитие духовного наследия казачества для обеспечения реализации его потребности в служении обществу по средством формирования эффективного механизма привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы до 424 человек к 2030 году» в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1367 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

созданы условия по сохранению и преумножению культуры и традиций казачества, патриотического воспитания казачьей молодежи усилению влияния казачества на подрастающее поколение на территории Красносулинского района;

отработаны механизмы организации деятельности привлеченных к несению государственной и иной службы членов казачьих обществ на территории Красносулинского района, включающие систему планирования, сопровождения, контроля и отчетности;

в каждой образовательной организации, использующей в образовательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края сформированы воспитательные системы, которые позволяют начать внедрение непрерывного казачьего образования;

накоплен опыт использования «казачьего» компонента в образовании и патриотического воспитания обучающихся;

в 7 образовательных организациях Красносулинского района, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент, сформированы и реализуются воспитательные системы, которые позволяют формировать патриотическое сознание учащихся на основе казачьей культуры. В 2025 году отсутствуют отрицательные отзывы на качество предоставляемых муниципальных услуг, образовательными учреждениями с казачьим компонентом, от жителей района.

для максимально полного информирования населения Красносулинского района о деятельности казачьих обществ проведена работа по размещению информационных материалов о казачестве в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижения)

мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов

в муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 
10 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Оказание содействия членами казачьих обществ в осуществлении установленных задач и функций органам местного самоуправления Красносулинского района в составе казачьей дружины» выполнено не в полном объеме.

### В результате: казачьей дружиной Красносулинского района проведены мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Красносулинского района, мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Красносулинского района, мероприятия по защите населения и территории Красносулинского района, направленных на снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия межпоселенческого характера по защите окружающей среды на территории Красносулинского района.

Мероприятие (результат) 2 «Обеспечение эффективного взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с членами казачьих обществ и объединений» выполнено.

В результате: на постоянной основе оказывалось содействие казачьим дружинникам в обеспечении общественного порядка при проведении общественно политических, массовых и других мероприятий;

проведено 4 заседания Совета по делам казачества при Администрации Красносулинского района (27.03.2025, 26.06.2025, 30.09.2025, 22.12.2025);

27.09.2025 проведен «Большой отчетный Круг ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» под председательством И.о. Атамана ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Петрова О.Ю.;

в соответствии с распоряжением Администрации Красносулинского района от 15.05.2025 № 49 поощрены казачьи дружинники Юртового казачьего общества «Сулинский Юрт».

По комплексу процессных мероприятий 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» запланировано выполнение 10 контрольных точек, из них: достигнуто ранее установленного срока – 4, в установленный срок – 6.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) 
и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено предоставление образовательных услуг с использованием казачьего компонента» выполнено.

В результате: в муниципальных образовательных организациях, использующих «казачий» компонент предоставлены образовательные услуги, отрицательные отзывы на качество предоставляемых муниципальных услуг, образовательными учреждениями от жителей района отсутствуют.

По комплексу процессных мероприятий 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них: ранее установленного срока – 2, в установленный срок – 2.

В рамках комплекса процессных мероприятий 3 «Развитие казачьей культуры» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) 
и 4-х контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Проведены мероприятия по возрождению и развитию культуры казачества» выполнено.

В результате:

сформирован план проведения культурных мероприятий, направленных на развитие казачьей культуры в Красносулинском районе»;

обеспечено участие казачьих творческих коллективов в областном мероприятии, направленном на сохранение и развитие казачьей культуры в областном отборочном этапе фольклорного конкурса «Казачий круг»;

принято участие в областном празднике «Покрова пресвятой Богородицы»;

на сайте МБУК «МК «РДК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о мероприятиях, направленных на развитие казачьей культуры.

По комплексу процессных мероприятий 3 «Развитие казачьей культуры» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них: ранее установленного срока – 3, в установленный срок – 1.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2025 году, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 4861,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 4059,4 тыс. рублей;

бюджет района – 801,8 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2025 № 443 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2025 № 313 
«О бюджете Красносулинского района на 2025 год и плановый период 
2026 и 2027 годов» составил 4861,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 4861,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 4059,4 тыс. рублей;

бюджет района – 801,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
4817,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 4015,3 тыс. рублей;

бюджет района – 801,8 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Красносулинского района и безвозмездных поступлений в бюджет Красносулинского района за счет средств областного бюджета составил 
44,1 тыс. рублей – экономия средств в связи с изменением штатной численности дружинников в течение года.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых

и фактических значений показателей муниципальной программы

и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по 7-ми показателям фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактическое значение не достигнуто.

Показатели муниципальной программы:

Показатель 1. Численность казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы»: плановое значение – 395 человек; фактическое значение – 395 человек.

Показатель 2. «Численность обучающихся в образовательных организациях со статусом «Казачье» в Красносулинском районе плановое значение – 850 человек фактическое значение – 850 человек.

Показатель 3. «Доля образовательных организаций со статусом «Казачье» в общем количестве образовательных организаций Красносулинского района»: плановое значение 10,6 процента; фактическое значение – 10,6 процента.

Показатель 4. «Количество казачьих творческих коллективов»: плановое значение – 4 единицы; фактическое значение – 4 единицы.

Показатели комплекса процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»:

Показатель 1.1. «Увеличение количества казачьих дружинников, привлеченных к несению службы на территории Красносулинского района, в соответствии с договором (соглашением) по оказанию содействия в осуществлении установленных задач и функций органам местного самоуправления Красносулинского района в составе казачьей дружины»: плановое значение – 15 человек, фактическое значение – 12 человек (не достигнут в связи с уменьшением финансирования из областного бюджета).

Показатель 1.2. «Количество казачьих обществ, зарегистрированных на территории Красносулинского района»: плановое значение – 6 единиц, фактическое значение – 6 единиц.

Показатели комплекса процессных мероприятий «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»:

Показатель 1.1. «Доля удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг в образовательных организациях, использующих в образовательном процессе казачий компонент»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента.

Показатели комплекса процессных мероприятий «Развитие казачьей культуры»:

Показатель 1.1. «Количество участников казачьих творческих коллективов»: плановое значение – 25 человек; фактическое значение – 
25 человек.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период (УДмпi) рассчитывается по формуле:

УДмпi=0,5∙УДп+0,5∙УДстр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы за 2025 год составляет 100 (100 + 100 + 100 + 100 / 4 ).

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 75,0 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 3-х структурных элементов).

Уровень достижения муниципальной программы за 2025 год составляет 87,50 (0,5 х 100 + 0,5 х 75,0).

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (ОПмп) рассчитывается по формуле:

ОПгп=0,7∙ОПпМП+0,3∙ОПпСЭ

где:

ОПпМП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы (ОПпГП) за 2025 год составляет 100 ((100 + 100 + 100 + 100) / 4).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы за 2025 год составляет 62,2 ((-13,3)+100 + 100) / 3).

Оценка динамики прироста значений показателей (ОПГП) за 2025 год составляет 88,7 (0,7 х 100 + 0,3 х 62,2).

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

N

ФинУп=∑wi∙E(Pi)∙100

i=1

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

E(Pi) –значени i-го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 5-ти критериев.

Оценка качества финансового управления за 2025 год составляет 
(0,94 х 0,2 + 1 х 0,2 + 1 х 0,2 + 1 х 0,2 + 1 х 0,2) х 100 = 98,8.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

0,8 х УДМПi + 0,1 х ОПмП + 0,1 х ФинУп = ИОиЭфмп.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет (75,0 х 0,8 +88,7 х 0,1 + 98,8 х 0,1) = 78,75, в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

С учетом сложившихся результатов реализации муниципальной программы за 2025 год предлагается продолжить ее реализацию и в последующие годы.

Управляющий делами

Администрации района	 И.Ю. Кишкинова

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района

от 07.12.2018 № 1367, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

выполнении мероприятий, а так же контрольных точек муниципальной программы Красносулинского района

«Поддержка казачьих обществ» за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. «Оказано содействие членами казачьих обществ в осуществлении установленных задач и функций органам местного самоуправления Красносулинского района в составе казачьей дружины» | 31.12.2025 | 30.12.2025 |  | человек | 15 | 12 | Ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района Дрелевская С.А. | не выполнено в связи с уменьшением финансирования из областного бюджета (распоряжение Правительства Ростовской области от 02.06.2025 № 425 |
| 2. | Контрольная точка 1.1. «Заключено соглашение между главным распорядителем средств областного бюджета (департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области) и Администрацией Красносулинского района о предоставлении иного межбюджетного трансферта» | 15.02.2025 | 21.01.2025 |  | Х | Х | Соглашение от 21.01.2025 № 18/МБТ «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов с департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области» | Ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района Дрелевская С.А. | - |
| 3. | Контрольная точка 1.2. «Заключен договор об организации содействия между Администрацией Красносулинского района и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» | 15.02.2025 | 21.01.2025 |  | Х | Х | Договор об организации содействия между Администрацией Красносулинского района и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» от 21.01.2025 | Ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района Дрелевская С.А. | - |
| 4. | Контрольная точка 1.3. «Направлен квартальный отчет за 2025 год о фактическом расходовании средств» | 07.04.2025 | 07.04.2025 |  | Х | Х | Отчет «Сведения о достижении критерия «Полнота исполнения обязательств членами казачьих обществ», «О количестве должностей в казачьей дружине, на которых в отчетном периоде работники осуществляли деятельность при сокращенной продолжительности рабочего времени или неполном рабочем времени» за I квартал 2025 года направлен в Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведения Ростовской области (РК от 07.04.2025 №79.03-524) | Ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района Дрелевская С.А. | - |
| 5. | Контрольная точка 1.4. «Направлен квартальный отчет за 2025 год о фактическом расходовании средств» | 07.07.2025 | 08.07.22025 |  | Х | Х | Отчет «Сведения о достижении критерия «Полнота исполнения обязательств членами казачьих обществ», «О количестве должностей в казачьей дружине, на которых в отчетном периоде работники осуществляли деятельность при сокращенной продолжительности рабочего времени или неполном рабочем времени» за II квартал 2025 год направлен в Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведения Ростовской области (РК от 08.07.2025 № 79.03-571) | Ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района Дрелевская С.А. | - |
| 6. | Контрольная точка 1.5. «Направлен квартальный отчет за 2025 год о фактическом расходовании средств» | 07.10.2025 | 07.10.2025 |  | Х | Х | Отчет «Сведения о достижении критерия «Полнота исполнения обязательств членами казачьих обществ», «О количестве должностей в казачьей дружине, на которых в отчетном периоде работники осуществляли деятельность при сокращенной продолжительности рабочего времени или неполном рабочем времени» за III квартал 2025 год направлен в Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведения Ростовской области (РК от 07.10.2025 № 79.03-571) | Ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района Дрелевская С.А. | - |
| 7. | Контрольная точка 1.6. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | Х | Х | Содействие членами казачьих обществ в осуществлении установленных задач и функций органам местного самоуправления Красносулинского района в составе казачьей дружины оказано | Ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района Дрелевская С.А. | - |
| 8. | Мероприятие (результат) 2. «Обеспечение эффективного взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с членами казачьих обществ и объединений» | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | процент | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 9. | Контрольная точка 2.1. «Проведено заседание Совета по делам казачества при Администрации Красносулинского района» | 31.03.2025 | 27.03.2025 26.06.2025 30.09.2025 22.12.2025 |  | Х | Х | Протоколы заселения рабочей группы Совета по делам казачества Администрации Красносулинского района от 27.03.2025 № 1, от 26.06.2025 № 2, от 30.09.2025 № 3, от 22.12.2025 № 4 | Ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района Дрелевская С.А. | - |
| 10. | Контрольная точка 2.2. «Проведен «Большой отчетный Круг ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» | 31.10.2025 | 27.09.2025 |  | Х | Х | 27.09.2025 https://ksrayon.donland.ru/presscenter/news/374551/ | И.о. Атамана ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Петров О.Ю. | - |
| 11. | Контрольная точка 2.3. «Поощрены казачьи дружинники и народные казачьи дружинники за содействие в обеспечении общественного порядка при проведении общественно политических, массовых и других мероприятий» | 30.09.2025 | 25.05.2025 |  | Х | Х | Распоряжение Администрации Красносулинского района от 15.05.2025 № 49 «О поощрении казачьих дружинников и народных дружинников Юртового казачьего общества «Сулинский Юрт» в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» | Ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района Дрелевская С.А. | - |
| 12. | Контрольная точка 2.4. «Оказано содействие казачьими дружинниками в обеспечении общественного порядка при проведении общественно политических, массовых и других мероприятий» | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | Х | Х | Проведаны мероприятия: по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма; по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; по защите населения и территории, направленные на снижение количества чрезвычайных ситуаций природных и техногенного характера; по охране окружающей среды | Ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района Дрелевская С.А. | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено предоставление образовательных услуг с использованием казачьего компонента» | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | процент | 100,0 | 100,0 | начальник управления образования Красносулинского района, Дремина М.П. |  |
| 14. | Контрольная точка 1.1. «Подготовлены и проведены конкурсы сочинений учащихся муниципальных образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, посвященных юбилейным датам» | 31.03.2025 | 20.02.2025 |  | Х | Х | проведены конкурсы сочинений учащихся муниципальных образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, посвященных юбилейным датам | заместитель начальник управления образования Красносулинского района, Евтюхова В.С. заместитель начальник управления образования Красносулинского района, Евтюхова В.С. | - |
| 15. | Контрольная точка 1.2. «Проведены мероприятия, посвященные памятным и юбилейным датам» | 30.09.2025 | 30.09.2025 |  | Х | Х | в течение 2025 года были проведены мероприятия, посвященные памятным и юбилейным датам | заместитель начальник управления образования Красносулинского района, Евтюхова В.С. | - |
| 16. | Контрольная точка 1.3. «Проведена среди учащихся МБОУ СОШ со статусом «Казачье» военно-спортивная эстафета» | 31.10.2025 | 24.09.2025 |  | Х | Х | 24.10.2025 проведена военно-спортивная эстафета среди учащихся МБОУ СОШ со статусом «Казачье» | заместитель начальник управления образования Красносулинского района, Евтюхова В.С. |  |
| 17. | Контрольная точка 1.4. «Организован учебный процесс в образовательных организациях, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент» | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | Х | Х | учебный процесс в образовательных организациях, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент организован, отрицательные отзывы отсутствуют | заместитель начальник управления образования Красносулинского района, Евтюхова В.С. | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие казачьей культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Мероприятие (результат) 1. «Проведены мероприятия по возрождению и развитию культуры казачества» | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | процентов | 100 | 100 | начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района, Захарова Л.Х. | - |
| 19. | Контрольная точка 1.1. «Сформирован план проведения культурных мероприятий, направленных на развитие казачьей культуры в Красносулинском районе» | 31.03.2025 | 16.01.2025 |  | Х | Х | план проведения культурных мероприятий, направленных на развитие казачьей культур в Красносулинском районе» | начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района, Захарова Л.Х. | - |
| 20. | Контрольная точка 1.2. «Обеспечено участие казачьих творческих коллективов в областных мероприятиях, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры» | 30.06.2025 | 07.06.2025 |  | Х | Х | Обеспечено участие казачьих творческих коллективов в областном мероприятии, направленном на сохранение и развитие казачьей культуры в областном отборочном этапе фольклорного конкурса «Казачий круг | начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района, Захарова Л.Х. | - |
| 21. | Контрольная точка 1.3. «Принято участие представителями казачьих обществ Красносулинского района в областном празднике «Покрова Пресвятой Богородицы» | 14.10.2025 | 14.10.2025 |  | Х | Х | 14.10.2025 представителями казачьих обществ Красносулинского района в областном празднике «Покрова Пресвятой Богородицы» | начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района, Захарова Л.Х. | - |
| 22. | Контрольная точка 1.4. «Размещена информация о мероприятиях проводимых в рамках мероприятий, направленных на развитие казачьей культуры» | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | Х | Х | Размещена информация о мероприятиях проводимых в рамках мероприятий, направленных на развитие казачьей культуры в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района, Захарова Л.Х. | - |

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района

от 07.12.2018 № 1367, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

«Поддержка казачьих обществ» за 2025 год

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % | Примечания (экономия, тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» | всего | 4861,2 | 4861,2 | 4817,1 | 99,1 | 44,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | областной бюджет | 4059,4 | 4059,4 | 4015,3 | 98,9 | 44,1 |
|  | бюджет района | 801,8 | 801,8 | 801,8 | 100,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» | всего | 4160,0 | 4160,0 | 4015,3 | Х | 44,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | областной бюджет | 4059,4 | 4059,4 | 4015,3 | 98,9 | 44,1 |
|  | бюджет района | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» | всего | 701,2 | 701,2 | 701,2 | 100,0 | - |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | бюджет района | 701,2 | 701,2 | 701,2 | 100,0 | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района

от 07.12.2018 № 1367, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости/ динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» |  |  |  |  |  |  |  | 88,7 | Х |
| 1. Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 100 | Х |
| 1.1. | Показатель 1. «Численность членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы» | человек | поддерживающий | возрастающий | 389 | 395 | 395 | 100 | - |
| 1.2. | Показатель 2. «Численность обучающихся в образовательных организациях со статусом «Казачье» в Красносулинском районе» | процентов | поддерживающий | возрастающий | 9,1 | 850 | 850 | 100 | - |
| 1.3. | Показатель 3. «Доля образовательных организаций, со статусом «казачье», использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций Красносулинского района» | единиц | поддерживающий | возрастающий | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 100 | - |
| 1.4. | Показатель 4. «Количество казачьих творческих коллективов» | единиц | поддерживающий | возрастающий | 4 | 4 | 4 | 100 | - |
| Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 62,2 | Х |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1. «Увеличение количества казачьих дружинников, привлеченных к несению службы на территории Красносулинского района, в соответствии с договором (соглашением) по оказанию содействия в осуществлении установленных задач и функций органам местного самоуправления Красносулинского района в составе казачьей дружины» | человек | поддерживающий | возрастающий | 13 | 12 | 15 | -13,3 | Не достигнут в связи с уменьшением финансирования из областного бюджета |
| 2.2. | Показатель 1.2. «Количество казачьих обществ, зарегистрированных на территории Красносулинского района» | единиц | поддерживающий | возрастающий | 6 | 6 | 6 | 100 | - |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 1.1. «Доля удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг в образовательных организациях, использующих в образовательном процессе казачий компонент» | единиц | поддерживающий | возрастающий | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | - |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие казачьей культуры и народного казачьего творчества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель 1.1. «Количество участников казачьих творческих коллективов» | человек | поддерживающий | возрастающий | - | 25 | 25 | Х | - |