Утверждена                 М.П.Дремина

приказом начальника управления образования

от 30.12.2020г.    №715

«Дорожная  карта»  разработки и реализации муниципальной программы поддержки ШНОР

Красносулинского района на период 2021- 2023 годы

| № п/п | Наименование задачи/ мероприятия | Результаты выполнения мероприятия |  | Срок реализации, годы |  |  | Исполнитель и соисполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | Плановое значение | 2021г | 2022г | 2023г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реализация мер, направленных на идентификацию и мониторинг эффективности поддержки школ с низкими результатами обучения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отбор ШНОР для адресного сопровождения | Количество школ для адресного сопровождения и помощи | 3 | 3 | 3 | 3 | УО, ИМЦ |
| 1.2. | Разработка Программы мониторинга реализации муниципальной программы поддержки ШНОР | Программа мониторинга реализации муниципальной программы поддержки ШНОР | 1 | 1 | 1 | 1 | УО, ИМЦ |
| 1.3. | Проведение самооценки деятельности общеобразовательной организации с учетом планируемых результатов в рамках программ перевода в эффективный режим развития | Открытый доклад по результатам самооценки школ | 3 | 3 | 3 | 3 | УО, ОО |
| 1.4. | Совещание руководителей ШНОР по координации деятельности по реализации Программы | Протокол совещания | 1 | 1 | 1 | 1 | УО |
| 2. Реализация мер, направленных на создание муниципальной инфраструктуры обеспечения поддержки ШНОР |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание рабочей группы по разработке Программы поддержки, определение школ, нуждающихся в поддержке | Приказ начальника УО, перечень ОО | Не менее 1 | 1 | 1 | 1 | УО |
| 2.2. | Создание муниципальной команды кураторов по поддержке педагогов школ ШНОР | Приказ начальника УО | Не менее 1 | 1 | 1 | 1 | УО |
| 3. Реализация мер, направленных на нормативное и методическое обеспечение поддержки ШНОР |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка муниципальной программы поддержки ШНОР | Муниципальная программа поддержки ШНОР | 1 | 1 | 1 | 1 | УО, ИМЦ |
| 3.2. | Разработка школьных программ перевода школ в эффективный режим работы | Школьные программы перевода школ в эффективный режим работы | 3 | 3 | 3 | 3 | ОО |
| 3.3. | Проведение экспертизы школьных программ поддержки и перевода школ в эффективный режим работы | Экспертиза школьных программ | 3 | 3 | 3 | 3 | УО, ИМЦ |
| 3.4. | Разработка пакета соглашений между школами-участниками проекта | Пакет соглашений о сотрудничестве | 1 | 1 | 1 | 1 | УО, ОО |
| 3.5. | Разработка методических рекомендаций для школ, работающих в сложных социальных условиях, по итогам проведения мониторинговых исследований учебных достижений | Методические рекомендации с учетом особенностей ШНОР | 1 | 1 | 1 | 1 | ИМЦ |
| 3.6. | Разработка пакета соглашений между школами-участниками проекта и учреждениями дополнительного образования | Пакет соглашений о сотрудничестве | Не менее 1 | 1 | 1 | 1 | УО |
| 3.7. | Формирование новых механизмов взаимодействия ОО по переводу школ в эффективный режим работы | Описание новых механизмов по переводу школ в эффективный режим работы | Не менее 1 | 1 | 1 | 1 | УО, ИМЦ |
| 4. Реализация мер, направленных на профессиональное развитие педагогических и руководящих работников ШНОР |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оценки профессиональных компетенций и определения профессиональных дефицитов педагогов по вопросам повышения качества образования в ШНОР и по итогам мониторинга | Пакет инструментов, аналитические справки | 1;3 | 1;3 | 1;3 | 1;3 | УО, ИМЦ |
| 4.2. | Проведение оценки профессиональных и методических компетенций педагогов ШНОР | Аналитическая записка, выявление профессиональных потребностей и дефицитов педагогов | 1 | 1 | 1 | 1 | ИМЦ, муниципальные тьюторы |
| 4.3. | Формирование запроса на разработку и реализацию программ повышения квалификации педагогов | Перечень тематик ППК для педагогов ОО | 1 | 1 | 1 | 1 | ИМЦ |
| 4.4. | Формирование запроса на разработку и реализацию программ повышения квалификации для административных команд школ | Перечень тематик ППК для административных команд школ | 1 | 1 | 1 | 1 | ИМЦ |
| 4.5. | Координация деятельности работы кураторской команды | Координационный план работы тьюторов | 1 | 1 | 1 | 1 | УО, ИМЦ, тьюторы |
| 4.6. | Создание базы данных кадрового резерва руководящих и педагогических кадров | База данных | 1 | 1 | 1 | 1 | УО |
| 4.7. | Активизация педагогических работников школ ШНОР в деятельность районных методических объединений | Аналитическая справка | 3 | 3 | 3 | 3 | ИМЦ, ОО |
| 4.8. | Муниципальные конкурсы профессионального мастерства | Аналитическая справка по результатам участия школ | 3 | 3 | 3 | 3 | ИМЦ, ОО |
| 4.9. | Создание школьных профессиональных сообществ под руководством муниципальных кураторов | План школьных МО, карты индивидуального образовательного маршрута педагогов | 3 | 3 | 3 | 3 | Тьюторы, ИМЦ |
| 4.10. | Муниципальная конференция педагогических работников | Программа конференции | Не менее 3 | 1 | 1 | 1 | УО, ИМЦ, ОО |
| 4.11. | Серия педагогических советов и семинаров-практикумов в школах-участницах проекта по развитию профессиональных компетенций педагогов | Оргпроект мероприятий | Не менее 6 | 2 | 2 | 2 | ИМЦ, ОО |
| 5. Реализация мер, направленных на взаимодействие и информирование педагогической общественности в процессе реализации региональной Программы поддержки ШНОР |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Включение вопросов поддержки ШНОР в общественно-значимые мероприятия муниципальной системы образования | Секции в рамках муниципальной конференции педагогических и руководящих работников | Не менее 1 раза в год | Не менее 1 раза в год | Не менее 1 раза в год | Не менее 1 раза в год | УО |
| 5.2. | Совещание руководителей ОО по созданию партнерских взаимоотношений в рамках поддержки ШНОР (практик наставничества) | Соглашение между школами – наставниками и школами ШНОР | Не менее 3 | 1 | 1 | 1 | УО, ИМЦ, ОО |