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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.12.2018
№ 334
      г. Красный Сулин

О внесении изменений в приложение                  к распоряжению Администрации Красносулинского района от 08.12.2017 № 323
В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 18.12.2018 № 1424 «О внесении изменений в приложение № 1                    к постановлению Администрации Красносулинского района от 25.10.2013  № 1269» и от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», -

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 08.12.2017 № 323 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района                «Муниципальное управление и муниципальная служба» на 2018 год»,          изложив в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить          на управляющего делами Администрации Красносулинского района                Кишкинову И.Ю.

Глава Администрации

Красносулинского района
Н.А. Альшенко
Распоряжение вносит 

сектор делопроизводства

Приложение 

к распоряжению 

Администрации 

Красносулинского района 

от 19.12.2018 № 334
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
 муниципальной программы Красносулинского района 

«Муниципальное управление и муниципальная служба» на 2018 год

	№ п/п
	Номер 
и наименование 
	Ответственный

 исполнитель, 
соисполнитель, 
участник 

 (должность, ФИО)
	Ожидаемый      
 результат 



 (краткое 
описание)
	Плановый срок    
реализации 

	Объем расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	феде-раль-ный бюджет
	област-ной бюджет
	бюджет района
	бюджеты поселений
	вне-бюд-жетные
источ-ники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Подпрограмма 1. 

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красносулинском районе» 
	Управляющий 

делами Администрации Красносулинского района – 

Кишкинова И.Ю.
	Х

	X
	106,2
	0,0
	0,0
	106,2
	0,0
	0,0

	2.
	Основное  мероприятие 1.1.         

совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы
	Начальник организационного отдела Администрации Красносулинского района – 

Волкова Н.В.
	Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления
	31.12.2018 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.
	Управляющий 

делами Администрации Красносулинского района – 

Кишкинова И.Ю.
	Подготовка в рамках программы нормативных правовых актов, направленных на со-
вершенствование основ муниципальной службы
	31.12.2018
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4.
	Основное  мероприятие 1.2.
обеспечение дополнительного профессионального образования и повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих
	Начальник организационного отдела Администрации Красносулинского района Волкова Н.В., начальник управления образования Красносулинского района – 
Дремина М.П., 
начальник Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района – 
Лазуренко Н.В., начальник Управления земельно-имуще-

ственных отношений и муниципального заказа Красносулинского района – 

Неграмотнова Г.В., начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области – 

Евсеева Е.В., 
начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района – 

Захарова Л.Х. 
	Повышение уровня дополнительного профессионального образования и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления
	31.12.2018
	106,2
	0,0
	0,0
	106,2
	0,0
	0,0

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2..
	Управляющий 

делами Администрации Красносулинского района – 

Кишкинова И.Ю.
	Повышение квалификации 16 муниципальных служащих: I полугодие-4 муниципальных служащих; II полу-
годие-12 муниципальных служащих
	31.12.2018
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6.
	Основное мероприятие 1.3. повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления Красносулинского района
	Начальник организационного отдела Администрации Красносулинского района –

Волкова Н.В.
	Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.
	Контрольное           событие муниципальной программы 1.3.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 

Кишкинова И.Ю.
	Размещение на официальном сайте Администрации района в разделе «муниципальная служба» рекомендаций Правительства Ростовской области, правовых 
актов и иных информационных материалов 
Администрации Красносулинского района
	31.12.2018
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8.
	Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба»
	Управляющий

делами Администрации Красносулинского района – 

Кишкинова И.Ю.
	Х
	X
	46637,1
	0,0
	2872,9
	43764,2
	0,0
	0,0

	9.
	Основное мероприятие  2.1.
официальная публикация нормативных правовых актов Красносулинского района и иных документов в средствах массовой информации
	Начальник организационного отдела Администрации Красносулинского района – Волкова Н.В., начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района – 
Неграмотнова Г.В., председатель Собрания депутатов Красносулинского района – 

Тоткалова Г.И.
	Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования нормативных правовых актов и иных документов в средствах массовой информации
	31.12.2018
	1234,3
	0,0
	0,0
	1234,3
	0,0
	0,0

	10.
	Контрольное           событие муниципальной программы 2.1.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 

Кишкинова И.Ю.
	Опубликование нормативных правовых актов Красносулинского района и иных документов в средствах массовой информации
	31.12.2018
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	11.
	Основное мероприятие 2.2.
финансовое обеспечение аппарата Администрации Красносулинского района
	Главный бухгалтер Администрации Красносулинского района – 
Васильченко О.В.
	Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Красносулинского района
	31.12.2018
	45402,8
	0,0
	2872,9
	42529,9
	0,0
	0,0

	12.
	Контрольное          событие муниципальной программы 2.2
	Управляющий

делами Администрации Красносулинского района – 

Кишкинова И.Ю.
	Осуществление финансового обеспечения аппарата Администрации Красносулинского района в соответствии с установленными нормативами 
	31.12.2018
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	13.
	Подпрограмма 3. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – 

Шаповалов В.Б.
	Х
	X
	50,0
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0
	0,0

	14.
	Основное  мероприятие 3.1.
ведение реестра СО НКО, осу-ществляющих деятельность на территории Красносулинского района    
	Администрация Красносулинского района (сектор по взаимодействию с административными органами и общественными организациями) – Сергеева С.В.
	Обеспечение качественного мониторинга состояния и структуры некоммерческого сектора Красносулинского района
	31.12.2018  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15.
	Контрольное           событие муниципальной программы 3.1.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – 

Шаповалов В.Б.
	Проведение мониторинга состояния и структуры некоммерческого сектора Красносулинского района

	31.12.2018
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	16.
	Основное  мероприятие 3.2 содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Красносулинском районе    
	Администрация Красносулинского района (сектор по взаимодействию с административными органами и общественными организациями) – Сергеева С.В.
	Повышение роли институтов и инициатив гражданского общества в социально-экономическом развитии района

	31.12.2018  
	50,0
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0
	0,0

	17.
	Контрольное           событие муниципальной программы 3.2
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – 

Шаповалов В.Б.
	Осуществление поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 
	31.12.2018
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	18.
	Итого по муниципальной  программе            
	Х
	Х
	X
	46793,3
	0,0
	2872,9
	43920,4
	0,0
	0,0

	
	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы организационный 
отдел 
Администрации Красносулинского района, 

Участник
бухгалтерия Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	46333,9
	0,0
	2872,9
	43461,0
	0,0
	0,0

	
	
	Соисполнитель 

Администрация Красносулинского района (сектор по взаимодействию с административными органами и общественными организациями)
	Х
	Х
	50,0
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0
	0,0

	
	
	Участник Управление образования Красносулинского района
	Х
	Х
	5,5
	0,0
	0,0
	5,5
	0,0
	0,0

	
	
	Участник Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	19,4
	0,0
	0,0
	19,4
	0,0
	0,0

	
	
	Участник Управление земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района
	Х
	Х
	27,7
	0,0
	0,0
	27,7
	0,0
	0,0

	
	
	Участник Управление социальной защиты населения Красносулинского района
	Х
	Х
	2,0
	0,0
	0,0
	2,0
	0,0
	0,0

	
	
	Участник Отдел культуры и искусства Красносулинского района
	Х
	Х
	4,8
	0,0
	0,0
	4,8
	0,0
	0,0

	
	
	Участник Собрание депутатов Красносулинского района Ростовской области
	Х
	Х
	350,0
	0,0
	0,0
	350,0
	0,0
	0,0


Управляющий делами 
Администрации района














            И.Ю. Кишкинова
