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	СОГЛАСОВАН
________________ Л.Х.Захарова
Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
«08» апреля 2026 года
	
	УТВЕРЖДЕН
________________ Л.С. Матвиенко
Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
[bookmark: _GoBack]«10» апреля 2026 года



ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» 
ЗА 1 квартал 2026 ГОДА

1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы

	№
 п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Цель муниципальной программы «Сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства 
Красносулинского района, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом»

	1.1.
	зеленый
	Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности
	ГП РО
	процентов
	-
	-
	-
	-

	113,0
	информационная система отсутствует
	показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года)

	1.2.
	зеленый
	Число посещений культурных мероприятий
	ГП РО
	тысяч единиц
	-
	-
	-
	- 
	3230,0
	информационная система отсутствует
	показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года)


2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

	Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие культуры» (всего), в том числе:
	145 407,1
	139 780,9
	139 780,9
	131 571,0
	37 124,8
	19,1
	-

	Федеральный бюджет
	3 421,0
	3 421,0
	3 421,0
	3 421,0
	50,0
	1,5
	-

	Областной бюджет
	741,5
	741,5
	741,5
	123,3
	11,0
	1,5
	-

	Бюджет района
	135 618,4
	135 618,4
	135 618,4
	128 026,7
	26 592,7
	19,6
	-

	Внебюджетные источники
	5 626,2
	Х
	Х
	Х
	10 471,1
	-
	Израсходован остаток прошлого года в сумме 8 361,6

	Муниципальный проект «Семейные ценности и инфраструктура  культуры» по национальному проекту «Семья» (всего), в том числе:
	3 221,4
	3 221,4
	3 221,4
	3 221,3
	-
	-
	-

	Федеральный бюджет
	3 152,4
	3 152,4
	3 152,4
	3 152,4
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	64,4
	64,4
	64,4
	64,3
	-
	-
	-

	Бюджет района
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	-
	-
	-

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства» (всего), в том числе:
	135 391,6
	129 765,4
	129 765,4
	127 235,1
	36 074,3
	19,7
	-

	Федеральный бюджет
	268,6
	268,6
	268,6
	268,6
	50,0
	18,6
	-

	Областной бюджет
	677,1
	677,1
	677,1
	59,0
	11,0
	1,6
	-

	Бюджет района
	128 819,7
	128 819,7
	128 819,7
	126 907,5
	25 542,2
	19,8
	-

	Внебюджетные источники
	5 626,2
	Х
	Х
	Х
	10 471,1
	-
	Израсходован остаток прошлого года в сумме 8 361,6

	Комплекс процессных мероприятий  «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства» (всего), в том числе:
	6 794,1
	6 794,1
	6 794,1
	1 114,6
	1 050,5
	15,5
	-

	Бюджет района
	6 794,1
	6 794,1
	6 794,1
	1 114,6
	1 050,5
	15,5
	-







	СОГЛАСОВАН
________________ Л.Х.Захарова
Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
«08» апреля 2026 года
	
	УТВЕРЖДЕН
________________ Л.С. Матвиенко
Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
«10» апреля 2026 года



ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципального проекта за 1 квартал 2026 года
«Семейные ценности и инфраструктура культуры» по национальному проекту «Семья»
(наименование)

1. Риски

	Наименование показателя, мероприятия (результата)
	Описание
риска 
	Возможные
последствия риска
	Планируемые
меры реагирования
	Срок выполнения меры реагирования
	Ответственный
за принятие мер реагирования
(фамилия, инициалы, должность)

	Задача 1. «Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга»

	Показатель 1.1. «Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году»  
	Риски отсутствуют
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) 1.1. «Проведена модернизация муниципальных библиотек»
	Риски отсутствуют
	
	
	
	



2. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

	Наименование показателя
	Единица 
измерения
	Значение показателя за отчетный период (нарастающим итогом)
	Комментарий 

	
	
	план
	факт
	отклонение (+, -)
	

	Показатель 1.1. «Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году»  
	Процент
	10
	52,3
	42,3
	-





3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

	Наименование мероприятия (результата), 
контрольной точки
	Единица 
измерения 
	Значение на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
	Срок реализации
	Комментарий 


	
	
	план
	факт
	отклонение
(+, -)
	план
	факт
	

	Мероприятие (результат) 1.1. «Проведена модернизация муниципальных библиотек»
	Единица
	-
	-
	-
	Х
	Х
	В работе, риски недостижения отсутствуют

	Контрольная точка 1.1.1. «Заключено соглашение с министерством культуры Ростовской области»
	-
	Х
	Х
	Х
	01.04.2026
	27.01.2026
	Контрольная точка выполнена досрочно.
Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 27.01.2026 № 60626000-1-2026-002
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4. Сведения о ходе выполнения работ на объектах муниципального проекта 

	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Срок реализации
	Объем финансового обеспечения
(тыс. рублей)

	
	
	начало
	окончание
	

	
	
	
	
	предусмотрено 
	исполнено 

	
	
	план
	факт
	план
	факт
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет района
	бюджеты поселений 
(при необходимости)
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет района

	бюджеты поселений 
(при необходимости)

	Задача 1. «Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга»

	Мероприятие (результат) 1.1. «Проведена модернизация муниципальных библиотек»
	3 221,4
	3 152,4
	64,4
	4,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Капитальный ремонт комнат №18-20, 22 в здании Литер А МБУК КСР «МЦБ»
	Ростовская область, г.Красный Сулин, 
ул. Ленина, д.7
	01.06.2026
	-
	31.08.2026
	-
	3 221,4
	3 152,4
	64,4
	4,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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	УТВЕРЖДЕН
_______________ Л.Х.Захарова
Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
« 06 » апреля 2026 года


ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «Создание условий для развития культуры и искусства» 

ЗА  1 квартал 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	[bookmark: _Ref129366428]Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Красносулинского района в сфере культуры»

	1.1.
	зеленый
	Количество участников клубных формирований
	МП
	единиц
	-
	-
	-
	-
	924
	информационная система отсутствует
	показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года)

	1.2.
	зеленый
	Количество посещений муниципальных общедоступных библиотек
	МП
	тысяч единиц
	-
	-
	-
	-
	518,77
	информационная система отсутствует
	показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года)

	1.3.
	зеленый
	Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ
	МП
	тысяч единиц
	-
	-
	-
	-
	748,8
	информационная система отсутствует
	показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года)

	1.4.
	зеленый
	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях,
у индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) 
по Ростовской области
	ГПРО
	процентов
	-
	-
	-
	-
	100
	информационная система отсутствует
	показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года)


	2.
	Задача 2 комплекса процессных мероприятий Созданы условия для развития муниципальных учреждений Красносулинского района в сфере искусства»

	2.1.
	зеленый
	Охват учащихся 
1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием
	МП
	процентов
	-
	-
	-
	-
	12,0
	информационная система отсутствует
	показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года)

	2.2.
	зеленый
	Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ
	МП
	тысяч единиц
	-
	-
	-
	-
	7,6
	информационная система отсутствует
	показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года)

	2.3.
	зеленый
	Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной начисленной заработной плате учителей Красносулинского района
	МП
	процентов
	-
	-
	-
	-
	100
	информационная система отсутствует
	показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года)




2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Задача 1  комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Красносулинского района в сфере культуры»

	1.1
	Мероприятие 
(результат) 1.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными  учреждениями культуры Красносулинского района в полном объеме»
	единиц
	2
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	-
	-

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1.1.
«Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.02.2026
	30.01.2026
	-
	Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	Справка Отдела культуры и искусства Красносулинского района от 30.01.2026 б/н
	Контрольная точка выполнена досрочно

	1.2
	Мероприятие 
(результат) 1.3. «Проведены фестивали, конкурсы, торжественные мероприятия»
	единиц
	7
	-
	-
	-
	14
	Х
	Х
	Х
	Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	-
	-

	1.2.1
	Контрольная точка 1.3.1. «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.03.2026
	19.02.2026
	-
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	Соглашение о предоставлении субсидии от 19.02.2026 № 20-2026-132903
	Контрольная точка выполнена досрочно

	1.3
	Мероприятие 
(результат) 1.4. «Проведены мероприятия по государственной поддержке отрасли культуры»
	единиц
	1
	-
	-
	-
	1
	Х
	Х
	Х
	Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	-
	-

	
	
	человек
	1
	-
	-
	-
	1
	Х
	Х
	Х
	Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	-
	-

	1.3.1
	Контрольная точка 1.4.1. «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.03.2026
	11.02.2026, 26.02.2026
	-
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	Соглашение о предоставлении субсидии от 11.02.2026 № 20-2026-102467, от 26.02.2026 № 20-2026-125368
	Контрольная точка выполнена досрочно

	1.4
	Мероприятие 
(результат) 1.9. «Реализованы инициативные проекты в сфере культуры и искусства»
	единиц
	-
	-
	-
	-
	2
	Х
	Х
	Х
	Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	-
	-

	1.4.1
	Контрольная точка 1.9.1. «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	06.03.2026
	-
	-
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	-
	Контрольная точка не выполнена, т.к. не заключено соглашение с Министерством культуры и Администрацией района, которое является основанием при заключении соглашения с учреждением

	2
	Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Красносулинского района в сфере искусства»

	2.1
	Мероприятие 
(результат) 2.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными  учреждениями дополнительного образования Красносулинского района в полном объеме»
	единиц
	3
	-
	-
	-
	3
	Х
	Х
	Х
	Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	-
	-

	2.1.1
	Контрольная точка 2.1.1.
«Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.02.2026
	30.01.2026
	-
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	Справка Отдела культуры и искусства Красносулинского района от 30.01.2026 б/н
	Контрольная точка выполнена досрочно



3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий  «Создание условий для развития культуры и искусства»  (всего),  в том числе:
	135 391,6

	129 765,4
	129 765,4
	127 235,1
	36 074,3
	19,7
	-

	Федеральный бюджет
	268,6
	268,6
	268,6
	268,6
	50,0
	18,6
	-

	Областной бюджет
	677,1
	677,1
	677,1
	59,0
	11,0
	1,6
	-

	Бюджет района
	128 819,7
	128 819,7
	128 819,7
	126 907,5
	25 542,2
	19,8
	-

	Внебюджетные источники
	5 626,2
	Х
	Х
	Х
	10 471,1
	-
	Израсходован остаток прошлого года в сумме 8 361,6

	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными  учреждениями культуры Красносулинского района в полном объеме», всего, в том числе:
	78 090,0
	75 862,7
	75 862,7
	75 862,7
	24 980,2
	20,6
	-

	Бюджет района
	75 862,7
	75 862,7
	75 862,7
	75 862,7
	15 611,1
	20,6
	-

	Внебюджетные источники
	2 227,3
	Х
	Х
	Х
	9 369,1
	-
	Израсходован остаток прошлого года в сумме 8 361,6

	Мероприятие (результат) 1.3 «Проведены фестивали, конкурсы, торжественные мероприятия» (всего), в том числе:
	918,6
	918,6
	918,6
	918,6
	64,7
	7,0
	-

	Бюджет района
	918,6
	918,6
	918,6
	918,6
	64,7
	7,0
	-

	Мероприятие (результат) 1.4 «Проведены мероприятия по государственной поддержке отрасли культуры» (всего), в том числе:
	331,8
	331,8
	331,8
	331,7
	61,8
	18,6
	-

	Федеральный бюджет
	268,6
	268,6
	268,6
	268,6
	50,0
	18,6
	-

	Областной бюджет
	59,0
	59,0
	59,0
	59,0
	11,0
	18,6
	-

	Бюджет района
	4,2
	4,2
	4,2
	4,1
	0,8
	19,0
	-

	Мероприятие (результат) 1.9. «Реализованы инициативные проекты в сфере культуры и искусства» (всего), в том числе:
	813,8
	813,8
	813,8
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Областной бюджет
	618,1
	618,1
	618,1
	0,0

	0,0
	0,0
	-

	Бюджет района
	195,7
	195,7
	195,7
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Мероприятие (результат) 1.10. «Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на решение вопросов местного значения» (всего), в том числе:
	1 716,4
	1 716,4
	1 716,4
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Бюджет района
	1 716,4
	1 716,4
	1 716,4
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными  учреждениями дополнительного образования Красносулинского района в полном объеме» (всего), в том числе:
	53 521,0
	50 122,1
	50 122,1
	50 122,1
	10 967,6
	19,7
	-

	Бюджет района
	50 122,1
	50 122,1
	50 122,1
	50 122,1
	9 865,6
	19,7
	-

	Внебюджетные источники
	3 398,9
	Х
	Х
	Х
	1 102,0
	-
	-
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	УТВЕРЖДЕН
_______________ Л.Х.Захарова
Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
« 06 » апреля 2026 года



ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства»

ЗА  1 квартал 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования 
финансовых ресурсов, выделяемые на реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»

	1.1
	зеленый
	Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы
	КМП
	процентов
	-
	-
	-
	-
	95,0
	информационная система отсутствует
	показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года)








2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования 
финансовых ресурсов, выделяемые на реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена оплата труда работников Отдела культуры и искусства Красносулинского района»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Х
	Х
	Х
	Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	-
	-

	1.2
	Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечены функции Отдела культуры и искусства Красносулинского района»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Х
	Х
	Х
	Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	-
	-



3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства» (всего),  в том числе:
	6 794,1

	6 794,1

	6 794,1

	1 114,6
	1 050,5
	15,5
	-

	Бюджет района
	6 794,1
	6 794,1
	6 794,1
	1 114,6
	1 050,5
	15,5
	-

	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена оплата труда работников Отдела культуры и искусства Красносулинского района» (всего), в том числе:
	6 550,0
	6 550,0
	6 550,0
	968, 4
	968,3
	14,8
	-

	Бюджет района
	6 550,0
	6 550,0
	6 550,0
	968, 4
	968,3
	14,8
	-

	Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечены функции Отдела культуры и искусства Красносулинского района» (всего), в том числе:
	244,1
	244,1
	244,1
	146,2
	82,2
	33,7
	-

	Бюджет района 
	244,1
	244,1
	244,1
	146,2
	82,2
	33,7
	-
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Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»
на 2026 год по итогам 1 квартала 2026 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1364. 
На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 145 407,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 139 780,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило           37 124,8 тыс. рублей или 19,1 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие культуры» включает в себя следующие структурные элементы:
Муниципальный проект Семейные ценности и инфраструктура культуры» по национальному проекту «Семья»;
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства»;
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства».
В рамках муниципальной  программы Красносулинского района  «Развитие культуры» в 2026 году предусмотрено достижение 2-х показателей муниципальной программы. Достижение показателей запланировано на конец 2026 года, риски не достижения отсутствуют.
На реализацию мероприятий муниципального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» по национальному проекту «Семья» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 3 221,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3 221,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процента.
В рамках муниципального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» по национальному проекту «Семья»  в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя, выполнение которого запланировано на конец 2026 года.
В рамках муниципального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» по национальному проекту «Семья» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), реализация которого запланирована до 31.12.2026 года.
Достижение задач муниципального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» по национальному проекту «Семья» оценивается на основании 6 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года достигнута 1 контрольная точка ранее установленного срока:
27.01.2026 года заключено соглашение № 60626000-1-2026-002 с министерством культуры Ростовской области «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету» (Контрольная точка  1.1.1.).
Достижение 5 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 135 391,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 129 765,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 36 074,3 тыс. рублей. Процент освоения составляет 19,7 процента.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства» в 2026 году предусмотрено достижение 7 показателей, достижение которых запланировано на конец 2026 года. Риски невыполнения отсутствуют.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства» в 2026 году предусмотрена реализация 7  мероприятий (результатов), которые запланировано провести в течение года. Риски невыполнения отсутствуют.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства» оценивается на основании 22 контрольных точек.
На отчетную дату обеспечено достижение 5 контрольных точек, из них достигнуты ранее установленного срока – 2, достигнуты в срок – 2, не достигнута – 1.
По итогам  1 квартала 2026 года достигнуты 2 контрольные точки ранее запланированного срока:
19.02.2026 заключено соглашение № 20-2026-132903 с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии проведение фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий с МБУК МК «РДК» (Контрольная точка 1.3.1.);
11.02.2026, 26.02.2026 заключены соглашения с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии субсидии  на государственную поддержку отрасли культуры с МБУК КСР «МЦБ» № 20-2026-102467 и № 20-2026-125368 соответственно (Контрольная точка 1.4.1.).
В срок выполнены 2 контрольные точки:
30.01.2026 проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)». (Заключены соглашения с муниципальными учреждениями культуры на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов: МБУК МК «РДК»  от 19.02.2026 №110-2026-003124, МБУК КСР «МЦБ» от 21.01.2026 № 110-2026-027153) (Контрольная точка 1.1.1.);
30.01.2026 проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» (Заключены соглашения с муниципальными учреждениями дополнительного образования на предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов: МБУ ДО «ДШИ №1» от 20.01.2026 № 110-2026-023883, МБУ ДО «ДШИ №2» от 21.01.2026 № 110-2026-028205, МБУ ДО Платовская «ДШИ № 3» от 21.01.2026 № 110-2026-028225 ) (Контрольная точка 2.1.1.);
Контрольная точка 1.9.1. «Заключено соглашение с  муниципальным учреждением о предоставлении субсидии» не выполнена, т.к. Администрацией Красносулинского района не заключено соглашение с Министерством культуры на предоставление субсидии на реализацию инициативных проектов, которое является основанием при заключении соглашения с учреждением. Заключение соглашения перенесено на 2 квартал 2026 года.
Достижение 17 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 6 794,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 6 794,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 1 050,5 тыс. рублей или 15,5 процента.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя, достижение которого запланировано на конец года. Риски невыполнения отсутствуют.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства» контрольные точки не предусмотрены. 









