| СОГЛАСОВАН ________________ Л.Х.Захарова Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района «08» апреля 2026 года |  | УТВЕРЖДЕН ________________ Л.С. Матвиенко Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития «10» апреля 2026 года |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

ЗА 1 квартал 2026 ГОДА

1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Цель муниципальной программы «Сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Красносулинского района, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности | ГП РО | процентов | - | - | - | - | 113,0 | информационная система отсутствует | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |
| 1.2. | зеленый | Число посещений культурных мероприятий | ГП РО | тысяч единиц | - | - | - | - | 3230,0 | информационная система отсутствует | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие культуры» (всего), в том числе: | ### 145 407,1 | 139 780,9 | 139 780,9 | 131 571,0 | 37 124,8 | 19,1 | - |
| Федеральный бюджет | ### 3 421,0 | ### 3 421,0 | ### 3 421,0 | ### 3 421,0 | 50,0 | 1,5 | - |
| Областной бюджет | ### 741,5 | ### 741,5 | ### 741,5 | ### 123,3 | 11,0 | 1,5 | - |
| Бюджет района | ### 135 618,4 | ### 135 618,4 | ### 135 618,4 | ### 128 026,7 | 26 592,7 | 19,6 | - |
| Внебюджетные источники | 5 626,2 | Х | Х | Х | 10 471,1 | - | Израсходован остаток прошлого года в сумме 8 361,6 |
| Муниципальный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» по национальному проекту «Семья» (всего), в том числе: | 3 221,4 | 3 221,4 | 3 221,4 | 3 221,3 | - | - | - |
| Федеральный бюджет | 3 152,4 | 3 152,4 | 3 152,4 | 3 152,4 | - | - | - |
| Областной бюджет | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,3 | - | - | - |
| Бюджет района | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства» (всего), в том числе: | 135 391,6 | 129 765,4 | 129 765,4 | 127 235,1 | 36 074,3 | 19,7 | - |
| Федеральный бюджет | ### 268,6 | ### 268,6 | ### 268,6 | 268,6 | 50,0 | 18,6 | - |
| Областной бюджет | ### 677,1 | ### 677,1 | ### 677,1 | 59,0 | 11,0 | 1,6 | - |
| Бюджет района | 128 819,7 | 128 819,7 | 128 819,7 | 126 907,5 | 25 542,2 | 19,8 | - |
| Внебюджетные источники | 5 626,2 | Х | Х | Х | 10 471,1 | - | Израсходован остаток прошлого года в сумме 8 361,6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства» (всего), в том числе: | 6 794,1 | 6 794,1 | 6 794,1 | 1 114,6 | 1 050,5 | 15,5 | - |
| Бюджет района | 6 794,1 | 6 794,1 | 6 794,1 | 1 114,6 | 1 050,5 | 15,5 | - |

| СОГЛАСОВАН ________________ Л.Х.Захарова Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района «08» апреля 2026 года |  | УТВЕРЖДЕН ________________ Л.С. Матвиенко Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития «10» апреля 2026 года |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципального проекта за 1 квартал 2026 года

«Семейные ценности и инфраструктура культуры» по национальному проекту «Семья»

(наименование)

1. Риски

| Наименование показателя, мероприятия (результата) | Описание риска | Возможные последствия риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (фамилия, инициалы, должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга» |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.1. «Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году» | Риски отсутствуют |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Проведена модернизация муниципальных библиотек» | Риски отсутствуют |  |  |  |  |

2. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя за отчетный период (нарастающим итогом) |  |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | отклонение (+, -) |  |
| Показатель 1.1. «Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году» | Процент | 10 | 52,3 | 42,3 | - |

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

| Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Единица измерения | Значение на конец отчетного периода (нарастающим итогом) |  |  | Срок реализации |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | отклонение (+, -) | план | факт |  |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Проведена модернизация муниципальных библиотек» | Единица | - | - | - | Х | Х | В работе, риски недостижения отсутствуют |
| Контрольная точка 1.1.1. «Заключено соглашение с министерством культуры Ростовской области» | - | Х | Х | Х | 01.04.2026 | 27.01.2026 | Контрольная точка выполнена досрочно. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 27.01.2026 № 60626000-1-2026-002 |

4. Сведения о ходе выполнения работ на объектах муниципального проекта

| Наименование объекта | Адрес объекта | Срок реализации |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало |  | окончание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений (при необходимости) | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений (при необходимости) |
| Задача 1. «Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Мероприятие (результат) 1.1. «Проведена модернизация муниципальных библиотек» |  |  |  |  |  | 3 221,4 | 3 152,4 | 64,4 | 4,6 | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт комнат №18-20, 22 в здании Литер А МБУК КСР «МЦБ» | Ростовская область, г.Красный Сулин, ул. Ленина, д.7 | 01.06.2026 | - | 31.08.2026 | - | 3 221,4 | 3 152,4 | 64,4 | 4,6 | - | - | - | - | - | - |

|  |  | УТВЕРЖДЕН _______________ Л.Х.Захарова Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района « 06 » апреля 2026 года |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Создание условий для развития культуры и искусства»

ЗА  1 квартал 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Красносулинского района в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | Количество участников клубных формирований | МП | единиц | - | - | - | - | 924 | информационная система отсутствует | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |
| 1.2. | зеленый | Количество посещений муниципальных общедоступных библиотек | МП | тысяч единиц | - | - | - | - | 518,77 | информационная система отсутствует | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |
| 1.3. | зеленый | Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ | МП | тысяч единиц | - | - | - | - | 748,8 | информационная система отсутствует | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |
| 1.4. | зеленый | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ростовской области | ГПРО | процентов | - | - | - | - | 100 | информационная система отсутствует | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |
| 2. | Задача 2 комплекса процессных мероприятий Созданы условия для развития муниципальных учреждений Красносулинского района в сфере искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | зеленый | Охват учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | МП | процентов | - | - | - | - | 12,0 | информационная система отсутствует | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |
| 2.2. | зеленый | Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ | МП | тысяч единиц | - | - | - | - | 7,6 | информационная система отсутствует | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |
| 2.3. | зеленый | Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной начисленной заработной плате учителей Красносулинского района | МП | процентов | - | - | - | - | 100 | информационная система отсутствует | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки |  | Прогнозная дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Красносулинского района в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Красносулинского района в полном объеме» | единиц | 2 |  |  | - | - | - | 2 | - | - | - |  |  | Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | - | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | - | - |  |  | - | - | - | - | 01.02.2026 | 30.01.2026 | - |  |  | Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Справка Отдела культуры и искусства Красносулинского района от 30.01.2026 б/н | Контрольная точка выполнена досрочно |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 1.3. «Проведены фестивали, конкурсы, торжественные мероприятия» | единиц | 7 |  |  | - | - | - | 14 | Х | Х | Х |  |  | Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | - | - |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.3.1. «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии» | - | - |  |  | - | - | - | - | 01.03.2026 | 19.02.2026 | - |  |  | Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района) | Соглашение о предоставлении субсидии от 19.02.2026 № 20-2026-132903 | Контрольная точка выполнена досрочно |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 1.4. «Проведены мероприятия по государственной поддержке отрасли культуры» | единиц | 1 |  |  | - | - | - | 1 | Х | Х | Х |  |  | Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | - | - |
|  |  | человек | 1 |  |  | - | - | - | 1 | Х | Х | Х |  |  | Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | - | - |
| 1.3.1 | Контрольная точка 1.4.1. «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии» | - | - |  |  | - | - | - | - | 01.03.2026 | 11.02.2026, 26.02.2026 | - |  |  | Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района) | Соглашение о предоставлении субсидии от 11.02.2026 № 20-2026-102467, от 26.02.2026 № 20-2026-125368 | Контрольная точка выполнена досрочно |
| 1.4 | Мероприятие (результат) 1.9. «Реализованы инициативные проекты в сфере культуры и искусства» | единиц | - |  |  | - | - | - | 2 | Х | Х | Х |  |  | Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | - | - |
| 1.4.1 | Контрольная точка 1.9.1. «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии» | - | - |  |  | - | - | - | - | 06.03.2026 | - | - |  |  | Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района) | - | Контрольная точка не выполнена, т.к. не заключено соглашение с Министерством культуры и Администрацией района, которое является основанием при заключении соглашения с учреждением |
| 2 | Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Красносулинского района в сфере искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования Красносулинского района в полном объеме» | единиц |  | 3 | - |  | - | - | 3 | Х | Х | Х |  | Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района |  | - | - |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | - |  | - | - |  | - | - | - | 01.02.2026 | 30.01.2026 | - |  | Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района) |  | Справка Отдела культуры и искусства Красносулинского района от 30.01.2026 б/н | Контрольная точка выполнена досрочно |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства» (всего), в том числе: | 135 391,6 | 129 765,4 | 129 765,4 | 127 235,1 | 36 074,3 | 19,7 | - |
| Федеральный бюджет | 268,6 | 268,6 | 268,6 | 268,6 | 50,0 | 18,6 | - |
| Областной бюджет | 677,1 | 677,1 | 677,1 | 59,0 | 11,0 | 1,6 | - |
| Бюджет района | 128 819,7 | 128 819,7 | 128 819,7 | 126 907,5 | 25 542,2 | 19,8 | - |
| Внебюджетные источники | 5 626,2 | Х | Х | Х | 10 471,1 | - | Израсходован остаток прошлого года в сумме 8 361,6 |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Красносулинского района в полном объеме», всего, в том числе: | 78 090,0 | 75 862,7 | 75 862,7 | 75 862,7 | 24 980,2 | 20,6 | - |
| Бюджет района | 75 862,7 | 75 862,7 | 75 862,7 | 75 862,7 | 15 611,1 | 20,6 | - |
| Внебюджетные источники | 2 227,3 | Х | Х | Х | 9 369,1 | - | Израсходован остаток прошлого года в сумме 8 361,6 |
| Мероприятие (результат) 1.3 «Проведены фестивали, конкурсы, торжественные мероприятия» (всего), в том числе: | 918,6 | 918,6 | 918,6 | 918,6 | 64,7 | 7,0 | - |
| Бюджет района | 918,6 | 918,6 | 918,6 | 918,6 | 64,7 | 7,0 | - |
| Мероприятие (результат) 1.4 «Проведены мероприятия по государственной поддержке отрасли культуры» (всего), в том числе: | 331,8 | 331,8 | 331,8 | 331,7 | 61,8 | 18,6 | - |
| Федеральный бюджет | 268,6 | 268,6 | 268,6 | 268,6 | 50,0 | 18,6 | - |
| Областной бюджет | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 11,0 | 18,6 | - |
| Бюджет района | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 0,8 | 19,0 | - |
| Мероприятие (результат) 1.9. «Реализованы инициативные проекты в сфере культуры и искусства» (всего), в том числе: | 813,8 | 813,8 | 813,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Областной бюджет | 618,1 | 618,1 | 618,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджет района | 195,7 | 195,7 | 195,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие (результат) 1.10. «Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на решение вопросов местного значения» (всего), в том числе: | 1 716,4 | 1 716,4 | 1 716,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджет района | 1 716,4 | 1 716,4 | 1 716,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования Красносулинского района в полном объеме» (всего), в том числе: | 53 521,0 | 50 122,1 | 50 122,1 | 50 122,1 | 10 967,6 | 19,7 | - |
| Бюджет района | 50 122,1 | 50 122,1 | 50 122,1 | 50 122,1 | 9 865,6 | 19,7 | - |
| Внебюджетные источники | 3 398,9 | Х | Х | Х | 1 102,0 | - | - |

|  |  | УТВЕРЖДЕН _______________ Л.Х.Захарова Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района « 06 » апреля 2026 года |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

### «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства»

ЗА  1 квартал 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемые на реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зеленый | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | КМП | процентов | - | - | - | - | 95,0 | информационная система отсутствует | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемые на реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена оплата труда работников Отдела культуры и искусства Красносулинского района» | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | - | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечены функции Отдела культуры и искусства Красносулинского района» | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства» (всего), в том числе: | 6 794,1 | 6 794,1 | 6 794,1 | 1 114,6 | 1 050,5 | 15,5 | - |
| Бюджет района | 6 794,1 | 6 794,1 | 6 794,1 | 1 114,6 | 1 050,5 | 15,5 | - |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена оплата труда работников Отдела культуры и искусства Красносулинского района» (всего), в том числе: | 6 550,0 | 6 550,0 | 6 550,0 | 968, 4 | 968,3 | 14,8 | - |
| Бюджет района | 6 550,0 | 6 550,0 | 6 550,0 | 968, 4 | 968,3 | 14,8 | - |
| Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечены функции Отдела культуры и искусства Красносулинского района» (всего), в том числе: | 244,1 | 244,1 | 244,1 | 146,2 | 82,2 | 33,7 | - |
| Бюджет района | 244,1 | 244,1 | 244,1 | 146,2 | 82,2 | 33,7 | - |

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»

на 2026 год по итогам 1 квартала 2026 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1364.

На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 145 407,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 139 780,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило           37 124,8 тыс. рублей или 19,1 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие культуры» включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект Семейные ценности и инфраструктура культуры» по национальному проекту «Семья»;

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства»;

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства».

В рамках муниципальной  программы Красносулинского района  «Развитие культуры» в 2026 году предусмотрено достижение 2-х показателей муниципальной программы. Достижение показателей запланировано на конец 2026 года, риски не достижения отсутствуют.

На реализацию мероприятий муниципального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» по национальному проекту «Семья» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 3 221,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3 221,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процента.

В рамках муниципального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» по национальному проекту «Семья»  в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя, выполнение которого запланировано на конец 2026 года.

В рамках муниципального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» по национальному проекту «Семья» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), реализация которого запланирована до 31.12.2026 года.

Достижение задач муниципального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» по национальному проекту «Семья» оценивается на основании 6 контрольных точек.

По итогам 1 квартала 2026 года достигнута 1 контрольная точка ранее установленного срока:

27.01.2026 года заключено соглашение № 60626000-1-2026-002 с министерством культуры Ростовской области «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету» (Контрольная точка  1.1.1.).

Достижение 5 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 135 391,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 129 765,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 36 074,3 тыс. рублей. Процент освоения составляет 19,7 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства» в 2026 году предусмотрено достижение 7 показателей, достижение которых запланировано на конец 2026 года. Риски невыполнения отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства» в 2026 году предусмотрена реализация 7  мероприятий (результатов), которые запланировано провести в течение года. Риски невыполнения отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства» оценивается на основании 22 контрольных точек.

На отчетную дату обеспечено достижение 5 контрольных точек, из них достигнуты ранее установленного срока – 2, достигнуты в срок – 2, не достигнута – 1.

По итогам  1 квартала 2026 года достигнуты 2 контрольные точки ранее запланированного срока:

19.02.2026 заключено соглашение № 20-2026-132903 с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии проведение фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий с МБУК МК «РДК» (Контрольная точка 1.3.1.);

11.02.2026, 26.02.2026 заключены соглашения с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии субсидии  на государственную поддержку отрасли культуры с МБУК КСР «МЦБ» № 20-2026-102467 и № 20-2026-125368 соответственно (Контрольная точка 1.4.1.).

В срок выполнены 2 контрольные точки:

30.01.2026 проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)». (Заключены соглашения с муниципальными учреждениями культуры на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов: МБУК МК «РДК»  от 19.02.2026 №110-2026-003124, МБУК КСР «МЦБ» от 21.01.2026 № 110-2026-027153) (Контрольная точка 1.1.1.);

30.01.2026 проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» (Заключены соглашения с муниципальными учреждениями дополнительного образования на предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов: МБУ ДО «ДШИ №1» от 20.01.2026 № 110-2026-023883, МБУ ДО «ДШИ №2» от 21.01.2026 № 110-2026-028205, МБУ ДО Платовская «ДШИ № 3» от 21.01.2026 № 110-2026-028225 ) (Контрольная точка 2.1.1.);

Контрольная точка 1.9.1. «Заключено соглашение с  муниципальным учреждением о предоставлении субсидии» не выполнена, т.к. Администрацией Красносулинского района не заключено соглашение с Министерством культуры на предоставление субсидии на реализацию инициативных проектов, которое является основанием при заключении соглашения с учреждением. Заключение соглашения перенесено на 2 квартал 2026 года.

Достижение 17 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 6 794,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 6 794,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 1 050,5 тыс. рублей или 15,5 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя, достижение которого запланировано на конец года. Риски невыполнения отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства» контрольные точки не предусмотрены.