Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан»
по итогам 1 полугодия 2026 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрацией Красносулинского района от 06.12.2018 № 1360. 
На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 726 977,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 677 060,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 392 162,5 тыс. рублей, из них бюджетных средств – 372 415,2 тыс. рублей или 55,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Муниципальная программа Красносулинского района включает в себя следующие структурные элементы:
Муниципальный проект Красносулинского района – «Многодетная семья» по национальному проекту «Семья»;
Комплекс процессных мероприятий – «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;
Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан»;
Комплекс процессных мероприятий – «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»;
Комплекс процессных мероприятий – «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения».
В рамках муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» в 2026 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной программы. 
Достижение показателей запланировано на конец года, риски не достижения отсутствуют.
На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта Красносулинского района «Многодетная семья» по национальному проекту «Семья» в 2026 году предусмотрено 26 024,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 26 024,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 12 221,5 тыс. рублей или 47,0 процентов. 
В рамках муниципального проекта Красносулинского района «Многодетная семья» по национальному проекту «Семья» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципального проекта. 
Достижение показателя запланировано на конец года, риски не достижения отсутствуют.
В рамках муниципального проекта Красносулинского района «Многодетная семья» по национальному проекту «Семья» в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата). Завершение мероприятий (результатов) запланировано на конец года, возможные риски, проблемы при выполнении отсутствуют.
Достижение задач муниципального проекта Красносулинского района «Многодетная семья» оценивается на основании 12 контрольных точек.
	По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты 4 контрольные точки.
Управлением социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области организовано информирование населения района о возможности получения государственной социальной помощи на основании социального контракта и получения мер социальной поддержки в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости в социальных сетях и новостных ресурсах.
По итогам проведенных информационно-разъяснительных мероприятий 
за истекший период 2026 года на официальных сайтах Управления и Администрации Красносулинского района размещено – 2 информации, на информационных стендах Управления, Администрации Красносулинского района, Администрациях городских и сельских поселений Красносулинского района, ГКУ РО «Центр занятости населения города Красный Сулин» и МАУ МФЦ Красносулинского района – 19 информаций, в местной общественно-политической газете «Красносулинский вестник» опубликована 1 статья по вопросу предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта (контрольная точка 1.1.1.);
По итогам 1 полугодия проведен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан за 1 квартал 2026 (контрольная точка 1.1.2.).
В социальных сетях на официальных страницах Администрации Красносулинского района «ВКонтакте» размещено - 13 публикаций, на официальных сайтах Управления и Администрации Красносулинского района –– 15 информаций, в местной общественно-политической газете «Красносулинский вестник» опубликована 1 статья по вопросу предоставления мер региональной программы по повышению рождаемости (контрольная точка 1.2.1.);
По итогам 1 полугодия проведен мониторинг реализации мер региональной программы по повышению рождаемости за 1 квартал 2026 (контрольная точка 1.2.2.).
Достижение 8 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 281 335,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 279 474,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 168 362,7 тыс. рублей или 60,2 процентов. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» в 2026 году предусмотрено достижение 4 показателей комплекса процессных мероприятий. 
Достижение показателей запланировано на конец года, риски не достижения отсутствуют.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»  предусмотрено 13 мероприятий (результатов). Завершение мероприятий (результатов) запланировано на конец года, возможные риски, проблемы при выполнении отсутствуют.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» оценивается на основании 52  контрольных точек. 
По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты 13 контрольных точек, все ранее запланированного срока.
Достижение 39 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» в 2026 году предусмотрено муниципальной программой 35 023,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 33 746,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 14 721,1 тыс. рублей или 43,6 процентов. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» предусмотрено 2 мероприятия (результата). Завершение мероприятий (результатов) запланировано на конец года, возможные риски, проблемы при выполнении отсутствуют.
По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» контрольные точки не предусмотрены.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» оценивается на основании достижения значения мероприятий  (результатов), реализация которых запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» в 2026 году предусмотрено муниципальной программой  90 375,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 87 448,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 47 908,1 тыс. рублей или 54,8 процентов. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя комплекса процессных мероприятий. 
Достижение показателя запланировано на конец года, риски не достижения отсутствуют.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» предусмотрено 7 мероприятий (результатов). Завершение мероприятий (результатов) запланировано на конец года, возможные риски, проблемы при выполнении отсутствуют.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» оценивается на основании 28  контрольных точек. 
По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты 7 контрольных точек, все ранее запланированного срока.
Достижение 21 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» в 2026 году предусмотрено муниципальной программой 294 217,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 250 365,7 тыс. рублей. Фактическое освоение бюджетных средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 148 949,1 тыс. рублей или 59,5 процентов. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» в 2026 году предусмотрено достижение 5 показателей комплекса процессных мероприятий. 
Достижение показателей запланировано на конец года, риски не достижения отсутствуют.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» предусмотрено 3 мероприятия (результата). Завершение мероприятий (результатов) запланировано на конец года, возможные риски, проблемы при выполнении отсутствуют.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» оценивается на основании 12 контрольных точек. 
По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты 9 контрольных точек, 2 – в установленный срок, 7 – ранее запланированного срока.
Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижения показателей ввиду того, что достижение мероприятий и показателей запланировано на конец 2026 года. 
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