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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2023 № 411
г. Красный Сулин

Об утверждении отчета 
о реализации муниципальной 
программы Красносулинского района 
«Комплексное развитие сельских территорий» за 2022 год
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухина А.Н.
Первый заместитель 
главы Администрации 

Красносулинского района
Л.А. Хильченко
Постановление вносит 

отдел сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды

Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 28.04.2023 № 411
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы

Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий»

за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для сохранения доли сельского населения в общей численности населения Красносулинского района, увеличения среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств по отношению к городским домохозяйствам, повышения доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах в Красносулинском районе в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 20.12.2019 № 1468 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых выполнено:
благоустройство детской игровой площадки по ул. Центральная б/н р. п. Горный Красносулинского района Ростовской области, 
благоустройство спортивной площадки по адресу: Ростовская область, Красносулинский р-н, с/п Михайловское, х. Холодный Плес, в 70 м на юго-запад от дома №1 по ул. Комарова

благоустройство земельного участка зоны отдыха со сценической площадкой по адресу: 346374, Ростовская область, Красносулинский район, х. Пролетарка, ул. Советская, 22 а. 

В рамках соглашений заключенных напрямую с администрацией Пролетарского сельского поселения, администрацией Садковского сельского поселения выполнены работы по объектам: «Распределительные газопроводы в с. Прохоровка Красносулинского района Ростовской области», «Распределительные газопроводы в х. Дудкино Красносулинского района Ростовской области». 
 В рамках соглашений заключенных напрямую с Администрацией Михайловского сельского поселения и Пролетарского сельского поселения проведена реализация объектов: «Капитальный ремонт МБУК «СДК Михайловского СП» по адресу: Ростовская область, Красносулинский муниципальный район, х. Михайловка, ул. Ленина,18»;
«Капитальный ремонт СДК х. Грачев по адресу: Ростовская область, Красносулинский муниципальный район, х. Грачев, ул. Школьная, 17»;
«Капитальный ремонт СДК х. Холодный Плес, расположенного по адресу: Ростовская область, Красносулинский муниципальный район, х. Холодный Плес, ул. Октябрьская, 2 А».

На постоянной основе ведется работа по привлечению квалифицированных специалистов для работы в сельской местности. В 2022 году сельхозтоваропроизводителей, нуждающихся в квалифицированных специалистах, не выявлено.
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, 

а также сведения о достижении контрольных событий 

муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участником муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и двух контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности» не выполнено. С целью привлечения квалифицированных кадров в организации АПК и социальной сферы села за счет улучшения жилищных условий граждан проводится разъяснительная работа с населением о порядке предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам.

Основное мероприятие 1.2. «Содействие занятости сельского населения» выполнено. На постоянной основе ведется работа по привлечению квалифицированных специалистов для работы в сельской местности. В 2022 году сельхозтоваропроизводителей, нуждающихся в квалифицированных специалистах, не выявлено.
В рамках подпрограммы 2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрена реализация трех основных мероприятий и одного контрольного события.
Основное мероприятие 2.1. «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия была проведена работа по подготовки технической документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги «х. Садки – х. Дудкино» Красносулинского района 
(км 3+812 – 7+800)».

Основное мероприятие 2.2. «Благоустройство сельских территорий» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия в сентябре 2022 года выполнены работы по объектам: 

1. «Благоустройство детской игровой площадки по ул. Центральная б/н р.п. Горный Красносулинского района Ростовской области», по адресу: ул. Центральная б/н р.п. Горный Красносулинского района Ростовской области. Создание и обустройство детской игровой площадки позволило укрепить физическое здоровье детей, организовать активный отдых и создать условия для личного роста школьников и формирование активной жизненной позиции;
2. «Благоустройство спортивной площадки по адресу: Ростовская область, Красносулинский р-н, с/п Михайловское, х. Холодный Плес, в 70 м на юго-запад от дома № 1 по ул. Комарова», по адресу: Ростовская область, Красносулинский р-н, с/п. Благоустройство спортивной площадки обеспечило жителей хутора местом для занятий физической культурой. Тренажеры позволят спортивные занятия сделать массовыми и привлечь молодежь и жителей хутора к здоровому образу жизни;
3. «Благоустройство земельного участка зоны отдыха со сценической площадкой», по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, х. Пролетарка, ул. Советская, 22 а. Создание условий для отдыха детей и взрослого населения в результате обустройства земельного участка зоны отдыха со сценической площадкой предоставит возможность проведения на данной территории спортивно-массовых и социально-значимых мероприятий различного уровня, приуроченных ко Дню семьи, Дню защиты детей, Дню физкультурника и другим общественным датам.

В рамках реализации мероприятия на 2023 год прошли конкурсный отбор по объектам:

«Благоустройство детской игровой площадки на территории Михайловского сельского поселения, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский района, Михайловское сельское поселение п. Молодежный, по ул. Степная»;
«Благоустройство универсальной спортивной площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола на территории Садковского сельского поселения, расположенной по адресу: Ростовская область, р-н Красносулинский, с/п Садковское, х. Садки, в 30 м на север от дома № 3 по ул. Набережная».
Основное мероприятие 2.3 «Создание современного облика сельских территорий» выполнено. 
В рамках реализации данного мероприятия выполнены работы по объектам:
«Капитальный ремонт МБУК «СДК Михайловского СП» расположенного по адресу: Ростовская область, Красносулинский муниципальный район,

х. Михайловка, ул. Ленина, 18»;

1. «Капитальный ремонт СДК х. Грачев, расположенного по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, х. Грачев, ул. Школьная дом 17»;

2. «Капитальный ремонт СДК х. Холодный Плес расположенного по адресу: Ростовская область, Красносулинский муниципальный район, х. Холодный Плес, ул. Октябрьская, 2А»;

Реализация данного мероприятия позволило удовлетворить потребность населения в культурно-досуговых мероприятиях, организации культурного досуга, приобщение жителей поселений к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремёслам.
Основное мероприятие 2.1. «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях».
В рамках реализации данного основного мероприятия была проведена работа по подготовки технической документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги «х. Садки – х. Дудкино» Красносулинского района 
(км 3+812 – 7+800)»

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении 
№ 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы
Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 5013,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4085,3 тыс. рублей.

средства бюджетов поселений – 928,5 тыс. рублей. 

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 128 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 № 27 
«О бюджете Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 4085,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 4085,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
5013,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

областной бюджет – 4085,1 тыс. рублей.

средства бюджетов поселений – 928,4 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 2,1 тыс. рублей – экономия по фактически сложившимся расходам.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 

программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 5 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения не достигнуты.
Показатель 1. «Доля сельского населения в общей численности населения Красносулинского района»: плановое значение – 43%; фактическое 
значение – 43%. 
Показатель 2. «Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств»: плановое значение – 72%; фактическое значение – 72%.

Показатель 3. «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах»: плановое значение – 40,3%; фактическое значение – 40,3%.

Показатель 4. «Обеспеченность сельского населения питьевой водой»: плановое значение – 70%, фактическое значение – 70%.
Показатель 5. «Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности»: плановое значение – 58%, фактическое значение – 58%.

Показатель 1.1. «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях»: плановое значение – 54, фактическое значение – 0. 
Показатель 2.4. «Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий»: плановое значений – 3, фактическое значений – 3.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3 – 1;

степень достижения целевого показателя 4 – 1;

степень достижения целевого показателя 5 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 0.
степень достижения целевого показателя 2.4 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,86 (6/7), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,8 (4/5), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета и бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

5013,6 тыс. рублей / 5013,8 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,86 х 0,5 + 0,8 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,87, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации 

муниципальной программы

Для достижения поставленной цели и выполнения задач муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.
Распоряжением Администрации Красносулинского района от 30.12.2021 № 396 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий» на 2021 год и в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 № 27 «О бюджете Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной 
программ в 2022 году.
Управляющий делами

Администрации района
И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной 
программы Красносулинского района

«Комплексное развитие сельских 
территорий» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий 

муниципальной программы за 2022 год

	№ п/п
	Номер и

наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 
(должность / ФИО)
	Плановый срок

окончания реализации
	Фактический

срок
	Результаты
	Причины не реализации / реализации 
не в полном

объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1. 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	2.
	ОМ 1.1.

Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности
	Заместитель главы 

Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	весь период
	весь период
	весь период
	Привлечение квалифицированных специалистов в организации АПК и социальной сферы села за счет улучшения жилищных условий граждан
	Ведется работа по привлечению квалифицированных специалистов в организации АПК и социальной сферы села за счет улучшения жилищных условий граждан
	

	3.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 1.1.


	Заместитель главы 

Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	15.12.2022
	Х
	15.12.2022
	Обеспечение привлечения средств федерального и областного бюджетов на реализацию подпрограммы для удовлетворения потребности в обеспечении жильем граждан, проживающих в сельской местности или молодой семьи и молодых специалистов
	Отсутствие претендентов 
	

	4.
	ОМ 1.2. Содействие занятости сельского населения
	Заместитель главы 

Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	весь период
	весь период
	весь период
	Приток квалифицированных специалистов для работы в сельской местности
	Ведется работа по привлечению квалифицированных специалистов для работы в сельской местности
	

	5.
	Подпрограмма 2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
	Заместитель главы 

Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	6.
	ОМ 2.1. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях
	Заместитель главы 

Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	весь период
	весь период
	весь период
	Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения, повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности
	Создаются благоприятные условия для жизнедеятельности сельского населения, повышается уровень социально-инженерного обустройства в сельской местности
	

	7.
	ОМ 2.2. Благоустройство сельских территорий
	Заместитель главы 

Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.

глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.;

глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.;
глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю.
	15.12.2022
	01.01.2022
	15.12.2022
	Создание комфортных условий для жизнедеятельности сельского населения посредством обустройства зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, уличного освещения, ливневых стоков и других видов благоустройства, а также обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения. Привлечение средств бизнеса и населения в участии реализации проектов
	Реализованы проекты на создание комфортных условий для жизнедеятельности сельского населения посредством обустройства 3-х зон отдыха, уличного освещения, а также обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения
	

	8.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.

Получение субсидии на мероприятия по благоустройству сельских территорий
	Заместитель главы 

Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.

глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.;

глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.;

глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю.
	15.12.2022
	Х
	15.12.2022
	Реализация 3-х проектов по благоустройству на территории Михайловского, Пролетарского сельских поселений и Горненского городского поселения
	В рамках реализации данного мероприятия реализованы проекты для создания комфортных условий для жизнедеятельности сельского населения посредством обустройства 3-х зон отдыха для обеспечения жителей хуторов местом для занятий физической культурой, для привлечения молодежи к здоровому образу жизни по благоустройству территорий Михайловского, Пролетарского сельских поселений и Горненского городского поселения
	

	9.
	ОМ 2.3. Создание современного облика сельских территорий
	Заместитель главы 

Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	весь период
	весь период
	весь период
	обеспечение благоприятных условий для жизнедеятельности населения в сельской местности
	Реализованы проекты по Капитальному ремонту 3-х СДК в Михайловском сельском поселении. Реализация мероприятия позволило удовлетворить потребность населения в культурно – досуговых мероприятиях
	


Приложение № 2

к отчету о реализации 
муниципальной программы 
Красносулинского района

«Комплексное развитие сельских 
территорий» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы за 2022 год

	Наименование
муниципальной
 программы, подпрограммы,

основного мероприятия
	Источники

финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей),

предусмотренных
	Фактические расходы 

(тыс. рублей)

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной

росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий»
	всего 
	5013,8
	5013,8
	5013,5

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	4085,3
	4085,3
	4085,1

	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	928,5
	Х
	928,4

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Подпрограмма 2.«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
	всего 
	5013,8
	5013,8
	5013,5

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	4085,3
	4085,3
	4085,1

	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	928,5
	Х
	928,4

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 2.2. 

Благоустройство сельских территорий
	всего 
	5013,8
	4085,3
	5013,5


Приложение № 3
к отчету о реализации 
муниципальной программы 
Красносулинского района 

«Комплексное развитие сельских 
территорий» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

	№ п/п
	Номер и

наименование


	Единица

измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2021
	2022
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий»

	1.
	Показатель 1. Доля сельского населения в общей численности населения Красносулинского района
	процент
	43
	43
	43
	-

	2.
	Показатель 2. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств
	процент
	72
	73
	73
	-

	3.
	Показатель 3. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах
	процент
	40,2
	40,3
	40,3
	-

	4.
	Показатель 4. Обеспеченность сельского населения питьевой водой
	процент
	70
	70
	70
	-

	5.
	Показатель 5. Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности
	процент
	58
	58
	58
	-

	Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»

	6.
	Показатель 1.1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях
	квадратный метр
	-
	54
	-
	Отсутствие претендентов

	7.
	Показатель 2.4. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий
	единиц
	-
	3
	3
	-


Приложение № 4

к отчету о реализации 
муниципальной программы 
Красносулинского района 

«Комплексное развитие сельских 
территорий» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по поселениям, входящих в состав Красносулинского района

	№ п/п
	Номер и

наименование


	Единица

измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2021
	2022
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий»

	1.
	Михайловское сельское поселение
	единиц
	-
	1
	1
	-

	2.
	Пролетарское сельское поселение
	единиц
	-
	1
	1
	-

	3.
	Горненское городское поселение
	единиц
	-
	1
	1
	-


