РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.03.2026 № 76

г. Красный Сулин

Об утверждении

единого аналитического плана

реализации муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» на 2026 год

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», от 12.02.2026 № 72 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 28.12.2018 № 1367», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» на 2026 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Салимову В.Н.

Глава Красносулинского района 	 И.С. Кирпичков

Распоряжение вносит

отдел по взаимодействию

со средствами массовой информации

и институтами гражданского общества

с функцией муниципального центра управления

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 30.03.2026 № 76

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН

реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Поддержка казачьих обществ» на 2026 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района, Лукашова С.И. | 6023,1 | 0,0 | 5922,5 | 100,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1 Задача комплекса процессных мероприятий «Привлечение членов казачьих обществ к оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Оказано содействие членами казачьих обществ в осуществлении установленных задач и функций органам местного самоуправления Красносулинского района в составе казачьей дружины» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района, Лукашова С.И. | 5922,5 | 0,0 | 5922,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.7. «Направлен отчет за 2025 год о фактическом расходовании средств, иные документы» | Х | 19.01.2026 | Ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района, Лукашова С.И. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.8. «Заключено соглашение между главным распорядителем средств областного бюджета (департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области) и Администрацией Красносулинского района о предоставлении иного межбюджетного трансферта» | Х | 15.02.2026 | ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района, Лукашова С.И. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.9. «Заключен договор об организации содействия между Администрацией Красносулинского района и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» | Х | 15.02.2026 | ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района, Лукашова С.И. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.10. «Направлен квартальный отчет за 2026 год о фактическом расходовании средств» | Х | 07.04.2026 | ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района, Лукашова С.И. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.11. «Направлен квартальный отчет за 2026 год о фактическом расходовании средств» | Х | 07.07.2026 | ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района, Лукашова С.И. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.12. «Направлен квартальный отчет за 2026 год о фактическом расходовании средств» | Х | 07.10.2026 | ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района, Лукашова С.И. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.7. | Контрольная точка 1.13. «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 30.12.2026 | ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района, Лукашова С.И. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 Задача комплекса процессных мероприятий «Организация взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с казачьими обществами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечено эффективное взаимодействие территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с членами казачьих обществ и объединений» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района, Лукашова С.И. | 100,6 | 0,0 | 0,0 | 100,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Контрольная точка 2.5. «Проведено заседание Совета по делам казачества при Администрации Красносулинского района» | Х | 31.03.2026 | ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района, Лукашова С.И. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2.6. «Проведен «Большой отчетный Круг ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» | Х | 31.10.2026 | И.о. Атамана ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Петров О.Ю. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка 2.7. «Поощрены казачьи дружинники и народные казачьи дружинники за содействие в обеспечении общественного порядка при проведении общественно политических, массовых и других мероприятий» | Х | 30.09.2026 | ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района, Лукашова С.И. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4. | Контрольная точка 2.8. «Оказано содействие казачьими дружинниками и народными казачьими дружинниками в обеспечении общественного порядка при проведении общественно политических, массовых и других мероприятий на постоянной основе» | Х | 30.12.2026 | ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района, Лукашова С.И. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | начальник управления образования Красносулинского района, Дремина М.П. | 846,6 | 0,0 | 0,0 | 846,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1 Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение формирования целостной образовательной и воспитательной системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, культурное, физическое и патриотическое воспитание молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено предоставление образовательных услуг с использованием казачьего компонента» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | начальник управления образования Красносулинского района, Дремина М.П. | 846,6 | 0,0 | 0,0 | 846,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.5. «Подготовлены и проведены конкурсы сочинений учащихся муниципальных образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, посвященных юбилейным датам» | Х | 31.03.2026 | заместитель начальника управления образования Красносулинского района, Евтюхова В.С. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.6. «Проведены мероприятия, посвященные памятным и юбилейным датам» | Х | 30.09.2026 | заместитель начальника управления образования Красносулинского района, Евтюхова В.С. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.7. «Проведена военно-спортивная эстафета среди учащихся МБОУ СОШ со статусом «Казачье» | Х | 31.10.2026 | заместитель начальника управления образования Красносулинского района, Евтюхова В.С. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.8. «Организован учебный процесс в образовательных организациях, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент» | Х | 30.12.2026 | заместитель начальника управления образования Красносулинского района, Евтюхова В.С. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие казачьей культуры и народного казачьего творчества | 01.01.2026 | 31.12.2026 | начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района, Захарова Л.Х. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 Задача комплекса процессных мероприятий «Содействие сохранению казачьих традиций, развитию самодеятельного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1. «Проведены мероприятия по возрождению и развитию культуры казачества» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района, Захарова Л.Х. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.5. «Сформирован план проведения культурных мероприятий, направленных на развитие казачьей культуры в Красносулинском районе» | Х | 31.03.2026 | начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района, Захарова Л.Х. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 1.6. «Обеспечено участие казачьих творческих коллективов в областных мероприятиях, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры» | Х | 30.06.2026 | начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района, Захарова Л.Х. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольная точка 1.7. «Обеспечено участие представителей казачьих обществ Красносулинского района в областном празднике «Покрова Пресвятой Богородицы» | Х | 14.10.2026 | И.о. Атамана ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Петров О.Ю. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4. | Контрольная точка 1.8. «Размещена информация о мероприятиях проводимых в рамках мероприятий, направленных на развитие казачьей культуры» | Х | 30.12.2026 | начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района, Захарова Л.Х. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 6869,7 | 0,0 | 5922,5 | 947,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Х | Х | Ответственный исполнитель – Администрация Красносулинского района (отдел по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления) | 6023,1 | 0,0 | 5922,5 | 100,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Х | Х | Соисполнитель – управление образования Красносулинского района | 846,6 | 0,0 | 0,0 | 846,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Х | Х | Соисполнитель – Отдел культур и искусства Красносулинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Управляющий делами

Администрации района 	И.Ю. Кишкинова